## WBS_PhanRaCTCongViec
STT | Tên công việc | Mô tả
|  |  | MO | ML | MP | EST | Tăng thêm | EST chốt | Người thực hiện
Khảo sát yêu cầu
1 | Khảo sát hiện trạng | Khảo sát hiện trạng quản lý sản phẩm thời trang, nhập kho, xuất kho và tồn kho. | 3 | 4 | 5 | 4 | 10% | 4.4 | Bùi Tuấn Anh
2 | Hợp nhất hiện trạng | Tổng hợp và hợp nhất các kết luận sau khi khảo sát nghiệp vụ. | 1 | 2 | 2 | 1.8 | 10% | 1.98 | Bùi Tuấn Anh
3 | Phân tích hiện trạng | Phân tích quy trình hiện tại và xác định các yêu cầu cho hệ thống. | 2 | 3 | 3 | 2.8 | 10% | 3.08 | Bùi Tuấn Anh
4 | Đưa ra báo cáo đặc tả yêu cầu | Triển khai các yêu cầu thành tài liệu phân tích yêu cầu để báo cáo khách hàng | 3 | 7 | 12 | 7.2 | 10% | 7.92 | Bùi Tuấn Anh
5 | Mời khách hàng tham vấn | Khảo sát ý kiến khách hàng, nhằm tìm ra được những thiếu sót và đáp ứng triệt để yêu cầu của khách hàng | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 10% | 4.62 | Bùi Tuấn Anh
6 | Chỉnh sửa lại yêu cầu phần mềm | Chỉnh sửa lại các ý kiến mà khách hàng góp ý khi tham vấn | 3 | 3 | 6 | 3.5 | 10% | 3.85 | Bùi Tuấn Anh
Phân tích thiết kế hệ thống
7 | Xác định ma trận yêu cầu | Lập ma trận yêu cầu, xác định các chức năng và đối tượng tham gia. | 3 | 5 | 6 | 4.8 | 10% | 5.28 | Bùi Quốc Luýt
8 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Đưa ra kiến trúc tổng quan cho hệ thống quản lý kho sản phẩm thời trang. | 3 | 5 | 6 | 4.8 | 10% | 5.28 | Bùi Quốc Luýt
Thiết kế biểu đồ UC của hệ thống
9 | Xác định và phân tích Actor của hệ thống | Xác định các tác nhân tham gia hệ thống. | 1 | 3 | 4 | 2.8 | 10% | 3.08 | Bùi Quốc Luýt
10 | Xác định và phân tích các User Case | Xác định các chức năng hệ thống cần thực hiện. | 1 | 3 | 4 | 2.8 | 10% | 3.08 | Bùi Quốc Luýt
11 | Vẽ biểu đồ User Case tổng quát | Xây dựng biểu đồ User Case tổng quát. | 1 | 3 | 4 | 2.8 | 10% | 3.08 | Bùi Quốc Luýt
Đặc tả User Case
12 | User Case đăng nhập | Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng đăng nhập | 1 | 2 | 4 | 2.2 | 10% | 2.42 | Bùi Quốc Luýt
13 | User Case đăng xuất | Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng đăng xuất | 1 | 2 | 4 | 2.2 | 10% | 2.42 | Bùi Quốc Luýt
14 | User Case quản lý nhập kho | Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng quản lý nhập kho | 1 | 2 | 4 | 2.2 | 10% | 2.42 | Bùi Quốc Luýt
15 | User Case quản lý xuất kho | Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng quản lý xuất kho | 1 | 2 | 4 | 2.2 | 10% | 2.42 | Bùi Quốc Luýt
16 | User Case quản lý tồn kho | Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng quản lý tồn kho | 1 | 2 | 4 | 2.2 | 10% | 2.42 | Bùi Quốc Luýt
17 | User Case báo cáo thống kê | Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng báo cáo và thống kê | 1 | 2 | 4 | 2.2 | 10% | 2.42 | Bùi Quốc Luýt
18 | Xác định biểu đồ lớp | Xây dựng mô hình lớp gồm thuộc tính, phương thức và các mối quan hệ. | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 10% | 3.52 | Bùi Quốc Luýt
Xác định biểu đồ tuần tự
19 | Biểu đồ tuần tự quản lý đăng nhập | Xây dựng trình tự các bước khi đăng nhập. | 1 | 2 | 4 | 2.2 | 10% | 2.42 | Bùi Quốc Luýt
20 | Biểu đồ tuần tự quản lý sản phẩm | Xây dựng trình tự các bước khi quản lý sản phẩm | 1 | 2 | 4 | 2.2 | 10% | 2.42 | Bùi Quốc Luýt
21 | Biểu đồ tuần tự quản lý nhập kho | Xây dựng trình tự các bước khi quản lý nhập kho | 1 | 2 | 4 | 2.2 | 10% | 2.42 | Bùi Quốc Luýt
22 | Biểu đồ tuần tự quản lý xuất kho | Xây dựng trình tự các bước khi quản lý xuất kho | 1 | 2 | 4 | 2.2 | 10% | 2.42 | Bùi Quốc Luýt
23 | Biểu đồ tuần tự quản lý tồn kho | Xây dựng trình tự các bước khi quản lý tồn kho | 1 | 2 | 4 | 2.2 | 10% | 2.42 | Bùi Quốc Luýt
24 | Biểu đồ tuần tự báo cáo thống kê | Xây dựng trình tự các bước khi báo cáo và thống kê | 1 | 2 | 4 | 2.2 | 10% | 2.42 | Bùi Quốc Luýt
Xác định sơ đồ hoạt động
21 | Sơ đồ hoạt động đăng nhập/đăng xuất | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi đăng nhập/đăng xuất | 1 | 3 | 4 | 2.8 | 10% | 3.08 | Bùi Quốc Luýt
22 | Sơ đồ hoạt động quản lý sản phẩm | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi quản lý sản phẩm | 1 | 2 | 4 | 2.2 | 10% | 2.42 | Bùi Quốc Luýt
23 | Sơ đồ hoạt động quản lý nhập kho | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi quản lý nhập kho | 1 | 2 | 4 | 2.2 | 10% | 2.42 | Bùi Quốc Luýt
24 | Sơ đồ hoạt động quản lý xuất kho | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi quản lý xuất kho | 1 | 2 | 4 | 2.2 | 10% | 2.42 | Bùi Quốc Luýt
25 | Sơ đồ hoạt động quản lý tồn kho | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi quản lý tồn kho | 1 | 2 | 4 | 2.2 | 10% | 2.42 | Bùi Quốc Luýt
26 | Sơ đồ hoạt động báo cáo thống kê | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi báo cáo và thống kê | 1 | 2 | 4 | 2.2 | 10% | 2.42 | Bùi Quốc Luýt
Thiết kế giao diện
27 | Thiết kế giao diện phần Người dùng | Thiết kế giao diện cho khách hàng/người dùng website. | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 10% | 3.52 | Bùi Quốc Luýt
28 | Thiết kế giao diện cho phần Quản trị | Thiết kế giao diện quản trị cho nhân viên quản lý kho. | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 10% | 3.52 | Bùi Quốc Luýt
29 | Mời khách hàng tham vấn giao diện | Hỏi ý kiến cuối cùng của khách hàng về giao diện chương trình | 1 | 3 | 3 | 2.7 | 10% | 2.97 | Bùi Quốc Luýt
30 | Chỉnh sửa theo yêu cầu | Chỉnh sửa theo những ý kiến của khách hàng, làm cam kết để bảo đảm khi nghiệm thu | 1 | 3 | 4 | 2.8 | 10% | 3.08 | Bùi Quốc Luýt
Xây dựng chương trình
31 | Thiết kế CSDL | Thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý sản phẩm, nhập, xuất và tồn kho. | 2 | 3 | 6 | 3.3 | 10% | 3.63 | Vũ Quang Minh
32 | Xây dựng module tầng Data Access | Xây dựng tầng giao tiếp trực tiếp với CSDL | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 10% | 3.52 | Vũ Quang Minh
33 | Xây dựng module tầng ADO | Xây dựng tầng giao tiếp gián tiếp với CSDL | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 10% | 3.52 | Vũ Quang Minh
34 | Xây dựng các chức năng phần Quản trị | Xây dựng các chức năng dành cho quản trị viên. | 2 | 3 | 7 | 3.5 | 10% | 3.85 | Vũ Quang Minh
Xây dựng chức năng phần người dùng
35 | Đăng nhập | Xây dựng chức năng đăng nhập và phân quyền. | 2 | 3 | 7 | 3.5 | 10% | 3.85 | Vũ Quang Minh
36 | Quản trị danh mục | Xây dựng chức năng quản lý danh mục sản phẩm thời trang. | 2 | 3 | 7 | 3.5 | 10% | 3.85 | Vũ Quang Minh
37 | Quản lý tiếp nhận đơn | Xây dựng chức năng quản lý nhập kho. | 2 | 3 | 7 | 3.5 | 10% | 3.85 | Vũ Quang Minh
38 | Quản lý quá trình xử lý vụ việc | Xây dựng chức năng quản lý xuất kho và cập nhật tồn kho. | 2 | 3 | 7 | 3.5 | 10% | 3.85 | Vũ Quang Minh
39 | Hoạt động tìm kiếm | Xây dựng chức năng tìm kiếm sản phẩm và chứng từ. | 2 | 3 | 7 | 3.5 | 10% | 3.85 | Vũ Quang Minh
40 | Chức năng thống kê báo cáo | Xây dựng chức năng thống kê, báo cáo nhập xuất tồn. | 1 | 3 | 3 | 2.7 | 10% | 2.97 | Vũ Quang Minh
41 | Chức năng cho công dân xem kết quả | Xây dựng chức năng cho người dùng xem thông tin sản phẩm và kết quả tra cứu. | 2 | 3 | 7 | 3.5 | 10% | 3.85 | Vũ Quang Minh
42 | Viết hướng dẫn sử dụng | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình. | 1 | 3 | 4 | 2.8 | 10% | 3.08 | Vũ Quang Minh
Kiểm thử chương trình
Kiểm thử chức năng
43 | Kiểm thử các chức năng phần quản trị | Tìm kiếm và ghi nhận lỗi trong các chức năng quản trị. | 1 | 3 | 5 | 3 | 10% | 3.3 | Bạch Minh Quang
44 | Kiểm thử chức năng phần người dùng | Kiểm tra lỗi các chức năng dành cho người dùng. | 1 | 3 | 5 | 3 | 10% | 3.3 | Bạch Minh Quang
45 | Kiểm thử toàn cục | Kiểm thử tổng thể toàn bộ chương trình. | 1 | 3 | 5 | 3 | 10% | 3.3 | Bạch Minh Quang
46 | Sửa lỗi chương trình | Sửa các lỗi đã được phát hiện trong quá trình kiểm thử. | 2 | 3 | 6 | 3.3 | 10% | 3.63 | Bạch Minh Quang
Triển khai hệ thống
47 | Triển khai trong mạng nội bộ | Triển khai ứng dụng trong mạng nội bộ. | 1 | 3 | 4 | 2.8 | 10% | 3.08 | Phạm Đoàn Bảo Thiên
48 | Triển khai ra toàn cục | Triển khai ứng dụng trên môi trường Internet khi đủ điều kiện. | 1 | 3 | 4 | 2.8 | 10% | 3.08 | Phạm Đoàn Bảo Thiên
49 | Báo cáo chương trình | Lập báo cáo nghiệm thu chương trình. | 1 | 3 | 3 | 2.7 | 10% | 2.97 | Phạm Đoàn Bảo Thiên
50 | Đào tạo nhân lực sử dụng chương trình | Hướng dẫn sử dụng và đào tạo người dùng. | 1 | 3 | 3 | 2.7 | 10% | 2.97 | Phạm Đoàn Bảo Thiên
51 | Bảo trì hệ thống | Bảo trì và hỗ trợ hệ thống sau khi triển khai. | 2 | 3 | 6 | 3.3 | 10% | 3.63 | Phạm Đoàn Bảo Thiên
179.41

## TonChiDA
PHẦN 2 : TÔN CHỈ DỰ ÁN
Tôn chỉ dự án (Project Charter)
1. Mô tả dự án
• Tên dự án :
• Ngày bẳt đầu :
• Ngày kết thúc :
• Chủ đầu tư :
• Kinh phí :
• Giám đốc dự án :
• Mục tiêu dự án :
- Chức năng nghiệp vụ :
-Yêu cầu kĩ thuật (Đáp ứng được tiêu chuẩn của một Website):
-Yêu cầu khác :
- Phạm vi của dự án :
- Đối tượng sử dụng: Vai trò và trách nhiệm.
Vai trò | Họ tên | Tổ chức/vị trí | Liên hệ
|  | Organization/Position | Contact Information
Khách | Nguyễn Văn Long | Giám đốc siêu thị điện máy | longnguyen@gmail.com
hàng |  |  | 1667083585
Người sử dụng |  | Người truy cập website
Giám đốc dự án | Trần Thị Giang | Công ty sản xuất phần mềm – website CNPM4 | tranthigiangcntt@gmail.com
Trưởng nhóm | Nguyễn Đăng Khiêm | Công ty sản xuất phần mềm – website CNPM4 | khiemitnd@gmail.com
Ký tên
2. Công bố dự án
Quyết định khởi công dự án phần mềm
(Số ….. Ngày……..)
Tên dự án
Mã số
Chủ đấu tư
Thời gian
Giám đốc dự án
Quản trị viên
Qui mô dự án
Mục tiêu và các yêu cầu
Giám đốc dự án
(Ký và ghi rõ tên)

## Sheet1
dữ liệu của sản phẩm thời trang có những đặc trưng gì
mẫu mã
size
màu
giới tính
chất liệu??...
tìm hiểu nghiệp vụ
có những biểu mẫu nào: phiếu nhập, phiếu xuất, báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất