# BÁO CÁO QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN

| Dự án | Xây dựng hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang |
| --- | --- |
| Mã số | CNTT20261_N01 |
| Thời gian | 01/09/2026 - 31/03/2027 |
| Giám đốc dự án | Bùi Tuấn Anh |
| Trưởng nhóm kỹ thuật | Bùi Quốc Luýt |
| Thành viên | Vũ Quang Minh, Bạch Minh Quang, Phạm Đoàn Bảo Thiên |

## 1. Tổng quan quản lý phạm vi dự án

Quản lý phạm vi dự án là quá trình xác định chính xác những công việc và sản phẩm cần thực hiện để đạt mục tiêu dự án, đồng thời kiểm soát những yêu cầu không thuộc phạm vi. Đối với dự án xây dựng hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang, phạm vi được xác lập từ tôn chỉ dự án và được cụ thể hóa bằng WBS gồm 52 công việc, kéo dài từ khảo sát yêu cầu đến triển khai, đào tạo và bàn giao.

Mục tiêu của công tác quản lý phạm vi là bảo đảm nhóm chỉ thực hiện những nội dung đã được phê duyệt; mọi thay đổi ngoài phạm vi phải được đánh giá tác động trước khi chấp thuận; các deliverable phải có tiêu chí nghiệm thu rõ ràng; và tránh tình trạng scope creep làm tăng thời gian, chi phí hoặc khối lượng nguồn lực.

## 2. Xác định phạm vi dự án

### 2.1. Phạm vi sản phẩm

Sản phẩm cuối cùng của dự án là một ứng dụng web quản lý tập trung hàng hóa và kho bãi cho doanh nghiệp kinh doanh thời trang, lấy kho làm trung tâm và quản lý tồn kho đến từng biến thể sản phẩm (sản phẩm + màu + size). Hệ thống thay thế cách quản lý bằng sổ sách và nhiều file Excel rời rạc.

### 2.2. Mục tiêu gắn với phạm vi

| Mã | Mục tiêu | Kết quả cần đạt |
| --- | --- | --- |
| M01 | Cập nhật tồn kho | Tồn của mọi biến thể tại mọi kho được cập nhật khi phiếu kho hoàn tất; sai lệch sau kiểm kê định kỳ dưới 1%. |
| M02 | Kiểm soát tồn âm | Không cho phép xuất kho vượt số lượng tồn, kể cả khi nhiều yêu cầu xuất được xử lý đồng thời. |
| M03 | Truy vết | Truy xuất được lịch sử biến động của biến thể: ai, thời điểm, chứng từ và số lượng thay đổi. |
| M04 | Báo cáo | Rút thời gian lập báo cáo nhập – xuất – tồn tháng xuống dưới 1 phút theo mục tiêu nghiệp vụ. |
| M05 | Cảnh báo | Tự động cảnh báo biến thể hết hàng hoặc sắp hết để hỗ trợ quyết định nhập bổ sung. |

## 3. Phạm vi trong và ngoài phạm vi

### 3.1. Nội dung nằm trong phạm vi (In-Scope)

| Mã | Nhóm phạm vi | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| IS-01 | Phân tích và thiết kế | Khảo sát nghiệp vụ, đặc tả yêu cầu, UML, kiến trúc hệ thống. |
| IS-02 | Quản trị hệ thống | Đăng nhập, đổi mật khẩu, quản lý tài khoản, vai trò và kho phụ trách. |
| IS-03 | Quản lý danh mục | Sản phẩm, biến thể, nhà cung cấp, kho, vị trí kho, màu, size và SKU. |
| IS-04 | Nghiệp vụ kho | Nhập kho, yêu cầu xuất, xuất kho, chuyển kho, kiểm kê và điều chỉnh tồn. |
| IS-05 | Đổi trả và hủy hàng | Tiếp nhận hàng trả lại, phân loại hàng tốt/lỗi và hủy hàng có phê duyệt. |
| IS-06 | Tra cứu, cảnh báo, báo cáo | Tra cứu tồn, thẻ kho, cảnh báo tồn thấp, 6 nhóm báo cáo và xuất Excel. |
| IS-07 | Chuyển đổi và triển khai | Chuyển đổi dữ liệu tồn đầu kỳ từ Excel, triển khai, đào tạo và bàn giao. |

### 3.2. Nội dung ngoài phạm vi (Out-of-Scope)

| Mã | Nội dung loại trừ | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| OS-01 | Bán hàng/POS | Bán hàng tại quầy, thanh toán, hóa đơn điện tử. |
| OS-02 | Mua hàng & công nợ | Đơn đặt hàng nhà cung cấp, công nợ nhà cung cấp, kế toán giá vốn và định khoản. |
| OS-03 | Kết nối bên ngoài | Sàn thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển, chăm sóc khách hàng, khuyến mãi. |
| OS-04 | Ứng dụng mobile riêng | Phát triển một ứng dụng di động độc lập. |
| OS-05 | Mua sắm phần cứng | Mua mới máy tính bảng, máy quét mã vạch hoặc các thiết bị phần cứng. |

## 4. Đường cơ sở phạm vi và cấu trúc WBS

Đường cơ sở phạm vi gồm ba thành phần: (1) tôn chỉ và tuyên bố phạm vi, (2) các deliverable được phê duyệt, và (3) WBS cùng từ điển WBS. WBS của dự án phân rã thành 6 nhóm lớn và 52 công việc chi tiết.

| Mã WBS | Nhóm | Phạm vi công việc |
| --- | --- | --- |
| 0 | Dự án | Xây dựng hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang |
| A | Khảo sát & yêu cầu | 8 công việc: khảo sát nghiệp vụ, hiện trạng, mục tiêu, yêu cầu và xác nhận yêu cầu. |
| B | Phân tích & thiết kế hệ thống | 9 công việc: tác nhân, Use Case, đặc tả, mô hình lớp, tuần tự, hoạt động, kiến trúc, triển khai và lớp chi tiết. |
| C | Thiết kế CSDL & giao diện | 8 công việc: lược đồ CSDL, từ điển dữ liệu, script, luồng màn hình và thiết kế UI/UX. |
| D | Xây dựng chương trình | 14 công việc: môi trường, tài khoản, danh mục, sản phẩm, tồn kho, nhập/xuất/chuyển kho, kiểm kê, đổi trả, hủy, tra cứu, báo cáo và giao diện. |
| E | Tích hợp & kiểm thử | 8 công việc: tích hợp, kiểm thử chức năng, hiệu năng/bảo mật, UAT và sửa lỗi. |
| F | Triển khai & bàn giao | 5 công việc: chuẩn bị môi trường, chuyển đổi dữ liệu, tài liệu, nghiệm thu và đào tạo. |

WBS được sử dụng làm cơ sở liên kết giữa phạm vi, tiến độ và nguồn lực. Mỗi công việc có người thực hiện, sản phẩm đầu ra, thời lượng ước lượng và quan hệ tiền nhiệm; do đó mọi thay đổi phạm vi đều có thể được truy về tác động đối với lịch biểu và nguồn lực.

## 5. Deliverable và tiêu chí nghiệm thu

| Mã | Deliverable | Tiêu chí nghiệm thu chính |
| --- | --- | --- |
| D01 | Báo cáo khảo sát & đặc tả yêu cầu | Hoàn thành khảo sát, mục tiêu/phạm vi, quy tắc nghiệp vụ, FR/NFR và được xác nhận. |
| D02 | Báo cáo phân tích thiết kế (UML) | Đầy đủ tác nhân, Use Case, đặc tả, lớp, tuần tự, hoạt động/trạng thái và kiến trúc. |
| D03 | Lược đồ CSDL & từ điển dữ liệu | Có mô hình dữ liệu, khóa, ràng buộc, chỉ mục và script PostgreSQL chạy được. |
| D04 | Thiết kế UI/UX | Bao phủ 10 màn hình, phân quyền menu, responsive cho máy tính bảng 10 inch và luồng nghiệp vụ chính. |
| D05 | Mã nguồn & module chạy được | Các module nghiệp vụ được lập trình, tích hợp đúng kiến trúc React – Spring Boot – PostgreSQL. |
| D06 | Báo cáo kiểm thử | Có kết quả kiểm thử chức năng, hiệu năng, bảo mật, lỗi phát hiện và tình trạng xử lý. |
| D07 | Tài liệu cấu hình hệ thống | Môi trường triển khai, Nginx/HTTPS, Docker và kế hoạch sao lưu được mô tả. |
| D08 | Biên bản nghiệm thu & bàn giao | Hệ thống và dữ liệu được triển khai thử, đối chiếu mục tiêu, có xác nhận nghiệm thu. |
| D09 | Tài liệu hướng dẫn & đào tạo | Tài liệu theo vai trò và có buổi hướng dẫn người dùng trước bàn giao. |

## 6. Kiểm soát phạm vi theo yêu cầu

Để tránh bỏ sót hoặc mở rộng phạm vi ngoài kiểm soát, nhóm duy trì liên kết từ yêu cầu → Use Case → WBS → module/chức năng → kiểm thử → nghiệm thu. Dưới đây là ma trận truy xuất ở mức tổng quát:

| Nhóm yêu cầu | Phạm vi chức năng | WBS liên quan | Cách xác nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 đến FR-04 | Quản trị hệ thống | B9–B10, D27, E41 | Kiểm thử đăng nhập, phân quyền và danh mục |
| FR-05 đến FR-08 | Danh mục & sản phẩm/biến thể | B10–B17, D28–D30, D37 | Kiểm thử CRUD, SKU, tồn và thẻ kho |
| FR-09 đến FR-14 | Nhập/xuất/chuyển kho | D30–D33 | Kiểm thử nghiệp vụ kho và tồn âm |
| FR-15 đến FR-17 | Kiểm kê, đổi trả, hủy | D34–D36 | Kiểm thử duyệt điều chỉnh và xử lý hàng trả/hủy |
| FR-18 đến FR-19 | Tra cứu và báo cáo | D37–D38 | Đối chiếu số liệu, cảnh báo và Excel |
| NFR-01 đến NFR-11 | Hiệu năng, toàn vẹn, bảo mật, khả dụng | B15–B17, D30, E45, F48 | Kiểm thử hiệu năng/bảo mật và xác nhận triển khai |

## 7. Quy trình xác nhận và nghiệm thu phạm vi

| Bước | Hoạt động | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Bước 1 | Xác lập phạm vi | Giám đốc dự án và nhóm phân tích thống nhất tuyên bố phạm vi, in-scope/out-of-scope và yêu cầu. |
| Bước 2 | Xây dựng WBS | Phân rã phạm vi thành công việc và xác định deliverable/đầu ra cho từng công việc. |
| Bước 3 | Phát triển sản phẩm | Thực hiện theo WBS và tiêu chí chất lượng đã phê duyệt. |
| Bước 4 | Xác nhận deliverable | Đối chiếu sản phẩm với tiêu chí nghiệm thu, ghi nhận sai lệch và yêu cầu sửa. |
| Bước 5 | Nghiệm thu phạm vi | Khách hàng/người dùng xác nhận các chức năng trong phạm vi đã đáp ứng yêu cầu. |
| Bước 6 | Đóng phạm vi | Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, bàn giao và cập nhật trạng thái WBS. |

## 8. Kiểm soát thay đổi phạm vi

Trong quá trình thực hiện, mọi yêu cầu mới không thuộc đường cơ sở phạm vi phải được xem là một yêu cầu thay đổi. Nhóm không tự ý bổ sung chức năng vào sản phẩm chỉ vì yêu cầu phát sinh từ người dùng.

| Bước | Nội dung kiểm soát |
| --- | --- |
| 1. Ghi nhận | Mô tả thay đổi, lý do, người yêu cầu và mức độ ưu tiên. |
| 2. Phân tích tác động | Đánh giá tác động đến phạm vi, WBS, tiến độ, kinh phí, nguồn lực, chất lượng và rủi ro. |
| 3. Ra quyết định | Giám đốc dự án phối hợp với đại diện khách hàng quyết định chấp thuận, từ chối hoặc đưa vào phiên bản sau. |
| 4. Cập nhật baseline | Nếu được duyệt, cập nhật tuyên bố phạm vi/WBS, lịch biểu, kinh phí và tài liệu liên quan. |
| 5. Thực hiện & xác nhận | Lập trình, kiểm thử và nghiệm thu phần thay đổi như một deliverable được kiểm soát. |

## 9. Phân công trách nhiệm quản lý phạm vi

| Thành viên | Vai trò | Trách nhiệm liên quan phạm vi |
| --- | --- | --- |
| Bùi Tuấn Anh | Giám đốc dự án / Phân tích nghiệp vụ | Chốt phạm vi, duyệt WBS, điều phối thay đổi và nghiệm thu. |
| Bùi Quốc Luýt | Tech Lead / Back-end | Xác định khả năng kỹ thuật, đánh giá tác động kiến trúc và thực hiện các hạng mục back-end. |
| Vũ Quang Minh | Back-end | Đảm nhiệm các module nghiệp vụ, phối hợp đánh giá tác động thay đổi. |
| Bạch Minh Quang | UI/UX / Front-end | Quản lý phạm vi giao diện, trải nghiệm và các chức năng front-end. |
| Phạm Đoàn Bảo Thiên | CSDL / Kiểm thử | Đảm bảo phạm vi dữ liệu, kiểm thử và truy xuất yêu cầu – testcase. |

## 10. Rủi ro phạm vi và biện pháp kiểm soát

| Rủi ro | Biểu hiện | Biện pháp |
| --- | --- | --- |
| Scope creep | Bổ sung chức năng ngoài phạm vi trong quá trình phát triển | Mọi thay đổi phải qua phiếu/yêu cầu thay đổi và phân tích tác động. |
| Yêu cầu mơ hồ | Không có tiêu chí nghiệm thu rõ ràng | Đặc tả Use Case, FR/NFR và tiêu chí nghiệm thu trước khi phát triển. |
| Bỏ sót yêu cầu | Một chức năng nghiệp vụ không được đưa vào WBS | Duy trì ma trận truy xuất yêu cầu – WBS – test case. |
| Trùng lặp chức năng | Hai module xử lý cùng một nghiệp vụ | Quy định ownership module và rà soát kiến trúc trước khi coding. |
| Thay đổi ưu tiên | Khách hàng đổi ưu tiên vào giữa dự án | Đánh giá tác động và chỉ cập nhật baseline khi có phê duyệt. |

## 11. Chỉ số theo dõi phạm vi

Nhóm có thể sử dụng các chỉ số đơn giản sau để theo dõi sức khỏe phạm vi trong các cuộc họp tiến độ:

| Chỉ số | Cách tính | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Tỷ lệ hoàn thành WBS | Số công việc hoàn thành / 52 công việc | Theo dõi theo tuần/đợt sprint. |
| Tỷ lệ yêu cầu có truy xuất | Số FR/NFR đã liên kết WBS và test case / tổng yêu cầu | Mục tiêu 100% trước UAT. |
| Số thay đổi phạm vi | Tổng số yêu cầu thay đổi đã ghi nhận | Theo dõi xu hướng tăng để cảnh báo scope creep. |
| Tỷ lệ deliverable được nghiệm thu | Deliverable được chấp nhận / tổng deliverable | Dùng ở các mốc chính của dự án. |
| Số lỗi do thiếu/nhầm phạm vi | Lỗi phát sinh vì yêu cầu không rõ hoặc bỏ sót | Dùng để cải thiện quá trình phân tích. |

## 12. Kết luận

Phạm vi dự án được xác định rõ từ tôn chỉ dự án và được cụ thể hóa thành 6 nhóm WBS với 52 công việc, bao quát toàn bộ vòng đời từ khảo sát, phân tích – thiết kế, xây dựng, kiểm thử đến triển khai và bàn giao. Việc xác định rõ nội dung trong phạm vi và ngoài phạm vi giúp nhóm thống nhất kỳ vọng với khách hàng và hạn chế phát sinh công việc không được dự toán.

Bên cạnh đó, việc gắn mỗi deliverable với tiêu chí nghiệm thu và duy trì ma trận truy xuất yêu cầu giúp kiểm soát tính đầy đủ của sản phẩm. Trong suốt dự án, mọi thay đổi phạm vi phải được đánh giá tác động đến thời gian, kinh phí, nguồn lực và rủi ro trước khi cập nhật đường cơ sở. Đây là cơ sở để nhóm giữ dự án trong giới hạn đã cam kết và bảo đảm sản phẩm cuối cùng đáp ứng đúng mục tiêu của doanh nghiệp.