BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO TỔNG HỢP

Học phần: Quản trị dự án Công nghệ thông tin

ĐỀ TÀI

QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG

CHO CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ

(Trường hợp áp dụng mô phỏng: Cửa hàng Điện tử Lãng Lãng)

Mã số đề tài: CNTT2026_N04

Giảng viên hướng dẫn:  ThS. Lê Thị Hoa

Nhóm thực hiện:  Nhóm 04

| STT | Họ và tên | MSSV | Vai trò trong dự án |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dương Đức Duy | 202490037 | Trưởng nhóm – Chủ nhiệm đề tài – Giám đốc dự án |
| 2 | Nguyễn Long Quyền | 202490079 | Thư ký – Backend & Cơ sở dữ liệu |
| 3 | Nguyễn Hữu Đại | 202490041 | Thành viên – Phân tích nghiệp vụ (BA) & UI/UX |
| 4 | Phạm Trường Giang | 202490044 | Thành viên – Frontend & Đảm bảo chất lượng (QA/QC) |

HÀ NỘI – 2026

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| Từ viết tắt | Giải thích |
| --- | --- |
| HUST / ĐHBK Hà Nội | Đại học Bách khoa Hà Nội |
| GVHD | Giảng viên hướng dẫn |
| GĐDA | Giám đốc dự án |
| MSSV | Mã số sinh viên |
| SNKH | Sự nghiệp khoa học (nguồn ngân sách khoán chi) |
| VNĐ | Việt Nam Đồng |
| FR (Functional Requirement) | Yêu cầu chức năng |
| NFR (Non-Functional Requirement) | Yêu cầu phi chức năng |
| SRS (Software Requirements Specification) | Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm |
| UC (Use Case) | Ca sử dụng / Biểu đồ ca sử dụng |
| BA (Business Analyst) | Chuyên viên phân tích nghiệp vụ |
| UI/UX (User Interface / User Experience) | Giao diện người dùng / Trải nghiệm người dùng |
| QA/QC (Quality Assurance / Quality Control) | Đảm bảo chất lượng / Kiểm soát chất lượng |
| UAT (User Acceptance Testing) | Kiểm thử chấp nhận người dùng |
| WBS (Work Breakdown Structure) | Cấu trúc phân rã công việc |
| PERT (Program Evaluation and Review Technique) | Kỹ thuật ước lượng thời gian công việc (dựa trên 3 giá trị lạc quan – khả dĩ – bi quan) |
| CSDL | Cơ sở dữ liệu |
| API (Application Programming Interface) | Giao diện lập trình ứng dụng |
| IMEI | Số nhận dạng thiết bị di động quốc tế (International Mobile Equipment Identity) |
| POS (Point of Sale) | Điểm/quầy bán hàng |
| SaaS (Software as a Service) | Phần mềm dưới dạng dịch vụ |

# PHẦN A. TỔNG QUAN DỰ ÁN

## A1. Thông tin chung về dự án

Toàn bộ nội dung quản trị dự án trình bày trong báo cáo này được xây dựng dựa trên một đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường tại Đại học Bách khoa Hà Nội, mô phỏng đầy đủ vòng đời quản lý một dự án phần mềm thực tế. Các thông tin nền tảng của dự án được tổng hợp trong bảng dưới đây và được sử dụng thống nhất xuyên suốt các phần tiếp theo.

| Nội dung | Chi tiết |
| --- | --- |
| Tên dự án | Quản lý dự án xây dựng hệ thống quản lý bán hàng cho cửa hàng điện tử quy mô vừa và nhỏ |
| Mã số đề tài | CNTT2026_N04 |
| Đơn vị chủ trì | Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Bách khoa Hà Nội |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Lê Thị Hoa |
| Chủ nhiệm đề tài / Giám đốc dự án | Dương Đức Duy – MSSV 202490037 |
| Khách hàng / Đối tượng triển khai (mô phỏng) | Cửa hàng Điện tử Lãng Lãng |
| Thời gian thực hiện | 06 tháng (từ tháng 09/2026 đến tháng 02/2027) |
| Tổng kinh phí | 200.000.000 VNĐ (Hai trăm triệu đồng), nguồn Ngân sách sự nghiệp khoa học (khoán chi) |
| Mô hình phát triển phần mềm | Agile/Scrum |

## A2. Tính cấp thiết, mục tiêu và cách tiếp cận của đề tài

### A2.1. Tổng quan và tính cấp thiết

Chuyển đổi số tại các cửa hàng bán lẻ đang diễn ra mạnh mẽ; trên thị trường đã xuất hiện nhiều phần mềm quản lý bán hàng phổ biến (KiotViet, Sapo, Nhanh.vn...), song các giải pháp này thường mang tính đại trà và chưa tối ưu cho đặc thù ngành hàng điện tử — nơi đòi hỏi theo dõi sản phẩm theo số Serial/IMEI, quản lý vòng đời bảo hành phức tạp và chi phí duy trì phần mềm ERP lớn thường vượt ngân sách của cửa hàng quy mô vừa và nhỏ.

Các cửa hàng điện tử quy mô vừa và nhỏ thường kinh doanh hàng hóa giá trị cao, đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối về tồn kho và chính sách hậu mãi. Việc quản lý thủ công hoặc dùng phần mềm không chuyên biệt dễ dẫn đến thất thoát, sai sót thông tin bảo hành và làm giảm trải nghiệm khách hàng. Xây dựng một hệ thống quản lý bán hàng chuyên biệt vừa giúp cửa hàng số hóa quy trình, tăng hiệu suất kinh doanh, vừa là cơ hội để nhóm thực hành áp dụng các chuẩn mực quản lý dự án phần mềm (lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực, quản lý rủi ro) vào một bài toán thực tế.

### A2.2. Mục tiêu đề tài

- Mục tiêu lý thuyết: Áp dụng thành công các phương pháp quản lý dự án phần mềm (Agile/Scrum) vào việc tổ chức, phân công và kiểm soát tiến độ của nhóm.

- Mục tiêu thực tiễn: Phân tích, thiết kế và phát triển thành công hệ thống quản lý bán hàng đáp ứng các nghiệp vụ cốt lõi của cửa hàng điện tử (quản lý kho theo Serial/IMEI, bán hàng, quản lý khách hàng, bảo hành).

- Sản phẩm đầu ra: Hoàn thiện bộ tài liệu quản lý dự án, tài liệu thiết kế và phiên bản phần mềm hoạt động ổn định.

### A2.3. Cách tiếp cận, phương pháp và phạm vi nghiên cứu

- Cách tiếp cận: Tiếp cận theo hướng kỹ nghệ phần mềm thực hành, sử dụng mô hình phát triển Agile/Scrum để linh hoạt đáp ứng yêu cầu thay đổi và chia nhỏ các giai đoạn giao hàng (Sprint).

- Nghiên cứu tài liệu: Tìm hiểu các chuẩn mực quản lý dự án, kiến trúc hệ thống web và cơ sở dữ liệu.

- Khảo sát thực tế: Phỏng vấn và thu thập yêu cầu mô phỏng từ chủ cửa hàng, nhân viên và khách hàng của một cửa hàng điện tử quy mô nhỏ.

- Thực nghiệm: Lập trình, cài đặt, kiểm thử hệ thống và triển khai thực tế.

- Phạm vi nghiên cứu: Tập trung vào các quy trình nghiệp vụ nội bộ của cửa hàng điện tử; không bao gồm cổng thanh toán điện tử quốc tế hay hệ thống logistics của bên thứ ba.

## A3. Kết quả khảo sát hiện trạng

Trước khi lập kế hoạch và thiết kế hệ thống, nhóm đã tiến hành khảo sát thực tế tại Cửa hàng Điện tử Lãng Lãng nhằm ghi nhận cách vận hành hiện tại, xác định điểm nghẽn và thu thập nhu cầu của người dùng. Toàn bộ số liệu khảo sát dưới đây là kịch bản mô phỏng phục vụ đồ án học phần, được xây dựng để phản ánh hợp lý hoạt động của một cửa hàng điện tử quy mô nhỏ.

### A3.1. Quy mô hoạt động và đối tượng khảo sát

Tại thời điểm khảo sát, cửa hàng được giả định đang vận hành theo phương thức thủ công/bán thủ công, chưa có phần mềm quản lý bán hàng tập trung. Quy mô hoạt động mô phỏng được ghi nhận như sau:

| Chỉ tiêu | Hiện trạng khảo sát mô phỏng |
| --- | --- |
| Nhân sự | 01 quản lý, 02 nhân viên bán hàng, 01 nhân viên kho kiêm giao hàng, 01 kế toán |
| Số sản phẩm | Khoảng 180–250 mã hàng đang kinh doanh |
| Số nhóm hàng | Điện thoại, laptop, PC/linh kiện, màn hình, thiết bị mạng, phụ kiện |
| Đơn hàng/ngày | Khoảng 15–30 đơn, cao điểm 35–40 đơn |
| Kênh bán | Tại cửa hàng, điện thoại, Facebook/Zalo và đơn trực tuyến |
| Cách quản lý | Sổ giấy + Excel riêng lẻ + tin nhắn/điện thoại |
| Thanh toán | Tiền mặt, chuyển khoản; một số đơn ghi nợ/đặt cọc |

Đối tượng và phương pháp khảo sát gồm: phỏng vấn 5 người (quản lý, nhân viên bán hàng, kho, kế toán), khảo sát bằng phiếu hỏi 30 khách hàng, quan sát trực tiếp 4 phiên hoạt động và thu thập 8 mẫu biểu mẫu đang sử dụng. Phạm vi khảo sát tập trung vào các nghiệp vụ tiếp nhận khách hàng, quản lý danh mục/sản phẩm, nhập hàng, lập và xử lý đơn hàng, thanh toán, giao hàng, hủy đơn, kiểm kê và báo cáo; không bao gồm kế toán tài chính tổng thể, quản lý nhân sự – tiền lương, tích hợp cổng thanh toán/ngân hàng thật và quản lý vận tải theo hãng logistics.

### A3.2. Hiện trạng nổi bật khi chưa có phần mềm

Có thể khái quát dòng công việc hiện tại theo chuỗi: Khách hàng → Hỏi sản phẩm → Sale tra cứu Excel/nhắn kho → Lập phiếu bán → Thu tiền/đặt cọc → Kho chuẩn bị → Giao/nhận → Ghi nhận kết quả → Cuối ngày đối chiếu → Lập báo cáo thủ công. Những vấn đề lặp lại nhiều nhất được ghi nhận gồm:

- Thông tin sản phẩm, giá và tồn kho phân tán ở nhiều sổ/file/người.

- Một đơn hàng có thể xuất hiện ở nhiều nơi: sổ, Excel, tin nhắn; chưa có mã đơn/mã khách hàng thống nhất.

- Cập nhật tồn kho chậm hoặc bị quên cập nhật, đặc biệt khi có đơn đã chốt nhưng chưa xuất hàng.

- Khó truy vết ai đã sửa giá, tồn hoặc trạng thái đơn do không có nhật ký thao tác.

- Báo cáo doanh thu, tồn kho và bán chạy phải tổng hợp thủ công cuối ngày, phụ thuộc vào người biết dùng Excel.

### A3.3. Kết quả khảo sát định lượng

| Chỉ số | Tỷ lệ / giá trị |
| --- | --- |
| Nhân viên cho rằng nhập liệu lặp lại là vấn đề | 80% (4/5) |
| Nhân viên gặp khó khăn khi tìm lại đơn cũ | 80% (4/5) |
| Khách hàng muốn biết còn hàng trước khi đến | 83,3% (25/30) |
| Khách hàng muốn xem lịch sử mua hàng rõ ràng | 73,3% (22/30) |
| Khách hàng từng phải chờ kiểm tra tồn kho | 60,0% (18/30) |
| Khách hàng từng nhận thông tin giá không đồng nhất | 23,3% (7/30) |
| Quản lý mong muốn có báo cáo tự động | 100% (1/1) |

Ba ưu tiên lớn nhất rút ra từ khảo sát là: (1) kiểm soát chính xác sản phẩm và tồn kho; (2) quản lý đơn hàng tập trung từ lúc tạo đến khi hoàn tất/hủy; (3) có báo cáo và tra cứu tức thời phục vụ quản lý và nhân viên.

### A3.4. Yêu cầu hệ thống rút ra từ khảo sát

Trên cơ sở khảo sát, nhóm xác định 12 yêu cầu chức năng (FR) và 06 yêu cầu phi chức năng (NFR) làm nền tảng cho giai đoạn phân tích – thiết kế trình bày tại Phần C.

| Mã | Yêu cầu chức năng (FR) |
| --- | --- |
| FR01 | Đăng nhập và phân quyền người dùng theo vai trò. |
| FR02 | Quản lý khách hàng: thêm, sửa, tra cứu, xem lịch sử mua. |
| FR03 | Quản lý danh mục và thương hiệu. |
| FR04 | Quản lý sản phẩm, giá, trạng thái bán và tồn kho. |
| FR05 | Tìm kiếm/lọc sản phẩm theo tên, mã, danh mục, thương hiệu. |
| FR06 | Lập đơn hàng và chi tiết đơn hàng. |
| FR07 | Cập nhật trạng thái đơn: Chờ xác nhận, Đang xử lý, Hoàn tất, Hủy. |
| FR08 | Ghi nhận thanh toán/đặt cọc và đối chiếu đơn. |
| FR09 | Cập nhật tồn kho khi nhập, bán, hủy và điều chỉnh. |
| FR10 | Thực hiện kiểm kê và ghi nhận chênh lệch. |
| FR11 | Lập báo cáo doanh thu, đơn hàng, tồn kho, bán chạy. |
| FR12 | Lưu lịch sử thao tác quan trọng của người dùng. |

| Mã | Yêu cầu phi chức năng (NFR) |
| --- | --- |
| NFR01 | Giao diện đơn giản, nhân viên mới có thể sử dụng sau thời gian hướng dẫn ngắn. |
| NFR02 | Tra cứu sản phẩm và đơn hàng nhanh đối với quy mô dữ liệu của cửa hàng (180–250 mã hàng). |
| NFR03 | Dữ liệu được phân quyền, không cho nhân viên tùy ý sửa số liệu quan trọng. |
| NFR04 | Có cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ. |
| NFR05 | Có nhật ký và khả năng truy vết các thao tác quan trọng. |
| NFR06 | Hệ thống có thể mở rộng thêm chi nhánh trong tương lai. |

Báo cáo khảo sát đầy đủ và các mẫu phiếu khảo sát/biên bản phỏng vấn được trình bày tại Phụ lục 5 và Phụ lục 6.

## A4. Tổ chức nhân sự dự án

Dự án được thực hiện bởi 04 sinh viên, phân công theo chuyên môn để bao quát đầy đủ các giai đoạn của vòng đời phát triển phần mềm, từ quản trị dự án, phân tích nghiệp vụ đến phát triển hạ tầng và đảm bảo chất lượng.

| Họ và tên | Vai trò trong đề tài | Nội dung công việc được giao |
| --- | --- | --- |
| Dương Đức Duy | Chủ nhiệm đề tài – Giám đốc dự án | Lập kế hoạch, quản lý tiến độ, kiểm soát rủi ro, phân bổ nguồn lực và đánh giá tổng kết dự án. |
| Nguyễn Hữu Đại | BA & UI/UX | Khảo sát yêu cầu khách hàng, đặc tả yêu cầu hệ thống (SRS), thiết kế giao diện người dùng. |
| Nguyễn Long Quyền | Backend & Cơ sở dữ liệu | Thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu, phát triển API Backend, thiết lập hạ tầng triển khai. |
| Phạm Trường Giang | Frontend & QA/QC | Lập trình giao diện ứng dụng, thiết kế kịch bản và thực hiện kiểm thử (Unit Test, Integration Test). |

## A5. Các bên liên quan của dự án (Stakeholders)

Việc xác định rõ các bên liên quan giúp Giám đốc dự án cân đối kỳ vọng và mức độ ảnh hưởng của từng nhóm trong suốt vòng đời dự án:

| Bên liên quan | Vai trò / Lợi ích liên quan | Mức độ ảnh hưởng | Kỳ vọng chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Trường CNTT&TT – ĐHBK Hà Nội | Đơn vị chủ trì, cấp kinh phí và phê duyệt đề tài | Cao | Sản phẩm đúng chuẩn khoa học, đúng tiến độ, quyết toán minh bạch |
| Giảng viên hướng dẫn (ThS. Lê Thị Hoa) | Hướng dẫn chuyên môn, đánh giá và nghiệm thu đề tài | Cao | Chất lượng học thuật và tính khả thi kỹ thuật của giải pháp |
| Giám đốc dự án / Chủ nhiệm đề tài (Dương Đức Duy) | Điều phối toàn bộ phạm vi – tiến độ – ngân sách – rủi ro | Cao | Hoàn thành dự án đúng cam kết với nhà trường và khách hàng |
| Các thành viên nhóm (Nguyễn Hữu Đại, Nguyễn Long Quyền, Phạm Trường Giang) | Trực tiếp thực hiện phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử | Trung bình – Cao | Phân công rõ ràng, khối lượng công việc hợp lý, được hỗ trợ khi gặp khó khăn |
| Khách hàng mô phỏng – Cửa hàng Điện tử Lãng Lãng (quản lý, nhân viên bán hàng, kho, kế toán) | Người dùng cuối, cung cấp yêu cầu nghiệp vụ và tham gia UAT | Cao | Hệ thống dễ dùng, đúng nhu cầu thực tế, được đào tạo đầy đủ khi bàn giao |
| Khách hàng của cửa hàng (đối tượng khảo sát mô phỏng) | Người thụ hưởng gián tiếp từ trải nghiệm mua hàng được cải thiện | Thấp – Trung bình | Tra cứu nhanh, minh bạch thông tin tồn kho/giá, lịch sử mua hàng rõ ràng |

## A6. Kế hoạch quản lý truyền thông dự án (Communication Management)

Do đội dự án chỉ có 4 thành viên đồng thời là sinh viên với quỹ thời gian hạn chế (Phần D4.2), nhóm thiết lập cơ chế truyền thông gọn nhẹ nhưng đều đặn, gắn liền với nhịp Sprint của mô hình Agile/Scrum:

| Hình thức | Tần suất | Thành phần tham gia | Nội dung chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Họp Sprint Planning | Đầu mỗi Sprint | Cả nhóm | Phân công công việc, ước lượng khối lượng theo WBS (Phụ lục 3) |
| Họp Sprint Review & Retrospective | Cuối mỗi Sprint | Cả nhóm (mô phỏng vai trò khách hàng khi cần) | Demo kết quả đã hoàn thành, rút kinh nghiệm, cải tiến quy trình (Phần E3) |
| Báo cáo tiến độ tuần | Hàng tuần | Các thành viên → Giám đốc dự án | Cập nhật phần trăm hoàn thành theo từng đầu việc trong WBS |
| Kênh trao đổi thường nhật | Hàng ngày | Cả nhóm | Trao đổi nhanh qua nhóm chat (Zalo/Messenger) và quản lý issue trên GitHub/GitLab |
| Báo cáo mốc giai đoạn (milestone report) | Theo 5 mốc bàn giao (Phần B2) | Giám đốc dự án → Giảng viên hướng dẫn | Trình bày sản phẩm đã đạt, xin phê duyệt trước khi chuyển giai đoạn tiếp theo |
| Lưu trữ tài liệu & mã nguồn | Liên tục, cập nhật ngay khi có thay đổi | Cả nhóm | Kho lưu trữ chung GitHub/GitLab, đảm bảo mọi thành viên có thể tra cứu và tiếp quản khi cần (Phần D4.3) |

# PHẦN B. QUẢN LÝ PHẠM VI, HỢP ĐỒNG, TIẾN ĐỘ VÀ CHI PHÍ DỰ ÁN

Phần này tổng hợp nội dung của Báo cáo Quản lý Hợp đồng Dự án, trình bày cách nhóm kiểm soát phạm vi công việc, các mốc bàn giao, cấu trúc phân rã công việc (WBS) và kế hoạch kinh phí trong khuôn khổ một đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường có tính chất như một hợp đồng thực hiện.

## B1. Quản lý phạm vi hợp đồng (Scope of Work)

Theo Thuyết minh đề tài đã được duyệt, nhóm dự án cam kết bàn giao các sản phẩm (deliverables) sau:

- Tài liệu dự án: Bộ tài liệu Quản lý dự án & Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS).

- Tài liệu thiết kế: Bộ tài liệu Thiết kế hệ thống (giao diện UI/UX, sơ đồ cơ sở dữ liệu, sơ đồ kiến trúc).

- Sản phẩm phần mềm: Hệ thống quản lý bán hàng chuyên biệt cho cửa hàng điện tử, hoạt động ổn định, hỗ trợ tra cứu Serial/IMEI, quản lý tồn kho, giao diện thân thiện và bảo mật dữ liệu.

- Báo cáo tổng kết: 01 quyển Báo cáo tổng kết đề tài theo đúng cấu trúc quy định của nhà trường.

Giới hạn hợp đồng: phạm vi dự án không bao gồm việc tích hợp cổng thanh toán điện tử quốc tế hay hệ thống logistics của bên thứ ba. Mọi thay đổi về phạm vi với "khách hàng mô phỏng" phải được kiểm soát để không làm sai lệch mục tiêu của đề tài.

## B2. Quản lý tiến độ hợp đồng (Schedule Management)

Hợp đồng quy định 05 giai đoạn với các mốc thời gian (milestones) bàn giao – nghiệm thu rõ ràng, tương ứng với nội dung công việc, sản phẩm phải đạt và người thực hiện chính:

| Giai đoạn | Thời gian | Nội dung chính | Sản phẩm phải đạt | Người thực hiện chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Khởi tạo & Khảo sát | 09/2026 | Khởi tạo dự án và khảo sát yêu cầu khách hàng | Kế hoạch dự án, Tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS) | Dương Đức Duy, Nguyễn Hữu Đại |
| 2. Phân tích & Thiết kế | 10/2026 | Phân tích nghiệp vụ và thiết kế hệ thống (CSDL, UI/UX, kiến trúc) | Tài liệu thiết kế hệ thống, bản mockup giao diện | Nguyễn Hữu Đại, Nguyễn Long Quyền |
| 3. Lập trình | 11/2026 – 12/2026 | Xây dựng hệ thống (Frontend & Backend) | Source code các module: Kho, Bán hàng, Bảo hành | Nguyễn Long Quyền, Phạm Trường Giang |
| 4. Kiểm thử | 01/2027 | Kiểm thử phần mềm, gỡ lỗi và tinh chỉnh hiệu năng | Báo cáo kiểm thử, phiên bản phần mềm Beta | Phạm Trường Giang, Dương Đức Duy |
| 5. Triển khai & Tổng kết | 02/2027 | Triển khai hệ thống thực tế, đánh giá và viết báo cáo tổng kết | Ứng dụng triển khai thực tế, Báo cáo tổng kết đề tài | Cả nhóm |

Do thời gian thực hiện hợp đồng bị giới hạn nghiêm ngặt trong 6 tháng, Giám đốc dự án áp dụng quy trình Agile/Scrum để theo dõi tiến độ từng tuần (Sprint Planning, Sprint Review, Sprint Retrospective), tránh dồn khối lượng công việc vào giai đoạn nghiệm thu cuối cùng (tháng 02/2027).

### Sơ đồ tiến độ tổng quát (Gantt) theo tháng

| Giai đoạn | 09/2026 | 10/2026 | 11/2026 | 12/2026 | 01/2027 | 02/2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Khởi tạo & Khảo sát |  |  |  |  |  |  |
| 2. Phân tích & Thiết kế |  |  |  |  |  |  |
| 3. Lập trình (Frontend & Backend) |  |  |  |  |  |  |
| 4. Kiểm thử phần mềm |  |  |  |  |  |  |
| 5. Triển khai & Tổng kết |  |  |  |  |  |  |

## B3. Cấu trúc phân rã công việc (Work Breakdown Structure – WBS)

Để hiện thực hóa các mốc tiến độ nêu trên, nhóm đã xây dựng Bảng phân rã công việc chi tiết theo phương pháp ước lượng PERT (EST = (MO + 4×ML + MP)/6, có cộng thêm hệ số dự phòng), gồm 06 nhóm công việc lớn (work package) được chia thành 50 đầu việc cụ thể, mỗi đầu việc gắn với một người thực hiện chính:

| Nhóm công việc (Work Package) | Số đầu việc chính | Thời gian thực hiện (ngày) | Người thực hiện chủ đạo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Khởi tạo và Khảo sát yêu cầu | 4 | 13 | Dương Đức Duy, Nguyễn Hữu Đại |
| 2. Phân tích thiết kế hệ thống (UC, biểu đồ lớp, biểu đồ tuần tự, sơ đồ hoạt động) | 21 | 43 | Nguyễn Hữu Đại, Nguyễn Long Quyền, Phạm Trường Giang |
| 3. Thiết kế giao diện (UI/UX) | 4 | 13 | Nguyễn Hữu Đại, Dương Đức Duy |
| 4. Xây dựng chương trình (CSDL, Backend, Frontend) | 12 | 52 | Nguyễn Long Quyền, Phạm Trường Giang |
| 5. Kiểm thử chương trình | 4 | 24 | Phạm Trường Giang, Nguyễn Long Quyền |
| 6. Triển khai hệ thống | 5 | 10 | Nguyễn Long Quyền, Dương Đức Duy, Nguyễn Hữu Đại |

Tổng khối lượng công việc ước tính (EST chốt) của toàn dự án là 179,5 ngày công, phân bổ theo từng thành viên phù hợp với hệ số công và vai trò chuyên môn (chi tiết tại Phần D – Quản lý Nguồn lực Dự án). Bảng phân rã công việc đầy đủ (STT, mô tả, số ngày công ước tính và người thực hiện của cả 50 đầu việc) được trình bày tại Phụ lục 3.

## B4. Quản lý kinh phí và giải ngân (Financial Management)

Tổng kinh phí được cấp cho đề tài là 200.000.000 VNĐ (Hai trăm triệu đồng), từ nguồn Ngân sách sự nghiệp khoa học (khoán chi), phân bổ chi tiết như sau:

| Khoản mục chi | Kinh phí | Tỷ trọng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Thuê khoán chuyên môn (nhân công) | 171.000.000 VNĐ | 85,5% | Chi trả thù lao cho 4 thành viên dựa trên số ngày công thực tế (Snc) và hệ số công của từng người |
| Nguyên vật liệu, vật tư tiêu hao | 29.000.000 VNĐ | 14,5% | Chi phí đi lại khảo sát tại cửa hàng, in ấn tài liệu kỹ thuật (SRS, hướng dẫn sử dụng) |
| Tổng cộng | 200.000.000 VNĐ | 100% | Ngân sách SNKH (khoán chi) |

Việc phân bổ 171.000.000 VNĐ tiền công cho các thành viên được thực hiện theo nguyên tắc tỷ lệ thuận với tích số giữa hệ số công (0,6 đối với Chủ nhiệm đề tài; 0,4 đối với Thành viên chính; 0,35 đối với Kỹ thuật viên) và số ngày công thực tế đã thực hiện (Snc) của từng người (Phần D1). Bảng phân bổ cụ thể như sau:

| Thành viên | Hệ số công | Ngày công (Snc) | Hệ số × Snc | Tỷ trọng | Tiền công phân bổ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dương Đức Duy | 0,6 | 7,5 | 4,50 | 6,66% | 11.385.000 VNĐ |
| Nguyễn Hữu Đại | 0,4 | 57,5 | 23,00 | 34,04% | 58.190.000 VNĐ |
| Nguyễn Long Quyền | 0,35 | 58 | 20,30 | 30,04% | 51.359.000 VNĐ |
| Phạm Trường Giang | 0,35 | 56,5 | 19,775 | 29,27% | 50.066.000 VNĐ |
| Tổng cộng |  | 179,5 | 67,575 | 100% | 171.000.000 VNĐ |

## B5. Rủi ro hợp đồng và biện pháp kiểm soát

- Rủi ro chậm tiến độ: Thời gian thực hiện hợp đồng bị giới hạn nghiêm ngặt trong 6 tháng. Giám đốc dự án phải áp dụng quy trình Agile/Scrum để theo dõi tiến độ từng tuần, tránh dồn việc vào giai đoạn nghiệm thu (tháng 02/2027).

- Rủi ro giải ngân: Chi phí đã được khoán phần lớn vào tiền công. Nhóm cần lưu giữ đầy đủ biên bản họp, bảng chấm công và chứng từ chi tiêu (in ấn, đi lại khảo sát) để phục vụ quyết toán 200.000.000 VNĐ theo đúng quy định tài chính của nhà trường.

- Rủi ro vi phạm cam kết chất lượng: Phần mềm phải đáp ứng đúng tiêu chí khoa học đã đăng ký trong Thuyết minh (hoạt động ổn định, đáp ứng tra cứu Serial/IMEI, giao diện thân thiện). Mọi thay đổi về phạm vi với "khách hàng mô phỏng" phải được kiểm soát chặt chẽ.

# PHẦN C. QUẢN LÝ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ DỰ ÁN

Giai đoạn Phân tích và Thiết kế được thực hiện trong tháng 10/2026, do Nguyễn Hữu Đại (phân tích nghiệp vụ, thiết kế UI/UX, sơ đồ luồng dữ liệu logic) và Nguyễn Long Quyền (thiết kế kiến trúc hệ thống, sơ đồ cơ sở dữ liệu chuẩn hóa, API Backend) phụ trách chính.

## C1. Quản lý phân tích yêu cầu (Requirements Analysis)

Dựa trên kết quả khảo sát thực tế tại Cửa hàng Điện tử Lãng Lãng (Phần A3), hệ thống được phân tích và chốt phạm vi nhằm giải quyết triệt để tình trạng dữ liệu phân tán (sổ giấy, Excel, tin nhắn) và quản lý tồn kho thủ công. Nhóm đã xác định 12 yêu cầu chức năng (FR01–FR12) và 06 yêu cầu phi chức năng (NFR01–NFR06), chi tiết tại Phần A3.4. Trọng tâm của giai đoạn phân tích – thiết kế được đặt vào ba nhóm chức năng cốt lõi:

- Quản lý sản phẩm và tồn kho theo số Serial/IMEI, tự động cập nhật số lượng khi phát sinh nghiệp vụ nhập, bán, hủy và điều chỉnh chênh lệch kiểm kê.

- Quản lý đơn hàng tập trung (từ khi tạo đơn đến khi thanh toán, hoàn tất hoặc hủy), thay thế việc ghi chép lặp lại trên phiếu giấy và Excel.

- Hệ thống báo cáo tự động (doanh thu, tồn kho, bán chạy) thay vì cộng sổ thủ công cuối ngày.

Về yêu cầu phi chức năng, ba yêu cầu được ưu tiên hàng đầu là: tính dễ sử dụng cho nhân viên mới (NFR01), tốc độ tra cứu nhanh đối với quy mô 180–250 mã sản phẩm (NFR02), và phân quyền bảo mật dữ liệu chặt chẽ (NFR03).

## C2. Quản lý thiết kế kiến trúc và dữ liệu (Architecture & Database Design)

### C2.1. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo mô hình phân tách rõ ràng giữa Frontend và Backend, trong đó Backend cung cấp các API để giao tiếp dữ liệu. Sơ đồ kiến trúc cung cấp cái nhìn tổng quan về cơ sở hạ tầng và luồng hệ thống, làm cơ sở cho việc phân công lập trình song song ở Phần D và Phần B3.

### C2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Sơ đồ cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa để lưu trữ và quản lý tập trung 12 nhóm dữ liệu đã khảo sát tại Phần A3, bao gồm:

- Người dùng/Nhân viên, Khách hàng, Danh mục, Thương hiệu, Sản phẩm

- Tồn kho, Đơn hàng, Chi tiết đơn hàng, Nhập hàng

- Thanh toán, Kiểm kê, Nhật ký thao tác

Thiết kế bảng (table) phải tính toán kỹ lưỡng mối quan hệ giữa "Chi tiết đơn hàng" và "Tồn kho" để đảm bảo tính nhất quán dữ liệu khi có nghiệp vụ đặt hàng, hủy đơn hoặc điều chỉnh kiểm kê xảy ra đồng thời.

## C3. Quản lý thiết kế giao diện (UI/UX Design)

- Mục tiêu thiết kế: Bản mockup giao diện người dùng phải đảm bảo tiêu chí đơn giản, trực quan, thao tác nhanh để nhân viên kho và bán hàng giảm thiểu tối đa việc nhập liệu lặp lại.

- Trải nghiệm người dùng (UX): Thiết kế luồng tra cứu sản phẩm, tìm kiếm lịch sử mua của khách hàng và quy trình lập phiếu bán/nhập hàng sao cho thông suốt, khắc phục điểm nghẽn mà 80% nhân viên từng gặp khi tìm đơn cũ theo phương thức cũ (Phần A3.3).

## C4. Sản phẩm đầu ra và tiêu chí nghiệm thu giai đoạn

Giai đoạn Phân tích Thiết kế (tháng 10/2026) phải hoàn thành và bàn giao 02 bộ tài liệu đáp ứng các yêu cầu khoa học đã đăng ký:

- Tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS): Trình bày rõ ràng các Use-case nghiệp vụ chuẩn xác dựa trên kết quả khảo sát.

- Tài liệu Thiết kế hệ thống: Bao gồm bản mockup giao diện người dùng, sơ đồ cơ sở dữ liệu chuẩn hóa và sơ đồ kiến trúc logic.

## C5. Rủi ro và kiểm soát trong giai đoạn thiết kế

- Rủi ro: Thiết kế cơ sở dữ liệu thiếu sót các ràng buộc nghiệp vụ đặc thù như bảo hành linh kiện hoặc quy trình xử lý đơn đặt cọc, dẫn đến phải đập đi xây lại khi bước sang giai đoạn lập trình.

- Biện pháp kiểm soát: Nguyễn Hữu Đại và Nguyễn Long Quyền đối chiếu chéo (cross-review) bản thiết kế CSDL với các biểu mẫu khảo sát thực tế (phiếu nhập, phiếu bán, Excel tồn kho – xem ví dụ tại Phụ lục 5, mục 5.10) để đảm bảo mô hình hóa đầy đủ 100% các trường dữ liệu hiện hành. Giám đốc dự án tham gia chốt thiết kế trước khi chuyển giao cho bộ phận lập trình vào tháng 11/2026.

# PHẦN D. QUẢN LÝ NGUỒN LỰC DỰ ÁN

## D1. Quản lý nguồn nhân lực (Human Resources Management)

Dự án được thực hiện bởi nhóm gồm 04 sinh viên, với tổng số ngày công ước tính là 179,5 ngày (khớp với tổng khối lượng WBS tại Phần B3). Phân bổ chi tiết vai trò, hệ số công và ngày công như sau:

| Thành viên | Vai trò & Nhiệm vụ chính | Hệ số công | Tổng ngày công |
| --- | --- | --- | --- |
| Dương Đức Duy | Chủ nhiệm/Giám đốc dự án: lập kế hoạch, quản lý tiến độ, kiểm soát rủi ro, phân bổ nguồn lực. | 0,6 | 7,5 |
| Nguyễn Hữu Đại | BA & UI/UX: khảo sát yêu cầu, đặc tả hệ thống (SRS), thiết kế giao diện và luồng dữ liệu. | 0,4 | 57,5 |
| Nguyễn Long Quyền | Backend & CSDL: thiết kế kiến trúc, CSDL, phát triển API, thiết lập hạ tầng triển khai. | 0,35 | 58 |
| Phạm Trường Giang | Frontend & QA/QC: lập trình giao diện ứng dụng, thiết kế kịch bản và thực hiện kiểm thử. | 0,35 | 56,5 |
| Tổng cộng |  |  | 179,5 |

## D2. Quản lý nguồn lực tài chính (Financial Resources Management)

Tổng kinh phí cấp cho dự án là 200.000.000 VNĐ (chi tiết phân bổ theo khoản mục chi đã trình bày tại Phần B4), được quản lý theo các nguyên tắc cụ thể nhằm tối ưu hóa hiệu quả thực hiện:

- Chi phí nhân công (171.000.000 VNĐ – 85,5%): Được phân chia dựa trên hệ số đóng góp và khối lượng ngày công thực tế của từng thành viên nêu tại Phần D1.

- Chi phí vật tư, nguyên liệu (29.000.000 VNĐ – 14,5%): Phục vụ hoạt động đi lại khảo sát tại cửa hàng Lãng Lãng, in ấn tài liệu kỹ thuật (SRS, hướng dẫn sử dụng) và các chi phí vận hành nhỏ lẻ.

- Quản lý giải ngân: Toàn bộ quá trình chi tiêu tuân thủ nguyên tắc minh bạch, lưu trữ đầy đủ bảng chấm công và hóa đơn chứng từ hợp lệ để quyết toán theo quy định của Đại học Bách khoa Hà Nội.

## D3. Quản lý trang thiết bị và công cụ (Equipment & Tools Management)

Nhằm tối ưu hóa chi phí đầu tư ban đầu, dự án tận dụng các nguồn lực sẵn có và nền tảng miễn phí:

- Thiết bị phần cứng: Các thành viên tự trang bị máy tính cá nhân có kết nối Internet ổn định để làm việc.

- Công cụ phần mềm: Ưu tiên sử dụng các nền tảng mã nguồn mở hoặc phiên bản miễn phí, bao gồm IDE lập trình, Git (quản lý mã nguồn – GitHub/GitLab), công cụ thiết kế mockup và framework kiểm thử tự động.

## D4. Đánh giá và rủi ro nguồn lực

### D4.1. Điểm mạnh

Nhóm sở hữu đội ngũ có chuyên môn tương đối toàn diện, bao quát đầy đủ các giai đoạn của vòng đời phát triển phần mềm, từ quản trị, phân tích nghiệp vụ đến phát triển hạ tầng và đảm bảo chất lượng.

### D4.2. Rủi ro nguồn lực

- Tính đơn nhất trong vai trò: Do mỗi thành viên đảm nhận một mảng chuyên biệt (ví dụ: mảng Backend phụ thuộc hoàn toàn vào một người), dự án gặp rủi ro lớn về tiến độ nếu có sự cố nhân sự đột xuất.

- Quỹ thời gian: Các thành viên đều là sinh viên, do đó tiến độ công việc dễ bị ảnh hưởng bởi áp lực học tập và thi cử của các môn học khác.

### D4.3. Biện pháp giảm thiểu

- Đào tạo chéo (Cross-training): Chia sẻ kiến thức cơ bản giữa các mảng để thành viên có thể hỗ trợ lẫn nhau trong tình huống khẩn cấp.

- Giám sát chặt chẽ: Giám đốc dự án rà soát tiến độ định kỳ hàng tuần. Toàn bộ mã nguồn và tài liệu phải được đẩy lên kho lưu trữ chung (GitHub/GitLab) để đảm bảo tính kế thừa và chia sẻ dữ liệu liên tục.

# PHẦN E. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN

## E1. Mục tiêu chất lượng (Quality Objectives)

- Về chức năng: Hệ thống phải đáp ứng 100% các yêu cầu nghiệp vụ ưu tiên cao đã chốt (quản lý tồn kho theo Serial/IMEI, lập đơn hàng, tra cứu lịch sử mua, báo cáo doanh thu). Đồng bộ tồn kho phải chính xác tuyệt đối ngay khi phát sinh nghiệp vụ nhập/bán/hủy.

- Về hiệu năng: Hệ thống hoạt động mượt mà, tốc độ tra cứu sản phẩm và đơn hàng nhanh chóng, đáp ứng tốt khối lượng dữ liệu khoảng 180–250 mã hàng và xử lý 15–40 đơn hàng/ngày.

- Về tính khả dụng (Usability): Giao diện phải đơn giản, thân thiện để nhân viên bán hàng và kho (những người quen làm thủ công qua sổ giấy, Excel) có thể sử dụng thành thạo sau một thời gian hướng dẫn ngắn.

- Về bảo mật: Dữ liệu phải được phân quyền chặt chẽ, nhân viên không được phép tùy ý sửa đổi số liệu quan trọng (giá bán, tồn kho).

## E2. Tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá chất lượng (Quality Metrics)

- Chỉ số lỗi (Defect Rate): 0% lỗi nghiêm trọng (Critical/Fatal) và lỗi nghiệp vụ cốt lõi tại thời điểm bàn giao phiên bản Beta (01/2027).

- Mức độ hoàn thành Sprint: Đạt ≥ 90% khối lượng công việc (User Stories) được cam kết trong mỗi Sprint.

- Phản hồi của người dùng (UAT): Ít nhất 80% nhân viên cửa hàng tham gia thử nghiệm đánh giá hệ thống "Dễ sử dụng" và thao tác lập đơn hàng nhanh hơn so với quy trình cũ.

## E3. Kế hoạch Đảm bảo Chất lượng (Quality Assurance – QA)

- Kiểm soát tài liệu & yêu cầu: Tài liệu SRS và Tài liệu thiết kế hệ thống (do Nguyễn Hữu Đại phụ trách) phải được review và chốt chặt với Giám đốc dự án (Dương Đức Duy) và khách hàng trước khi chuyển sang giai đoạn lập trình.

- Quản lý mã nguồn (Source Code Control): Sử dụng Git (GitHub/GitLab) để quản lý phiên bản. Backend (Nguyễn Long Quyền) và Frontend (Phạm Trường Giang) cần có quy định rõ ràng về review code (Pull Request Review) trước khi hợp nhất (merge).

- Thực hành Agile/Scrum: Tổ chức các buổi họp Sprint Review và Sprint Retrospective thường xuyên để đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và cải tiến quy trình làm việc ngay lập tức.

## E4. Kế hoạch Kiểm soát Chất lượng (Quality Control – QC)

- Kiểm thử Đơn vị & Tích hợp (Unit & Integration Test): Phạm Trường Giang chịu trách nhiệm thiết kế kịch bản kiểm thử và tiến hành test kỹ lưỡng các module cốt lõi (Kho, Bán hàng, Bảo hành), đặc biệt chú trọng test các luồng cập nhật tồn kho và nghiệp vụ đổi trả.

- Kiểm thử Hiệu năng & Bảo mật: Nguyễn Long Quyền chịu trách nhiệm rà soát hiệu năng các API Backend, đảm bảo không có lỗ hổng bảo mật liên quan đến phân quyền.

- Kiểm thử Chấp nhận của người dùng (UAT): Triển khai phiên bản Beta vào đầu tháng 01/2027 để quản lý và nhân viên cửa hàng Lãng Lãng dùng thử trên dữ liệu mô phỏng. Ghi nhận lỗi và các điểm chưa tối ưu về UX/UI để tinh chỉnh trước khi triển khai chính thức vào tháng 02/2027.

## E5. Phân công trách nhiệm quản lý chất lượng

| Vai trò | Nhân sự phụ trách | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- |
| Giám đốc dự án | Dương Đức Duy | Phê duyệt tài liệu, kiểm soát chất lượng tổng thể và xử lý rủi ro. |
| FrontEnd & Chuyên viên Kiểm thử | Phạm Trường Giang | Lập trình giao diện và Thiết kế kịch bản test, thực hiện QC, báo cáo và theo dõi fix lỗi. |
| BA & UI/UX | Nguyễn Hữu Đại | Đảm bảo giao diện đúng chuẩn mockup và đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ. |
| BackEnd & DB | Nguyễn Long Quyền | Đảm bảo chất lượng cơ sở dữ liệu và hiệu suất API. |

# PHẦN F. QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN

Phần này tổng hợp toàn diện các rủi ro ở cấp độ dự án (đã được nhận diện xuyên suốt các phần trên) thành một sổ đăng ký rủi ro (risk register) thống nhất, phục vụ công tác giám sát của Giám đốc dự án trong suốt vòng đời 6 tháng của đề tài.

## F1. Nhận diện các rủi ro tiềm ẩn (Risk Identification)

- R1 – Rủi ro mở rộng phạm vi (Scope Creep): Do dự án sử dụng phương pháp Agile/Scrum, yêu cầu từ phía cửa hàng có thể liên tục thay đổi hoặc mở rộng. Chủ cửa hàng có thể yêu cầu bổ sung các tính năng đã loại trừ ban đầu như tích hợp thanh toán ngân hàng trực tiếp, quản lý logistics bên thứ ba hay kết nối trung tâm bảo hành ngoài.

- R2 – Rủi ro chuyển đổi dữ liệu (Data Migration): Cửa hàng hiện quản lý dữ liệu phân tán ở nhiều nơi (sổ giấy, Excel riêng lẻ, tin nhắn mạng xã hội, danh bạ điện thoại). Quá trình làm sạch, chuẩn hóa và nhập lượng dữ liệu cũ (đặc biệt là số lượng tồn kho) vào CSDL tập trung có nguy cơ cao xảy ra sai sót, thất thoát hoặc trùng lặp.

- R3 – Rủi ro phụ thuộc nhân sự: Dự án chỉ có 4 thành viên, mỗi người nắm giữ một vai trò chuyên môn biệt lập (ví dụ Nguyễn Long Quyền chịu trách nhiệm toàn bộ Backend và CSDL, Phạm Trường Giang lo mảng Frontend và Kiểm thử). Nếu một thành viên gặp vấn đề cá nhân hoặc quá tải, tiến độ cả nhóm sẽ bị đình trệ.

- R4 – Rủi ro kỹ thuật nghiệp vụ: Việc quản lý sản phẩm điện tử đòi hỏi theo dõi chính xác tồn kho theo số Serial/IMEI kèm vòng đời bảo hành phức tạp. Xử lý logic đồng bộ tồn kho ngay khi phát sinh nghiệp vụ nhập, bán hoặc hủy đơn là bài toán dễ phát sinh lỗi hệ thống.

- R5 – Rủi ro từ khả năng thích ứng của người dùng: Nhân viên cửa hàng đã quen làm việc thủ công và trao đổi qua Zalo/Facebook. Việc chuyển đổi sang phần mềm bắt buộc tuân thủ quy trình có thể tạo ra sự kháng cự, nhập liệu đối phó hoặc từ chối sử dụng vì cho rằng mất thời gian làm quen.

## F2. Ma trận đánh giá mức độ rủi ro

| Cấp độ rủi ro | Chi tiết rủi ro |
| --- | --- |
| CAO | R2 (Chuyển đổi dữ liệu sai lệch): ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản và số liệu bán hàng. R3 (Nguồn lực nhân sự cục bộ): thiếu phương án nhân sự dự phòng. |
| TRUNG BÌNH CAO | R1 (Mở rộng phạm vi): dễ làm chậm tiến độ và phá vỡ cấu trúc thời gian 6 tháng đã đề ra. R4 (Lỗi logic tính toán tồn kho/IMEI): gây nhầm lẫn trong khâu chuẩn bị hàng và báo cáo doanh thu. |
| TRUNG BÌNH | R5 (Kháng cự từ người dùng): có thể khắc phục thông qua quá trình đào tạo. |

## F3. Kế hoạch ứng phó rủi ro (Risk Mitigation Plan)

- Ứng phó R1 (Mở rộng phạm vi): Giám đốc dự án (Dương Đức Duy) chốt chặt Tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) ngay từ giai đoạn đầu; thiết lập quy trình kiểm soát thay đổi (Change Request); minh bạch với khách hàng về giới hạn của dự án (không bao gồm logistics ngoài hay cổng thanh toán thực tế).

- Ứng phó R2 (Dữ liệu): Cung cấp sẵn các file Excel mẫu chuẩn hóa để cửa hàng điền thông tin trước; xây dựng chức năng import hàng loạt kèm bước kiểm tra, báo lỗi trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu; khuyến nghị chạy song song phần mềm mới và file Excel cũ trong 1–2 tuần đầu để đối chiếu chênh lệch.

- Ứng phó R3 (Nhân sự): Thực hiện đào tạo chéo (cross-training) cơ bản giữa các thành viên; mọi tài liệu thiết kế (Nguyễn Hữu Đại phụ trách) và mã nguồn phải được lưu trữ, chú thích rõ ràng trên kho chung (GitHub/GitLab) để thành viên khác có thể nắm bắt và tiếp quản công việc khi có sự cố nhân sự.

- Ứng phó R4 (Kỹ thuật): Xây dựng và chốt sớm mô hình cơ sở dữ liệu liên quan đến Serial/IMEI; Phạm Trường Giang tập trung xây dựng các kịch bản kiểm thử (Unit Test, Integration Test) chặt chẽ đối với luồng cập nhật tồn kho để đảm bảo không xảy ra sai lệch số liệu.

- Ứng phó R5 (Người dùng): Đảm bảo giao diện hệ thống trực quan, thao tác nhanh, đáp ứng yêu cầu dễ học – dễ dùng; đội dự án chuẩn bị sẵn tài liệu Hướng dẫn sử dụng và tổ chức một buổi đào tạo trực tiếp khi bàn giao.

## F4. Giám sát và kiểm soát

- Rà soát lại danh sách rủi ro vào các buổi họp lập kế hoạch Sprint (Sprint Planning).

- Giám đốc dự án chịu trách nhiệm theo dõi các dấu hiệu cảnh báo sớm, đánh giá mức độ rủi ro tồn đọng để linh hoạt cập nhật phương án xử lý theo từng giai đoạn phát triển.

# PHẦN G. KẾT LUẬN

## G1. Tổng kết quá trình quản trị dự án

Qua quá trình thực hiện đề tài "Quản lý dự án xây dựng hệ thống quản lý bán hàng cho cửa hàng điện tử quy mô vừa và nhỏ", nhóm 04 đã vận dụng đầy đủ các nội dung quản trị dự án Công nghệ thông tin được học vào một bài toán mô phỏng thực tế: từ khảo sát hiện trạng, phân tích và thiết kế hệ thống, đến quản lý phạm vi – tiến độ – chi phí trong khuôn khổ một hợp đồng đề tài cấp Trường, quản lý nguồn lực con người và tài chính, xây dựng kế hoạch đảm bảo/kiểm soát chất lượng, và thiết lập một sổ đăng ký rủi ro xuyên suốt vòng đời dự án.

Việc lựa chọn mô hình phát triển Agile/Scrum cho phép nhóm chia nhỏ dự án 6 tháng thành các Sprint có thể kiểm soát, thường xuyên đánh giá và điều chỉnh thông qua các buổi Sprint Review/Retrospective, đồng thời hạn chế rủi ro dồn việc vào giai đoạn nghiệm thu cuối. Bảng phân rã công việc (WBS) với 50 đầu việc và 179,5 ngày công đã cung cấp cơ sở định lượng rõ ràng để phân bổ nguồn lực và kiểm soát tiến độ theo từng giai đoạn.

## G2. Bài học kinh nghiệm

- Khảo sát hiện trạng kỹ lưỡng trước khi phân tích – thiết kế giúp hệ thống bám sát đúng nghiệp vụ thực tế và giảm thiểu rủi ro phải thiết kế lại (R4) trong giai đoạn lập trình.

- Với đội ngũ nhỏ (4 người) và mỗi người phụ trách một mảng chuyên biệt, việc đào tạo chéo và lưu trữ tài liệu/mã nguồn tập trung là biện pháp then chốt giảm thiểu rủi ro phụ thuộc nhân sự (R3).

- Kiểm soát phạm vi chặt chẽ ngay từ Tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS) là điều kiện tiên quyết để một dự án Agile không bị trôi tiến độ và ngân sách trong một hợp đồng có thời hạn cố định.

- Việc gắn kết chặt chẽ giữa kế hoạch chất lượng (Phần E) và kế hoạch kiểm thử UAT với người dùng thật (nhân viên cửa hàng) là yếu tố quyết định để hệ thống được chấp nhận sử dụng trong thực tế.

## G3. Hướng phát triển

Hệ thống hoàn toàn có thể triển khai ứng dụng ngay vào các cửa hàng kinh doanh đồ điện tử vừa và nhỏ khác có đặc điểm tương tự. Về lâu dài, sản phẩm có khả năng được đóng gói dưới dạng dịch vụ (SaaS) để thương mại hóa, mở rộng thêm các module hiện đang nằm ngoài phạm vi của đề tài như tích hợp cổng thanh toán trực tuyến, kết nối logistics của bên thứ ba, quản lý đa chi nhánh (đã được tính đến trong yêu cầu NFR06) và kết nối trực tiếp với các trung tâm bảo hành ngoài.

# PHỤ LỤC

Phần Phụ lục dưới đây tập hợp đầy đủ, theo đúng nội dung gốc, toàn bộ hồ sơ và các báo cáo chuyên đề mà nhóm đã xây dựng trong quá trình thực hiện đề tài — làm căn cứ chi tiết cho các nội dung đã được tổng hợp, phân tích tại phần Báo cáo tổng hợp ở trên.

## Phụ lục 1. Thuyết minh đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường

### 1.1. Thông tin chung

| Nội dung | Chi tiết |
| --- | --- |
| Tên đề tài | Quản lý dự án xây dựng hệ thống quản lý bán hàng cho cửa hàng điện tử quy mô vừa và nhỏ |
| Mã số | CNTT2026_N04 |
| Lĩnh vực nghiên cứu | Kỹ thuật |
| Loại hình nghiên cứu | Ứng dụng |
| Thời gian thực hiện | 06 tháng (từ tháng 09 năm 2026 đến tháng 02 năm 2027) |
| Đơn vị chủ trì | Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Bách khoa Hà Nội; |
| Giáo viên hướng dẫn | ThS. Lê Thị Hoa |
| Chủ nhiệm đề tài | Dương Đức Duy (MSSV 202490037) – Nam – Cử nhân – Chức vụ: Chủ nhiệm đề tài, Giám đốc dự án |
| E-mail chủ nhiệm đề tài | duy.dd2490037@sis.hust.edu.vn |

### 1.2. Những người tham gia thực hiện đề tài

| Họ và tên | Đơn vị công tác và lĩnh vực chuyên môn | Nội dung nghiên cứu cụ thể được giao |
| --- | --- | --- |
| Dương Đức Duy | Chuyên môn: Quản trị dự án CNTT | Lập kế hoạch, quản lý tiến độ, kiểm soát rủi ro và đánh giá tổng kết dự án. |
| Nguyễn Hữu Đại | Chuyên môn: Phân tích nghiệp vụ (BA) và Thiết kế UI/UX | Khảo sát yêu cầu khách hàng, đặc tả yêu cầu hệ thống, thiết kế giao diện người dùng. |
| Phạm Trường Giang | Chuyên môn: Lập trình Frontend và Kiểm thử phần mềm (QA/QC) | Lập trình giao diện ứng dụng, thiết kế kịch bản kiểm thử và thực hiện kiểm thử (Unit Test, Integration Test). |
| Nguyễn Long Quyền | Chuyên môn: Lập trình Backend, Cơ sở dữ liệu và Quản trị hệ thống | Thiết kế cơ sở dữ liệu, phát triển các API Backend, thiết lập hạ tầng và triển khai hệ thống. |

### 1.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

Hiện nay, việc chuyển đổi số tại các cửa hàng bán lẻ đang diễn ra mạnh mẽ. Trên thị trường đã có nhiều giải pháp phần mềm quản lý bán hàng (như KiotViet, Sapo, Nhanh.vn), tuy nhiên các giải pháp này thường mang tính đại trà. Đối với các cửa hàng thiết bị điện tử vừa và nhỏ, họ gặp khó khăn trong việc quản lý đặc thù như: theo dõi sản phẩm theo số Serial/IMEI, quản lý vòng đời bảo hành phức tạp, linh kiện thay thế, và chi phí duy trì phần mềm ERP lớn thường vượt quá ngân sách. Do đó, việc nghiên cứu quy trình quản lý dự án để tự xây dựng hoặc tùy biến một hệ thống bán hàng tối ưu, tiết kiệm chi phí và tập trung vào các đặc thù của ngành hàng điện tử là bài toán rất thực tiễn.

### 1.4. Thuyết minh về tính cần thiết của đề tài

Các cửa hàng điện tử quy mô vừa và nhỏ thường quản lý hàng hóa có giá trị cao, đòi hỏi tính chính xác tuyệt đối về tồn kho và các chính sách hậu mãi (bảo hành, đổi trả). Việc quản lý thủ công hoặc dùng các phần mềm không chuyên biệt dẫn đến thất thoát, sai sót thông tin bảo hành và giảm trải nghiệm khách hàng. Việc thực hiện dự án xây dựng một hệ thống quản lý bán hàng chuyên biệt không chỉ giúp cửa hàng số hóa quy trình, tăng hiệu suất kinh doanh mà còn là cơ hội để nhóm nghiên cứu áp dụng các chuẩn mực quản lý dự án phần mềm (lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực, quản lý rủi ro) vào một bài toán thực tế.

### 1.5. Mục tiêu đề tài

- Mục tiêu lý thuyết: Áp dụng thành công các phương pháp quản lý dự án phần mềm (như Agile/Scrum) vào việc tổ chức, phân công và kiểm soát tiến độ của nhóm.

- Mục tiêu thực tiễn: Phân tích, thiết kế và phát triển thành công hệ thống quản lý bán hàng đáp ứng được các nghiệp vụ cốt lõi của cửa hàng điện tử (quản lý kho theo Serial/IMEI, bán hàng, quản lý khách hàng, bảo hành).

- Sản phẩm đầu ra: Hoàn thiện bộ tài liệu quản lý dự án, tài liệu thiết kế và phiên bản phần mềm hoạt động ổn định.

### 1.6. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu

- Cách tiếp cận: Tiếp cận theo hướng kỹ nghệ phần mềm thực hành, sử dụng mô hình phát triển phần mềm Agile/Scrum để linh hoạt đáp ứng các yêu cầu thay đổi và chia nhỏ các giai đoạn giao hàng (Sprint).

- Nghiên cứu tài liệu: Tìm hiểu các chuẩn mực quản lý dự án, kiến trúc hệ thống web và cơ sở dữ liệu.

- Khảo sát thực tế: Phỏng vấn và thu thập yêu cầu từ một số chủ cửa hàng điện tử quy mô nhỏ.

- Thực nghiệm: Lập trình, cài đặt, kiểm thử hệ thống và triển khai thực tế.

- Phạm vi nghiên cứu: Tập trung vào các quy trình nghiệp vụ nội bộ của cửa hàng điện tử (không bao gồm cổng thanh toán điện tử quốc tế hay hệ thống logistics của bên thứ ba).

### 1.7. Nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiện

| STT | Nội dung, công việc thực hiện chủ yếu | Sản phẩm phải đạt | Thời gian (bắt đầu – kết thúc) | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo dự án và Khảo sát yêu cầu khách hàng | Kế hoạch dự án, Tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) | 09/2026 – 09/2026 | Dương Đức Duy, Nguyễn Hữu Đại |
| 2 | Phân tích nghiệp vụ và Thiết kế hệ thống (Database, UI/UX, Architecture) | Tài liệu thiết kế hệ thống, Bản mockup giao diện | 10/2026 – 10/2026 | Nguyễn Hữu Đại, Nguyễn Long Quyền |
| 3 | Lập trình và Xây dựng hệ thống (Frontend & Backend) | Source code các module: Kho, Bán hàng, Bảo hành | 11/2026 – 12/2026 | Nguyễn Long Quyền, Phạm Trường Giang |
| 4 | Kiểm thử phần mềm, gỡ lỗi và tinh chỉnh hiệu năng | Báo cáo kiểm thử, Phiên bản phần mềm Beta | 01/2027 – 01/2027 | Phạm Trường Giang, Dương Đức Duy |
| 5 | Triển khai hệ thống, đánh giá và viết báo cáo tổng kết | Ứng dụng triển khai thực tế, Báo cáo tổng kết đề tài | 02/2027 – 02/2027 | Cả nhóm |

### 1.8. Sản phẩm nghiên cứu

Loại sản phẩm: Tài liệu dự án; Báo cáo phân tích; Chương trình máy tính.

| STT | Tên sản phẩm | Số lượng | Yêu cầu khoa học |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ tài liệu Quản lý dự án & Đặc tả yêu cầu | 01 bộ | Trình bày rõ ràng kế hoạch, phân tích rủi ro và các Use-case nghiệp vụ chuẩn xác. |
| 2 | Bộ tài liệu Thiết kế hệ thống | 01 bộ | Sơ đồ cơ sở dữ liệu chuẩn hóa, sơ đồ kiến trúc hệ thống và luồng dữ liệu logic. |
| 3 | Phần mềm Quản lý bán hàng cửa hàng điện tử | 01 hệ thống | Hoạt động ổn định, đáp ứng tra cứu Serial/IMEI, giao diện thân thiện, bảo mật dữ liệu. |
| 4 | Báo cáo tổng kết đề tài | 01 quyển | Cấu trúc chuẩn theo quy định của nhà trường, văn phong khoa học. |

Số bài báo liên quan sẽ công bố: 0

Khả năng phát triển hoặc ứng dụng của đề tài: Hệ thống hoàn toàn có thể triển khai ứng dụng ngay vào các cửa hàng kinh doanh đồ điện tử vừa và nhỏ. Có thể đóng gói dưới dạng dịch vụ (SaaS) để thương mại hóa trong tương lai.

### 1.9. Kinh phí thực hiện đề tài và nguồn kinh phí

| Nội dung | Kinh phí |
| --- | --- |
| Tổng kinh phí | 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng chẵn) |
| Thuê khoán chuyên môn | 171.000.000 đồng |
| Nguyên vật liệu, vật tư tiêu hao (in ấn, tài liệu) | 29.000.000 đồng |
| Nguồn kinh phí | Ngân sách sự nghiệp khoa học (SNKH) – khoán chi |

## Phụ lục 2. Tôn chỉ dự án (Project Charter)

### 2.1. Mô tả dự án

Tên dự án: Quản lý dự án xây dựng hệ thống quản lý bán hàng cho cửa hàng điện tử quy mô vừa và nhỏ (Mã số CNTT2026_N04).

Ngày bắt đầu: 01/09/2026

Ngày kết thúc: 28/02/2027 (thời hạn 06 tháng)

Chủ đầu tư: Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Bách khoa Hà Nội.

Kinh phí: 200.000.000 VNĐ (171.000.000 VNĐ thuê khoán chuyên môn + 29.000.000 VNĐ vật tư), nguồn Ngân sách sự nghiệp khoa học (khoán chi).

Giám đốc dự án: Dương Đức Duy – MSSV 202490037.

Mục tiêu dự án:

- Chức năng nghiệp vụ: Đáp ứng 12 nhóm yêu cầu chức năng cốt lõi (FR01–FR12): quản lý khách hàng, danh mục/thương hiệu, sản phẩm và tồn kho theo Serial/IMEI, đơn hàng, thanh toán, kiểm kê và báo cáo doanh thu/tồn kho/bán chạy.

- Yêu cầu kỹ thuật: Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc phân tách Frontend – Backend giao tiếp qua API, cơ sở dữ liệu chuẩn hóa; đáp ứng 06 yêu cầu phi chức năng (NFR01–NFR06): dễ sử dụng, tốc độ tra cứu nhanh, phân quyền bảo mật, sao lưu định kỳ, nhật ký thao tác và khả năng mở rộng đa chi nhánh.

- Yêu cầu khác: Hoàn thành trong 6 tháng (09/2026–02/2027), trong phạm vi ngân sách 171.000.000 VNĐ, áp dụng mô hình phát triển Agile/Scrum.

Phạm vi dự án: Bao gồm toàn bộ quy trình nghiệp vụ nội bộ của cửa hàng điện tử (tiếp nhận khách hàng, quản lý danh mục/sản phẩm/tồn kho, bán hàng, thanh toán, kiểm kê, báo cáo). Không bao gồm: tích hợp cổng thanh toán điện tử quốc tế, hệ thống logistics của bên thứ ba, kế toán tài chính tổng thể/kê khai thuế và quản lý nhân sự – tiền lương của cửa hàng.

### 2.2. Đối tượng sử dụng – Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Họ và tên | Tổ chức / Vị trí | Liên hệ |
| --- | --- | --- | --- |
| Khách hàng (mô phỏng) | Đại diện Cửa hàng Điện tử Lãng Lãng | Chủ cửa hàng / Quản lý | — |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Lê Thị Hoa | Trường CNTT&TT, ĐHBK Hà Nội | — |
| Giám đốc dự án / Chủ nhiệm đề tài | Dương Đức Duy | MSSV 202490037 | duy.dd2490037@sis.hust.edu.vn |
| Thành viên – BA & UI/UX | Nguyễn Hữu Đại | MSSV 202490041 | — |
| Thành viên – Backend & CSDL | Nguyễn Long Quyền | MSSV 202490079 | — |
| Thành viên – Frontend & QA/QC | Phạm Trường Giang | MSSV 202490044 | — |

### 2.3. Công bố dự án

| Nội dung | Chi tiết |
| --- | --- |
| Tên dự án | Quản lý dự án xây dựng hệ thống quản lý bán hàng cho cửa hàng điện tử quy mô vừa và nhỏ |
| Mã số | CNTT2026_N04 |
| Chủ đầu tư | Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Bách khoa Hà Nội |
| Thời gian | 09/2026 – 02/2027 (06 tháng) |
| Giám đốc dự án | Dương Đức Duy |
| Quản trị viên (Thư ký dự án) | Nguyễn Long Quyền |
| Quy mô dự án | 04 thành viên; 50 đầu việc; 179,5 ngày công; ngân sách 171.000.000 VNĐ |
| Mục tiêu và các yêu cầu | Áp dụng Agile/Scrum để phân tích, thiết kế và phát triển thành công hệ thống quản lý bán hàng chuyên biệt cho cửa hàng điện tử, bàn giao đầy đủ bộ tài liệu quản lý dự án, tài liệu thiết kế và phần mềm hoạt động ổn định (xem chi tiết Phụ lục 1.5). |

Giám đốc dự án

(Ký và ghi rõ họ tên)

## Phụ lục 3. Bảng phân rã công việc (WBS)

Bảng dưới đây trình bày 50 đầu việc thuộc 06 nhóm công việc lớn đã giới thiệu tại Phần B3 của Báo cáo tổng hợp, kèm số ngày công ước lượng cuối cùng (EST chốt, theo phương pháp PERT) và người thực hiện chính của từng đầu việc.

| STT | Tên công việc | Người thực hiện chính | Ngày công (EST chốt) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Khởi tạo và Khảo sát yêu cầu |  |  |  |
| 1 | Khảo sát nghiệp vụ cửa hàng | Nguyễn Hữu Đại | 4 |
| 2 | Phân tích & Đặc tả yêu cầu (SRS) | Nguyễn Hữu Đại | 5 |
| 3 | Chốt yêu cầu dự án | Dương Đức Duy | 1,5 |
| 4 | Lập kế hoạch dự án | Dương Đức Duy | 2,5 |
| 2. Phân tích thiết kế hệ thống |  |  |  |
| 5 | Xác định ma trận yêu cầu | Nguyễn Hữu Đại | 1,5 |
| 6 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Nguyễn Hữu Đại | 2,5 |
| 7 | Xác định và phân tích Actor của hệ thống | Nguyễn Hữu Đại | 1,5 |
| 8 | Xác định và phân tích các Use Case | Nguyễn Hữu Đại | 3 |
| 9 | Vẽ biểu đồ Use Case tổng quát | Nguyễn Hữu Đại | 1,5 |
| 10 | Use Case đăng nhập và phân quyền | Nguyễn Hữu Đại | 1 |
| 11 | Use Case quản lý kho & Serial/IMEI | Nguyễn Hữu Đại | 2,5 |
| 12 | Use Case quản lý bán hàng (POS) | Nguyễn Hữu Đại | 2,5 |
| 13 | Use Case quản lý bảo hành | Nguyễn Hữu Đại | 2,5 |
| 14 | Use Case báo cáo thống kê | Nguyễn Hữu Đại | 1,5 |
| 15 | Xác định biểu đồ lớp | Nguyễn Hữu Đại | 4 |
| 16 | Biểu đồ tuần tự đăng nhập | Nguyễn Long Quyền | 1,5 |
| 17 | Biểu đồ tuần tự quản lý kho | Nguyễn Long Quyền | 2,5 |
| 18 | Biểu đồ tuần tự bán hàng | Nguyễn Long Quyền | 2,5 |
| 19 | Biểu đồ tuần tự bảo hành | Nguyễn Long Quyền | 2,5 |
| 20 | Biểu đồ tuần tự báo cáo thống kê | Nguyễn Long Quyền | 2,5 |
| 21 | Sơ đồ hoạt động đăng nhập | Phạm Trường Giang | 1,5 |
| 22 | Sơ đồ hoạt động quản lý kho | Phạm Trường Giang | 1,5 |
| 23 | Sơ đồ hoạt động bán hàng | Phạm Trường Giang | 1,5 |
| 24 | Sơ đồ hoạt động bảo hành | Phạm Trường Giang | 1,5 |
| 25 | Sơ đồ hoạt động báo cáo thống kê | Phạm Trường Giang | 1,5 |
| 3. Thiết kế giao diện |  |  |  |
| 26 | Thiết kế giao diện phần Người dùng (Nhân viên) | Nguyễn Hữu Đại | 5 |
| 27 | Thiết kế giao diện cho phần Quản trị | Nguyễn Hữu Đại | 4 |
| 28 | Mời khách hàng tham vấn giao diện | Dương Đức Duy | 1 |
| 29 | Chỉnh sửa theo yêu cầu | Nguyễn Hữu Đại | 3 |
| 4. Xây dựng chương trình |  |  |  |
| 30 | Thiết kế CSDL | Nguyễn Long Quyền | 4 |
| 31 | Xây dựng module tầng Data Access | Nguyễn Long Quyền | 5 |
| 32 | Xây dựng module tầng Business | Nguyễn Long Quyền | 4 |
| 33 | Xây dựng các chức năng phần Quản trị | Nguyễn Long Quyền | 6 |
| 34 | Đăng nhập | Phạm Trường Giang | 1,5 |
| 35 | Quản trị danh mục | Phạm Trường Giang | 5 |
| 36 | Quản lý kho hàng & Serial/IMEI | Nguyễn Long Quyền | 7 |
| 37 | Quản lý quá trình bán hàng (POS) | Phạm Trường Giang | 6 |
| 38 | Quản lý tiếp nhận bảo hành | Phạm Trường Giang | 4 |
| 39 | Hoạt động tìm kiếm | Nguyễn Long Quyền | 4 |
| 40 | Chức năng thống kê báo cáo | Phạm Trường Giang | 3 |
| 41 | Viết hướng dẫn sử dụng | Nguyễn Hữu Đại | 2,5 |
| 5. Kiểm thử chương trình |  |  |  |
| 42 | Kiểm thử các chức năng phần quản trị | Phạm Trường Giang | 4 |
| 43 | Kiểm thử chức năng phần người dùng | Phạm Trường Giang | 6 |
| 44 | Kiểm thử toàn cục | Phạm Trường Giang, Nguyễn Hữu Đại | 7 |
| 45 | Sửa lỗi chương trình | Nguyễn Long Quyền, Phạm Trường Giang | 6,5 |
| 6. Triển khai hệ thống |  |  |  |
| 46 | Triển khai trong mạng nội bộ | Nguyễn Long Quyền | 1,5 |
| 47 | Triển khai ra toàn cục | Nguyễn Long Quyền | 2,5 |
| 48 | Báo cáo chương trình | Dương Đức Duy | 2,5 |
| 49 | Đào tạo nhân lực sử dụng chương trình | Nguyễn Hữu Đại | 3 |
| 50 | Bảo trì hệ thống (tháng đầu vận hành) | Nguyễn Long Quyền, Phạm Trường Giang | 6 |

## Phụ lục 4. Kinh phí công việc

Phụ lục này trình bày chi tiết cách tính kinh phí công việc theo hồ sơ dự trù ban đầu của nhóm, làm cơ sở tham khảo cho bảng phân bổ chính thức 171.000.000 VNĐ tiền công đã trình bày tại Phần B4 của Báo cáo tổng hợp.

### 4.1. Bảng tổng hợp tiền công lao động theo hệ số và ngày công

| TT | Họ và tên | Chức danh | Hệ số công theo ngày | Tổng ngày công (Snc) | Tiền công (Tc, triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dương Đức Duy | Chủ nhiệm | 0,6 | 7,5 | 11,385 |
| 2 | Nguyễn Hữu Đại | Thành viên chính | 0,4 | 57,5 | 58,19 |
| 3 | Nguyễn Long Quyền | Kỹ thuật viên | 0,35 | 58 | 51,359 |
| 4 | Phạm Trường Giang | Kỹ thuật viên | 0,35 | 56,5 | 50,03075 |
| Tổng cộng |  |  |  | 179,5 | 170,96475 |

### 4.2. Dự trù kinh phí các khoản chi khác theo giai đoạn

Bên cạnh chi phí nhân công, nhóm đã lập kế hoạch dự trù chi tiết cho các khoản chi khác (đi lại khảo sát, vận hành, đào tạo, dự phòng) theo từng giai đoạn của dự án như sau:

| Giai đoạn | Nội dung chi | Đơn vị tính | Số lượng | Định mức (triệu đồng) | Thành tiền (triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1 (Khảo sát) | Chi phí đi lại, khảo sát tại cửa hàng | Buổi | 10 | 0,5 | 5 |
|  | Chi phí in ấn tài liệu (SRS, hướng dẫn sử dụng) | — | 1 | 1 | 1 |
| Giai đoạn 2 (Phát triển) | Chi phí điện, Internet phục vụ phát triển | — | 1 | 3 | 3 |
|  | Chi phí in ấn tài liệu (SRS, hướng dẫn sử dụng) | — | 1 | 1 | 1 |
| Giai đoạn 3 (Triển khai) | Chi phí đào tạo nhân viên sử dụng hệ thống | — | 1 | 8 | 8 |
|  | Chi phí truyền thông / giới thiệu hệ thống | — | 1 | 7 | 7 |
|  | Chi phí bảo trì, hỗ trợ 6 tháng đầu | — | 1 | 10 | 10 |
|  | Dự phòng rủi ro | — | 1 | 15 | 15 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 50 |

## Phụ lục 5. Báo cáo khảo sát hiện trạng

### 5.1. Giới thiệu đơn vị khảo sát

Cửa hàng Điện tử Lãng Lãng là mô hình cửa hàng bán lẻ điện tử được nhóm lựa chọn làm đối tượng khảo sát trong học phần Quản trị dự án CNTT. Phạm vi kinh doanh tập trung vào điện thoại, máy tính – laptop, linh kiện máy tính và phụ kiện công nghệ. Cửa hàng phục vụ khách hàng cá nhân, tiếp nhận đơn tại cửa hàng và qua các kênh trực tuyến như điện thoại, mạng xã hội và nền tảng nhắn tin. Tại thời điểm khảo sát, cửa hàng được giả định đang vận hành theo phương thức thủ công/bán thủ công và chưa có phần mềm quản lý bán hàng tập trung. Đây là hiện trạng đầu vào của dự án.

| Chỉ tiêu | Hiện trạng khảo sát mô phỏng |
| --- | --- |
| Nhân sự | 01 quản lý, 02 nhân viên bán hàng, 01 nhân viên kho kiêm giao hàng, 01 kế toán bán thời gian |
| Số sản phẩm | Khoảng 180–250 mã hàng đang kinh doanh |
| Số nhóm hàng | Điện thoại, laptop, PC/linh kiện, màn hình, thiết bị mạng, phụ kiện |
| Đơn hàng/ngày | Khoảng 15–30 đơn, cao điểm 35–40 đơn |
| Kênh bán | Tại cửa hàng, điện thoại, Facebook/Zalo và đơn trực tuyến |
| Cách quản lý | Sổ giấy + Excel riêng lẻ + tin nhắn/điện thoại |
| Thanh toán | Tiền mặt, chuyển khoản; một số đơn ghi nợ/đặt cọc |

Mục tiêu của dự án phần mềm: xây dựng một hệ thống quản lý bán hàng tập trung giúp cửa hàng quản lý khách hàng, sản phẩm, danh mục, thương hiệu, tồn kho, đơn hàng, nhân viên và báo cáo một cách nhất quán; giảm nhập liệu lặp lại; hỗ trợ tra cứu nhanh; hạn chế sai lệch tồn kho và nâng cao khả năng theo dõi doanh thu.

### 5.2. Mục đích, đối tượng và phạm vi khảo sát

Mục đích khảo sát là ghi nhận cách cửa hàng đang thực hiện công việc trước khi có phần mềm, xác định các nguồn dữ liệu đang sử dụng, tìm ra điểm nghẽn và lỗi thường gặp, đồng thời thu thập nhu cầu từ các vai trò sẽ sử dụng hệ thống sau này.

| Đối tượng | Số lượng mô phỏng | Nội dung thu thập |
| --- | --- | --- |
| Quản lý cửa hàng | 1 | Quy trình điều hành, báo cáo, phân quyền, quyết định nhập hàng |
| Nhân viên bán hàng | 2 | Tư vấn, tra cứu giá, tạo đơn, chăm sóc khách |
| Nhân viên kho/giao hàng | 1 | Nhập hàng, xuất hàng, kiểm đếm, giao hàng, tồn kho |
| Kế toán/bán thời gian | 1 | Đối chiếu tiền, doanh thu, công nợ đơn hàng |
| Khách hàng | 30 | Cách mua hàng, thời gian chờ, nhu cầu tra cứu, thanh toán và hậu mãi |

Phạm vi khảo sát: tiếp nhận và lưu thông tin khách hàng; quản lý danh mục, thương hiệu và sản phẩm; nhập hàng và cập nhật tồn; tư vấn, báo giá; lập và xử lý đơn hàng; thanh toán và đối chiếu; xuất/giao hàng; hủy đơn và xử lý thay đổi; kiểm kê và điều chỉnh tồn kho; lập báo cáo doanh thu, đơn hàng và tồn kho.

Ngoài phạm vi khảo sát: kế toán tài chính tổng thể và kê khai thuế; quản lý nhân sự – tiền lương; tích hợp trực tiếp với ngân hàng/cổng thanh toán thật; quản lý vận tải chuyên sâu theo hãng logistics; quản lý bảo hành theo trung tâm bảo hành bên ngoài.

### 5.3. Phương pháp và kế hoạch khảo sát

Nhóm sử dụng phương pháp phỏng vấn, quan sát, bảng hỏi và thu thập mẫu chứng từ:

| Phương pháp | Khối lượng mô phỏng | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| Phỏng vấn | 5 người | Hiểu cách làm thực tế và các ngoại lệ |
| Khảo sát khách hàng | 30 phiếu | Đo nhu cầu và điểm chưa thuận tiện |
| Quan sát | 4 phiên | Theo dõi bán hàng, nhập/xuất và kiểm kê |
| Thu thập biểu mẫu | 8 mẫu | Xác định thông tin đang được ghi nhận |
| Đối chiếu tài liệu CSDL cũ | 1 tài liệu | Tham khảo tính năng có thể số hóa, không coi là hiện trạng |

Lịch khảo sát mô phỏng: 09/09/2026 phỏng vấn quản lý; 10/09/2026 quan sát bán hàng; 11/09/2026 quan sát kho; 12/09/2026 khảo sát 30 khách hàng; 13/09/2026 phỏng vấn Sale/Kho/Kế toán; 14/09/2026 hợp nhất kết quả, chốt hiện trạng và yêu cầu sơ bộ.

### 5.4. Hiện trạng cửa hàng khi chưa có phần mềm

Đây là phần trọng tâm của khảo sát. Cửa hàng hiện không có phần mềm quản lý tập trung. Mỗi công việc đang được xử lý bằng sổ, biểu mẫu giấy, file Excel hoặc các cuộc gọi/tin nhắn, nên cùng một thông tin có thể được ghi ở nhiều nơi và việc đối chiếu cuối ngày phụ thuộc nhiều vào nhân viên.

### 5.4.1. Tiếp nhận khách hàng và lưu thông tin

Khi khách mua hàng trực tiếp, nhân viên hỏi tên và số điện thoại nếu cần xuất hóa đơn hoặc giao hàng. Với khách quen, thông tin có thể được lưu trong danh bạ điện thoại cá nhân của nhân viên hoặc file Excel "KhachHang.xlsx". Không có mã khách hàng thống nhất và không có nơi duy nhất để tra cứu lịch sử mua.

| Thông tin thường ghi | Cách ghi hiện tại | Vấn đề |
| --- | --- | --- |
| Họ tên | Sổ/Excel | Có thể trùng tên |
| Số điện thoại | Danh bạ/Excel | Khó biết bản ghi nào mới nhất |
| Địa chỉ giao | Tin nhắn/phiếu giấy | Dễ nhập thiếu |
| Lịch sử mua | Tìm lại hóa đơn | Mất thời gian |
| Ghi chú khách | Nhân viên tự ghi | Không thống nhất |

### 5.4.2. Quản lý danh mục, thương hiệu, sản phẩm và tồn kho

Danh mục và thương hiệu hiện được quản lý chủ yếu trong file Excel danh sách sản phẩm; khi thêm nhóm hàng mới, quản lý sửa file rồi gửi lại cho nhân viên, một số người vẫn giữ bản sao cũ. Mỗi sản phẩm được theo dõi bằng mã hàng, tên hàng, thương hiệu, giá bán và số lượng tồn; tồn kho được cập nhật khi có hàng nhập/xuất nhưng không phải lúc nào cũng ngay lập tức.

| Tình huống | Cách làm thủ công hiện tại | Rủi ro |
| --- | --- | --- |
| Nhập hàng | Ghi phiếu giấy rồi nhập lại Excel | Nhập trùng/nhầm số lượng |
| Bán hàng | Viết đơn/ghi Excel | Quên cập nhật kho |
| Hủy đơn | Gạch trên đơn hoặc sửa Excel | Không khôi phục tồn kịp |
| Đổi giá | Sửa nhiều chỗ | Giá không đồng nhất |
| Sản phẩm hết hàng | Nhân viên tự nhớ hoặc xem Excel | Bán nhầm hàng hết |

### 5.4.3. Tư vấn, báo giá và lập đơn hàng

Khách hàng thường cung cấp nhu cầu và khoảng giá; nhân viên tìm sản phẩm bằng tên hoặc xem Excel rồi tư vấn, phải so sánh thủ công khi có nhiều phiên bản cùng dòng sản phẩm. Với đơn tại cửa hàng, nhân viên viết thông tin sản phẩm, số lượng, giá trên phiếu bán hàng; với đơn từ mạng xã hội, nhân viên đọc lại tin nhắn và ghi vào sổ/Excel; đơn được đánh dấu bằng các trạng thái thủ công ("chờ xác nhận", "đã chốt", "đã giao", "hủy").

| Bước | Hiện trạng thực tế mô phỏng |
| --- | --- |
| 1 | Khách gửi yêu cầu mua qua trực tiếp/điện thoại/Zalo/Facebook |
| 2 | Sale kiểm tra giá và tồn bằng Excel hoặc hỏi kho |
| 3 | Sale lập phiếu/ghi đơn |
| 4 | Kho chuẩn bị hàng |
| 5 | Khách thanh toán hoặc đặt cọc |
| 6 | Giao hàng hoặc khách nhận tại cửa hàng |
| 7 | Cuối ngày tổng hợp doanh thu và đơn hàng |

### 5.4.4. Hủy đơn, nhập hàng – kiểm kê, thanh toán và báo cáo

Nếu khách thay đổi số lượng, địa chỉ hoặc hủy đơn sau khi đã chuẩn bị hàng, nhân viên thường sửa trực tiếp trên phiếu/tin nhắn và điều chỉnh tồn kho bằng tay — đây là một trong những nguồn gây sai lệch số liệu nhiều nhất. Khi nhận hàng từ nhà cung cấp, nhân viên kho đối chiếu hóa đơn/phiếu giao với số lượng thực tế rồi ghi vào phiếu nhập, sau đó cộng vào Excel tồn kho; kiểm kê thường thực hiện cuối tuần/cuối tháng bằng cách in danh sách và đếm thực tế.

| Hoạt động | Tần suất mô phỏng | Khó khăn |
| --- | --- | --- |
| Nhập hàng | 2–4 lần/tuần | Đối chiếu nhiều loại giấy tờ |
| Kiểm tra tồn | Hằng ngày | Không phải lúc nào số liệu cũng mới |
| Kiểm kê tổng thể | 1 lần/tháng | Mất thời gian |
| Điều chỉnh chênh lệch | Khi phát hiện | Khó truy lại nguyên nhân |

Cửa hàng nhận tiền mặt và chuyển khoản; nhân viên thường chụp/lưu ảnh giao dịch, cuối ngày đối chiếu với phiếu bán hàng; đơn đặt cọc hoặc giao thiếu phải xem lại tin nhắn và hóa đơn giấy. Quản lý thường yêu cầu số liệu doanh thu trong ngày, số đơn đã bán, tiền mặt, chuyển khoản, mặt hàng bán chạy và hàng sắp hết — các chỉ số này được tổng hợp thủ công từ nhiều nguồn.

| Báo cáo | Nguồn dữ liệu hiện tại | Cách lập |
| --- | --- | --- |
| Doanh thu ngày | Phiếu bán + giao dịch chuyển khoản | Cộng thủ công |
| Đơn hàng | Sổ đơn/Excel | Đếm và đối chiếu |
| Tồn kho | Excel + kiểm kê | Cộng/trừ thủ công |
| Bán chạy | Tổng hợp số lượng bán | Lọc và sắp xếp Excel |
| Công nợ/đặt cọc | Tin nhắn + sổ | Đối chiếu thủ công |

Tổng hợp dòng công việc hiện tại: Khách hàng → Hỏi sản phẩm → Sale tra cứu Excel/nhắn kho → Lập phiếu bán → Thu tiền/đặt cọc → Kho chuẩn bị → Giao/nhận → Ghi nhận kết quả → Cuối ngày đối chiếu → Lập báo cáo thủ công.

Tổng hợp dòng công việc hiện tại: Khách hàng → Hỏi sản phẩm → Sale tra cứu Excel/nhắn kho → Lập phiếu bán → Thu tiền/đặt cọc → Kho chuẩn bị → Giao/nhận → Ghi nhận kết quả → Cuối ngày đối chiếu → Lập báo cáo thủ công.

### 5.5. Kết quả khảo sát người dùng và nhân sự

| Chỉ tiêu | Kết quả mô phỏng |
| --- | --- |
| Khách từng phải chờ kiểm tra tồn | 18/30 (60,0%) |
| Khách từng nhận thông tin giá không đồng nhất | 7/30 (23,3%) |
| Khách muốn biết còn hàng trước khi đến | 25/30 (83,3%) |
| Khách muốn có lịch sử mua rõ ràng | 22/30 (73,3%) |
| Nhân viên cho rằng nhập dữ liệu lặp lại là vấn đề | 4/5 (80,0%) |
| Nhân viên gặp khó khi tìm đơn cũ | 4/5 (80,0%) |
| Người quản lý muốn báo cáo tự động | 1/1 (100%) |

Kết quả phỏng vấn nghiệp vụ theo vai trò:

| Vai trò | Ý kiến nổi bật |
| --- | --- |
| Quản lý | Cần biết doanh thu, tồn kho, đơn chờ xử lý và hàng bán chạy mà không phải gom Excel. |
| Sale 1 | Mất thời gian tìm giá/tồn khi khách hỏi nhiều sản phẩm cùng lúc. |
| Sale 2 | Đơn từ Zalo/Facebook dễ bị trôi trong lịch sử chat nếu khách quay lại sau vài ngày. |
| Kho | Khó xác định số tồn chính xác khi có đơn đã chốt nhưng chưa xuất hàng. |
| Kế toán | Cuối ngày phải đối chiếu nhiều nguồn tiền, phiếu bán và đơn đặt cọc. |

Những vấn đề lặp lại nhiều nhất: thông tin sản phẩm/giá/tồn kho phân tán; một đơn hàng có thể xuất hiện ở nhiều nơi (sổ, Excel, tin nhắn); không có mã đơn/mã khách hàng thống nhất; cập nhật tồn kho chậm hoặc bị quên; khó truy vết ai đã sửa giá/tồn/trạng thái đơn; báo cáo phụ thuộc vào người biết dùng Excel và mất nhiều thời gian.

### 5.6. Hợp nhất hiện trạng và các vấn đề cần giải quyết

| Vấn đề hiện tại | Biểu hiện | Nhu cầu của hệ thống mới |
| --- | --- | --- |
| Dữ liệu phân tán | Sổ + Excel + chat | CSDL tập trung |
| Không có mã thống nhất | Tên khách/tên sản phẩm dùng thay mã | Sinh mã tự động |
| Tồn kho không tức thời | Cập nhật cuối ngày hoặc theo đợt | Cập nhật ngay khi nghiệp vụ phát sinh |
| Đơn dễ thất lạc | Đơn online nằm trong chat | Danh sách đơn tập trung |
| Khó tra lịch sử | Tìm lại giấy/Excel | Tìm kiếm và lọc |
| Báo cáo thủ công | Cộng số liệu cuối ngày | Dashboard/báo cáo tự động |
| Khó kiểm soát thay đổi | Không lưu lịch sử sửa | Nhật ký thao tác và phân quyền |

Mô hình nghiệp vụ tổng quát sau khảo sát: Quản lý danh mục & sản phẩm → Nhập hàng → Tồn kho → Tư vấn/bán hàng → Lập đơn → Thanh toán → Xuất/giao hàng → Hoàn tất/Hủy → Báo cáo (các nghiệp vụ hủy đơn, điều chỉnh tồn và cập nhật giá có thể phát sinh xuyên suốt chuỗi). Khó khăn cốt lõi không nằm ở việc cửa hàng thiếu dữ liệu mà ở việc dữ liệu đang được ghi nhận phân tán và bằng nhiều phương thức thủ công; vì vậy mục tiêu của phần mềm tương lai là tập trung hóa dữ liệu và chuẩn hóa các bước xử lý.

### 5.7. Đầu vào và đầu ra của dự án

| Nhóm đầu vào | Nội dung rút ra từ khảo sát |
| --- | --- |
| Người dùng | Quản lý, Sale, kho, kế toán, khách hàng |
| Dữ liệu | Khách hàng, sản phẩm, thương hiệu, danh mục, giá, tồn, đơn hàng |
| Quy trình | Nhập hàng, bán hàng, thanh toán, giao hàng, hủy đơn, kiểm kê |
| Chứng từ | Phiếu nhập, phiếu bán, phiếu xuất, hóa đơn, ảnh chuyển khoản |
| Ràng buộc | Quy mô nhỏ, nhân sự ít, cần thao tác nhanh, dễ học |
| Báo cáo | Doanh thu, đơn hàng, tồn kho, bán chạy, khách hàng |

Đầu ra dự án cần có: tài liệu yêu cầu hệ thống; mô hình nghiệp vụ và các tác nhân; thiết kế CSDL quản lý tập trung; phần mềm quản lý khách hàng/sản phẩm/tồn kho/đơn hàng; chức năng tìm kiếm-lọc và tra cứu lịch sử; phân quyền theo vai trò; báo cáo doanh thu/đơn hàng/tồn kho; bộ kiểm thử và tài liệu hướng dẫn sử dụng.

Giả định của dự án: cửa hàng triển khai trước ở quy mô một chi nhánh; nhân viên có máy tính/điện thoại và kết nối Internet nội bộ; dữ liệu cũ có thể được nhập từ Excel ở giai đoạn chuyển đổi; thanh toán online tích hợp thực tế chưa thuộc phiên bản đầu tiên.

### 5.8. Các dữ liệu cần quản lý

| Nhóm dữ liệu | Thông tin chính | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Người dùng/nhân viên | Mã, họ tên, SĐT, vai trò, trạng thái | Đăng nhập và phân quyền |
| Khách hàng | Mã, tên, SĐT, địa chỉ, ghi chú | Quản lý và tra cứu khách |
| Danh mục | Mã, tên, mô tả | Phân loại sản phẩm |
| Thương hiệu | Mã, tên, mô tả | Tra cứu theo hãng |
| Sản phẩm | Mã, tên, danh mục, hãng, mô tả, đơn vị | Quản lý hàng bán |
| Tồn kho | Sản phẩm, số lượng, mức cảnh báo | Kiểm soát tồn |
| Đơn hàng | Mã đơn, khách, ngày, trạng thái, tổng tiền | Theo dõi bán hàng |
| Chi tiết đơn | Đơn, sản phẩm, số lượng, đơn giá | Tính tiền và lịch sử mua |
| Nhập hàng | Mã phiếu, NCC, ngày, tổng tiền | Theo dõi nhập |
| Thanh toán | Đơn, phương thức, số tiền, thời gian | Đối chiếu tiền |
| Kiểm kê | Đợt kiểm kê, sản phẩm, tồn hệ thống, tồn thực tế | Điều chỉnh chênh lệch |
| Nhật ký | Người thao tác, hành động, thời gian | Truy vết |

### 5.9. Yêu cầu hệ thống rút ra từ khảo sát

Danh sách đầy đủ 12 yêu cầu chức năng (FR01–FR12) và 06 yêu cầu phi chức năng (NFR01–NFR06) đã được trình bày tại Phần A3.4 của Báo cáo tổng hợp. Mức ưu tiên được xác định như sau:

| Ưu tiên cao | Ưu tiên trung bình |
| --- | --- |
| Sản phẩm + tồn kho; khách hàng; đơn hàng; thanh toán; phân quyền; báo cáo doanh thu; tìm kiếm sản phẩm; trạng thái đơn; kiểm kê | Khuyến mãi; quản lý nhà cung cấp; bảo hành; tích hợp vận chuyển; thông báo tự động; tích hợp sàn thương mại điện tử |

### 5.10. Tổng hợp biểu mẫu sử dụng

| STT | Biểu mẫu | Nghiệp vụ | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phiếu nhập hàng | Nhập hàng | Ghi nhận hàng nhận từ nhà cung cấp |
| 2 | Phiếu bán hàng | Bán hàng | Ghi nhận sản phẩm và số lượng bán |
| 3 | Phiếu xuất/giao hàng | Xuất hàng | Ghi nhận hàng rời kho |
| 4 | Phiếu hủy đơn | Hủy đơn | Ghi nhận lý do và hoàn tồn |
| 5 | Phiếu kiểm kê | Kiểm kê | Đối chiếu tồn thực tế |
| 6 | Phiếu điều chỉnh tồn | Điều chỉnh | Ghi nhận chênh lệch |
| 7 | Sổ đối chiếu thanh toán | Thanh toán | Đối chiếu tiền mặt/chuyển khoản |
| 8 | Báo cáo doanh thu | Báo cáo | Tổng hợp doanh thu theo thời gian |
| 9 | Báo cáo tồn kho | Kho | Theo dõi tồn hiện tại |
| 10 | Báo cáo bán chạy | Kinh doanh | Xếp hạng sản phẩm theo lượng bán |

### Ví dụ biểu mẫu hiện tại

Phiếu bán hàng giấy (ví dụ):

| Trường | Ví dụ |
| --- | --- |
| Ngày bán | 12/09/2026 |
| Khách hàng | Nguyễn Văn A |
| SĐT | 09xx xxx xxx |
| Sản phẩm | Laptop ASUS Vivobook 15 |
| SL | 1 |
| Đơn giá | 16.990.000 |
| Thanh toán | Chuyển khoản |
| Ghi chú | Giao trong ngày |

Bảng Excel tồn kho hiện tại (ví dụ trích):

| Mã SP | Tên SP | Hãng | Giá bán | Tồn đầu | Nhập | Bán | Tồn cuối |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP001 | iPhone 15 128GB | Apple | 19.990.000 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| SP002 | Galaxy A56 | Samsung | 9.490.000 | 8 | 0 | 3 | 5 |
| SP003 | Vivobook 15 | ASUS | 16.990.000 | 3 | 2 | 1 | 4 |

### 5.11. Tóm tắt kết quả khảo sát

Kết quả khảo sát mô phỏng cho thấy cửa hàng hoàn toàn có thể vận hành ở quy mô nhỏ mà chưa cần phần mềm, nhưng khi số lượng sản phẩm và đơn hàng tăng lên thì phương thức sổ giấy + Excel + tin nhắn bắt đầu tạo ra nhiều vấn đề về tốc độ và độ chính xác.

| Khía cạnh | Kết quả chính |
| --- | --- |
| Dữ liệu | Phân tán ở nhiều file/sổ/người |
| Bán hàng | Nhiều bước ghi chép lặp lại |
| Kho | Khó đảm bảo tồn kho tức thời |
| Đơn online | Dễ bị trôi thông tin trong hội thoại |
| Thanh toán | Đối chiếu cuối ngày mất thời gian |
| Báo cáo | Phải tổng hợp thủ công |
| Nhu cầu | Cần một hệ thống tập trung, đơn giản, dễ dùng |

Ba ưu tiên lớn nhất: kiểm soát chính xác sản phẩm và tồn kho; quản lý đơn hàng tập trung từ lúc tạo đến hoàn tất/hủy; có báo cáo và tra cứu tức thời cho quản lý và nhân viên.

### 5.12. Kết luận

Qua khảo sát hiện trạng, nhóm xác định Cửa hàng Điện tử Lãng Lãng hiện đang vận hành theo phương thức thủ công/bán thủ công và chưa có phần mềm quản lý bán hàng tập trung. Các nghiệp vụ chính đã tồn tại trong thực tế nhưng đang được xử lý bằng sổ giấy, Excel, điện thoại và ứng dụng nhắn tin. Điểm yếu nổi bật là dữ liệu phân tán, cập nhật tồn kho chậm, khó truy vết lịch sử, khó tổng hợp doanh thu và mất thời gian khi tìm kiếm thông tin. Vì vậy, dự án phần mềm cần tập trung vào quản lý dữ liệu dùng chung, chuẩn hóa quy trình bán hàng – kho – đơn hàng và cung cấp báo cáo phục vụ quản lý.

## Phụ lục 6. Biểu mẫu đi kèm Báo cáo khảo sát

Đây là 03 biểu mẫu khảo sát gốc mà nhóm sử dụng trực tiếp trong quá trình thu thập dữ liệu tại Phụ lục 5 (trong Báo cáo khảo sát thực tế gốc, ba biểu mẫu này lần lượt là Phụ lục A, B, C).

### 6.A. Phiếu khảo sát khách hàng

Mã phiếu: BM01-___          Ngày: ___/09/2026          Hình thức: trực tiếp/online

| Câu hỏi | Lựa chọn mẫu |
| --- | --- |
| 1. Bạn thường mua sản phẩm điện tử bao nhiêu lần/tháng? | 0–1 / 2–3 / 4–5 / >5 |
| 2. Bạn thường mua ở đâu? | Tại cửa hàng / Online / Kết hợp |
| 3. Bạn từng gặp khó khăn khi hỏi tình trạng còn hàng? | Có / Không |
| 4. Điều bạn quan tâm nhất? | Giá / Tồn kho / Bảo hành / Giao hàng / Khuyến mãi |
| 5. Bạn có muốn nhân viên tra nhanh lịch sử mua? | Có / Không |
| 6. Bạn có muốn nhận hóa đơn điện tử? | Có / Không |
| 7. Bạn có muốn theo dõi trạng thái đơn? | Có / Không |
| 8. Bạn có gặp chậm trễ khi cửa hàng kiểm tra giá/tồn? | Thường xuyên / Thỉnh thoảng / Chưa gặp |
| 9. Mức độ hài lòng khi mua hiện tại? | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 |
| 10. Đề xuất khác | …………………………………………… |

### 6.B. Biên bản phỏng vấn nghiệp vụ (Quản lý cửa hàng)

| Thông tin | Nội dung mẫu |
| --- | --- |
| Mã biên bản | BM02-QL01 |
| Ngày | 09/09/2026 |
| Vai trò | Quản lý cửa hàng |
| Hình thức | Phỏng vấn trực tiếp |
| Người ghi | Nhóm 04 |

Nội dung chính:

- Hiện cửa hàng chưa có phần mềm quản lý tập trung; chủ yếu sử dụng Excel, giấy và tin nhắn.

- Mỗi nhân viên có cách lưu dữ liệu hơi khác nhau.

- Khó khăn nhất là kiểm soát tồn, tìm đơn cũ và tổng hợp doanh thu.

- Muốn có báo cáo doanh thu/ngày và danh sách đơn đang chờ.

- Muốn phân quyền để nhân viên không tự ý sửa giá hoặc số tồn.

- Ưu tiên hệ thống đơn giản, thao tác nhanh và có thể đào tạo trong thời gian ngắn.

Xác nhận nghiệp vụ:

| Nội dung | Kết quả |
| --- | --- |
| Quản lý sản phẩm | Cần |
| Quản lý khách hàng | Cần |
| Quản lý đơn hàng | Cần |
| Quản lý tồn kho | Rất cần |
| Báo cáo doanh thu | Rất cần |
| Lịch sử thao tác | Cần |

### 6.C. Phiếu quan sát hiện trạng

| STT | Thời điểm | Hoạt động quan sát | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08:30 | Nhân viên mở file Excel sản phẩm | Có nhiều sheet theo nhóm hàng |
| 2 | 09:10 | Khách hỏi một mẫu laptop | Sale phải kiểm tra Excel rồi hỏi kho |
| 3 | 10:20 | Lập đơn bán hàng | Ghi phiếu giấy |
| 4 | 11:00 | Khách chuyển khoản | Nhân viên đối chiếu ảnh giao dịch |
| 5 | 14:15 | Nhập hàng | Đối chiếu hóa đơn và đếm thực tế |
| 6 | 15:30 | Cập nhật tồn | Nhập lại số lượng vào Excel |
| 7 | 17:30 | Tổng hợp doanh thu | Cộng phiếu bán và giao dịch |
| 8 | 18:00 | Kiểm tra đơn chưa giao | Xem sổ/Excel và tin nhắn |

Phiếu ghi nhận vấn đề:

| Vấn đề | Mức độ | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Không biết chính xác tồn theo thời gian thực | Cao | Phải hỏi kho hoặc xem Excel |
| Đơn online dễ trôi trong tin nhắn | Cao | Đặc biệt khi nhiều khách cùng lúc |
| Tổng hợp doanh thu mất thời gian | Trung bình | Cuối ngày mới làm |
| Khó truy lịch sử sửa dữ liệu | Cao | Không có nhật ký |
| Dễ nhập liệu lặp lại | Cao | Phiếu → Excel → báo cáo |

## Phụ lục 7. Báo cáo Quản lý Phân tích và Thiết kế Dự án

### 7.1. Thông tin tổng quan

Tên dự án: Quản lý dự án xây dựng hệ thống quản lý bán hàng cho cửa hàng điện tử quy mô vừa và nhỏ.

Giai đoạn thực hiện: Tháng 10/2026.

Nhân sự phụ trách chính:

- Nguyễn Hữu Đại: Phân tích nghiệp vụ (BA), Thiết kế UI/UX, sơ đồ luồng dữ liệu logic.

- Nguyễn Long Quyền: Thiết kế kiến trúc hệ thống, sơ đồ cơ sở dữ liệu chuẩn hóa, API Backend.

### 7.2. Quản lý phân tích yêu cầu (Requirements Analysis)

Dựa trên báo cáo khảo sát thực tế tại Cửa hàng Điện tử Lãng Lãng (Phụ lục 5), hệ thống được phân tích và chốt phạm vi nhằm giải quyết triệt để tình trạng dữ liệu phân tán (sổ giấy, Excel, tin nhắn) và quản lý tồn kho thủ công.

Yêu cầu chức năng (FR): Xác định 12 nhóm chức năng cốt lõi. Trọng tâm phân tích thiết kế được đặt vào:

- Quản lý sản phẩm và tồn kho theo số Serial/IMEI, tự động cập nhật số lượng khi phát sinh nghiệp vụ nhập, bán, hủy và điều chỉnh chênh lệch kiểm kê.

- Quản lý đơn hàng tập trung (từ khi tạo đơn đến khi thanh toán, hoàn tất hoặc hủy), thay thế cho việc ghi chép lặp lại trên phiếu giấy và Excel.

- Hệ thống báo cáo tự động (doanh thu, tồn kho, bán chạy) thay vì phải cộng sổ thủ công cuối ngày.

Yêu cầu phi chức năng (NFR): Xác định 6 yêu cầu, nổi bật là tính dễ sử dụng (NFR01) cho nhân viên mới, tốc độ tra cứu nhanh (NFR02) đối với quy mô 180–250 mã sản phẩm, và phân quyền bảo mật dữ liệu chặt chẽ (NFR03).

### 7.3. Quản lý thiết kế kiến trúc và dữ liệu (Architecture & Database Design)

- Kiến trúc hệ thống: Hệ thống được thiết kế theo mô hình phân tách rõ ràng giữa Frontend và Backend, trong đó Backend sẽ cung cấp các API để giao tiếp dữ liệu. Sơ đồ kiến trúc sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về cơ sở hạ tầng và luồng hệ thống.

- Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Database Design): Sơ đồ cơ sở dữ liệu cần được chuẩn hóa để lưu trữ và quản lý tập trung 12 nhóm dữ liệu đã khảo sát, bao gồm: Người dùng, Khách hàng, Danh mục, Thương hiệu, Sản phẩm, Tồn kho, Đơn hàng, Chi tiết đơn, Nhập hàng, Thanh toán, Kiểm kê và Nhật ký thao tác. Thiết kế bảng (table) phải tính toán kỹ lưỡng mối quan hệ giữa "Chi tiết đơn hàng" và "Tồn kho" để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.

### 7.4. Quản lý thiết kế giao diện (UI/UX Design)

- Mục tiêu thiết kế: Bản mockup giao diện người dùng phải đảm bảo tiêu chí đơn giản, trực quan, thao tác nhanh để nhân viên kho và bán hàng giảm thiểu tối đa việc nhập liệu lặp lại.

- Trải nghiệm người dùng (UX): Thiết kế luồng (flow) tra cứu sản phẩm, tìm kiếm lịch sử mua của khách hàng và quy trình lập phiếu bán/nhập hàng sao cho thông suốt, khắc phục được điểm nghẽn 80% nhân viên gặp khó khăn khi tìm đơn cũ trong phương thức cũ.

### 7.5. Sản phẩm đầu ra và tiêu chí nghiệm thu giai đoạn

Giai đoạn Phân tích Thiết kế (Tháng 10/2026) phải hoàn thành và bàn giao 02 bộ tài liệu đáp ứng các yêu cầu khoa học sau:

- Tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS): Cần trình bày rõ ràng các Use-case nghiệp vụ chuẩn xác dựa trên kết quả khảo sát.

- Tài liệu Thiết kế hệ thống: Bao gồm bản mockup giao diện người dùng, sơ đồ cơ sở dữ liệu chuẩn hóa và sơ đồ kiến trúc logic.

### 7.6. Rủi ro và kiểm soát trong giai đoạn thiết kế

- Rủi ro: Thiết kế cơ sở dữ liệu thiếu sót các ràng buộc nghiệp vụ đặc thù như bảo hành linh kiện hoặc quy trình xử lý đơn đặt cọc, dẫn đến phải đập đi xây lại khi bước sang giai đoạn lập trình.

- Kiểm soát: Nguyễn Hữu Đại và Nguyễn Long Quyền cần đối chiếu chéo (cross-review) bản thiết kế CSDL với các biểu mẫu khảo sát thực tế (Phiếu nhập, Phiếu bán, Excel tồn kho) để đảm bảo mô hình hóa đầy đủ 100% các trường dữ liệu hiện hành. Giám đốc dự án sẽ tham gia chốt thiết kế trước khi chuyển giao cho bộ phận lập trình vào tháng 11/2026.

## Phụ lục 8. Báo cáo Quản lý Chất lượng Dự án

### 8.1. Thông tin chung

Tên dự án: Quản lý dự án xây dựng hệ thống quản lý bán hàng cho cửa hàng điện tử quy mô vừa và nhỏ.

Khách hàng: Cửa hàng Điện tử Lãng Lãng.

Mô hình phát triển: Agile/Scrum.

### 8.2. Mục tiêu chất lượng (Quality Objectives)

- Về chức năng: Hệ thống phải đáp ứng 100% các yêu cầu nghiệp vụ ưu tiên cao đã chốt (quản lý tồn kho theo Serial/IMEI, lập đơn hàng, tra cứu lịch sử mua, và báo cáo doanh thu). Đồng bộ tồn kho phải chính xác tuyệt đối ngay khi phát sinh nghiệp vụ nhập/bán/hủy.

- Về hiệu năng: Hệ thống hoạt động mượt mà, tốc độ tra cứu sản phẩm và đơn hàng nhanh chóng, đáp ứng tốt khối lượng dữ liệu khoảng 180–250 mã hàng và xử lý 15–40 đơn hàng/ngày.

- Về tính khả dụng (Usability): Giao diện phải đơn giản, thân thiện để nhân viên bán hàng và kho (những người quen làm thủ công qua sổ giấy, Excel) có thể sử dụng thành thạo sau một thời gian hướng dẫn ngắn.

- Về bảo mật: Dữ liệu phải được phân quyền chặt chẽ, nhân viên không được phép tùy ý sửa đổi số liệu quan trọng (giá bán, tồn kho).

### 8.3. Tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá chất lượng (Quality Metrics)

- Chỉ số lỗi (Defect Rate): 0% lỗi nghiêm trọng (Critical/Fatal) và lỗi nghiệp vụ cốt lõi tại thời điểm bàn giao phiên bản Beta (01/2027).

- Mức độ hoàn thành Sprint: Đạt ≥ 90% khối lượng công việc (User Stories) được cam kết trong mỗi Sprint.

- Phản hồi của người dùng (UAT): Ít nhất 80% nhân viên cửa hàng tham gia thử nghiệm đánh giá hệ thống "Dễ sử dụng" và thao tác lập đơn hàng nhanh hơn so với quy trình cũ.

### 8.4. Kế hoạch Đảm bảo Chất lượng (Quality Assurance – QA)

Tập trung vào phòng ngừa lỗi trong quá trình phát triển.

- Kiểm soát Tài liệu & Yêu cầu: Tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) và tài liệu Thiết kế hệ thống (do Nguyễn Hữu Đại phụ trách) phải được review và chốt chặt với Giám đốc dự án (Dương Đức Duy) và khách hàng trước khi chuyển sang giai đoạn lập trình.

- Quản lý mã nguồn (Source Code Control): Sử dụng Git (GitHub/GitLab) để quản lý phiên bản. Backend (do Nguyễn Long Quyền thực hiện) và Frontend (do Phạm Trường Giang thực hiện) cần có quy định rõ ràng về review code (Pull Request Review) trước khi hợp nhất (merge).

- Thực hành Agile/Scrum: Tổ chức các buổi họp Sprint Review và Sprint Retrospective thường xuyên để đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và cải tiến quy trình làm việc ngay lập tức.

### 8.5. Kế hoạch Kiểm soát Chất lượng (Quality Control – QC)

- Kiểm thử Đơn vị & Tích hợp (Unit & Integration Test): Phạm Trường Giang chịu trách nhiệm thiết kế kịch bản kiểm thử và tiến hành test kỹ lưỡng các module cốt lõi (Kho, Bán hàng, Bảo hành). Đặc biệt chú trọng test các luồng cập nhật tồn kho và nghiệp vụ đổi trả.

- Kiểm thử Hiệu năng & Bảo mật: Nguyễn Long Quyền chịu trách nhiệm rà soát hiệu năng các API Backend, đảm bảo không có lỗ hổng bảo mật liên quan đến phân quyền.

- Kiểm thử Chấp nhận của người dùng (UAT): Triển khai phiên bản Beta vào đầu tháng 01/2027 để quản lý và nhân viên cửa hàng Lãng Lãng dùng thử trên dữ liệu mô phỏng. Ghi nhận lỗi và các điểm chưa tối ưu về UX/UI để tinh chỉnh trước khi triển khai chính thức vào tháng 02/2027.

### 8.6. Phân công trách nhiệm quản lý chất lượng

| Vai trò | Nhân sự phụ trách | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- |
| Giám đốc dự án | Dương Đức Duy | Phê duyệt tài liệu, kiểm soát chất lượng tổng thể và xử lý rủi ro. |
| Chuyên viên Kiểm thử | Phạm Trường Giang | Thiết kế kịch bản test, thực hiện QC, báo cáo và theo dõi fix lỗi. |
| BA & UI/UX | Nguyễn Hữu Đại | Đảm bảo giao diện đúng chuẩn mockup và đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ. |
| Backend & DB | Nguyễn Long Quyền | Đảm bảo chất lượng cơ sở dữ liệu và hiệu suất API. |

## Phụ lục 9. Báo cáo Quản lý Nguồn nhân lực Dự án

### 9.1. Thông tin chung

Tên dự án: Quản lý dự án xây dựng hệ thống quản lý bán hàng cho cửa hàng điện tử quy mô vừa và nhỏ.

Mã số: CNTT2026_N04.

Thời gian thực hiện: 06 tháng (09/2026 – 02/2027).

### 9.2. Quản lý Nguồn nhân lực (Human Resources Management)

Dự án được thực hiện bởi nhóm gồm 04 sinh viên, với tổng số ngày công ước tính là 179,5 ngày. Phân bổ chi tiết vai trò và trách nhiệm như sau:

| Thành viên | Vai trò & Nhiệm vụ chính | Hệ số | Tổng ngày công |
| --- | --- | --- | --- |
| Dương Đức Duy | Chủ nhiệm/Giám đốc dự án: lập kế hoạch, quản lý tiến độ, kiểm soát rủi ro, phân bổ nguồn lực. | 0,6 | 7,5 |
| Nguyễn Hữu Đại | BA & UI/UX: khảo sát yêu cầu, đặc tả hệ thống (SRS), thiết kế giao diện và luồng dữ liệu. | 0,4 | 57,5 |
| Nguyễn Long Quyền | Backend & CSDL: thiết kế kiến trúc, CSDL, phát triển API, thiết lập hạ tầng triển khai. | 0,35 | 58 |
| Phạm Trường Giang | Frontend & QA/QC: lập trình giao diện ứng dụng, thiết kế kịch bản và thực hiện kiểm thử. | 0,35 | 56,5 |

### 9.3. Quản lý Nguồn lực Tài chính (Financial Resources Management)

Tổng kinh phí cấp cho dự án là 200.000.000 VNĐ, được phân bổ và quản lý theo các hạng mục cụ thể nhằm tối ưu hóa hiệu quả thực hiện:

- Chi phí nhân công (171.000.000 VNĐ): Chiếm tỷ trọng 85,5%. Nguồn ngân sách này được phân chia dựa trên hệ số đóng góp và khối lượng ngày công thực tế của từng thành viên.

- Chi phí vật tư, nguyên liệu (29.000.000 VNĐ): Phục vụ hoạt động đi lại khảo sát tại cửa hàng Lãng Lãng, in ấn tài liệu kỹ thuật (SRS, HDSD) và các chi phí vận hành nhỏ lẻ.

- Quản lý giải ngân: Toàn bộ quá trình chi tiêu tuân thủ nguyên tắc minh bạch, lưu trữ đầy đủ bảng chấm công và hóa đơn chứng từ hợp lệ để quyết toán theo quy định của Đại học Bách khoa Hà Nội.

### 9.4. Quản lý Trang thiết bị và Công cụ (Equipment & Tools Management)

Nhằm tối ưu hóa chi phí đầu tư ban đầu, dự án tận dụng các nguồn lực sẵn có và nền tảng miễn phí:

- Thiết bị phần cứng: Các thành viên tự trang bị máy tính cá nhân có kết nối Internet ổn định để làm việc.

- Công cụ phần mềm: Ưu tiên sử dụng các nền tảng mã nguồn mở hoặc phiên bản miễn phí bao gồm IDE (lập trình), Git (quản lý mã nguồn), các công cụ thiết kế Mockup và Framework kiểm thử tự động.

### 9.5. Đánh giá và Rủi ro Nguồn lực

Điểm mạnh: Nhóm sở hữu đội ngũ có chuyên môn tương đối toàn diện, bao quát đầy đủ các giai đoạn của vòng đời phát triển phần mềm, từ quản trị, phân tích nghiệp vụ đến phát triển hạ tầng và đảm bảo chất lượng.

Rủi ro nguồn lực:

- Tính đơn nhất trong vai trò: Do mỗi thành viên đảm nhận một mảng chuyên biệt (ví dụ: mảng Backend phụ thuộc hoàn toàn vào một người), dự án sẽ gặp rủi ro lớn về tiến độ nếu có sự cố nhân sự đột xuất.

- Quỹ thời gian: Các thành viên đều là sinh viên, do đó tiến độ công việc dễ bị ảnh hưởng bởi áp lực học tập và thi cử của các môn học khác.

Biện pháp giảm thiểu:

- Đào tạo chéo (Cross-training): Thực hiện chia sẻ kiến thức cơ bản giữa các mảng để thành viên có thể hỗ trợ lẫn nhau trong tình huống khẩn cấp.

- Giám sát chặt chẽ: Giám đốc dự án thực hiện rà soát tiến độ định kỳ hàng tuần. Toàn bộ mã nguồn và tài liệu phải được đẩy lên kho lưu trữ chung (GitHub/GitLab) để đảm bảo tính kế thừa và chia sẻ dữ liệu liên tục.

## Phụ lục 10. Báo cáo Quản lý Rủi ro Dự án

### 10.1. Thông tin tổng quan

Tên đề tài: Quản lý dự án xây dựng hệ thống quản lý bán hàng cho cửa hàng điện tử quy mô vừa và nhỏ (Mã số: CNTT2026_N04).

Đối tượng triển khai: Cửa hàng Điện tử Lãng Lãng.

Thời gian thực hiện: 06 tháng (từ 09/2026 đến 02/2027).

Tổng ngân sách: 200.000.000 VNĐ.

Mô hình quản lý: Phương pháp linh hoạt Agile/Scrum.

### 10.2. Nhận diện các rủi ro tiềm ẩn (Risk Identification)

- R1 – Rủi ro mở rộng phạm vi (Scope Creep): Do dự án sử dụng phương pháp Agile/Scrum, yêu cầu từ phía cửa hàng có thể liên tục thay đổi hoặc mở rộng trong quá trình làm việc. Chủ cửa hàng có thể yêu cầu bổ sung các tính năng phức tạp đã được loại trừ ban đầu, chẳng hạn như tích hợp thanh toán ngân hàng trực tiếp, quản lý logistics của bên thứ ba hay kết nối trung tâm bảo hành ngoài.

- R2 – Rủi ro chuyển đổi dữ liệu (Data Migration): Hiện tại, cửa hàng đang quản lý dữ liệu phân tán ở nhiều nơi như sổ giấy, file Excel riêng lẻ, tin nhắn mạng xã hội và danh bạ điện thoại. Quá trình làm sạch, chuẩn hóa và nhập lượng dữ liệu cũ này (đặc biệt là số lượng tồn kho) vào CSDL tập trung có nguy cơ cao xảy ra sai sót, thất thoát hoặc trùng lặp.

- R3 – Rủi ro phụ thuộc nhân sự: Dự án chỉ có 4 thành viên, trong đó mỗi người nắm giữ một vai trò chuyên môn biệt lập. Nếu một thành viên gặp vấn đề cá nhân hoặc quá tải, tiến độ của cả nhóm sẽ bị đình trệ.

- R4 – Rủi ro kỹ thuật nghiệp vụ: Việc quản lý sản phẩm điện tử đòi hỏi theo dõi chính xác tồn kho theo số Serial/IMEI, kèm theo vòng đời bảo hành phức tạp. Việc xử lý logic đồng bộ tồn kho ngay lập tức khi phát sinh nghiệp vụ nhập, bán, hoặc hủy đơn là một bài toán dễ phát sinh lỗi hệ thống.

- R5 – Rủi ro từ khả năng thích ứng của người dùng: Nhân viên cửa hàng đã quen với các phương thức làm việc thủ công và trao đổi qua Zalo/Facebook. Việc chuyển đổi sang một hệ thống phần mềm bắt buộc tuân thủ quy trình có thể tạo ra sự kháng cự, nhập liệu đối phó hoặc từ chối sử dụng vì cho rằng mất thời gian làm quen.

### 10.3. Ma trận đánh giá mức độ rủi ro

| Cấp độ rủi ro | Chi tiết rủi ro |
| --- | --- |
| Rủi ro mức độ CAO | R2 (Chuyển đổi dữ liệu sai lệch): Ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản và số liệu bán hàng. R3 (Nguồn lực nhân sự cục bộ): Do thiếu phương án nhân sự dự phòng. |
| Rủi ro mức độ TRUNG BÌNH CAO | R1 (Mở rộng phạm vi): Dễ làm chậm tiến độ và phá vỡ cấu trúc thời gian 6 tháng đã đề ra. R4 (Lỗi logic tính toán tồn kho/IMEI): Gây nhầm lẫn trong khâu chuẩn bị hàng và báo cáo doanh thu. |
| Rủi ro mức độ TRUNG BÌNH | R5 (Kháng cự từ người dùng): Có thể khắc phục thông qua quá trình đào tạo. |

### 10.4. Kế hoạch ứng phó rủi ro (Risk Mitigation Plan)

- Ứng phó R1 (Mở rộng phạm vi): Giám đốc dự án (Dương Đức Duy) cần chốt chặt Tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) ngay từ giai đoạn đầu. Thiết lập quy trình kiểm soát thay đổi (Change Request), minh bạch rõ ràng với khách hàng về giới hạn của dự án không bao gồm logistics ngoài hay cổng thanh toán thực tế.

- Ứng phó R2 (Dữ liệu): Cung cấp sẵn các file Excel mẫu chuẩn hóa để cửa hàng điền thông tin trước. Xây dựng chức năng import hàng loạt và có bước kiểm tra, báo lỗi trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. Khuyến nghị cửa hàng chạy song song cả phần mềm và file Excel cũ trong 1–2 tuần đầu để đối chiếu chênh lệch.

- Ứng phó R3 (Nhân sự): Thực hiện đào tạo chéo (cross-training) cơ bản giữa các thành viên. Mọi tài liệu thiết kế (do Nguyễn Hữu Đại phụ trách) và mã nguồn phải được lưu trữ, chú thích rõ ràng trên kho chung (như GitHub/GitLab) để các thành viên khác có thể nắm bắt và tiếp quản công việc khi có sự cố nhân sự.

- Ứng phó R4 (Kỹ thuật): Xây dựng và chốt sớm mô hình cơ sở dữ liệu liên quan đến Serial/IMEI. Phạm Trường Giang cần tập trung xây dựng các kịch bản kiểm thử (Unit Test, Integration Test) thật chặt chẽ đối với luồng cập nhật tồn kho để đảm bảo không xảy ra sai lệch số liệu.

- Ứng phó R5 (Người dùng): Đảm bảo giao diện hệ thống trực quan, thao tác nhanh để đáp ứng yêu cầu dễ học, dễ dùng của nhân viên cửa hàng. Đội dự án cần chuẩn bị sẵn tài liệu Hướng dẫn sử dụng và tổ chức một buổi đào tạo trực tiếp khi bàn giao.

### 10.5. Giám sát và Kiểm soát

- Rà soát lại danh sách rủi ro vào các buổi họp lập kế hoạch Sprint (Sprint Planning).

- Giám đốc dự án chịu trách nhiệm theo dõi các dấu hiệu cảnh báo sớm, đánh giá mức độ rủi ro tồn đọng để linh hoạt cập nhật phương án xử lý theo từng giai đoạn phát triển.

## Phụ lục 11. Báo cáo Quản lý Thời gian và Chi phí Dự án

### 11.1. Thông tin chung về Hợp đồng/Nhiệm vụ

Tên dự án: Quản lý dự án xây dựng hệ thống quản lý bán hàng cho cửa hàng điện tử quy mô vừa và nhỏ.

Mã số đề tài: CNTT2026_N04.

Loại hình hợp đồng: Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường (Đại học Bách khoa Hà Nội).

Đơn vị chủ trì: Trường CNTT và TT, Bộ môn Trung tâm máy tính và thực hành.

Khách hàng/Đối tượng triển khai (mô phỏng): Cửa hàng Điện tử Lãng Lãng.

Chủ nhiệm đề tài (Giám đốc dự án): Dương Đức Duy (MSSV 202490037).

Thời gian thực hiện: 06 tháng (từ tháng 09/2026 đến tháng 02/2027).

### 11.2. Quản lý Phạm vi Hợp đồng (Scope of Work)

Theo Thuyết minh đề tài đã được duyệt, nhóm dự án cam kết bàn giao các sản phẩm sau (Deliverables):

- Tài liệu dự án: Bộ tài liệu Quản lý dự án & Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS).

- Tài liệu thiết kế: Bộ tài liệu Thiết kế hệ thống (Giao diện UI/UX, Sơ đồ cơ sở dữ liệu, Sơ đồ kiến trúc).

- Sản phẩm phần mềm: Hệ thống quản lý bán hàng chuyên biệt cho cửa hàng điện tử, hoạt động ổn định, hỗ trợ tra cứu Serial/IMEI, quản lý tồn kho, giao diện thân thiện và bảo mật dữ liệu.

- Báo cáo tổng kết: 01 quyển Báo cáo tổng kết đề tài chuẩn cấu trúc nhà trường.

- Lưu ý (Giới hạn hợp đồng): Hợp đồng không bao gồm việc tích hợp cổng thanh toán điện tử quốc tế hay hệ thống logistics của bên thứ ba.

### 11.3. Quản lý Tiến độ Hợp đồng (Schedule Management)

Hợp đồng quy định rõ các mốc thời gian (Milestones) bàn giao – nghiệm thu như sau:

- Tháng 09/2026: Hoàn thành khảo sát và bàn giao Kế hoạch dự án, Tài liệu Đặc tả (SRS).

- Tháng 10/2026: Bàn giao Tài liệu thiết kế hệ thống và Bản mockup giao diện.

- Tháng 11/2026 – 12/2026: Hoàn thành lập trình Source code các module chính (Kho, Bán hàng, Bảo hành).

- Tháng 01/2027: Bàn giao Báo cáo kiểm thử và Phiên bản phần mềm Beta.

- Tháng 02/2027: Triển khai hệ thống thực tế và nộp Báo cáo tổng kết đề tài.

Sơ đồ tiến độ (Gantt) và Bảng phân rã công việc (WBS) chi tiết theo từng đầu việc được trình bày tại Phần B2–B3 của Báo cáo tổng hợp và tại Phụ lục 3.

### 11.4. Quản lý Kinh phí và Giải ngân (Financial Management)

Tổng kinh phí được cấp cho đề tài là 200.000.000 VNĐ (Hai trăm triệu đồng), chi tiết phân bổ:

- Thuê khoán chuyên môn (Nhân công): 171.000.000 VNĐ (chiếm 85,5% tổng ngân sách). Nguồn kinh phí này được dùng để chi trả thù lao cho 4 thành viên dựa trên số ngày công thực tế (Snc) và hệ số công (bảng phân bổ chi tiết theo từng thành viên tại Phần B4 và Phụ lục 4).

- Nguyên vật liệu, vật tư tiêu hao: 29.000.000 VNĐ (dành cho in ấn, tài liệu, chi phí khảo sát).

- Nguồn vốn: Ngân sách SNKH (khoán chi).

### 11.5. Rủi ro Hợp đồng và Biện pháp kiểm soát

- Rủi ro chậm tiến độ: Thời gian thực hiện hợp đồng bị giới hạn nghiêm ngặt trong 6 tháng. Giám đốc dự án phải áp dụng quy trình Agile/Scrum để theo dõi tiến độ từng tuần, tránh dồn việc vào giai đoạn nghiệm thu (Tháng 2/2027).

- Rủi ro giải ngân: Chi phí đã được khoán phần lớn vào tiền công. Nhóm cần lưu giữ đầy đủ biên bản họp, bảng chấm công và chứng từ chi tiêu (in ấn, đi lại khảo sát) để phục vụ cho việc quyết toán 1	71.000.000 VNĐ theo đúng quy định tài chính của Đại học Bách khoa Hà Nội.

- Rủi ro vi phạm cam kết chất lượng: Phần mềm phải đáp ứng đúng tiêu chí khoa học đã đăng ký trong Thuyết minh (Hoạt động ổn định, đáp ứng tra cứu Serial/IMEI, giao diện thân thiện). Mọi thay đổi về phạm vi với "khách hàng mô phỏng" phải được kiểm soát để không làm sai lệch mục tiêu của Đề tài NCKH.