## WBS_PhanRaCTCongViec
STT | Tên công việc | Mô tả | MO | ML | MP | EST | Tăng thêm | EST chốt | Người thực hiện
[10 empty] | Duy | Đại | Quyền | Giang | Tổng
| Khởi tạo và Khảo sát yêu cầu |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7.5 | 57.5 | 58 | 56.5 | 179.5
1 | Khảo sát nghiệp vụ cửa hàng | Khảo sát luồng nhập xuất, bảo hành và quản lý Serial/IMEI tại cửa hàng điện tử | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0.8 | 4 | Nguyễn Hữu Đại | 0 | 4 | 0 | 0
2 | Phân tích & Đặc tả yêu cầu (SRS) | Viết tài liệu đặc tả yêu cầu chức năng và phi chức năng để báo cáo | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 0.8 | 5 | Nguyễn Hữu Đại | 0 | 5 | 0 | 0
3 | Chốt yêu cầu dự án | Họp đánh giá tài liệu SRS và chốt phạm vi dự án | 1 | 1 | 2 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | Dương Đức Duy | 1.5 | 0 | 0 | 0
4 | Lập kế hoạch dự án | Lập tài liệu kế hoạch, phân bổ nguồn lực, quản lý rủi ro | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 2.5 | Dương Đức Duy | 2.5 | 0 | 0 | 0
| Phân tích thiết kế hệ thống | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Xác định ma trận yêu cầu | Lập bảng xác định các yêu cầu chức năng và phân vai trò thực hiện. | 1 | 1 | 2 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | Nguyễn Hữu Đại | 0 | 1.5 | 0 | 0
8 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Đưa ra cái nhìn tổng quan về cơ sở hạ tầng, sơ đồ khối và luồng hệ thống. | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 2.5 | Nguyễn Hữu Đại | 0 | 2.5 | 0 | 0
| Thiết kế biểu đồ UC của hệ thống | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Xác định và phân tích Actor của hệ thống | Xác định các tác nhân (Admin, Nhân viên bán hàng, Thủ kho). | 0.5 | 1 | 2 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | Nguyễn Hữu Đại | 0 | 1.5 | 0 | 0
10 | Xác định và phân tích các User Case | Xác định các chức năng chính mà dự án cần thực hiện. | 1 | 2 | 4 | 2.2 | 0.8 | 3 | Nguyễn Hữu Đại | 0 | 3 | 0 | 0
11 | Vẽ biểu đồ User Case tổng quát | Khái quát hóa các chức năng của hệ thống cửa hàng điện tử. | 1 | 1 | 2 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | Nguyễn Hữu Đại | 0 | 1.5 | 0 | 0
| Đặc tả User Case | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Use Case đăng nhập và phân quyền | Minh họa mối quan hệ các yếu tố đăng nhập cho nhân viên. | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | Nguyễn Hữu Đại | 0 | 1 | 0 | 0
13 | Use Case quản lý kho & Serial/IMEI | Minh họa chức năng nhập/xuất kho và theo dõi hàng hóa có Serial. | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 2.5 | Nguyễn Hữu Đại | 0 | 2.5 | 0 | 0
15 | Use Case quản lý bán hàng (POS) | Minh họa chức năng lên đơn, tính tiền, trừ tồn kho tại quầy. | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 2.5 | Nguyễn Hữu Đại | 0 | 2.5 | 0 | 0
16 | Use Case quản lý bảo hành | Minh họa chức năng tiếp nhận lỗi, tra cứu hạn bảo hành, đổi trả. | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 2.5 | Nguyễn Hữu Đại | 0 | 2.5 | 0 | 0
17 | Use Case báo cáo thống kê | Minh họa chức năng thống kê doanh thu và hàng tồn. | 0.5 | 1 | 2 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | Nguyễn Hữu Đại | 0 | 1.5 | 0 | 0
18 | Xác định biểu đồ lớp | Xây dựng mô hình lớp (thuộc tính, hành động) cho toàn hệ thống. | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0.8 | 4 | Nguyễn Hữu Đại | 0 | 4 | 0 | 0
| Xác định biểu đồ tuần tự | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Biểu đồ tuần tự đăng nhập | Xây dựng trình tự các bước khi xác thực tài khoản. | 0.5 | 1 | 2 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | Nguyễn Long Quyền | 0 | 0 | 1.5 | 0
20 | Biểu đồ tuần tự quản lý kho | Xây dựng trình tự các bước khi xử lý nghiệp vụ nhập/xuất kho. | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 2.5 | Nguyễn Long Quyền | 0 | 0 | 2.5 | 0
21 | Biểu đồ tuần tự bán hàng | Xây dựng trình tự luồng thanh toán và xuất hóa đơn. | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 2.5 | Nguyễn Long Quyền | 0 | 0 | 2.5 | 0
22 | Biểu đồ tuần tự bảo hành | Xây dựng trình tự các bước xử lý yêu cầu bảo hành linh kiện. | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 2.5 | Nguyễn Long Quyền | 0 | 0 | 2.5 | 0
23 | Biểu đồ tuần tự báo cáo thống kê | Xây dựng trình tự các bước trích xuất báo cáo doanh thu, tồn kho. | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 2.5 | Nguyễn Long Quyền | 0 | 0 | 2.5 | 0
| Xác định sơ đồ hoạt động |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Sơ đồ hoạt động đăng nhập | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi người dùng đăng nhập. | 0.5 | 1 | 2 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | Phạm Trường Giang | 0 | 0 | 0 | 1.5
22 | Sơ đồ hoạt động quản lý kho | Xây dựng các bước chi tiết cho quy trình lưu kho. | 1 | 1 | 2 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | Phạm Trường Giang | 0 | 0 | 0 | 1.5
23 | Sơ đồ hoạt động bán hàng | Xây dựng các bước chi tiết tại máy POS. | 1 | 1 | 2 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | Phạm Trường Giang | 0 | 0 | 0 | 1.5
24 | Sơ đồ hoạt động bảo hành | Xây dựng các bước chi tiết quy trình nhận và trả bảo hành. | 1 | 1 | 2 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | Phạm Trường Giang | 0 | 0 | 0 | 1.5
25 | Sơ đồ hoạt động báo cáo thống kê | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi người quản trị trích xuất dữ liệu, lọc tham số và xem báo cáo doanh thu, tồn kho. | 1 | 1 | 2 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | Phạm Trường Giang | 0 | 0 | 0 | 1.5
26 | Sơ đồ hoạt động báo cáo |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Thiết kế giao diện |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Thiết kế giao diện phần Người dùng (Nhân viên) | Đưa ra phần giao diện giao tiếp với người dùng: màn hình bán hàng tại quầy (POS), màn hình kiểm kho và tiếp nhận bảo hành thiết bị. | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 0.8 | 5 | Nguyễn Hữu Đại | 0 | 5 | 0 | 0
28 | Thiết kế giao diện cho phần Quản trị | Đưa ra phần giao diện của người quản trị khi sử dụng: Dashboard thống kê doanh thu, quản lý danh mục sản phẩm, nhân viên và thiết lập hệ thống. | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0.8 | 4 | Nguyễn Hữu Đại | 0 | 4 | 0 | 0
29 | Mời khách hàng tham vấn giao diện | Hỏi ý kiến cuối cùng của khách hàng (đại diện chủ cửa hàng điện tử) về các bản thiết kế mockup/wireframe của hệ thống. | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | Dương Đức Duy | 1 | 0 | 0 | 0
30 | Chỉnh sửa theo yêu cầu | Chỉnh sửa theo những ý kiến của khách hàng, làm cam kết để bảo đảm khi nghiệm thu đối với luồng trải nghiệm (UX/UI). | 1 | 2 | 4 | 2.2 | 0.8 | 3 | Nguyễn Hữu Đại | 0 | 3 | 0 | 0
| Xây dựng chương trình |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Thiết kế CSDL | Xây dựng cơ sở dữ liệu cho dự án, tạo các bảng lưu trữ thông tin sản phẩm, số Serial/IMEI, đơn hàng và lịch sử bảo hành. | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0.8 | 4 | Nguyễn Long Quyền | 0 | 0 | 4 | 0
32 | Xây dựng module tầng Data Access | Xây dựng tầng giao tiếp trực tiếp với CSDL, viết các Repository pattern xử lý truy vấn dữ liệu. | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 0.8 | 5 | Nguyễn Long Quyền | 0 | 0 | 5 | 0
33 | Xây dựng module tầng Business | Xây dựng tầng giao tiếp gián tiếp với CSDL, xử lý các logic nghiệp vụ lõi (trừ tồn kho, tính giá trị đơn hàng, kiểm tra hạn bảo hành). | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0.8 | 4 | Nguyễn Long Quyền | 0 | 0 | 4 | 0
34 | Xây dựng các chức năng phần Quản trị | Xây dựng các chức năng liên quan cho người quản trị hệ thống phần mềm, bao gồm quản lý tài khoản nhân viên, phân quyền và cấu hình hệ thống. | 4 | 5 | 7 | 5.2 | 0.8 | 6 | Nguyễn Long Quyền | 0 | 0 | 6 | 0
| Xây dựng chức năng phần người dùng | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Đăng nhập | Xây dựng phần Đăng nhập người dùng và Đăng nhập cho Quản trị kèm cơ chế phân quyền chức năng. | 0.5 | 1 | 2 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | Phạm Trường Giang | 0 | 0 | 0 | 1.5
36 | Quản trị danh mục | Xây dựng chức năng Quản trị danh mục các loại sản phẩm điện tử, hãng sản xuất, nhóm linh kiện và nhà cung cấp. | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 0.8 | 5 | Phạm Trường Giang | 0 | 0 | 0 | 5
37 | Quản lý kho hàng & Serial/IMEI | Xây dựng chức năng quản lý quy trình nhập kho, xuất kho và kiểm kê hàng hóa chi tiết theo từng mã Serial. | 4 | 6 | 8 | 6 | 1 | 7 | Nguyễn Long Quyền | 0 | 0 | 7 | 0
38 | Quản lý quá trình bán hàng (POS) | Xây dựng chức năng bán hàng tại quầy: tạo giỏ hàng, quét mã vạch/Serial, áp dụng khuyến mãi và xuất hóa đơn. | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 6 | Phạm Trường Giang | 0 | 0 | 0 | 6
39 | Quản lý tiếp nhận bảo hành | Xây dựng chức năng tra cứu hạn bảo hành qua IMEI, tạo phiếu tiếp nhận bảo hành và theo dõi trạng thái xử lý lỗi thiết bị. | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | Phạm Trường Giang | 0 | 0 | 0 | 4
40 | Hoạt động tìm kiếm | Xây dựng chức năng tìm kiếm cho chương trình (tra cứu nhanh khách hàng, sản phẩm, lịch sử giao dịch). | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0.8 | 4 | Nguyễn Long Quyền | 0 | 0 | 4 | 0
41 | Chức năng thống kê báo cáo | Xây dựng chức năng thống kê và các báo cáo trong chương trình: Báo cáo doanh thu, lợi nhuận, báo cáo tồn kho và cảnh báo hàng sắp hết. | 1 | 2 | 4 | 2.2 | 0.8 | 3 | Phạm Trường Giang | 0 | 0 | 0 | 3
42 | Viết hướng dẫn sử dụng | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình cho nhân viên bán hàng và quản lý cửa hàng. | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 2.5 | Nguyễn Hữu Đại | 0 | 2.5 | 0 | 0
| Kiểm thử chương trình | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Kiểm thử chức năng | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Kiểm thử các chức năng phần quản trị | Tìm kiếm những thiếu sót và lỗi trong phần quản trị: Kiểm tra phân quyền nhân viên, cấu hình khuyến mãi, hiển thị sai số trên Dashboard thống kê. | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0.8 | 4 | Phạm Trường Giang | 0 | 0 | 0 | 4
44 | Kiểm thử chức năng phần người dùng | Kiểm tra lỗi các chức năng phần người dùng: Test kỹ luồng tạo đơn POS, quét mã vạch/Serial, trừ tồn kho và các nghiệp vụ tạo phiếu bảo hành. | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 6 | Phạm Trường Giang | 0 | 0 | 0 | 6
45 | Kiểm thử toàn cục | Thử lỗi tổng quát toàn chương trình: Đánh giá Integration Test xuyên suốt luồng từ lúc nhập hàng -> bán hàng -> bảo hành, đảm bảo dữ liệu không bị nghẽn. | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | Trường Giang, Hữu Đại | 0 | 7 | 0 | 7
46 | Sửa lỗi chương trình | Sửa tất cả các lỗi đã được tìm thấy, fix bug giao diện (Frontend) và vá các lỗ hổng truy vấn dữ liệu (Backend). | 3 | 5 | 8 | 5.2 | 1.3 | 6.5 | Long Quyền, Trường Giang | 0 | 0 | 6.5 | 6.5
| Triển khai hệ thống |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Triển khai trong mạng nội bộ | Triển khai ứng dụng tại cơ sở thử nghiệm hoặc cài đặt trên máy chủ nội bộ (LAN) của cửa hàng chính để nhân viên làm quen. | 1 | 1 | 2 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | Nguyễn Long Quyền | 0 | 0 | 1.5 | 0
48 | Triển khai ra toàn cục | Triển khai ứng dụng lên Cloud thông qua môi trường Internet để phục vụ nhiều chi nhánh và cho phép quản lý truy cập từ xa. | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 2.5 | Nguyễn Long Quyền | 0 | 0 | 2.5 | 0
49 | Báo cáo chương trình | Báo cáo tổng kết dự án, ký biên bản nghiệm thu chương trình với đại diện chủ cửa hàng điện tử. | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 2.5 | Dương Đức Duy | 2.5 | 0 | 0 | 0
50 | Đào tạo nhân lực sử dụng chương trình | Hướng dẫn sử dụng chương trình, đào tạo cán bộ (nhân viên bán hàng, thủ kho, thu ngân) các nghiệp vụ tạo đơn, nhập hàng, đổi trả. | 1 | 2 | 4 | 2.2 | 0.8 | 3 | Nguyễn Hữu Đại | 0 | 3 | 0 | 0
51 | Bảo trì hệ thống | Cử nhân viên bảo dưỡng, bảo trì hệ thống khi chạy chương trình: Hỗ trợ sao lưu dữ liệu, giám sát tải server, xử lý sự cố trong tháng đầu vận hành. | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 6 | Long Quyền, Trường Giang | 0 | 0 | 6 | 6

## TonChiDA
PHẦN 2 : TÔN CHỈ DỰ ÁN
Tôn chỉ dự án (Project Charter)
1. Mô tả dự án
• Tên dự án : Quản lý dự án xây dựng hệ thống quản lý bán hàng cho cửa hàng điện tử quy mô vừa và nhỏ (Mã số CNTT2026_N04).
• Ngày bẳt đầu : 01/09/2026
• Ngày kết thúc : 28/02/2027 (thời hạn 06 tháng)
• Chủ đầu tư : Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Bách khoa Hà Nội
• Kinh phí : 200.000.000 VNĐ (171.000.000 VNĐ thuê khoán chuyên môn + 29.000.000 VNĐ vật tư), nguồn Ngân sách sự nghiệp khoa học (khoán chi)
• Giám đốc dự án : Dương Đức Duy – MSSV 202490037
• Mục tiêu dự án :
- Chức năng nghiệp vụ : Đáp ứng 12 nhóm yêu cầu chức năng cốt lõi (FR01–FR12): quản lý khách hàng, danh mục/thương hiệu, sản phẩm và tồn kho theo Serial/IMEI, đơn hàng, thanh toán, kiểm kê và báo cáo doanh thu/tồn kho/bán chạy.
-Yêu cầu kĩ thuật (Đáp ứng được tiêu chuẩn của một Website): Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc phân tách Frontend – Backend giao tiếp qua API, cơ sở dữ liệu chuẩn hóa; đáp ứng 06 yêu cầu phi chức năng (NFR01–NFR06): dễ sử dụng, tốc độ tra cứu nhanh, phân quyền bảo mật, sao lưu định kỳ, nhật ký thao tác và khả năng mở rộng đa chi nhánh.
-Yêu cầu khác : Hoàn thành trong 6 tháng (09/2026–02/2027), trong phạm vi ngân sách 171.000.000 VNĐ, áp dụng mô hình phát triển Agile/Scrum.
- Phạm vi của dự án :Bao gồm toàn bộ quy trình nghiệp vụ nội bộ của cửa hàng điện tử (tiếp nhận khách hàng, quản lý danh mục/sản phẩm/tồn kho, bán hàng, thanh toán, kiểm kê, báo cáo). Không bao gồm: tích hợp cổng thanh toán điện tử quốc tế, hệ thống logistics của bên thứ ba, kế toán tài chính tổng thể/kê khai thuế và quản lý nhân sự – tiền lương của cửa hàng.
- Đối tượng sử dụng: Vai trò và trách nhiệm.
Vai trò | Họ tên | Tổ chức/vị trí | Liên hệ
|  | Organization/Position | Contact Information
Khách hàng (mô phỏng) | Đại diện Cửa hàng Điện tử Lãng Lãng | Chủ cửa hàng / Quản lý
Giảng viên hướng dẫn | ThS. Lê Thị Hoa | Trường CNTT&TT, ĐHBK Hà Nội
Giám đốc dự án / Chủ nhiệm đề tài | Dương Đức Duy | MSSV 202490037 | duy.dd2490037@sis.hust.edu.vn
Thành viên – BA & UI/UX | Nguyễn Hữu Đại | MSSV 202490041
Thành viên – Backend & CSDL | Nguyễn Long Quyền | MSSV 202490079
Thành viên – Frontend & QA/QC | Phạm Trường Giang | MSSV 202490044
2. Công bố dự án
Quyết định khởi công dự án phần mềm
(Số ….. Ngày……..)
Tên dự án | Quản lý dự án xây dựng hệ thống quản lý bán hàng cho cửa hàng điện tử quy mô vừa và nhỏ
Mã số | CNTT2026_N04
Chủ đấu tư | Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Bách khoa Hà Nội
Thời gian | 09/2026 – 02/2027 (06 tháng)
Giám đốc dự án | Dương Đức Duy
Quản trị viên | Nguyễn Long Quyền
Qui mô dự án | 04 thành viên; 50 đầu việc; 179,5 ngày công; ngân sách 171.000.000 VNĐ
Mục tiêu và các yêu cầu | Áp dụng Agile/Scrum để phân tích, thiết kế và phát triển thành công hệ thống quản lý bán hàng chuyên biệt cho cửa hàng điện tử, bàn giao đầy đủ bộ tài liệu quản lý dự án, tài liệu thiết kế và phần mềm hoạt động ổn định (xem chi tiết Phụ lục 1.5).
Giám đốc dự án
(Ký và ghi rõ tên)