## 01_TongHop
BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ THEO GIAI ĐOẠN – DỰ ÁN SMARTBOX
ĐỀ TÀI | Phát triển và triển khai Hệ thống quản lý tủ đồ thông minh Smartbox tại KĐT Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm
MÃ SỐ | CNTT2026_N05
CHỦ NHIỆM | Hoàng Đàm Khánh
THỜI GIAN | 08/09/2026 – 26/02/2027 (06 tháng)
TT | Danh mục | 1. Scope | 2. Analysis | 3. Design | 4. Development | 5. Testing | 6. Deployment | Tổng | Ghi chú
1 | Công lao động | 33141210.3746 | 39385206.5322 | 40105667.6273 | 75168107.5889 | 40105667.6273 | 22094140.2498 | 250000000 | Phân bổ theo ngày công của 19 gói WBS; hạch toán theo giai đoạn hoàn thành.
2 | Hạ tầng, thiết bị demo | 0 | 0 | 60000000 | 170000000 | 40000000 | 30000000 | 300000000 | Thiết bị/hạ tầng được gắn trực tiếp với WBS tại sheet 04.
3 | Chi khác | 45000000 | 55000000 | 65000000 | 70000000 | 100000000 | 65000000 | 400000000 | Chi nghiệp vụ/quản trị/kiểm thử gắn trực tiếp với WBS tại sheet 05.
4 | Dự phòng rủi ro | 5000000 | 5000000 | 7000000 | 15000000 | 10000000 | 8000000 | 50000000 | Chỉ sử dụng khi rủi ro phát sinh và được nhóm/PM phê duyệt.
| TỔNG KINH PHÍ GIAI ĐOẠN | 83141210.3746 | 99385206.5322 | 172105667.6273 | 330168107.5889 | 190105667.6273 | 125094140.2498 | 1000000000 | Tổng ngân sách toàn dự án
NGUYÊN TẮC GIẢI NGÂN / ỨNG KINH PHÍ
Mỗi khoản chi được gắn với giai đoạn và WBS cụ thể. Khi giai đoạn hoàn thành, các deliverable được rà soát/ghi nhận, nhóm tổng hợp phần chi phí của giai đoạn đó để đề nghị ứng hoặc hoàn ứng.Các sheet 03–05 là căn cứ đối chiếu chi tiết.
Tổng: 250.000.000 nhân công + 300.000.000 hạ tầng/thiết bị + 400.000.000 chi khác + 50.000.000 dự phòng = 1.000.000.000 đồng.

## 02_CV_ThoiGian_ChiPhi
CÔNG VIỆC – THỜI GIAN – KINH PHÍ NHÂN CÔNG (WBS RÚT GỌN)
Căn cứ: WBS cân bằng nguồn lực ¦ Đơn vị thời gian: ngày công ¦ EST chốt = (MO + 4×ML + MP)/6 × 1,10
STT | Giai đoạn | Gói công việc | Sản phẩm/đầu ra | Tiến trình | MO | ML | MP | EST chốt | Người phụ trách | Chi phí NC (VND)
1.1 | 1. Scope | Khởi động & thiết lập quản trị dự án | Charter, Stakeholder Register, quy ước quản trị | Từ đầu | 4 | 7 | 11 | 7.8833 | Hoàng Đàm Khánh | 10326609.0298
1.2 | 1. Scope | Khảo sát, xác định phạm vi & WBS | Scope Statement, WBS, PERT/baseline | Sau 1.1 | 7 | 11 | 18 | 12.65 | Nguyễn Hồng Dương | 16570605.1873
1.3 | 1. Scope | Dự toán chi phí & rủi ro ban đầu | Dự toán sơ bộ, Risk Register v1 | Sau 1.1 | 2 | 4 | 8 | 4.7667 | Phạm Đức Anh | 6243996.1575
2.1 | 2. Analysis | Tổng hợp khảo sát & mô hình nghiệp vụ | Mô hình AS-IS/TO-BE | Sau 1.2 | 4 | 7 | 10 | 7.7 | Nguyễn Trọng Hiếu | 10086455.3314
2.2 | 2. Analysis | Phân tích use case & yêu cầu hệ thống | Actor, use case, FR/NFR, quy tắc dữ liệu | Sau 2.1 | 10 | 16 | 23 | 17.7833 | Nguyễn Trọng Hiếu | 23294908.7416
2.3 | 2. Analysis | Hoàn thiện SRS & ma trận truy vết | SRS, RTM, baseline yêu cầu | Sau 2.2 | 3 | 4 | 6 | 4.5833 | Hoàng Đàm Khánh | 6003842.4592
3.1 | 3. Design | Thiết kế kiến trúc & API | Kiến trúc hệ thống, API chính | Sau 2.3 | 4 | 6 | 10 | 6.9667 | Nguyễn Trọng Hiếu | 9125840.5379
3.2 | 3. Design | Thiết kế CSDL, trạng thái & tích hợp nghiệp vụ | ERD/CSDL, trạng thái, OTP/QR–COD/phí | Song song 3.1 | 6 | 11 | 19 | 12.65 | Phạm Đức Anh | 16570605.1873
3.3 | 3. Design | Thiết kế prototype & chốt baseline | Prototype, design baseline | Sau 3.1, 3.2 | 5 | 10 | 15 | 11 | Nguyễn Hồng Dương | 14409221.902
4.1 | 4. Development | Thiết lập nền tảng phát triển & dữ liệu | Repo, CSDL, dữ liệu mẫu, RBAC, trạm/ngăn | Sau 3.3 | 7 | 13 | 20 | 14.4833 | Phạm Đức Anh | 18972142.171
4.2 | 4. Development | Phát triển luồng gửi – nhận hàng | Luồng gửi/nhận, OTP/QR, mở ngăn | Sau 4.1 | 6 | 10 | 16 | 11.3667 | Nguyễn Trọng Hiếu | 14889529.2988
4.3 | 4. Development | Phát triển thuê ngăn, COD/phí & thanh toán | Thuê ngăn, quá hạn, payment mock, đối soát | Sau 4.1 | 6 | 12 | 20 | 13.5667 | Nguyễn Hồng Dương | 17771373.6792
4.4 | 4. Development | Thông báo, sự cố, báo cáo & tích hợp | Notification, audit log, báo cáo, integrated build | Sau 4.2, 4.3 | 9 | 16 | 25 | 17.9667 | Hoàng Đàm Khánh | 23535062.44
5.1 | 5. Testing | Chuẩn bị kiểm thử & Unit Testing | Test Plan, test data, Unit evidence | Sau 4.4 | 3 | 6 | 9 | 6.6 | Nguyễn Trọng Hiếu | 8645533.1412
5.2 | 5. Testing | Integration/System/NFR & Acceptance Testing | Integration/System/UAT evidence | Sau 5.1 | 8 | 14 | 24 | 16.1333 | Phạm Đức Anh | 21133525.4563
5.3 | 5. Testing | Sửa lỗi, regression & báo cáo kiểm thử | Defect log, regression, báo cáo chất lượng | Sau 5.2 | 4 | 7 | 11 | 7.8833 | Nguyễn Hồng Dương | 10326609.0298
6.1 | 6. Deployment | Đóng gói, triển khai demo & smoke test | Bản demo triển khai, smoke test | Sau 5.3 | 3 | 6 | 11 | 6.9667 | Hoàng Đàm Khánh | 9125840.5379
6.2 | 6. Deployment | Hoàn thiện hướng dẫn & kịch bản trình bày | HDSD, kịch bản demo, slide | Song song 6.1 | 3 | 5 | 7 | 5.5 | Hoàng Đàm Khánh | 7204610.951
6.3 | 6. Deployment | Nghiệm thu, bàn giao & đóng dự án | Biên bản nghiệm thu, báo cáo cuối, lessons learned | Sau 6.1, 6.2 | 2 | 4 | 6 | 4.4 | Hoàng Đàm Khánh | 5763688.7608
TỔNG |  | 19 gói công việc; có thể thực hiện song song | [5 empty] | 190.85 |  | 250000000
Ghi chú: ngân sách lao động cố định 250.000.000 đồng được phân bổ theo tỷ trọng ngày công của từng gói WBS. Tổng effort 190,85 ngày công là khối lượng lao động, không phải thời gian lịch của dự án.

## 03_NhanCong
PHỤ LỤC DỰ TOÁN – CÔNG LAO ĐỘNG THEO GIAI ĐOẠN
ĐỀ TÀI | Phát triển và triển khai Hệ thống quản lý tủ đồ thông minh Smartbox tại KĐT Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm – CNTT2026_N05
NGÂN SÁCH NHÂN CÔNG | 250000000
TT | Thành viên | Vai trò | Giai đoạn | WBS phụ trách | Ngày công | Thành tiền (VND)
1 | Hoàng Đàm Khánh | Chủ nhiệm / Project Manager | 1. Scope | 1.1 | 7.8833 | 10326609.0298
2 | Hoàng Đàm Khánh | Chủ nhiệm / Project Manager | 2. Analysis | 2.3 | 4.5833 | 6003842.4592
3 | Hoàng Đàm Khánh | Chủ nhiệm / Project Manager | 3. Design | — | 0 | 0
4 | Hoàng Đàm Khánh | Chủ nhiệm / Project Manager | 4. Development | 4.4 | 17.9667 | 23535062.44
5 | Hoàng Đàm Khánh | Chủ nhiệm / Project Manager | 5. Testing | — | 0 | 0
6 | Hoàng Đàm Khánh | Chủ nhiệm / Project Manager | 6. Deployment | 6.1, 6.2, 6.3 | 16.8667 | 22094140.2498
7 | Nguyễn Trọng Hiếu | Phân tích / Kỹ thuật / Unit Test | 1. Scope | — | 0 | 0
8 | Nguyễn Trọng Hiếu | Phân tích / Kỹ thuật / Unit Test | 2. Analysis | 2.1, 2.2 | 25.4833 | 33381364.073
9 | Nguyễn Trọng Hiếu | Phân tích / Kỹ thuật / Unit Test | 3. Design | 3.1 | 6.9667 | 9125840.5379
10 | Nguyễn Trọng Hiếu | Phân tích / Kỹ thuật / Unit Test | 4. Development | 4.2 | 11.3667 | 14889529.2988
11 | Nguyễn Trọng Hiếu | Phân tích / Kỹ thuật / Unit Test | 5. Testing | 5.1 | 6.6 | 8645533.1412
12 | Nguyễn Trọng Hiếu | Phân tích / Kỹ thuật / Unit Test | 6. Deployment | — | 0 | 0
13 | Nguyễn Hồng Dương | Scope / WBS / Tiến độ / Regression | 1. Scope | 1.2 | 12.65 | 16570605.1873
14 | Nguyễn Hồng Dương | Scope / WBS / Tiến độ / Regression | 2. Analysis | — | 0 | 0
15 | Nguyễn Hồng Dương | Scope / WBS / Tiến độ / Regression | 3. Design | 3.3 | 11 | 14409221.902
16 | Nguyễn Hồng Dương | Scope / WBS / Tiến độ / Regression | 4. Development | 4.3 | 13.5667 | 17771373.6792
17 | Nguyễn Hồng Dương | Scope / WBS / Tiến độ / Regression | 5. Testing | 5.3 | 7.8833 | 10326609.0298
18 | Nguyễn Hồng Dương | Scope / WBS / Tiến độ / Regression | 6. Deployment | — | 0 | 0
19 | Phạm Đức Anh | Rủi ro / Chi phí / Hạ tầng / UAT | 1. Scope | 1.3 | 4.7667 | 6243996.1575
20 | Phạm Đức Anh | Rủi ro / Chi phí / Hạ tầng / UAT | 2. Analysis | — | 0 | 0
21 | Phạm Đức Anh | Rủi ro / Chi phí / Hạ tầng / UAT | 3. Design | 3.2 | 12.65 | 16570605.1873
22 | Phạm Đức Anh | Rủi ro / Chi phí / Hạ tầng / UAT | 4. Development | 4.1 | 14.4833 | 18972142.171
23 | Phạm Đức Anh | Rủi ro / Chi phí / Hạ tầng / UAT | 5. Testing | 5.2 | 16.1333 | 21133525.4563
24 | Phạm Đức Anh | Rủi ro / Chi phí / Hạ tầng / UAT | 6. Deployment | — | 0 | 0
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 190.85 | 250000000
| THÀNH VIÊN | TỔNG NGÀY CÔNG | TỔNG TIỀN CÔNG
| Hoàng Đàm Khánh | 47.3 | 61959654.1787
| Nguyễn Trọng Hiếu | 50.4167 | 66042267.0509
| Nguyễn Hồng Dương | 45.1 | 59077809.7983
| Phạm Đức Anh | 48.0333 | 62920268.9721

## 04_ThietBi_HaTang
PHỤ LỤC DỰ TOÁN – HẠ TẦNG, THIẾT BỊ THEO GIAI ĐOẠN
TT | Giai đoạn | WBS liên quan | Hạng mục | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền | Mốc hạch toán/ứng
1 | 3. Design | 3.1 | Cloud/VPS môi trường thiết kế kiến trúc & API | Gói | 1 | 30000000 | 30000000 | Theo giai đoạn Design
2 | 3. Design | 3.2 | Dịch vụ CSDL/API phục vụ tích hợp mock | Gói | 1 | 30000000 | 30000000 | Theo giai đoạn Design
3 | 4. Development | 4.1 | Bộ mô phỏng IoT/ngăn tủ tại phòng lab | Bộ | 1 | 80000000 | 80000000 | Theo giai đoạn Development
4 | 4. Development | 4.1 | Thiết bị mạng, lưu trữ và sao lưu môi trường phát triển | Bộ | 1 | 30000000 | 30000000 | Theo giai đoạn Development
5 | 4. Development | 4.2 | Thiết bị QR/điện thoại phục vụ demo luồng gửi–nhận | Bộ | 1 | 40000000 | 40000000 | Theo giai đoạn Development
6 | 4. Development | 4.4 | Công cụ CI/CD, monitoring và license hỗ trợ tích hợp | Gói | 1 | 20000000 | 20000000 | Theo giai đoạn Development
7 | 5. Testing | 5.1 | Môi trường/công cụ Unit & Integration Test | Gói | 1 | 20000000 | 20000000 | Theo giai đoạn Testing
8 | 5. Testing | 5.2 | Công cụ kiểm thử bảo mật/hiệu năng | Gói | 1 | 20000000 | 20000000 | Theo giai đoạn Testing
9 | 6. Deployment | 6.1 | Cloud/VPS demo, backup và cấu hình triển khai | Gói | 1 | 30000000 | 30000000 | Theo giai đoạn Deployment
| TỔNG CỘNG | [5 empty] | 300000000 | 300.000.000 đồng

## 05_ChiKhac
PHỤ LỤC DỰ TOÁN – CHI KHÁC & DỰ PHÒNG THEO GIAI ĐOẠN
TT | Loại chi | Giai đoạn | WBS liên quan | Nội dung | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú
1 | Chi khác | 1. Scope | 1.1–1.2 | Khảo sát nghiệp vụ, di chuyển và liên lạc | Gói | 1 | 20000000 | 20000000 | Hạch toán Scope
2 | Chi khác | 1. Scope | 1.1 | Họp khởi động, quản trị tài liệu và kho dùng chung | Gói | 1 | 25000000 | 25000000 | Hạch toán Scope
3 | Chi khác | 2. Analysis | 2.1–2.2 | Phỏng vấn/khảo sát bổ sung, chuẩn hóa dữ liệu yêu cầu | Gói | 1 | 20000000 | 20000000 | Hạch toán Analysis
4 | Chi khác | 2. Analysis | 2.2–2.3 | Hỗ trợ mô hình hóa use case, SRS và truy vết | Gói | 1 | 20000000 | 20000000 | Hạch toán Analysis
5 | Chi khác | 2. Analysis | 2.3 | Hoàn thiện/in bộ tài liệu baseline yêu cầu | Gói | 1 | 15000000 | 15000000 | Hạch toán Analysis
6 | Chi khác | 3. Design | 3.3 | Thiết kế UX/UI và prototype Smartbox | Gói | 1 | 50000000 | 50000000 | Hạch toán Design
7 | Chi khác | 3. Design | 3.1–3.3 | Rà soát kiến trúc, CSDL và prototype trước baseline | Gói | 1 | 15000000 | 15000000 | Hạch toán Design
8 | Chi khác | 4. Development | 4.1–4.4 | Hỗ trợ tích hợp/mock dịch vụ trong phát triển | Gói | 1 | 50000000 | 50000000 | Hạch toán Development
9 | Chi khác | 4. Development | 4.4 | Code review, quản lý tài liệu kỹ thuật và lưu trữ | Gói | 1 | 20000000 | 20000000 | Hạch toán Development
10 | Chi khác | 5. Testing | 5.1–5.2 | Kiểm thử chuyên sâu và an toàn thông tin | Gói | 1 | 70000000 | 70000000 | Hạch toán Testing
11 | Chi khác | 5. Testing | 5.2 | Chuẩn bị UAT, test data và minh chứng nghiệm thu | Gói | 1 | 30000000 | 30000000 | Hạch toán Testing
12 | Chi khác | 6. Deployment | 6.1–6.3 | Tổ chức demo và nghiệm thu học phần | Gói | 1 | 35000000 | 35000000 | Hạch toán Deployment
13 | Chi khác | 6. Deployment | 6.2 | Đào tạo, hướng dẫn sử dụng và hỗ trợ demo | Gói | 1 | 20000000 | 20000000 | Hạch toán Deployment
14 | Chi khác | 6. Deployment | 6.3 | Hoàn thiện hồ sơ đóng dự án, in ấn và lưu trữ | Gói | 1 | 10000000 | 10000000 | Hạch toán Deployment
15 | Dự phòng | 1. Scope | 1.1–1.3 | Dự phòng rủi ro giai đoạn Scope | Gói | 1 | 5000000 | 5000000 | Chỉ dùng khi rủi ro được phê duyệt
16 | Dự phòng | 2. Analysis | 2.1–2.3 | Dự phòng rủi ro giai đoạn Analysis | Gói | 1 | 5000000 | 5000000 | Chỉ dùng khi rủi ro được phê duyệt
17 | Dự phòng | 3. Design | 3.1–3.3 | Dự phòng rủi ro giai đoạn Design | Gói | 1 | 7000000 | 7000000 | Chỉ dùng khi rủi ro được phê duyệt
18 | Dự phòng | 4. Development | 4.1–4.4 | Dự phòng rủi ro giai đoạn Development | Gói | 1 | 15000000 | 15000000 | Chỉ dùng khi rủi ro được phê duyệt
19 | Dự phòng | 5. Testing | 5.1–5.3 | Dự phòng rủi ro giai đoạn Testing | Gói | 1 | 10000000 | 10000000 | Chỉ dùng khi rủi ro được phê duyệt
20 | Dự phòng | 6. Deployment | 6.1–6.3 | Dự phòng rủi ro giai đoạn Deployment | Gói | 1 | 8000000 | 8000000 | Chỉ dùng khi rủi ro được phê duyệt
| TỔNG CHI KHÁC | [6 empty] | 400000000 | 400.000.000 đồng
| TỔNG DỰ PHÒNG | [6 empty] | 50000000 | 50.000.000 đồng
| TỔNG CỘNG | [6 empty] | 450000000 | 450.000.000 đồng