## WBS_PhanRaCTCongViec
BẢNG PHÂN RÃ CÔNG VIỆC (WBS)
STT | TÊN CÔNG VIỆC | MÔ TẢ | ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN THEO PERT (ĐƠN VỊ: NGÀY CÔNG) | [5 empty] | NGƯỜI THỰC HIỆN
|  |  | MO | ML | MP | EST | TĂNG THÊM | EST CHỐT
| 1. SCOPE – KHỞI ĐỘNG & PHẠM VI | 08/09–25/09/2026 ¦ Đầu ra: Charter, Stakeholder Register, Scope Statement, WBS và baseline ban đầu
1.1 | Khởi động & thiết lập quản trị dự án | Họp khởi động; lập Project Charter, stakeholder; quy ước tài liệu/phiên bản và kiểm soát thay đổi. | 4 | 7 | 11 | 7.1667 | 10% | 7.8833 | Hoàng Đàm Khánh
1.2 | Khảo sát, xác định phạm vi & WBS | Tổng hợp BM01–BM04; chốt IN/OUT, Scope Statement, tiêu chí chấp nhận; lập WBS, PERT và baseline tiến độ. | 7 | 11 | 18 | 11.5 | 10% | 12.65 | Nguyễn Hồng Dương
1.3 | Dự toán chi phí & rủi ro ban đầu | Lập dự toán sơ bộ và Risk Register cho phạm vi, tiến độ, kỹ thuật, con người, dữ liệu và thanh toán. | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 10% | 4.7667 | Phạm Đức Anh
| 2. ANALYSIS – PHÂN TÍCH YÊU CẦU | 26/09–23/10/2026 ¦ Đầu ra: SRS, mô hình nghiệp vụ/use case, ma trận truy vết yêu cầu
2.1 | Tổng hợp khảo sát & mô hình nghiệp vụ | Chuyển kết quả khảo sát thành vấn đề/nghiệp vụ; mô hình AS-IS và TO-BE cho giao–nhận Smartbox. | 4 | 7 | 10 | 7 | 10% | 7.7 | Nguyễn Trọng Hiếu
2.2 | Phân tích use case & yêu cầu hệ thống | Xác định actor; use case gửi, nhận, thuê ngăn, COD/phí; yêu cầu chức năng, phi chức năng và quy tắc dữ liệu. | 10 | 16 | 23 | 16.1667 | 10% | 17.7833 | Nguyễn Trọng Hiếu
2.3 | Hoàn thiện SRS & ma trận truy vết | Chuẩn hóa đặc tả; liên kết yêu cầu ↔ use case ↔ tiêu chí chấp nhận/test; rà soát và chốt baseline yêu cầu. | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 10% | 4.5833 | Hoàng Đàm Khánh
| 3. DESIGN – THIẾT KẾ HỆ THỐNG | 24/10–20/11/2026 ¦ Đầu ra: kiến trúc, ERD/CSDL, API, prototype và đặc tả tích hợp mock
3.1 | Thiết kế kiến trúc & API | Thiết kế các lớp hệ thống, ranh giới module, API chính, dữ liệu vào/ra và cơ chế xử lý lỗi. | 4 | 6 | 10 | 6.3333 | 10% | 6.9667 | Nguyễn Trọng Hiếu
3.2 | Thiết kế CSDL, trạng thái & tích hợp nghiệp vụ | ERD/lược đồ CSDL; trạng thái trạm/ngăn/giao dịch; OTP/QR, COD/phí, thanh toán và các ràng buộc nhất quán. | 6 | 11 | 19 | 11.5 | 10% | 12.65 | Phạm Đức Anh
3.3 | Thiết kế prototype & chốt baseline | Prototype cho cư dân/bưu tá/vận hành; rà soát thiết kế theo SRS và tiêu chí chấp nhận trước khi phát triển. | 5 | 10 | 15 | 10 | 10% | 11 | Nguyễn Hồng Dương
| 4. DEVELOPMENT – PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG | 21/11/2026–15/01/2027 ¦ Đầu ra: source code, CSDL/dữ liệu demo và các module chạy được
4.1 | Thiết lập nền tảng phát triển & dữ liệu | Repository/môi trường; CSDL, migration, dữ liệu mẫu; tài khoản/RBAC và quản lý trạm, loại ngăn, ngăn. | 7 | 13 | 20 | 13.1667 | 10% | 14.4833 | Phạm Đức Anh
4.2 | Phát triển luồng gửi – nhận hàng | Khai báo kiện, cấp ngăn, xác nhận đóng cửa; OTP/QR, kiểm tra điều kiện thanh toán, mở ngăn và hoàn tất giao dịch. | 6 | 10 | 16 | 10.3333 | 10% | 11.3667 | Nguyễn Trọng Hiếu
4.3 | Phát triển thuê ngăn, COD/phí & thanh toán | Thuê ngăn, quá hạn; tính tách COD/phí; thanh toán mô phỏng, đối soát và chống ghi nhận trùng. | 6 | 12 | 20 | 12.3333 | 10% | 13.5667 | Nguyễn Hồng Dương
4.4 | Thông báo, sự cố, báo cáo & tích hợp hệ thống | Thông báo/nhắc hạn; audit log và trạng thái sự cố; báo cáo/tra cứu; tích hợp end-to-end và code review. | 9 | 16 | 25 | 16.3333 | 10% | 17.9667 | Hoàng Đàm Khánh
| 5. TESTING – KIỂM THỬ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG | 16/01–05/02/2027 ¦ Đầu ra: Test Plan, test case/evidence, defect log và báo cáo kiểm thử 4 mức
5.1 | Chuẩn bị kiểm thử & Unit Testing | Lập Test Plan, test data, tiêu chí pass/fail, truy vết yêu cầu; kiểm thử đơn vị các hàm/module trọng yếu. | 3 | 6 | 9 | 6 | 10% | 6.6 | Nguyễn Trọng Hiếu
5.2 | Integration/System/NFR & Acceptance Testing | Kiểm thử tích hợp, hệ thống, phân quyền/phi chức năng và chạy kịch bản nghiệm thu theo yêu cầu đã chốt. | 8 | 14 | 24 | 14.6667 | 10% | 16.1333 | Phạm Đức Anh
5.3 | Sửa lỗi, regression & báo cáo kiểm thử | Khắc phục lỗi theo ưu tiên; kiểm thử hồi quy; tổng hợp evidence, defect còn lại và báo cáo chất lượng. | 4 | 7 | 11 | 7.1667 | 10% | 7.8833 | Nguyễn Hồng Dương
| 6. DEPLOYMENT – TRIỂN KHAI DEMO, NGHIỆM THU & ĐÓNG DỰ ÁN | 06/02–26/02/2027 ¦ Đầu ra: bản demo, hướng dẫn, dữ liệu mẫu, biên bản nghiệm thu, báo cáo và slide
6.1 | Đóng gói, triển khai demo & smoke test | Chuẩn hóa cấu hình; triển khai phần mềm/CSDL mô phỏng; nạp dữ liệu mẫu và kiểm tra nhanh sau triển khai. | 3 | 6 | 11 | 6.3333 | 10% | 6.9667 | Hoàng Đàm Khánh
6.2 | Hoàn thiện hướng dẫn & kịch bản trình bày | Hoàn thiện hướng dẫn cài đặt/sử dụng, quy trình hỗ trợ; chuẩn bị kịch bản demo, dữ liệu minh họa và slide. | 3 | 5 | 7 | 5 | 10% | 5.5 | Hoàng Đàm Khánh
6.3 | Nghiệm thu, bàn giao & đóng dự án | Đối chiếu deliverable/tiêu chí chấp nhận; lập biên bản nghiệm thu, báo cáo tổng hợp, lessons learned và lưu hồ sơ. | 2 | 4 | 6 | 4 | 10% | 4.4 | Hoàng Đàm Khánh
TỔNG NGÀY CÔNG QUY ĐỔI (các gói công việc có thể thực hiện song song) | [5 empty] | 0 |  | 190.85

## TonChiDA
TÔN CHỈ DỰ ÁN
Tôn chỉ dự án (Project Charter) – Nhóm 05
1. MÔ TẢ DỰ ÁN
Tên dự án | Phát triển và triển khai Hệ thống quản lý tủ đồ thông minh Smartbox tại KĐT Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm
Ngày bắt đầu | 08/09/2026
Ngày kết thúc dự kiến | 26/02/2027
Chủ đầu tư / Nhà tài trợ | Ban Quản lý khu đô thị Vinhomes Ocean Park
Kinh phí dự kiến | 1.000.000.000 đồng
Giám đốc dự án | Hoàng Đàm Khánh – Project Manager
Mục tiêu dự án | Xây dựng và triển khai bản demo Smartbox hỗ trợ giao/nhận tự phục vụ 24/7; hoàn thiện hồ sơ quản trị, phần mềm/CSDL, kiểm thử 4 mức và nghiệm thu học phần đúng kế hoạch.
Chức năng nghiệp vụ | Quản lý tài khoản; trạm/loại ngăn/ngăn; gửi–nhận và thuê ngăn; OTP/QR; COD, phí dịch vụ/quá hạn, thanh toán mô phỏng; thông báo; sự cố; tra cứu, nhật ký và báo cáo.
Yêu cầu kỹ thuật | Ứng dụng web responsive; API + CSDL quan hệ; phân quyền theo vai trò; OTP/QR có hạn và dùng một lần; không cấp trùng ngăn; thanh toán gắn đúng giao dịch và chống ghi nhận lặp; có audit log và trạng thái lỗi rõ ràng.
Yêu cầu khác | Giao diện tiếng Việt, thao tác ngắn gọn; quản lý phiên bản tài liệu/mã nguồn; có Test Plan, test evidence, hướng dẫn sử dụng và quy trình hỗ trợ khi lỗi.
Phạm vi dự án (IN) | Khảo sát – phân tích – thiết kế – phát triển phần mềm/CSDL; mô phỏng OTP/QR, thanh toán và trạng thái tủ; kiểm thử Unit/Integration/System/Acceptance; triển khai demo, nghiệm thu và bộ tài liệu quản trị.
Ngoài phạm vi (OUT) | Lắp đặt tủ phần cứng thật tại Ocean Park; tích hợp cổng thanh toán/SMS thật; vận hành thương mại và cam kết hạ tầng chính thức của Ban quản lý tòa nhà.
Các bên liên quan/người sử dụng – Vai trò và trách nhiệm
Vai trò | Họ tên/Đơn vị | Trách nhiệm chính | Liên hệ
Chủ đầu tư / Nhà tài trợ | Ban Quản lý khu đô thị Vinhomes Ocean Park | Phê duyệt mục tiêu/yêu cầu, tiêu chí chấp nhận; phản hồi về vận hành. | Tầng 1, tòa S2.18, khu Sapphire, Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội. Email: v.bql-vhocp@vinhomes.vn.
Giám đốc dự án | Hoàng Đàm Khánh | Điều phối; Charter/stakeholder; rà soát SRS; điều phối tích hợp/báo cáo; triển khai, nghiệm thu và đóng dự án. | Khanh.HD2490062@sis.hust.edu.vn
Phân tích/Kỹ thuật/QA | Nguyễn Trọng Hiếu | Dẫn dắt phân tích yêu cầu; kiến trúc/API; luồng gửi–nhận; Unit Testing và hỗ trợ kỹ thuật. | Hieu.NT2490054@sis.hust.edu.vn
Tiến độ/WBS | Nguyễn Hồng Dương | Scope Statement, WBS/PERT/Gantt; prototype; thuê ngăn/COD–phí; regression và theo dõi tiến độ. | Duong.NH2490040@sis.hust.edu.vn
Rủi ro/Chi phí/Tài liệu | Phạm Đức Anh | Risk Register/dự toán; CSDL/trạng thái; nền tảng dữ liệu/hạ tầng; System/UAT, tài liệu và phiên bản. | Anh.PD2490030@sis.hust.edu.vn
Người sử dụng | Cư dân/người nhận; bưu tá/người gửi | Thực hiện giao/nhận/thuê ngăn; cung cấp phản hồi và tham gia kịch bản UAT. | Qua hệ thống
Vận hành/Quản trị | Đơn vị vận hành; quản trị; đối soát | Quản lý trạm/ngăn, sự cố, báo cáo, giao dịch và đối soát thanh toán. | Qua hệ thống
XÁC NHẬN CỦA NHÓM DỰ ÁN (ký khi in)
2. CÔNG BỐ DỰ ÁN
QUYẾT ĐỊNH KHỞI CÔNG DỰ ÁN SMARTBOX
Mã nội bộ: CNTT2026_N05-01 ¦ Ngày công bố: 08/09/2026
Tên dự án | Phát triển và triển khai Hệ thống quản lý tủ đồ thông minh Smartbox tại KĐT Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm
Mã số | CNTT2026_N05
Chủ đầu tư | Ban Quản lý khu đô thị Vinhomes Ocean Park
Thời gian | 08/09/2026 – 26/02/2027 (06 tháng)
Giám đốc dự án | Hoàng Đàm Khánh
Quản trị viên / Đầu mối kỹ thuật | Nguyễn Trọng Hiếu
Quy mô dự án | Nhóm 04 sinh viên; 06 giai đoạn; triển khai phần mềm + mô phỏng/demo, không mặc định lắp phần cứng thật.
Mục tiêu và các yêu cầu | Hoàn thành demo gửi/nhận/thuê ngăn; OTP/QR; COD/phí; thanh toán mock; phân quyền; báo cáo; kiểm thử 4 mức và đủ hồ sơ quản trị.
Điều kiện nghiệm thu | Các deliverable đúng phạm vi; luồng nghiệp vụ chính chạy được; test evidence đạt tiêu chí; tài liệu và biên bản đầy đủ, truy vết được.
GIÁM ĐỐC DỰ ÁN
(Ký và ghi rõ họ tên) Hoàng Đàm Khánh
Hoàng Đàm Khánh