## WBS_PhanRaCTCongViec
STT | Tên công việc | Mô tả
|  |  | MO | ML | MP | EST | Tăng thêm | EST chốt | Người thực hiện
| Khảo sát yêu cầu |  |  |  |  | 0
1 | Khảo sát hiện trạng | Khảo sát quy mô cửa hàng, số lượng sản phẩm, số lượng khách hàng và quy trình bán hàng hiện tại. | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0.1 | 3.3 | Nguyễn Thế Dũng
2 | Hợp nhất hiện trạng | Tổng hợp và hợp nhất các kết luận sau khi khảo sát. | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | Nguyễn Thế Dũng
3 | Phân tích hiện trạng | Thảo luận, phân tích và đưa ra được các yêu cầu cho dự án. | 1.5 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | Trần Đình Hảo
4 | Đưa ra báo cáo đặc tả yêu cầu | Triển khai các yêu cầu thành tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS) để báo cáo khách hàng. | 4 | 5 | 8 | 5.3 | 0.1 | 5.4 | Trịnh Kim Nam
5 | Mời khách hàng tham vấn | Khảo sát ý kiến khách hàng, tìm ra thiếu sót và đáp ứng triệt để yêu cầu. | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | Trần Đình Hảo
6 | Chỉnh sửa lại yêu cầu phần mềm | Chỉnh sửa lại theo các ý kiến khách hàng góp ý khi tham vấn. | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | Trịnh Kim Nam
Phân tích thiết kế hệ thống
7 | Xác định ma trận yêu cầu | Lập bảng xác định các công việc và người thực hiện công việc đó (RTM). | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | Trịnh Kim Nam
8 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Đưa ra cái nhìn tổng quan về triển khai hạ tầng, kiến trúc 3 lớp cho website. | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | Nguyễn Thế Dũng
Thiết kế biểu đồ UC của hệ thống
9 | Xác định và phân tích Actor của hệ thống | Xác định tác nhân tham gia hệ thống (Khách hàng, Quản trị viên, Cổng thanh toán). | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | Trần Đức Khánh
10 | Xác định và phân tích các Use Case | Xác định những chức năng mà hệ thống cần thực hiện. | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | Trần Đức Khánh
11 | Vẽ biểu đồ Use Case tổng quát | Xác định chức năng của hệ thống và mối quan hệ một cách tổng quát. | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 3.1 | Trần Đức Khánh
Đặc tả User Case
12 | Use Case Đăng ký/Đăng nhập | Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng đăng ký/đăng nhập. | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | Trần Đình Hảo
13 | Use Case Tìm kiếm & lọc sản phẩm | Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng tìm kiếm/lọc theo cấu hình. | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 4.1 | Trần Đình Hảo
14 | Use Case Giỏ hàng & Đặt hàng | Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng giỏ hàng và đặt hàng. | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 4.1 | Trần Đình Hảo
15 | Use Case Thanh toán trực tuyến | Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng thanh toán qua cổng thanh toán. | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | Trần Đình Hảo
16 | Use Case Quản lý sản phẩm & kho (Admin) | Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng quản lý sản phẩm và tồn kho. | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 4.1 | Trần Đình Hảo
17 | Use Case Báo cáo doanh thu (Admin) | Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng báo cáo và thống kê doanh thu. | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 4.1 | Trần Đình Hảo
18 | Xác định biểu đồ lớp | Xây dựng mô hình lớp gồm thuộc tính, hành động và mối quan hệ của các lớp nghiệp vụ. | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | Trịnh Kim Nam
Xác định biểu đồ tuần tự
19 | Biểu đồ tuần tự Đăng ký/Đăng nhập | Xây dựng trình tự các bước khi đăng ký/đăng nhập. | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | Trịnh Kim Nam
20 | Biểu đồ tuần tự Tìm kiếm & lọc sản phẩm | Xây dựng trình tự các bước khi tìm kiếm/lọc sản phẩm. | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | Trịnh Kim Nam
21 | Biểu đồ tuần tự Giỏ hàng & Đặt hàng | Xây dựng trình tự các bước khi thêm giỏ hàng và đặt hàng. | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | Trịnh Kim Nam
22 | Biểu đồ tuần tự Thanh toán trực tuyến | Xây dựng trình tự các bước khi thanh toán qua cổng thanh toán. | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 3.1 | Trịnh Kim Nam
23 | Biểu đồ tuần tự Quản lý sản phẩm & kho | Xây dựng trình tự các bước khi quản lý sản phẩm/tồn kho. | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | Trịnh Kim Nam
24 | Biểu đồ tuần tự Báo cáo doanh thu | Xây dựng trình tự các bước khi xuất báo cáo doanh thu. | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | Trịnh Kim Nam
Xác định sơ đồ hoạt động
21 | Sơ đồ hoạt động Đăng ký/Đăng nhập | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi đăng ký/đăng nhập. | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | Trịnh Kim Nam
22 | Sơ đồ hoạt động Tìm kiếm & lọc sản phẩm | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi tìm kiếm/lọc sản phẩm. | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | Trịnh Kim Nam
23 | Sơ đồ hoạt động Giỏ hàng & Đặt hàng | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi đặt hàng. | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | Trịnh Kim Nam
24 | Sơ đồ hoạt động Thanh toán trực tuyến | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi thanh toán. | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 3.1 | Trịnh Kim Nam
25 | Sơ đồ hoạt động Quản lý sản phẩm & kho | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi quản lý sản phẩm/kho. | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | Trịnh Kim Nam
26 | Sơ đồ hoạt động Báo cáo doanh thu | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi báo cáo doanh thu. | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | Trịnh Kim Nam
Thiết kế giao diện
27 | Thiết kế giao diện phần Người dùng | Thiết kế giao diện Trang chủ, Trang sản phẩm, Giỏ hàng, Thanh toán, Đăng ký/Đăng nhập. | 4 | 5 | 8 | 5.3 | 0.1 | 5.4 | Võ Hoàng Dương
28 | Thiết kế giao diện phần Quản trị | Thiết kế giao diện Quản lý sản phẩm, Quản lý đơn hàng, Quản lý kho, Trang báo cáo. | 4 | 5 | 8 | 5.3 | 0.1 | 5.4 | Võ Hoàng Dương
29 | Mời khách hàng tham vấn giao diện | Hỏi ý kiến cuối cùng của khách hàng về giao diện chương trình. | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | Trần Đình Hảo
30 | Chỉnh sửa theo yêu cầu | Chỉnh sửa theo ý kiến khách hàng, cam kết để bảo đảm khi nghiệm thu. | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | Trần Đình Hảo
Xây dựng chương trình
31 | Thiết kế CSDL | Xây dựng cơ sở dữ liệu cho dự án (sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, kho). | 6 | 8 | 12 | 8.3 | 0.1 | 8.4 | Trịnh Kim Nam
32 | Xây dựng module tầng Data Access | Xây dựng tầng giao tiếp trực tiếp với CSDL. | 6 | 8 | 12 | 8.3 | 0.1 | 8.4 | Trịnh Kim Nam
33 | Xây dựng module tầng Service/API | Xây dựng tầng giao tiếp gián tiếp (API) giữa Front-end và Back-end. | 6 | 8 | 12 | 8.3 | 0.1 | 8.4 | Trịnh Tuấn Linh
34 | Xây dựng các chức năng phần Quản trị | Xây dựng các chức năng quản lý sản phẩm, đơn hàng, kho, báo cáo cho quản trị viên. | 15 | 20 | 30 | 20.8 | 0.1 | 20.9 | Nguyễn Thế Dũng
Xây dựng chức năng phần người dùng
35 | Đăng ký/Đăng nhập | Xây dựng chức năng đăng ký, đăng nhập cho người dùng và quản trị viên. | 4 | 6 | 8 | 6 | 0.1 | 6.1 | Trịnh Tuấn Linh
36 | Tìm kiếm & lọc sản phẩm | Xây dựng chức năng tìm kiếm và lọc sản phẩm theo cấu hình, giá, hãng. | 6 | 8 | 10 | 8 | 0.1 | 8.1 | Trịnh Tuấn Linh
37 | Giỏ hàng & Đặt hàng | Xây dựng chức năng giỏ hàng và quy trình đặt hàng. | 6 | 8 | 10 | 8 | 0.1 | 8.1 | Trịnh Tuấn Linh
38 | Thanh toán trực tuyến | Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến (COD, thẻ, ví điện tử). | 8 | 10 | 14 | 10.3 | 0.1 | 10.4 | Trịnh Tuấn Linh
39 | Quản lý tài khoản cá nhân | Xây dựng chức năng xem/sửa thông tin tài khoản, lịch sử đơn hàng. | 4 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 5.1 | Trịnh Tuấn Linh
40 | Đánh giá & bình luận sản phẩm | Xây dựng chức năng đánh giá sao và bình luận cho sản phẩm. | 4 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 5.1 | Trịnh Tuấn Linh
41 | Xem lịch sử và trạng thái đơn hàng | Xây dựng chức năng hiển thị lịch sử và trạng thái đơn hàng cho khách hàng. | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 4.1 | Trịnh Tuấn Linh
42 | Viết hướng dẫn sử dụng | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình. | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 3.1 | Trần Đình Hảo
Kiểm thử chương trình
Kiểm thử chức năng
43 | Kiểm thử các chức năng phần quản trị | Tìm kiếm những thiếu sót và lỗi trong phần quản trị. | 6 | 8 | 10 | 8 | 0.1 | 8.1 | Trần Đức Khánh
44 | Kiểm thử chức năng phần người dùng | Kiểm tra lỗi các chức năng phần người dùng. | 6 | 8 | 10 | 8 | 0.1 | 8.1 | Trần Đức Khánh
45 | Kiểm thử toàn cục | Thử lỗi tổng quát toàn chương trình, kiểm thử hiệu năng. | 4 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 5.1 | Trần Đức Khánh
46 | Sửa lỗi chương trình | Sửa tất cả các lỗi đã được phát hiện. | 4 | 6 | 8 | 6 | 0.1 | 6.1 | Trịnh Tuấn Linh
Triển khai hệ thống
47 | Triển khai môi trường thử nghiệm (staging) | Triển khai ứng dụng lên môi trường thử nghiệm nội bộ. | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | Nguyễn Thế Dũng
48 | Triển khai chính thức (production) | Triển khai ứng dụng lên môi trường vận hành chính thức. | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | Nguyễn Thế Dũng
49 | Báo cáo nghiệm thu chương trình | Báo cáo nghiệm thu chương trình cho hội đồng/giáo viên hướng dẫn. | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | Trịnh Tuấn Linh
50 | Đào tạo nhân viên sử dụng chương trình | Hướng dẫn sử dụng, đào tạo nhân viên cửa hàng vận hành hệ thống. | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | Trần Đình Hảo
51 | Bảo trì hệ thống | Cử nhân viên bảo dưỡng, bảo trì hệ thống sau khi vận hành (6 tháng đầu). | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 3.1 | Nguyễn Thế Dũng
| Tổng cộng (giờ công ước lượng) | [6 empty] | 260.1

## TonChiDA
PHẦN 2 : TÔN CHỈ DỰ ÁN
Tôn chỉ dự án (Project Charter)
1. Mô tả dự án
• Tên dự án : Website bán thiết bị máy tính trực tuyến
• Ngày bắt đầu : 01/09/2026
• Ngày kết thúc : 31/03/2027
• Chủ đầu tư : Trường CNTT&TT, Đại học Bách khoa Hà Nội (đề tài NCKH cấp trường)
• Kinh phí : 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)
• Giám đốc dự án : Võ Hoàng Dương (Chủ nhiệm đề tài)
• Mục tiêu dự án :
- Chức năng nghiệp vụ : Quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, kho hàng; tìm kiếm/lọc sản phẩm theo cấu hình; giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán trực tuyến; báo cáo doanh thu.
-Yêu cầu kĩ thuật (Đáp ứng được tiêu chuẩn của một Website): Responsive đa thiết bị, tốc độ tải trang tốt, bảo mật thông tin khách hàng/thanh toán, có khả năng mở rộng (scalable).
-Yêu cầu khác : Giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho cả khách hàng và quản trị viên không chuyên về kỹ thuật.
- Phạm vi của dự án : Xây dựng website bán thiết bị máy tính trực tuyến cho một cửa hàng quy mô vừa và nhỏ; không bao gồm hệ thống ERP toàn doanh nghiệp.
- Đối tượng sử dụng: Vai trò và trách nhiệm.
Vai trò | Họ tên | Tổ chức/vị trí | Liên hệ
|  | Organization/Position | Contact Information
Khách | Nguyễn Văn Long | Chủ cửa hàng thiết bị máy tính | longnguyen@gmail.com
hàng |  |  | 1667083585
Người sử dụng |  | Người truy cập và mua hàng trên website
Giám đốc dự án | Võ Hoàng Dương | Nhóm 6 - Đề tài CNTT20261_K69_01, Trường CNTT&TT - ĐHBKHN | duong.vh@sis.hust.edu.vn
Trưởng nhóm | Trịnh Tuấn Linh | Nhóm 6 - Đề tài CNTT20261_K69_01, Trường CNTT&TT - ĐHBKHN | linh.tt@sis.hust.edu.vn
Ký tên
2. Công bố dự án
Quyết định khởi công dự án phần mềm
(Số ….. Ngày……..)
Tên dự án | Website bán thiết bị máy tính trực tuyến
Mã số | CNTT20261_K69_01
Chủ đấu tư | Trường CNTT&TT, Đại học Bách khoa Hà Nội
Thời gian | 09/2026 - 03/2027 (6 tháng)
Giám đốc dự án | Võ Hoàng Dương
Quản trị viên | Trịnh Tuấn Linh
Qui mô dự án | 6 thành viên; tổng kinh phí 1.000.000.000 đồng
Mục tiêu và các yêu cầu | Xây dựng hoàn chỉnh website bán thiết bị máy tính trực tuyến (giao diện khách hàng, quản trị sản phẩm/đơn hàng/kho, tích hợp thanh toán), đạt chuẩn bảo mật, hoàn thành đúng tiến độ 6 tháng.
Giám đốc dự án
(Ký và ghi rõ tên)