Contents

Chương 1: Tổng quan về dự án và cơ sở lý luận quản lý dự án công nghệ	1

1.Tổng quan về tình hình nghiên cứu	1

2. Cách tiếp cận, phương pháp tiếp cận, phạm vi nghiên cứu	3

2.1. Cách tiếp cận	3

2.2. Phương pháp tiếp cận	3

2.3. Phạm vi nghiên cứu	3

Chương 2: Phân tích thị trường, khảo sát hiện trạng và xác định yêu cầu	4

2.1. Phương pháp khảo sát	4

2.2. Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát và giải pháp công nghệ đề xuất	4

Chương 3: Quản lý thời gian, kinh phí, chất lượng, nguồn lực, rủi ro	5

3.1. Quản lý thời gian	5

3.2. Quản lý kinh phí	7

3.3. Quản lý chất lượng	8

3.4. Quản lý nguồn lực	9

3.5. Quản lý rủi ro	10

# Chương 1: Tổng quan về dự án và cơ sở lý luận quản lý dự án công nghệ

## 1.Tổng quan về tình hình nghiên cứu

Trong bối cảnh toàn cầu hoá và sự trỗi dậy mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hành vi của người tiêu dùng đã có những sự thay đổi lớn rõ rệt. Nói một cách khác, sự bùng nổ của kỷ nguyên số và thương mại điện tử đã và đang định hình lại phương thức vận hành của nghành bán lẻ tại Việt Nam, cũng như toàn cầu. Đối với lĩnh vực kinh doanh phụ kiện thể thao, một thị trường đòi hỏi sự cập nhật liên tục về xu hướng và công nghệ thì việc duy trì các mô hình kinh doanh truyền thống không còn là một hướng đi bền vững và tối ưu hoá lợi nhuận. Ngày nay, người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm sản phẩm chất lượng mà họ còn kỳ vọng vào tính tiện lợi, tốc độ tiếp cận các mặt hàng và trải nghiệm cá nhân hoá. Do đó, việc thiết lập một nền tảng trực tiếp trên không gian mạng là yếu tố cần được xem xét để doanh nghiệp có thể nắm bắt kịp thời những biến động không ngừng của thị trường.

Mặc dù các sàn thương mại điện tử trung gian như Shopee hay Lazada mang lại cơ hội tiếp cận thị trường ban đầu rất lớn nhưng những bất lợi của sự phụ thuộc này đang dần dần bộc lộ một cách rõ ràng. Đầu tiên là các vấn đề liên quan đến tối ưu hoá lợi nhuận. Các cửa hàng không chỉ phải chịu các khoản phí hoa hồng, phí vận hành sàn đang tăng qua từng năm, trực tiếp bào mòn biên lợi nhuận. Thêm vào đó, việc hoạt động trên nền tảng của bên thứ ba khiến cửa hàng rơi vào tình trạng “mù thông tin” đối với tệp khách hàng của mình, thiếu đi quyền kiểm soát dữ liệu người dùng, dẫn đến sự bị động trong việc quản lý và thực hiện các chiến dịch marketing giữ chân khách hàng một cách kịp thời và lan rộng.

Bên cạnh đó, trong một thị trường đầy rẫy sự cạnh tranh, một website độc lập không chỉ là một kênh bán hàng mà còn là “bộ mặt” kỹ thuật số của thương hiệu. Việc sở hữu một nền tảng riêng cho phép các gian hàng phổ thông tự do thiết kế giao diện đồng bộ  với bộ nhận diện thương hiệu, từ đó xây dựng niềm tin và sự chuyên nghiệp trong mắt khách hàng. Nhận thức được tầm quan trọng của việc tự chủ trong kỷ nguyên số, dự án phát triển web bán hàng “Con Sport” đã được bắt đầu như một giải pháp chiến lược toàn diện. Báo cáo này sẽ đào sâu vào phân tích quy trình lập trình và triển khai website nhằm hướng tới: (1) Thiết lập một không gian mua sắm độc lập để nắm bắt và đáp ứng tức thời các xu hướng mới, (2) Thiết lập hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu độc lập nhằm tối ưu hóa công tác quản lý và mở rộng mạng lưới khách hàng online một cách khoa học, (3) Giải quyết bài toán kinh tế thông qua việc cắt giảm tối đa các chi phí trung gian, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh về giá và chất lượng dịch vụ trên thị trường.

Hệ thống được xây dựng để tập trung vào việc hiển thị sản phẩm, quản lý đơn hàng và thanh toán. Hệ thống không bao gồm quản lý kho vận, tích hợp kế toán hoặc sản xuất nội bộ. Hệ thống chỉ tập trung vào giao diện người dùng và quản lý đơn hàng cơ bản.

## 2. Cách tiếp cận, phương pháp tiếp cận, phạm vi nghiên cứu

### 2.1. Cách tiếp cận

- Tiếp cận theo quy trình quản lý dự án (PMI/PMBOK): Tiếp cận toàn bộ vòng đời dự án qua 5 nhóm quá trình: Khởi tạo, Lập kế hoạch, Thực thi, Giám sát & Kiếm soát, Đóng dự án.

- Tiếp cận theo kỹ thuật (Agile/Scrum hoặc Waterfall): Sử dụng mô hình Agile/Scrum (chia giai đoạn phát triển ngắn, linh hoạt cải tiến) hoặc Waterfall (phát triển tuyến tính từng bước) để xây dựng website.

- Tiếp cận hướng người dùng (UX/UI Centric) & Kinh doanh: Lấy nhu cầu mua sắm đồ thể thao của khách hàng làm trung tâm để thiết kế giao diện và tối ưu trải nghiệm người dùng.

### 2.2. Phương pháp tiếp cận

- Phương pháp thu thập dữ liệu:

+ Thứ cấp: Thu thập tài liệu chuyên ngành quản lý dự án, báo cáo thị trường thương mại điện tử ngành phụ kiện thể thao.

+ Sơ cấp: Khảo sát nhu cầu khách hàng, phỏng vấn chủ cửa hàng Con Sport về quy trình vận hành và yêu cầu tính năng.

- Phương pháp phân tích & thiết kế hệ thống:

+ Phân tích yêu cầu chức năng (quản lý sản phẩm, đơn hàng, thanh toán) và phi chức năng (bảo mật, tốc độ).

+ Sử dụng ngôn ngữ UML để thiết kế kiến trúc website.

- Phương pháp quản lý dự án:

+ Sử dụng WBS (Work Breakdown Structure) để phân chia công việc.

+ Sử dụng sơ đồ Gantt hoặc phần mềm (Jira/Trello/MS Project) để lập tiến độ và phân bổ nguồn lực.

+ Phân tích rủi ro và lập kế hoạch ứng phó.

### 2.3. Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi nội dung (Nghiệp vụ & Tính năng):

+ Phía Khách hàng (Front-end): Xem/tìm kiếm phụ kiện thể thao, giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán trực tuyến, theo dõi đơn hàng, đánh giá sản phẩm.

+ Phía Quản trị (Back-end): Quản lý danh mục/kho hàng, quản lý đơn hàng, quản lý người dùng, thống kê báo cáo doanh thu.

- Phạm vi không gian:

Nghiên cứu và triển khai ứng dụng thực tế cho cửa hàng/thương hiệu "Con Sport".

- Phạm vi thời gian:

+ Thời gian thực hiện dự án (ví dụ: từ tháng 9/2026 đến tháng 2/2027).

+ Giới hạn dữ liệu khảo sát và phân tích trong khoảng 1–3 năm gần nhất.

# Chương 2: Phân tích thị trường, khảo sát hiện trạng và xác định yêu cầu

## 2.1. Phương pháp khảo sát

Nhóm dự án đã thực hiện một cuộc khảo sát nội bộ trên tệp khách hàng mục tiêu (N=35) nhằm thấu hiểu sâu sắc hành vi mua sắm phụ kiện thể thao trực tuyến. Phiếu khảo sát tập trung vào các tiêu chí: nhân khẩu học, môn thể thao yêu thích, thói quen thiết bị truy cập và phương thức thanh toán.

## 2.2. Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát và giải pháp công nghệ đề xuất

| Vấn đề | Tỷ lệ (%) | Giải pháp công nghệ tương ứng |
| --- | --- | --- |
| Thiết bị truy cập chủ yếu qua di động | 94.3% | Ưu tiên thiết kế di động (mobile-first design) và ứng dụng đơn trang SPA. |
| Hạn chế trong phương thức thanh toán | 85.7% | Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến qua mã QR (VietQR) |
| Khó khăn trong việc chọn đúng kích cỡ | 45.7% | Xây dựng tiện ích tính toán size tự động dựa trên chiều cao/cân nặng. |
| Thiếu thông tin minh bạch về đồng kiểm hàng | 30.0% | Hiển thị rõ ràng và nổi bật chính sách đổi trả, đồng kiểm trực tiếp trên trang chi tiết sản phẩm. |

# Chương 3: Quản lý thời gian, kinh phí, chất lượng, nguồn lực, rủi ro

## 3.1. Quản lý thời gian

Quản lý thời gian là một trong những yếu tố chính quyết định sự thành công của dự án "Xây dựng website bán phụ kiện thể thao Con Sport". Với khẩu hiệu "Your passion is our destination", toàn bộ tiến độ được lên kế hoạch trên nền tảng phương pháp quản lý cấu trúc công việc phân rã (WBS - Work Breakdown Structure) kết hợp mô hình quản lý vòng đời phát triển phần mềm chuẩn mực, đảm bảo quỹ thời gian dự phòng hợp lý và kiểm soát chặt chẽ các mốc bàn giao. Tổng thời gian triển khai chính thức của dự án kéo dài từ ngày 07/9/2026 đến ngày 30/01/2027, được chia thành 5 giai đoạn chính cùng giai đoạn bảo trì dài hạn.

| STT | Các nội dung, công việc thực hiện chủ yếu | Sản phẩm phải đạt | Thời gian (bắt đầu - kết thúc) | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát yêu cầu (khảo sát hiện trạng, hợp nhất hiện trạng, phân tích hiện trạng, đưa ra báo cáo đặc tả yêu cầu, mời khách hàng tham vấn, chỉnh sửa lại yêu cầu phần mềm) | Báo cáo khảo sát | 07/9/2026 - 19/9/2026 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh |
| 2 | Phân tích thiết kế hệ thống (xác định ma trận yêu cầu, thiết kế kiến trúc hệ thống, thiết kế biểu đồ UC của hệ thống, đặc tả use case, xác định biểu đồ lớp, xác định biểu đồ tuần tự, xác định sơ đồ hoạt động, thiết kế giao diện) | Hoàn thành sơ bộ báo cáo phân tích và thiết kế hệ thống | 21/9/2026 - 03/10/2026 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh |
| 3 | Xây dựng chương trình (thiết kế CSDL và các mục liên quan) | Chương trình máy tính | 05/10/2026 - 19/12/2026 | Phạm Trung Thành, Bùi Thế Hoàng, Trần Phương Anh |
| 4 | Kiểm thử chương trình (kiểm thử chức năng, kiểm thử toàn cục, sửa lỗi chương trình) | Kiểm thử chương trình thành công | 21/12/2026 - 09/01/2027 | Phạm Trung Thành, Bùi Thế Hoàng, Trần Phương Anh |
| 5 | Triển khai hệ thống (triển khai toàn cục, báo cáo chương trình, đầo tạo nhân lực sử dụng chương trình) | Triển khai hệ thống đủ các bước | 11/01/2027 - 30/01/2027 | Phạm Trung Thành, Bùi Thế Hoàng, Trần Phương Anh |
| 6 | Bảo trì hệ thống | Hoàn thiện hệ thống | Sau khi bàn giao (Bảo hành 12 tháng) | Phạm Trung Thành, Bùi Thế Hoàng, Trần Phương Anh |

Để đảm bảo không xảy ra tình trạng chậm trễ tiến độ, nhóm quản lý dự án áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ:

- Quản lý quỹ thời gian dự phòng: Các mốc thời gian giữa các giai đoạn đều được lồng ghép các khoảng đệm hợp lý, giúp đội ngũ kỹ thuật có thời gian xử lý các phát sinh bất ngờ mà không ảnh hưởng tới mốc bàn giao cuối cùng.

- Khóa chặt phạm vi MVP (Scope Lock): Tránh tình trạng "phình to phạm vi" khiến thời gian bị kéo dài. Mọi tính năng phát sinh ngoài thiết kế ban đầu đều được kiểm soát nghiêm ngặt.

- Ứng phó rủi ro kỹ thuật: Đối với các tác vụ có nguy cơ trễ hạn (ví dụ: chờ phản hồi tích hợp API thanh toán VietQR), nhóm chủ động sử dụng dữ liệu giả (Mock API) để lập trình song song, giữ vững tiến độ của giai đoạn xây dựng chương trình.

## 3.2. Quản lý kinh phí

Quản lý ngân sách là vấn đề thiết yếu đảm bảo tính khả thi và hiệu quả kinh tế của dự án. Với mục tiêu xây dựng một nền tảng thương mại điện tử độc lập nhằm thoát khỏi sự phụ thuộc vào các sàn trung gian và tối ưu hóa chi phí vận hành, toàn bộ nguồn vốn đầu tư được lập kế hoạch, phân bổ và kiểm soát chặt chẽ theo nguyên tắc tiết kiệm, đúng mục đích và hiệu quả tối đa. Tổng ngân sách dự kiến được phê duyệt cho toàn bộ vòng đời dự án là 400,000,000 VNĐ. Dựa trên quy mô triển khai kỹ thuật từ khâu khảo sát, phân tích thiết kế, lập trình hệ thống cho đến kiểm thử và triển khai thực tế, kinh phí được phân bổ thành các hạng mục cụ thể như sau:

Tổng chi phí triển khai trong thực tế là 323,359,200 VNĐ, nằm hoàn toàn trong hạn mức tổng quỹ ngân sách được duyệt (400,000,000 VNĐ), tạo ra một khoản dư dự phòng an toàn cho các hoạt động vận hành và bảo trì sau bàn giao.

Nhằm đảm bảo nguồn vốn không bị thất thoát hoặc vượt mức đầu tư ban đầu, ban quản lý dự án áp dụng các biện pháp kiểm soát tài chính nghiêm ngặt như sau:

- Kiểm soát phạm vi: triển khai khóa chặt phạm vi sản phẩm tối thiểu (MVP - Minimum Viable Product) để tránh việc phát sinh các tính năng ngoài thỏa thuận, gây lãng phí nguồn lực tài chính và thời gian.

- Tối ưu hóa nguồn lực nội bộ: tận dụng triệt để các công nghệ mã nguồn mở, framework hiện đại (Tailwind CSS, Spring Boot) giúp cắt giảm chi phí bản quyền phần mềm thương mại đắt đỏ.

- Quản lý rủi ro tài chính: lập quỹ dự phòng từ phần chênh lệch giữa tổng quỹ (400 triệu) và chi phí thực tế (hơn 323 triệu) nhằm ứng phó kịp thời với các biến động thị trường hoặc chi phí phát sinh trong giai đoạn bảo trì hệ thống.

## 3.3. Quản lý chất lượng

Quản lý chất lượng là yếu tố then chốt quyết định mức độ hoàn thiện, tính ổn định và sự hài lòng của người dùng đối với sản. Với khẩu hiệu thương hiệu "Your passion is our destination", hệ thống không chỉ đòi hỏi sự đồng bộ về mặt giao diện và tính năng mà còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về hiệu năng, độ bảo mật và độ tin cậy của mã nguồn. Công tác kiểm soát chất lượng được phụ trách trực tiếp bởi kỹ sư đảm bảo chất lượng (QA/QC) phối hợp chặt chẽ cùng đội ngũ phát triển full-stack trong suốt vòng đời dự án. Để đảm bảo sản phẩm đạt chuẩn thương mại hóa trước khi bàn giao, dự án thiết lập và kiểm soát nghiêm ngặt 3 chỉ số kỹ thuật chính sau đây:

| Chỉ số đo lường | Mục tiêu cam kết | Kết quả thực tế đạt được | Phương pháp kiểm soát |
| --- | --- | --- | --- |
| Hiệu năng | Tốc độ tải trang tối đa < 2s | Đạt chuẩn (< 1.8s trên thiết bị di động) | Tối ưu hóa cấu trúc SPA, nén tài nguyên frontend và đánh Index CSDL SQL Server |
| Độ bao phủ kiểm thử | Độ bao phủ Unit Test mã nguồn > 85% | Đạt ~87.5% tổng số hàm nghiệp vụ | Sử dụng Spring Boot Test framework viết Unit Test cho tầng Service và Repository. |
| Lỗi kỹ thuật nghiêm trọng | 0 lỗi nghiêm trọng (Level 1) khi phát hành | 0 lỗi Level 1 (Đã xử lý triệt để trước khi bàn giao) | Thực hiện kiểm thử chức năng, kiểm thử toàn cục và kiểm thử chéo. |

Áp dụng các tiêu chuẩn và quy trình kiểm soát xuyên suốt các giai đoạn:

- Kiểm soát kiến trúc phần mềm: tuân thủ mô hình Clean Architecture và MVC nhằm phân tách rõ ràng các tầng, giúp mã nguồn sạch, dễ đọc, dễ bảo trì và hạn chế tối đa xung đột logic.

- Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu: thiết kế CSDL đạt chuẩn 3NF, tách bạch các biến thể sản phẩm (size, màu sắc) giúp toàn vẹn dữ liệu, tránh các lỗi bất thường trong quá trình truy vấn đơn hàng.

- Kiểm thử liên tục: quá trình QA/QC diễn ra song song với giai đoạn lập trình (từ 21/12/2026 đến 09/01/2027). Mọi lỗi phát sinh đều được ghi nhận qua hệ thống tracking, yêu cầu lập trình viên fix lỗi và kiểm thử hồi quy trước khi merge code.

- Trải nghiệm người dùng: đảm bảo giao diện Tailwind CSS hoạt động mượt mà ở cả chế độ light/dark mode, tương thích hoàn hảo trên các thiết bị di động theo đúng kết quả khảo sát khách hàng.

## 3.4. Quản lý nguồn lực

Quản lý nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của dự án. Với khẩu hiệu thương hiệu "Your passion is our destination", dự án đòi hỏi một tập thể nhân sự tinh gọn, chuyên môn cao, được phân công nhiệm vụ rõ ràng theo từng giai đoạn từ khảo sát, thiết kế, lập trình đến kiểm thử và triển khai. Đội ngũ thực hiện dự án bao gồm 03 thành viên chủ chốt thuộc nhóm 7 (dưới sự hướng dẫn của ThS. Lê Thị Hoa) phối hợp cùng các chuyên gia kỹ thuật và QA/QC, cấu thành một mô hình tổ chức dự án chuyên nghiệp. Cơ cấu nguồn lực nhân sự của dự án được phân chia theo các vai trò và nhiệm vụ cụ thể như sau:

| Họ và tên | MSV | Vai trò | Nhiệm vụ và trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Trần Phương Anh | 202490031 | Chủ nhiệm dự án kiêm business analyst | Chịu trách nhiệm tổng quản lý dự án; chủ trì công tác khảo sát thị trường, phân tích nghiệp vụ, lập báo cáo đặc tả yêu cầu; điều phối chung các đầu việc. |
| Phạm Trung Thành | 202400001 | Kỹ thuật viên trưởng | Chủ trì thiết kế kiến trúc hệ thống (Clean Architecture/MVC), phát triển backend, xây dựng CSDL và tham gia thực hiện các đầu việc kỹ thuật 1 đến 6. |
| Bùi Thế Hoàng | 202400001 | Thành viên chính | Chịu trách nhiệm thiết kế giao diện UI/UX, lập trình phía Client, thực hiện kiểm thử chương trình và tham gia các đầu việc 3, 4, 5, 6. |

Để đảm bảo hiệu quả vận hành với quy mô nhân sự có hạn, ban quản lý dự án áp dụng các nguyên tắc phối hợp chặt chẽ:

- Chuyên môn hóa kết hợp linh hoạt: mỗi thành viên nắm giữ một thế mạnh chuyên sâu (quản trị/phân tích, backend, frontend/UI), đồng thời hỗ trợ chéo lẫn nhau trong các giai đoạn cao điểm như kiểm thử và triển khai hệ thống.

- Quản lý khối lượng công việc: phân bổ thời gian và đầu việc dựa trên năng lực thực tế, kiểm soát chặt chẽ tiến độ thông qua mô hình WBS từ tháng 9/2026 đến tháng 01/2027.

- Đào tạo và chuyển giao: trong giai đoạn cuối dự án (tháng 01/2027), toàn bộ nhân lực tham gia trực tiếp vào công tác đào tạo người dùng và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp.

## 3.5. Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là một phần trong quản trị dự án công nghệ nhằm nhận diện sớm các mối đe dọa tiềm ẩn về kỹ thuật, tiến độ và tài chính để đưa ra phương án ứng phó kịp thời. Trong bối cảnh triển khai hệ thống thương mại điện tử độc lập nhằm thay thế mô hình phụ thuộc sàn trung gian, việc kiểm soát rủi ro giúp bảo đảm dự án vận hành thông suốt từ ngày 07/9/2026 đến 30/01/2027. Dựa trên đặc thù kỹ thuật và quá trình làm việc thực tế của nhóm 7, các rủi ro chính được phân tích và xây dựng phương án ứng phó cụ thể như dưới đây:

| Mô tả rủi ro | Mức độ ảnh hưởng | Khả năng xảy ra | Giải pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| Trễ API thanh toán: đối tác cung cấp dịch vụ VietQR chậm phản hồi hoặc gián đoạn kỹ thuật trong quá trình tích hợp cổng thanh toán trực tuyến. | Cao | Trung bình | Dựng dữ liệu giả (Mock API): lập trình viên chủ động xây dựng các API giả lập để tiến hành lập trình và kiểm thử logic giỏ hàng, thanh toán trước mà không bị phụ thuộc vào tiến độ phản hồi của bên thứ ba. |
| Vỡ giao diện hệ thống: lỗi hiển thị, xung đột CSS hoặc bất tương thích khi người dùng truy cập website qua các phiên bản trình duyệt Safari cũ. | Trung bình | Trung bình | Kiểm thử chéo: thực hiện kiểm tra giao diện Tailwind CSS định kỳ trên nhiều nền tảng trình duyệt và thiết bị khác nhau trong suốt giai đoạn phát triển. |
| Vượt ngân sách / Kéo dài thời gian: khách hàng hoặc các bên liên quan yêu cầu bổ sung thêm các tính năng ngoài thỏa thuận ban đầu. | Thấp | Cao | Khóa chặt phạm vi MVP (Scope Lock): chỉ tập trung phát triển hoàn thiện các tính năng cốt lõi đã cam kết trong báo cáo đặc tả yêu cầu; mọi yêu cầu phát sinh sẽ được đưa vào giai đoạn phát triển nâng cấp tương lai. |

Cơ chế giám sát và kiểm soát rủi ro xuyên suốt dự án

- Đánh giá định kỳ: kỹ sư QA/QC và chủ nhiệm dự án thường xuyên rà soát trạng thái hoạt động của các phần hệ thống nhằm phát hiện sớm các điểm nghẽn kỹ thuật.

- Dự phòng tài chính và thời gian: duy trì quỹ thời gian đệm giữa các giai đoạn WBS và khoản ngân sách thặng dư (giữa tổng quỹ 400 triệu và chi phí thực tế hơn 323 triệu) nhằm sẵn sàng ứng phó với các sự cố bất khả kháng.