## Thoigiancongviec
STT | Tên công việc | Mô tả | Đơn vị tính | MO | ML | MP | EST | Tăng thêm | EST chốt | Người thực hiện
Khảo sát yêu cầu
1 | Khảo sát hiện trạng | Khảo sát các mô hình thị trường. | Ngày | 4.5 | 5 | 6 | 5.1 | 10% | 5.61 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
2 | Hợp nhất hiện trạng | Tổng hợp và hợp nhất các kết luận. | Ngày | 0.5 | 1 | 1 | 0.9 | 10% | 0.99 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
3 | Phân tích hiện trạng | Thảo luận, phân tích và đưa ra được các yêu cầu cho dự án | Ngày | 0.5 | 1 | 1 | 0.9 | 10% | 0.99 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
4 | Đưa ra báo cáo đặc tả yêu cầu | Triển khai các yêu cầu thành tài liệu phân tích yêu cầu để báo cáo khách hàng | Ngày | 0.5 | 1 | 1 | 0.9 | 10% | 0.99 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
5 | Mời khách hàng tham vấn | Khảo sát ý kiến khách hàng, nhằm tìm ra được những thiếu sót và đáp ứng triệt để yêu cầu của khách hàng | Ngày | 1 | 2 | 2 | 1.8 | 10% | 1.98 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
6 | Chỉnh sửa lại yêu cầu phần mềm | Chỉnh sửa lại các ý kiến mà khách hàng góp ý khi tham vấn | Ngày | 0.5 | 1 | 1 | 0.9 | 10% | 0.99 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
Phân tích thiết kế hệ thống
7 | Xác định ma trận yêu cầu | Lập bảng xác định các công việc và người thực hiện công việc đó. | Ngày | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 10% | 0.44 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
8 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Nhằm đưa ra cái nhìn tổng quan về việc triển khai cơ sở hạ tầng cho dự án. | Ngày | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 10% | 0.44 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
Thiết kế biểu đồ UC của hệ thống
9 | Xác định và phân tích Actor của hệ thống | Xác định được những tác nhân tham gia dự án | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
10 | Xác định và phân tích các User Case | Xác định những chức năng mà dự án cần thực hiện | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
11 | Vẽ biểu đồ User Case tổng quát | Xác định được những chức năng của hệ thống và mối quan hệ một cách tổng quát | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
Đặc tả User Case
12 | User Case đăng ký | Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng đăng ký | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
13 | User Case đăng nhập | Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng đăng nhập | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
14 | User Case quản lý hồ sơ cá nhân | Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng quản lý hồ sơ cá nhân | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
15 | User Case tìm kiếm | Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng tìm kiếm | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
16 | User Case thanh toán | Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng thanh toán | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
17 | User Case quản lý giỏ hàng | Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng quản lý giỏ hàng | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
18 | User Case quản lý sản phẩm | Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng quản lý sản phẩm | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
19 | User Case quản lý thông tin khách hàng | Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng quản lý thông tin khách hàng | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
20 | User Case quản lý đơn hàng | Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng quản lý đơn hàng | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
21 | User Case quản lý chương trình khuyến mãi | Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng quản lý chương trình khuyến mãi | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
22 | User Case đánh giá sản phẩm | Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng đánh giá sản phẩm | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
23 | User Case thống kê doanh thu | Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng thống kê doanh thu | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
24 | Xác định biểu đồ lớp | Xây dựng mô hình lớp bao gồm các thuộc tính, hành động và mối quan hệ của chúng | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
Xác định biểu đồ tuần tự
25 | Biểu đồ tuần tự đăng ký | Xây dựng trình tự các bước khi đăng ký | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
26 | Biểu đồ tuần tự đăng nhập | Xây dựng trình tự các bước khi đăng nhập | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
27 | Biểu đồ tuần tự quản lý hồ sơ cá nhân | Xây dựng trình tự các bước khi quản lý hồ sơ cá nhân | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
28 | Biểu đồ tuần tự tìm kiếm | Xây dựng trình tự các bước khi tìm kiếm | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
29 | Biểu đồ tuần tự thanh toán | Xây dựng trình tự các bước khi thanh toán | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
30 | Biểu đồ tuần tự quản lý giỏ hàng | Xây dựng trình tự các bước khi quản lý giỏ hàng | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
31 | Biểu đồ tuần tự quản lý sản phẩm | Xây dựng trình tự các bước khi quản lý sản phẩm | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
32 | Biểu đồ tuần tự quản lý thông tin khách hàng | Xây dựng trình tự các bước khi quản lý thông tin khách hàng | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
33 | Biểu đồ tuần tự quản lý đơn hàng | Xây dựng trình tự các bước khi quản lý đơn hàng | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
34 | Biểu đồ tuần tự quản lý chương trình khuyến mãi | Xây dựng trình tự các bước khi quản lý chương trình khuyến mãi | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
35 | Biểu đồ tuần tự đánh giá sản phẩm | Xây dựng trình tự các bước đánh giá sản phẩm | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
36 | Biểu đồ tuần tự thống kê doanh thu | Xây dựng trình tự các bước thống kê doanh thu | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
Xác định sơ đồ hoạt động
37 | Sơ đồ hoạt động đăng ký | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi đăng ký | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
38 | Sơ đồ hoạt động đăng nhập | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi đăng nhập | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
39 | Sơ đồ hoạt động quản lý hồ sơ cá nhân | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể quản lý hồ sơ cá nhân | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
40 | Sơ đồ hoạt động tìm kiếm | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể tìm kiếm | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
41 | Sơ đồ hoạt động thanh toán | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể thanh toán | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
42 | Sơ đồ hoạt động quản lý giỏ hàng | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể quản lý giỏ hàng | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
43 | Sơ đồ hoạt động quản lý sản phẩm | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể quản lý sản phẩm | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
44 | Sơ đồ hoạt động quản lý thông tin khách hàng | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể quản lý thông tin khách hàng | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
45 | Sơ đồ hoạt động quản lý đơn hàng | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể quản lý đơn hàng | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
46 | Sơ đồ hoạt động quản lý chương trình khuyến mãi | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể quản lý chương trình khuyến mãi | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
47 | Sơ đồ hoạt động đánh giá sản phẩm | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể đánh giá sản phẩm | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
48 | Sơ đồ hoạt động thống kê doanh thu | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể thống kê doanh thu | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
Thiết kế giao diện
49 | Thiết kế giao diện phần Người dùng | Đưa ra phần giao diện giao tiếp với người dùng | Ngày | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 10% | 0.44 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
50 | Thiết kế giao diện cho phần Quản trị | Đưa ra phần giao diện của người quản trị khi sử dụng | Ngày | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 10% | 0.44 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
51 | Mời khách hàng tham vấn giao diện | Hỏi ý kiến cuối cùng của khách hàng về giao diện chương trình | Ngày | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 10% | 0.88 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
52 | Chỉnh sửa theo yêu cầu | Chỉnh sửa theo những ý kiến của khách hàng, làm cam kết để bảo đảm khi nghiệm thu | Ngày | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 10% | 0.88 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
Xây dựng chương trình
53 | Thiết kế CSDL | Xây dựng cơ sở dữ liệu cho dự án | Ngày | 3.5 | 4 | 5 | 4.1 | 10% | 4.51 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
54 | Xây dựng module tầng Data Access | Xây dựng tầng giao tiếp trực tiếp với CSDL | Ngày | 3.5 | 4 | 5 | 4.1 | 10% | 4.51 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
55 | Xây dựng module tầng ADO | Xây dựng tầng giao tiếp gián tiếp với CSDL | Ngày | 3.5 | 4 | 5 | 4.1 | 10% | 4.51 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
56 | Xây dựng các chức năng phần Quản trị | Xây dựng các chức năng liên quan cho người quản trị hệ thống phần mềm | Ngày | 15 | 18 | 20 | 17.8 | 10% | 19.58 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
Xây dựng chức năng phần người dùng
57 | Đăng nhập | Xây dựng phần Đăng nhập người dùng và Đăng nhập cho Quản trị | Ngày | 1.5 | 3 | 4 | 2.9 | 10% | 3.19 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
58 | Quản lý hồ sơ cá nhân | Xây dựng chức năng Quản lý hồ sơ cá nhân | Ngày | 1.5 | 3 | 4 | 2.9 | 10% | 3.19 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
59 | Tìm kiếm | Xây dựng chức năng Tìm kiếm | Ngày | 1.5 | 3 | 4 | 2.9 | 10% | 3.19 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
60 | Thanh toán | Xây dựng chức năng Thanh toán | Ngày | 1.5 | 3 | 4 | 2.9 | 10% | 3.19 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
61 | Quản lý giỏ hàng | Xây dựng chức năng Quản lý giỏ hàng | Ngày | 1.5 | 3 | 4 | 2.9 | 10% | 3.19 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
62 | Quản lý đơn hàng | Xây dựng chức năng Quản lý đơn hàng | Ngày | 1.5 | 3 | 4 | 2.9 | 10% | 3.19 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
63 | Đánh giá sản phẩm | Xây dựng chức năng Đánh giá sản phẩm | Ngày | 1.5 | 3 | 4 | 2.9 | 10% | 3.19 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
64 | Viết hướng dẫn sử dụng | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình | Ngày | 1.5 | 3 | 3 | 2.8 | 10% | 3.08 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
Kiểm thử chương trình
Kiểm thử chức năng
65 | Kiểm thử các chức năng phần quản trị | Tìm kiếm những thiếu sót và lỗi trong phần quản trị | Ngày | 2 | 3 | 4 | 3 | 10% | 3.3 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
66 | Kiểm thử chức năng phần người dùng | Kiểm tra lỗi các chức năng phần người dùng | Ngày | 2 | 3 | 4 | 3 | 10% | 3.3 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
67 | Kiểm thử toàn cục | Thử lỗi tổng quát toàn chương trình | Ngày | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 10% | 3.52 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
68 | Sửa lỗi chương trình | Sửa tất cả các lỗi đã được tìm thấy | Ngày | 3 | 4 | 5 | 4 | 10% | 4.4 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
Triển khai hệ thống
69 | Triển khai toàn cục | Triển khai ứng dụng thông qua môi trường Internet | Ngày | 5 | 5 | 7 | 5.3 | 10% | 5.83 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
70 | Báo cáo chương trình | Báo cáo nghiệm thu chương trình | Ngày | 2 | 2 | 3 | 2.2 | 10% | 2.42 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
71 | Đào tạo nhân lực sử dụng chương trình | Hướng dẫn sử dụng chương trình, đào tạo cán bộ, nghiệm thu chương trình | Ngày | 7 | 7 | 8 | 7.2 | 10% | 7.92 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
72 | Bảo trì hệ thống | Cử nhân viên bảo dưỡng, bảo trì hệ thống khi chạy chương trình | [7 empty] | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng