## DuToan
BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ
ĐỀ TÀI | Xây dựng hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang
MÃ SỐ | CNTT20261_N01
CHỦ TRÌ | Bùi Tuấn Anh
THỜI GIAN | 01/09/2026 ~ 31/03/2027
TT | Danh mục | Số tiền (VNĐ) | Ghi chú
1 | Công lao động | 285396650 | Chi tiết tại sheet CongLaoDong, ChuyenDe
2 | Vật tư, Thiết bị | 73800000 | Chi tiết tại sheet ThietBiVatTu
3 | Chi khác (VPP, Công tác, Quản lý...) | 49000000 | Chi tiết tại sheet ChiKhac
Tổng |  | 408196650
Bằng chữ: Bốn trăm linh tám triệu một trăm chín mươi sáu nghìn sáu trăm năm mươi đồng
Hà Nội, Ngày 25 tháng 7 năm 2026
Chủ nhiệm đề tài |  | Người lập bảng
Bùi Tuấn Anh |  | Bùi Tuấn Anh

## CongLaoDong
PHỤ LỤC DỰ TOÁN KINH PHÍ 1. Nhân công lao động khoa học (khoán chi)
ĐỀ TÀI | Xây dựng hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang
MÃ SỐ | CNTT20261_N01
CHỦ TRÌ | Bùi Tuấn Anh
Công lao động khoa học thực hiện theo mức lương cơ sở: |  |  |  | 2530000
TT | Họ và tên | Nhiệm vụ | Số ngày công | Hệ số nhiệm vụ | Định mức / ngày công | Thành tiền
1 | Bùi Tuấn Anh | Chủ trì | 43.2667 | 0.75 | 1897500 | 82098500
2 | Bùi Quốc Luýt | Thành viên chính | 48.95 | 0.45 | 1138500 | 55729575
3 | Vũ Quang Minh | Thành viên chính | 41.9833 | 0.45 | 1138500 | 47798025
4 | Bạch Minh Quang | Thành viên chính | 44 | 0.45 | 1138500 | 50094000
5 | Phạm Đoàn Bảo Thiên | Thành viên chính | 43.6333 | 0.45 | 1138500 | 49676550
Tổng |  |  | 221.8333 |  | 1290300 | 285396650
Bằng chữ: Hai trăm tám mươi lăm triệu ba trăm chín mươi sáu nghìn sáu trăm năm mươi đồng
Hà Nội, Ngày 25 tháng 7 năm 2026
| Chủ nhiệm đề tài |  | Người lập bảng
| Bùi Tuấn Anh |  | Bùi Tuấn Anh

## ChuyenDe
STT | Các nội dung, công việc thực hiện | Sản phẩm | Thời gian | Tiến trình | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Công số (manday) | Định mức | Giá trị | Lương cơ sở | 2530000
A. KHẢO SÁT & YÊU CẦU
1 | Khảo sát cách kho nhận hàng từ nhà cung cấp, kiểm tra mẫu mã, màu, size, đối chiếu hóa đơn nhập; cách tiếp nhận và phân loại hàng khách trả lại. | Báo cáo khảo sát & đặc tả yêu cầu | 01/09/2026-25/09/2026 | Từ đầu | Chủ nhiệm | Bùi Tuấn Anh | 3.4833 | 1897500 | 6609625
2 | Khảo sát cách bộ phận bán hàng gửi yêu cầu xuất, cách kho soạn hàng, chuyển hàng giữa kho tổng và kho cửa hàng, xử lý hàng lỗi hỏng. | Báo cáo khảo sát & đặc tả yêu cầu |  | Từ đầu | Thành viên chính | Bùi Quốc Luýt | 3.4833 | 1138500 | 3965775
3 | Khảo sát quy trình kiểm kê, đối chiếu sổ sách; thu thập 13 biểu mẫu gồm 7 phiếu chứng từ và 6 mẫu báo cáo đang sử dụng. | Báo cáo khảo sát & đặc tả yêu cầu |  | Từ đầu | Thành viên chính | Phạm Đoàn Bảo Thiên | 4.4 | 1138500 | 5009400
4 | Khảo sát cách ghi nhận sản phẩm, loại, màu, size, giá nhập, giá bán, vị trí lưu trữ; xác định cấp quản lý đúng (sản phẩm hay biến thể). | Báo cáo khảo sát & đặc tả yêu cầu |  | Từ đầu | Thành viên chính | Bạch Minh Quang | 2.3833 | 1138500 | 2713425
5 | Tổng hợp kết quả khảo sát, mô tả 4 quy trình cốt lõi, liệt kê hạn chế của cách quản lý bằng sổ sách và Excel, đối chiếu vấn đề với nhu cầu hệ thống. | Báo cáo khảo sát & đặc tả yêu cầu |  | Sau Task 1, 2, 3, 4 | Chủ nhiệm | Bùi Tuấn Anh | 3.3 | 1897500 | 6261750
6 | Xác định mục tiêu đo được, phạm vi trong và ngoài hệ thống, tác nhân và các quy tắc nghiệp vụ QT-01 đến QT-06 (tồn không âm, chỉ đổi tồn khi phiếu hoàn thành...). | Báo cáo khảo sát & đặc tả yêu cầu |  | Sau Task 5 | Chủ nhiệm | Bùi Tuấn Anh | 3.3 | 1897500 | 6261750
7 | Lập danh sách 19 yêu cầu chức năng (FR) và 11 yêu cầu phi chức năng (NFR) kèm tiêu chí đo về hiệu năng, toàn vẹn dữ liệu, bảo mật. | Báo cáo khảo sát & đặc tả yêu cầu |  | Sau Task 6 | Thành viên chính | Bùi Quốc Luýt | 4.5833 | 1138500 | 5218125
8 | Trao đổi với quản lý kho và bộ phận bán hàng của doanh nghiệp, tiếp nhận phản hồi và chốt tài liệu đặc tả yêu cầu. | Báo cáo khảo sát & đặc tả yêu cầu |  | Sau Task 7 | Chủ nhiệm | Bùi Tuấn Anh | 2.2 | 1897500 | 4174500
B. PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG
9 | Xác định tác nhân Người dùng, Quản lý, Nhân viên kho, Nhân viên bán hàng; lập ma trận phân quyền vai trò - use case làm căn cứ RBAC. | Báo cáo phân tích thiết kế (UML) | 26/09/2026-20/11/2026 | Sau Task 8 | Chủ nhiệm | Bùi Tuấn Anh | 2.2 | 1897500 | 4174500
10 | Vẽ biểu đồ use case tổng quát và phân rã 4 gói: Quản trị hệ thống, Quản lý danh mục, Nghiệp vụ kho, Tồn kho và báo cáo. | Báo cáo phân tích thiết kế (UML) |  | Sau Task 9 | Chủ nhiệm | Bùi Tuấn Anh | 3.3 | 1897500 | 6261750
11 | Đặc tả luồng chính, luồng thay thế, điều kiện trước/sau cho 19 use case, chi tiết nhất cho Nhập kho, Xuất kho, Duyệt điều chỉnh tồn, Đổi trả. | Báo cáo phân tích thiết kế (UML) |  | Sau Task 10 | Thành viên chính | Phạm Đoàn Bảo Thiên | 6.6 | 1138500 | 7514100
12 | Xây dựng mô hình lĩnh vực (sản phẩm, biến thể, kho, tồn kho, phiếu kho, thẻ kho) và biểu đồ lớp phân tích theo mẫu BCE cho các use case trọng tâm. | Báo cáo phân tích thiết kế (UML) |  | Sau Task 11 | Chủ nhiệm | Bùi Tuấn Anh | 5.5 | 1897500 | 10436250
13 | Vẽ 4 biểu đồ tuần tự cho UC Nhập kho, Xuất kho, Duyệt điều chỉnh tồn kho, Xử lý đổi trả hàng. | Báo cáo phân tích thiết kế (UML) |  | Sau Task 12 | Thành viên chính | Vũ Quang Minh | 5.5 | 1138500 | 6261750
14 | Vẽ 4 biểu đồ hoạt động (nghiệp vụ tổng quát, yêu cầu và xuất kho, kiểm kê, đổi trả) và 2 biểu đồ trạng thái của PhieuKho, PhieuKiemKe. | Báo cáo phân tích thiết kế (UML) |  | Sau Task 11 | Thành viên chính | Bạch Minh Quang | 4.5833 | 1138500 | 5218125
15 | Chọn kiến trúc web 3 tầng (React - Spring Boot - PostgreSQL), chia 6 hệ thống con, tổ chức biểu đồ gói theo BCE và quy tắc phụ thuộc. | Báo cáo phân tích thiết kế (UML) |  | Sau Task 12 | Thành viên chính | Bùi Quốc Luýt | 4.5833 | 1138500 | 5218125
16 | Mô tả các thành phần phần mềm, REST API cung cấp; bố trí máy chủ ứng dụng, máy chủ CSDL, lưu trữ sao lưu và máy tính bảng tại kho. | Báo cáo phân tích thiết kế (UML) |  | Sau Task 15 | Thành viên chính | Vũ Quang Minh | 3.3 | 1138500 | 3757050
17 | Chi tiết hóa lớp thiết kế: kiểu dữ liệu, tầm vực, phương thức cho nhóm chứng từ kho, tồn kho và kiểm kê, danh mục hàng hóa và quản trị. | Báo cáo phân tích thiết kế (UML) |  | Sau Task 13, 15 | Thành viên chính | Bùi Quốc Luýt | 5.5 | 1138500 | 6261750
C. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU & GIAO DIỆN
18 | Ánh xạ lớp thực thể sang 15 bảng, xác định khóa chính, khóa ngoại, quan hệ giữa sản phẩm, biến thể, kho, tồn kho, phiếu kho và thẻ kho. | Lược đồ CSDL & từ điển dữ liệu | 21/11/2026-25/12/2026 | Sau Task 17 | Thành viên chính | Phạm Đoàn Bảo Thiên | 4.5833 | 1138500 | 5218125
19 | Đặc tả chi tiết từng cột; ràng buộc CHECK tồn không âm, UNIQUE (kho, biến thể), chỉ mục thẻ kho theo (biến thể, kho, thời gian). | Lược đồ CSDL & từ điển dữ liệu |  | Sau Task 18 | Thành viên chính | Phạm Đoàn Bảo Thiên | 4.2167 | 1138500 | 4800675
20 | Viết script migration tạo bảng, khóa, ràng buộc trên PostgreSQL 16 và bộ dữ liệu mẫu (sản phẩm nhiều màu/size, nhiều kho) phục vụ phát triển. | Lược đồ CSDL & từ điển dữ liệu |  | Sau Task 19 | Thành viên chính | Vũ Quang Minh | 3.4833 | 1138500 | 3965775
21 | Thiết kế luồng chuyển 10 màn hình, bố cục menu trái hiển thị theo quyền, ô tìm SKU nhận dữ liệu từ máy quét mã vạch, responsive cho máy tính bảng 10 inch. | Thiết kế UI/UX hệ thống |  | Sau Task 17 | Thành viên chính | Bạch Minh Quang | 3.3 | 1138500 | 3757050
22 | Thiết kế MH-01 Đăng nhập và MH-02 Tổng quan hiển thị cảnh báo hết hàng, sắp hết và các phiếu chờ xử lý. | Thiết kế UI/UX hệ thống |  | Sau Task 21 | Thành viên chính | Bạch Minh Quang | 2.2 | 1138500 | 2504700
23 | Thiết kế MH-03 quản lý mẫu sản phẩm, sinh ma trận màu x size, khai báo giá nhập, giá bán, tồn tối thiểu cho từng biến thể. | Thiết kế UI/UX hệ thống |  | Sau Task 21 | Thành viên chính | Bạch Minh Quang | 3.3 | 1138500 | 3757050
24 | Thiết kế MH-04 Lập phiếu nhập kho, MH-05 Xử lý phiếu xuất, MH-08 Đổi trả hàng với thao tác quét hàng, hiển thị tồn khả dụng và thông báo lỗi. | Thiết kế UI/UX hệ thống |  | Sau Task 21 | Thành viên chính | Bạch Minh Quang | 4.5833 | 1138500 | 5218125
25 | Thiết kế MH-06 Kiểm kê, MH-07 Duyệt kiểm kê, MH-09 Tra cứu tồn kho và thẻ kho, MH-10 Báo cáo với bộ lọc và xuất Excel. | Thiết kế UI/UX hệ thống |  | Sau Task 21 | Chủ nhiệm | Bùi Tuấn Anh | 4.2167 | 1897500 | 8001125
D. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
26 | Khởi tạo dự án Spring Boot 3 và ReactJS/TypeScript, cấu hình Docker, kho mã nguồn, quy ước code và pipeline build tự động. | Mã nguồn & module chạy được | 26/12/2026-15/02/2027 | Sau Task 20 | Thành viên chính | Bùi Quốc Luýt | 3.3 | 1138500 | 3757050
27 | Xây dựng đăng nhập JWT, đổi mật khẩu, khóa tài khoản sau 5 lần sai; quản lý tài khoản, gán vai trò và kho phụ trách (UC-1.1, UC-1.2). | Mã nguồn & module chạy được |  | Sau Task 26 | Thành viên chính | Bùi Quốc Luýt | 4.5833 | 1138500 | 5218125
28 | Xây dựng CRUD loại sản phẩm, màu sắc, kích thước, nhà cung cấp, kho và vị trí kho (UC-2.3, UC-2.4, UC-2.5). | Mã nguồn & module chạy được |  | Sau Task 26 | Thành viên chính | Vũ Quang Minh | 4.5833 | 1138500 | 5218125
29 | Xây dựng quản lý sản phẩm, sinh biến thể theo màu x size, tự sinh mã SKU, tìm kiếm và lọc theo loại, trạng thái (UC-2.1, UC-2.2). | Mã nguồn & module chạy được |  | Sau Task 28 | Thành viên chính | Vũ Quang Minh | 5.5 | 1138500 | 6261750
30 | Xây dựng dịch vụ tăng, trừ, điều chỉnh tồn có khóa dòng (SELECT ... FOR UPDATE), ghi thẻ kho chỉ thêm không sửa, dùng chung cho mọi nghiệp vụ. | Mã nguồn & module chạy được |  | Sau Task 29 | Thành viên chính | Bùi Quốc Luýt | 5.8667 | 1138500 | 6679200
31 | Xây dựng lập phiếu nhập theo nhà cung cấp, quét SKU, hoàn tất phiếu trong một giao dịch: cộng tồn, ghi thẻ kho, đổi trạng thái (UC-3.1). | Mã nguồn & module chạy được |  | Sau Task 30 | Thành viên chính | Vũ Quang Minh | 4.5833 | 1138500 | 5218125
32 | Xây dựng tạo yêu cầu xuất kèm mã đơn hàng cho nhân viên bán hàng; xử lý xuất kho kiểm tra đủ tồn, không cho tồn âm (UC-3.2, UC-3.3). | Mã nguồn & module chạy được |  | Sau Task 30 | Thành viên chính | Bùi Quốc Luýt | 5.6833 | 1138500 | 6470475
33 | Xây dựng chuyển hàng giữa các kho qua hai bước xuất đi và xác nhận nhận hàng tại kho đích (UC-3.4). | Mã nguồn & module chạy được |  | Sau Task 32 | Thành viên chính | Vũ Quang Minh | 3.4833 | 1138500 | 3965775
34 | Xây dựng phiếu kiểm kê theo phạm vi, tự tính chênh lệch = thực tế - hệ thống; Quản lý duyệt, hệ thống sinh phiếu điều chỉnh (UC-3.5, UC-3.6). | Mã nguồn & module chạy được |  | Sau Task 30 | Thành viên chính | Phạm Đoàn Bảo Thiên | 5.6833 | 1138500 | 6470475
35 | Xây dựng tiếp nhận đổi trả: nhập lại hàng tốt vào kho bán, tách hàng lỗi sang kho hàng lỗi, xuất hàng đổi sang, tính tiền chênh lệch (UC-3.7). | Mã nguồn & module chạy được |  | Sau Task 32 | Thành viên chính | Phạm Đoàn Bảo Thiên | 4.5833 | 1138500 | 5218125
36 | Xây dựng lập phiếu hủy hàng lỗi, hỏng; phiếu chỉ trừ tồn sau khi Quản lý duyệt (UC-3.8). | Mã nguồn & module chạy được |  | Sau Task 35 | Thành viên chính | Phạm Đoàn Bảo Thiên | 2.2 | 1138500 | 2504700
37 | Xây dựng tra cứu tồn theo kho, sản phẩm, màu, size, vị trí; cảnh báo hết hàng, sắp hết; truy xuất lịch sử biến động của biến thể (UC-4.1, UC-4.2, UC-4.4). | Mã nguồn & module chạy được |  | Sau Task 30 | Thành viên chính | Bạch Minh Quang | 4.5833 | 1138500 | 5218125
38 | Xây dựng 6 loại báo cáo: tồn kho, nhập, xuất, nhập - xuất - tồn, kiểm kê, hàng tồn lâu; xuất file .xlsx bằng Apache POI (UC-4.3). | Mã nguồn & module chạy được |  | Sau Task 31, 32, 34 | Chủ nhiệm | Bùi Tuấn Anh | 5.6833 | 1897500 | 10784125
39 | Hiện thực 10 màn hình theo thiết kế trên ReactJS, menu theo quyền, hỗ trợ máy quét mã vạch và kết nối REST API. | Mã nguồn & module chạy được |  | Sau Task 25, 27 | Thành viên chính | Bạch Minh Quang | 8.9833 | 1138500 | 10227525
E. TÍCH HỢP & KIỂM THỬ
40 | Kết nối giao diện với các dịch vụ, bảo đảm các hệ thống con Nghiệp vụ kho, Kiểm kê, Báo cáo đều đổi tồn qua dịch vụ Tồn kho và thẻ kho. | Báo cáo kiểm thử | 16/02/2027-15/03/2027 | Sau Task 39 | Thành viên chính | Bùi Quốc Luýt | 4.5833 | 1138500 | 5218125
41 | Kiểm thử đăng nhập, khóa tài khoản, truy cập chức năng theo từng vai trò; CRUD danh mục, sinh SKU không trùng. | Báo cáo kiểm thử |  | Sau Task 40 | Thành viên chính | Bạch Minh Quang | 3.3 | 1138500 | 3757050
42 | Kiểm thử cộng trừ tồn, ghi thẻ kho; kiểm thử hai phiếu xuất đồng thời trên cùng biến thể không làm tồn âm (NFR-04). | Báo cáo kiểm thử |  | Sau Task 40 | Thành viên chính | Phạm Đoàn Bảo Thiên | 4.5833 | 1138500 | 5218125
43 | Kiểm thử tính chênh lệch, luồng duyệt điều chỉnh, phân loại hàng trả tốt/lỗi, hủy hàng chỉ có hiệu lực sau khi duyệt. | Báo cáo kiểm thử |  | Sau Task 40 | Thành viên chính | Vũ Quang Minh | 3.4833 | 1138500 | 3965775
44 | Đối chiếu số liệu báo cáo với thẻ kho: tồn cuối = tồn đầu + nhập - xuất ± điều chỉnh; kiểm tra cảnh báo tồn thấp và file Excel xuất ra. | Báo cáo kiểm thử |  | Sau Task 40 | Chủ nhiệm | Bùi Tuấn Anh | 3.3 | 1897500 | 6261750
45 | Đo tra cứu tồn dưới 2 giây với 50.000 biến thể và 100 người dùng; báo cáo NXT tháng dưới 10 giây; kiểm tra HTTPS, hết phiên, mã hóa mật khẩu. | Báo cáo kiểm thử |  | Sau Task 40 | Thành viên chính | Phạm Đoàn Bảo Thiên | 3.4833 | 1138500 | 3965775
46 | Cho người dùng doanh nghiệp chạy thử các luồng nghiệp vụ trọn vẹn từ nhập hàng, xuất bán, kiểm kê đến lập báo cáo; ghi nhận lỗi và góp ý. | Báo cáo kiểm thử |  | Sau Task 41, 42, 43, 44, 45 | Chủ nhiệm | Bùi Tuấn Anh | 4.5833 | 1897500 | 8696875
47 | Phân tích nguyên nhân, sửa các lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử và hoàn thiện hệ thống trước khi nghiệm thu. | Báo cáo kiểm thử |  | Sau Task 46 | Thành viên chính | Bùi Quốc Luýt | 4.5833 | 1138500 | 5218125
[5 empty] | Thành viên chính | Vũ Quang Minh | 4.5833 | 1138500 | 5218125
[5 empty] | Thành viên chính | Bạch Minh Quang | 4.5833 | 1138500 | 5218125
F. TRIỂN KHAI & BÀN GIAO
48 | Chuẩn bị máy chủ ứng dụng, máy chủ CSDL, Nginx HTTPS, cấu hình sao lưu hằng ngày giữ 30 bản gần nhất. | Tài liệu cấu hình hệ thống | 16/03/2027-31/03/2027 | Sau Task 47 | Thành viên chính | Bùi Quốc Luýt | 2.2 | 1138500 | 2504700
49 | Chuyển danh mục hàng hóa và số tồn đầu kỳ từ các file Excel hiện có vào hệ thống, triển khai và chạy thử tại kho tổng và cửa hàng. | Biên bản nghiệm thu |  | Sau Task 48 | Thành viên chính | Vũ Quang Minh | 3.4833 | 1138500 | 3965775
50 | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng theo vai trò Quản lý, Nhân viên kho, Nhân viên bán hàng và tài liệu vận hành hệ thống. | Tài liệu hướng dẫn |  | Sau Task 48 | Thành viên chính | Phạm Đoàn Bảo Thiên | 3.3 | 1138500 | 3757050
51 | Tổng hợp kết quả thực hiện, kết quả kiểm thử, đối chiếu với mục tiêu dự án và lập hồ sơ nghiệm thu. | Báo cáo nghiệm thu |  | Sau Task 49, 50 | Chủ nhiệm | Bùi Tuấn Anh | 2.2 | 1897500 | 4174500
52 | Hướng dẫn nhân viên kho và cửa hàng sử dụng hệ thống, máy quét mã vạch; hỗ trợ trong thời gian đầu vận hành. | Xác nhận bàn giao |  | Sau Task 51 | Thành viên chính | Bạch Minh Quang | 2.2 | 1138500 | 2504700
Tổng | [6 empty] | 221.8333 |  | 285396650

## ThietBiVatTu
PHỤ LỤC DỰ TOÁN KINH PHÍ 2. Thiết bị vật tư
ĐỀ TÀI | Xây dựng hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang
MÃ SỐ | CNTT20261_N01
CHỦ TRÌ | Bùi Tuấn Anh
Thiết bị vật tư phục vụ đề tài
STT | TÊN | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | THÀNH TIỀN (VNĐ)
I | Giai đoạn A (Khảo sát hiện trạng & Thu thập yêu cầu)
1 | Thuê laptop cho nhân sự khảo sát tại kho tổng và cửa hàng (1 tháng) | Bộ | 2 | 2000000 | 4000000
II | Giai đoạn B (Phân tích & Thiết kế hệ thống)
1 | Thuê bộ máy tính làm việc cho nhóm dự án (2 tháng) | Bộ/tháng | 10 | 1500000 | 15000000
III | Giai đoạn C (Thiết kế cơ sở dữ liệu & Giao diện)
1 | Thuê bộ máy tính làm việc cho nhóm dự án (1 tháng) | Bộ/tháng | 5 | 1500000 | 7500000
2 | Tài khoản Figma Professional thiết kế giao diện (2 người x 2 tháng) | Tài khoản/tháng | 4 | 400000 | 1600000
IV | Giai đoạn D (Xây dựng chương trình)
1 | Thuê bộ máy tính làm việc cho nhóm dự án (2 tháng) | Bộ/tháng | 10 | 1500000 | 15000000
2 | Cloud Server môi trường Dev/Staging (Docker, PostgreSQL) | Tháng | 2 | 1800000 | 3600000
3 | Máy quét mã vạch USB phục vụ lập trình, thử nghiệm nhập SKU | Cái | 2 | 1200000 | 2400000
V | Giai đoạn E (Tích hợp & Kiểm thử)
1 | Thuê bộ máy tính làm việc cho nhóm dự án (1 tháng) | Bộ/tháng | 5 | 1500000 | 7500000
2 | Cloud Server môi trường Testing, kiểm thử hiệu năng 50.000 biến thể | Tháng | 1 | 2500000 | 2500000
3 | Thuê máy tính bảng 10 inch kiểm thử giao diện tại kho (1 tháng) | Cái | 2 | 800000 | 1600000
VI | Giai đoạn F (Triển khai & Bàn giao)
1 | Thuê bộ máy tính làm việc cho nhóm dự án (nửa tháng) | Bộ | 5 | 750000 | 3750000
2 | Máy chủ ứng dụng Production 4 vCPU, 8 GB RAM (tháng đầu vận hành) | Tháng | 1 | 3500000 | 3500000
3 | Máy chủ CSDL Production 4 vCPU, 16 GB RAM, SSD 200 GB (tháng đầu vận hành) | Tháng | 1 | 4500000 | 4500000
4 | Object Storage lưu bản sao lưu CSDL 30 ngày | Tháng | 1 | 500000 | 500000
5 | Đăng ký tên miền hệ thống (.vn) | Năm | 1 | 850000 | 850000
TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 73800000
Bằng chữ: Bảy mươi ba triệu tám trăm nghìn đồng
Hà Nội, Ngày 25 tháng 7 năm 2026
| Chủ nhiệm đề tài |  | Người lập bảng
| Bùi Tuấn Anh |  | Bùi Tuấn Anh

## ChiKhac
PHỤ LỤC DỰ TOÁN KINH PHÍ 3. Chi khác
ĐỀ TÀI | Xây dựng hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang
MÃ SỐ | CNTT20261_N01
CHỦ TRÌ | Bùi Tuấn Anh
Chi khác phục vụ đề tài
STT | NỘI DUNG | Mô tả chi tiết | SỐ TIỀN (VNĐ)
Giai đoạn A (Khảo sát hiện trạng & thu thập yêu cầu - Tháng 09/2026)
1 | Văn phòng phẩm (phô tô, in ấn tài liệu) | In phiếu phỏng vấn, bảng hỏi khảo sát; photo 13 biểu mẫu phiếu kho và báo cáo đang sử dụng; in Tôn chỉ dự án. | 1500000
2 | Chi phí khảo sát (đi lại, workshop...) | Di chuyển đến kho tổng và các kho cửa hàng để quan sát quy trình nhập, xuất, kiểm kê, đổi trả; phỏng vấn quản lý kho, nhân viên kho, nhân viên bán hàng. | 4000000
Giai đoạn B (Phân tích & thiết kế hệ thống - Tháng 09/2026 - 11/2026)
1 | Văn phòng phẩm (phô tô, in ấn tài liệu) | In tài liệu đặc tả yêu cầu (19 FR, 11 NFR), biểu đồ use case và đặc tả 19 use case để rà soát với doanh nghiệp. | 1500000
2 | Chi phí khảo sát (đi lại, workshop...) | Tổ chức 01 buổi workshop thống nhất quy tắc nghiệp vụ QT-01 đến QT-06 và ma trận phân quyền với Ban Giám đốc và quản lý kho. | 3000000
Giai đoạn C (Thiết kế cơ sở dữ liệu & giao diện - Tháng 11/2026 - 12/2026)
1 | Chi phí khảo sát (đi lại, workshop...) | Tổ chức buổi duyệt prototype 10 màn hình với nhân viên kho, thử thao tác quét mã vạch trên bản mẫu. | 3000000
2 | Chi phí phục vụ OT (tiền nước, ăn uống ... cho nhân sự) | Hỗ trợ ăn uống cho nhân sự tăng ca hoàn thiện lược đồ 15 bảng, từ điển dữ liệu và ràng buộc toàn vẹn. | 5000000
Giai đoạn D (Xây dựng chương trình - Tháng 12/2026 - 02/2027)
1 | Văn phòng phẩm (in tem mã vạch) | In tem mã vạch SKU mẫu trên giấy decal để thử nghiệm quét khi lập phiếu nhập, xuất, kiểm kê. | 1000000
2 | Chi phí phục vụ OT (tiền nước, ăn uống ... cho nhân sự) | Bồi dưỡng lập trình viên tăng ca hoàn thiện dịch vụ tồn kho, thẻ kho và các nghiệp vụ nhập, xuất, chuyển kho, kiểm kê, đổi trả. | 10000000
Giai đoạn E (Tích hợp & kiểm thử - Tháng 02/2027 - 03/2027)
1 | Chi phí khảo sát (đi lại, workshop...) | Chi phí đi lại, nước uống tổ chức kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) tại kho tổng và cửa hàng. | 3000000
2 | Chi phí phục vụ OT (tiền nước, ăn uống ... cho nhân sự) | Hỗ trợ nhân sự tăng ca sửa lỗi phát sinh sau kiểm thử tích hợp, kiểm thử đồng thời và hiệu năng. | 8000000
Giai đoạn F (Triển khai & bàn giao - Tháng 03/2027)
1 | Văn phòng phẩm (phô tô, in ấn tài liệu) | In tài liệu hướng dẫn sử dụng theo 3 vai trò, tài liệu vận hành và hồ sơ nghiệm thu. | 2000000
2 | Chi phí đào tạo người dùng | Thuê phòng, nước uống, đi lại tổ chức các buổi đào tạo cho quản lý, nhân viên kho và nhân viên bán hàng. | 4000000
3 | Chi phí phục vụ OT (tiền nước, ăn uống ... cho nhân sự) | Hỗ trợ nhân sự tăng ca chuyển đổi dữ liệu tồn đầu kỳ từ các file Excel và triển khai hệ thống. | 3000000
TỔNG CỘNG |  |  | 49000000
Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu đồng
Hà Nội, Ngày 25 tháng 7 năm 2026
| Chủ nhiệm đề tài | Người lập bảng
| Bùi Tuấn Anh | Bùi Tuấn Anh