## TỔNG HỢP CÔNG LAO ĐỘNG
Khoản 1 a: Tổng hợp tiền công lao động | [5 empty] | Định mức chuẩn (đồng/công): | 2530000
Đơn vị tính: đồng
TT | Họ và tên | Chức danh | Hệ số công theo ngày | Tổng số ngày công (Snc) | Tiền công (Tc)
1 | Nguyễn Quốc Hội | Chủ nhiệm đề tài / PM | 0.8 | 80.5 | 162932000
2 | Trần Tiến Thạnh | Thư ký / BA Lead | 0.5 | 84 | 106260000
3 | Phạm Đức Hiếu | QA/QC & DevOps Engineer | 0.4 | 114.5 | 115874000
4 | Trần Ngọc Đức | Frontend & BIM 3D Lead | 0.4 | 112 | 113344000
5 | Nguyễn Quốc Công | Technical Writer & Support | 0.3 | 110 | 83490000
6 | Nguyễn Thành An | Tech Lead Backend & DB | 0.3 | 111.5 | 84628500
Tổng cộng: |  |  |  | 612.5 | 666528500

## PHỤ LỤC 3 - DỰ TOÁN
PHỤ LỤC 3
DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
(Kèm theo thuyết minh đề tài: CNTT20261_N10)
Đơn vị tính: Đồng
TT | Nội dung các khoản chi | Kinh phí | Nguồn vốn
Ngân sách SNKH
|  |  | Tổng số | Khoán chi | Năm 2026 (70%) | Khoán chi | Năm 2027 (30%) | Khoán chi
1 | Công lao động (khoa học, phổ thông) | 666528500 | 666528500 | 666528500 | 466569950 | 466569950 | 199958550 | 199958550
2 | Nguyên vật liệu | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 21000000 | 21000000 | 9000000 | 9000000
3 | Thiết bị máy chủ, Cloud và phần mềm | 360000000 | 360000000 | 360000000 | 252000000 | 252000000 | 108000000 | 108000000
4 | Chi khác (quản lý, hội thảo, nghiệm thu, VPP, đào tạo, bảo trì, dự phòng) | 72000000 | 72000000 | 72000000 | 50400000 | 50400000 | 21600000 | 21600000
Tổng cộng: |  | 1128528500 | 1128528500 | 1128528500 | 789969950 | 789969950 | 338558550 | 338558550
Bằng chữ: Một tỷ một trăm hai mươi tám triệu năm trăm hai mươi tám nghìn năm trăm đồng.
| GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN |  |  |  |  | CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI / PM
| ThS. Lê Thị Hoa |  |  |  |  | Nguyễn Quốc Hội

## CHI PHÍ CÔNG LAO ĐỘNG
Khoản 1. Công lao động (khoa học, phổ thông) theo phân rã WBS | [8 empty] | Đơn vị tính: Đồng
TT | Nội dung công việc WBS | Chức danh | Số người | Hệ số tiền công | Tổng số ngày công | Thành tiền (đồng) | Nguồn vốn NSNN | Năm 2026 | Năm 2027
Khảo sát yêu cầu | Khảo sát quy trình quản lý dự án xây dựng và thu thập yêu cầu người dùng
Khảo sát hiện trạng | Khảo sát thực tế luồng quản lý mô hình BIM, bản vẽ, hồ sơ pháp lý, tiến độ và biểu mẫu (RFI, Submittal, nghiệm thu) tại các bên liên quan. | TK | 1 | 0.5 | 2 | 2530000 | 2530000 | 1771000 | 759000
Hợp nhất hiện trạng | Tổng hợp, phân loại và chuẩn hóa các thông tin khảo sát về thực trạng lưu trữ rời rạc và bất cập trong phối hợp dự án. | TK | 1 | 0.5 | 2 | 2530000 | 2530000 | 1771000 | 759000
Phân tích hiện trạng | Thảo luận các điểm nghẽn (xung đột phiên bản, chậm phê duyệt, thất lạc hồ sơ) để xác định bài toán cần giải quyết bằng IDD. | TK | 1 | 0.5 | 2 | 2530000 | 2530000 | 1771000 | 759000
Đưa ra báo cáo đặc tả yêu cầu | Triển khai yêu cầu nghiệp vụ thành Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) cho hệ thống IDD. | TK | 1 | 0.5 | 2 | 2530000 | 2530000 | 1771000 | 759000
Mời khách hàng tham vấn | Tham vấn Giáo viên hướng dẫn (ThS. Lê Thị Hoa) và đại diện chuyên môn để góp ý tài liệu đặc tả yêu cầu. | CN | 1 | 0.8 | 2 | 4048000 | 4048000 | 2833600 | 1214400
Chỉnh sửa lại yêu cầu phần mềm | Tiếp thu ý kiến đóng góp, cập nhật và hoàn thiện lại tài liệu đặc tả yêu cầu hệ thống IDD. | TK | 1 | 0.5 | 2 | 2530000 | 2530000 | 1771000 | 759000
Phân tích thiết kế hệ thống | Xây dựng kiến trúc, mô hình Use Case và các sơ đồ thiết kế UML
Xác định ma trận yêu cầu | Lập bảng Ma trận truy vết yêu cầu (Requirement Traceability Matrix) gán công việc với các vai trò thực hiện. | TVC | 1 | 0.4 | 2 | 2024000 | 2024000 | 1416800 | 607200
Thiết kế kiến trúc hệ thống | Đưa ra mô hình kiến trúc tổng quan hệ thống IDD Web (Client-Server, tích hợp BIM Viewer 3D). | TVC | 1 | 0.4 | 2 | 2024000 | 2024000 | 1416800 | 607200
Thiết kế biểu đồ UC của hệ thống
Xác định và phân tích Actor của hệ thống | Xác định các tác nhân chính tương tác với hệ thống: Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế, Nhà thầu thi công, Giám sát. | TVC | 1 | 0.4 | 2 | 2024000 | 2024000 | 1416800 | 607200
Xác định và phân tích các User Case | Xác định các nhóm chức năng lõi: Phân quyền, Xem mô hình BIM, Quản lý tài liệu/biểu mẫu, Theo dõi tiến độ. | TVC | 1 | 0.4 | 2 | 2024000 | 2024000 | 1416800 | 607200
Vẽ biểu đồ User Case tổng quát | Xây dựng biểu đồ Use Case tổng quan thể hiện phạm vi chức năng và mối quan hệ giữa các tác nhân với hệ thống IDD. | TVC | 1 | 0.4 | 2 | 2024000 | 2024000 | 1416800 | 607200
Đặc tả User Case
User Case đăng nhập & phân quyền | Đặc tả chi tiết luồng đăng nhập, xác thực và phân quyền truy cập đa cấp theo cơ cấu tổ chức dự án. | TV | 1 | 0.3 | 2 | 1518000 | 1518000 | 1062600 | 455400
User Case quản trị danh mục dự án | Đặc tả chức năng khởi tạo dự án, phân công nhân sự và quản lý thông tin chung dự án xây dựng. | TV | 1 | 0.3 | 2 | 1518000 | 1518000 | 1062600 | 455400
User Case quản trị tiếp nhận & xem BIM | Đặc tả luồng tải lên file mô hình 3D (IFC/RVT), bóc tách thuộc tính và hiển thị trên BIM Viewer. | TV | 1 | 0.3 | 2 | 1518000 | 1518000 | 1062600 | 455400
User Case quản trị quá trình xử lý biểu mẫu | Đặc tả quy trình tạo, gửi, duyệt và truy vết các biểu mẫu trao đổi (RFI, Submittal, biên bản nghiệm thu). | CN | 1 | 0.8 | 2 | 4048000 | 4048000 | 2833600 | 1214400
User Case tìm kiếm & tra cứu | Đặc tả chức năng tìm kiếm, lọc bản vẽ, tài liệu pháp lý và mô hình BIM theo từ khóa/thuộc tính. | CN | 1 | 0.8 | 2 | 4048000 | 4048000 | 2833600 | 1214400
User Case báo cáo tiến độ | Đặc tả chức năng theo dõi tiến độ thi công, phát hiện và báo cáo xung đột (clash) giữa các bộ môn. | CN | 1 | 0.8 | 2 | 4048000 | 4048000 | 2833600 | 1214400
Xác định biểu đồ lớp | Xây dựng mô hình biểu đồ lớp (Class Diagram) bao gồm các thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa các đối tượng. | CN | 1 | 0.8 | 2 | 4048000 | 4048000 | 2833600 | 1214400
Xác định biểu đồ tuần tự
Biểu đồ tuần tự đăng nhập | Thiết kế trình tự các bước xác thực thông tin tài khoản và cấp token phân quyền. | TV | 1 | 0.3 | 2 | 1518000 | 1518000 | 1062600 | 455400
Biểu đồ tuần tự quản trị danh mục dự án | Thiết kế trình tự các bước khởi tạo, cập nhật cấu trúc thư mục tài liệu dự án. | TV | 1 | 0.3 | 2 | 1518000 | 1518000 | 1062600 | 455400
Biểu đồ tuần tự tiếp nhận & load BIM | Thiết kế trình tự các bước upload, xử lý và parse dữ liệu file BIM lên giao diện 3D Web. | TV | 1 | 0.3 | 2 | 1518000 | 1518000 | 1062600 | 455400
Biểu đồ tuần tự xử lý biểu mẫu (RFI) | Thiết kế trình tự tương tác giữa Nhà thầu - Tư vấn - Chủ đầu tư trong luồng duyệt RFI. | TV | 1 | 0.3 | 2 | 1518000 | 1518000 | 1062600 | 455400
Biểu đồ tuần tự tìm kiếm | Thiết kế trình tự truy vấn dữ liệu tài liệu, bản vẽ từ giao diện tới CSDL. | CN | 1 | 0.8 | 2 | 4048000 | 4048000 | 2833600 | 1214400
Biểu đồ tuần tự báo cáo tiến độ | Thiết kế trình tự tổng hợp dữ liệu tiến độ công việc và xuất báo cáo thống kê. | CN | 1 | 0.8 | 2 | 4048000 | 4048000 | 2833600 | 1214400
Xác định sơ đồ hoạt động
Sơ đồ hoạt động đăng nhập | Xây dựng luồng rẽ nhánh điều hướng người dùng theo từng vai trò (Role) sau khi đăng nhập thành công. | TV | 1 | 0.3 | 2 | 1518000 | 1518000 | 1062600 | 455400
Sơ đồ hoạt động quản trị danh mục | Xây dựng luồng thực hiện tạo lập dự án, phân quyền các bên tham gia. | TV | 1 | 0.3 | 2 | 1518000 | 1518000 | 1062600 | 455400
Sơ đồ hoạt động tiếp nhận & hiển thị BIM | Xây dựng luồng hoạt động từ chọn file BIM, kiểm tra định dạng, render 3D tới thao tác xoay/cắt mô hình. | TV | 1 | 0.3 | 2 | 1518000 | 1518000 | 1062600 | 455400
Sơ đồ hoạt động xử lý biểu mẫu RFI | Xây dựng luồng luân chuyển yêu cầu thông tin từ lúc phát sinh đến khi được phê duyệt và lưu trữ. | TV | 1 | 0.3 | 2 | 1518000 | 1518000 | 1062600 | 455400
Sơ đồ hoạt động tìm kiếm tài liệu | Xây dựng các bước hoạt động chi tiết khi lọc và tìm kiếm tài liệu/bản vẽ. | CN | 1 | 0.8 | 2 | 4048000 | 4048000 | 2833600 | 1214400
Sơ đồ hoạt động báo cáo tiến độ | Xây dựng luồng thu thập trạng thái công việc và phát hiện vị trí xung đột mô hình (Clash). | CN | 1 | 0.8 | 2 | 4048000 | 4048000 | 2833600 | 1214400
Thiết kế giao diện | Phác thảo UI/UX cho toàn bộ các màn hình ứng dụng IDD Web
Thiết kế giao diện phần Người dùng | Thiết kế giao diện làm việc chung: Trang xem mô hình BIM 3D, danh sách hồ sơ, form tạo RFI, xem tiến độ. | TVC | 1 | 0.4 | 2 | 2024000 | 2024000 | 1416800 | 607200
Thiết kế giao diện cho phần Quản trị | Thiết kế màn hình Dashboard cho Trưởng dự án/Chủ đầu tư: Phân quyền vai trò, quản lý thành viên, tổng quan tiến độ. | TVC | 1 | 0.4 | 2 | 2024000 | 2024000 | 1416800 | 607200
Mời khách hàng tham vấn giao diện | Trình bày bản Mockup/Prototype giao diện cho GVHD và nhóm người dùng thử nghiệm để nhận góp ý. | CN | 1 | 0.8 | 2 | 4048000 | 4048000 | 2833600 | 1214400
Chỉnh sửa theo yêu cầu | Chỉnh sửa thiết kế UI/UX theo các góp ý về màu sắc, bố cục và tính tiện dụng (Usability). | TVC | 1 | 0.4 | 2 | 2024000 | 2024000 | 1416800 | 607200
Xây dựng chương trình | Lập trình CSDL, Backend API, Frontend Web và các phân hệ chức năng
Thiết kế CSDL | Xây dựng cấu trúc CSDL thực tế (SQL/NoSQL) theo sơ đồ ERD đã chuẩn hóa. | TK | 1 | 0.5 | 2 | 2530000 | 2530000 | 1771000 | 759000
Xây dựng module tầng Data Access | Xây dựng tầng kết nối và thao tác CSDL trực tiếp (Repository Pattern/ORM). | TV | 1 | 0.3 | 2 | 1518000 | 1518000 | 1062600 | 455400
Xây dựng module tầng ADO/Business Service | Xây dựng tầng xử lý logic nghiệp vụ trung gian (Service Layer API). | TV | 1 | 0.3 | 2 | 1518000 | 1518000 | 1062600 | 455400
Xây dựng các chức năng phần Quản trị | Lập trình các API và giao diện quản trị: Quản lý người dùng, gán quyền, khởi tạo dự án. | TV | 1 | 0.3 | 2 | 1518000 | 1518000 | 1062600 | 455400
Xây dựng chức năng phần người dùng
Đăng nhập | Lập trình chức năng Đăng nhập/Đăng xuất, lưu vết token xác thực người dùng. | TV | 1 | 0.3 | 2 | 1518000 | 1518000 | 1062600 | 455400
Quản trị danh mục | Lập trình phân hệ quản lý danh mục tài liệu, loại hồ sơ, thư mục dự án. | TVC | 1 | 0.4 | 2 | 2024000 | 2024000 | 1416800 | 607200
Quản lý tiếp nhận & hiển thị BIM | Tích hợp engine hiển thị mô hình BIM 3D (WebGL/Three.js) trên trình duyệt Web. | TVC | 1 | 0.4 | 2 | 2024000 | 2024000 | 1416800 | 607200
Quản lý quá trình xử lý biểu mẫu | Lập trình luồng tạo, gửi, duyệt và lưu vết các biểu mẫu RFI, Submittal, nghiệm thu. | TVC | 1 | 0.4 | 2 | 2024000 | 2024000 | 1416800 | 607200
Hoạt động tìm kiếm | Lập trình công cụ tìm kiếm và lọc dữ liệu hồ sơ/mô hình theo nhiều tiêu chí. | TVC | 1 | 0.4 | 2 | 2024000 | 2024000 | 1416800 | 607200
Chức năng thống kê báo cáo | Lập trình hiển thị Tiến độ dạng Gantt Chart và thống kê số lượng hồ sơ/RFI đã duyệt. | TVC | 1 | 0.4 | 2 | 2024000 | 2024000 | 1416800 | 607200
Chức năng cho các bên xem kết quả | Lập trình giao diện dành cho đơn vị Giám sát/Chủ đầu tư xem mô hình và tra cứu kết quả duyệt. | TVC | 1 | 0.4 | 2 | 2024000 | 2024000 | 1416800 | 607200
Viết hướng dẫn sử dụng | Biện soạn tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm chi tiết kèm hình ảnh minh họa. | TV | 1 | 0.3 | 2 | 1518000 | 1518000 | 1062600 | 455400
Kiểm thử chương trình | Thực hiện kiểm thử chức năng, tích hợp, hiệu năng và sửa lỗi
Kiểm thử chức năng
Kiểm thử các chức năng phần quản trị | Soạn Test Cases và kiểm thử các tính năng phân quyền, tạo tài khoản, khởi tạo dự án. | TVC | 1 | 0.4 | 2 | 2024000 | 2024000 | 1416800 | 607200
Kiểm thử chức năng phần người dùng | Kiểm thử luồng upload file BIM, xem 3D, thao tác cắt/đo đạc và quy trình duyệt RFI. | TVC | 1 | 0.4 | 2 | 2024000 | 2024000 | 1416800 | 607200
Kiểm thử toàn cục | Kiểm thử tích hợp toàn bộ hệ thống (End-to-End Test), kiểm thử hiệu năng load file BIM nặng. | TVC | 1 | 0.4 | 2 | 2024000 | 2024000 | 1416800 | 607200
Sửa lỗi chương trình | Ghi nhận danh sách lỗi (Bugs) và phối hợp với Đội Dev khắc phục triệt để. | TVC | 1 | 0.4 | 2 | 2024000 | 2024000 | 1416800 | 607200
Triển khai hệ thống | Đóng gói, triển khai bản demo thử nghiệm và bảo trì
Triển khai trong mạng nội bộ | Triển khai phiên bản thử nghiệm (Localhost/Staging Environment) phục vụ kiểm thử nội bộ nhóm. | TVC | 1 | 0.4 | 2 | 2024000 | 2024000 | 1416800 | 607200
Triển khai ra toàn cục | Đóng gói ứng dụng (Docker) và triển khai bản Demo chạy trực tiếp trên môi trường Web (Cloud/Hosting). | TVC | 1 | 0.4 | 2 | 2024000 | 2024000 | 1416800 | 607200
Báo cáo chương trình | Tổng hợp Báo cáo kết quả nghiên cứu, chuẩn bị Slide và kịch bản Demo phục vụ bảo vệ đề tài cuối kỳ. | TK | 1 | 0.5 | 2 | 2530000 | 2530000 | 1771000 | 759000
Đào tạo nhân lực sử dụng chương trình | Hướng dẫn các thành viên và người dùng thử nghiệm thao tác trên hệ thống IDD Demo. | TK | 1 | 0.5 | 2 | 2530000 | 2530000 | 1771000 | 759000
Bảo trì hệ thống | Theo dõi, duy trì sự ổn định của hệ thống demo và hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình báo cáo nghiệm thu. | TVC | 1 | 0.4 | 2 | 2024000 | 2024000 | 1416800 | 607200
TỔNG CỘNG THỜI GIAN |  | TV | 1 | 0.3 | 2 | 1518000 | 1518000 | 1062600 | 455400
BẢNG PHÂN BỔ TỔNG HỢP NGÀY CÔNG VÀ TIỀN CÔNG 06 THÀNH VIÊN
TT | Họ và tên thành viên | Đơn vị công tác | Vai trò / Chức danh | Hệ số | Số ngày công | Tỷ lệ đóng góp | Thành tiền (đồng)
1 | Nguyễn Quốc Hội | ĐH Bách khoa Hà Nội | Chủ nhiệm đề tài / PM | 0.8 | 80.5 | 13.14% | 162932000
2 | Trần Tiến Thạnh | ĐH Bách khoa Hà Nội | Thư ký / BA Lead | 0.5 | 84 | 13.71% | 106260000
3 | Phạm Đức Hiếu | ĐH Bách khoa Hà Nội | QA/QC & DevOps Lead | 0.4 | 114.5 | 18.69% | 115874000
4 | Trần Ngọc Đức | ĐH Bách khoa Hà Nội | Frontend & BIM 3D Lead | 0.4 | 112 | 18.29% | 113344000
5 | Nguyễn Quốc Công | ĐH Bách khoa Hà Nội | Technical Writer & Support | 0.3 | 110 | 17.96% | 83490000
6 | Nguyễn Thành An | ĐH Bách khoa Hà Nội | Tech Lead Backend & DB | 0.3 | 111.5 | 18.20% | 84628500
Tổng cộng |  |  |  |  | 612.5 | 100.00% | 666528500

## CHI PHÍ KHÁC
Khoản 2: Dự toán chi tiết các chi phí khác | [8 empty] | Đơn vị tính: Đồng
TT | Nội dung các khoản chi | Đơn vị tính | Số lượng | Định mức (đồng) | Tổng kinh phí (đồng) | Nguồn vốn NSNN
[6 empty] | Tổng số | Khoán chi | Năm 2026 | Năm 2027
1 | Kinh phí quản lý của cơ quan chủ trì |  |  |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2100000 | 900000
| Thư ký hành chính & quản lý điều phối hồ sơ | Tháng | 6 | 500000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2100000 | 900000
2 | Hội thảo tham vấn chuyên gia & đánh giá kiến trúc |  |  |  | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 10500000 | 4500000
| Chủ trì hội thảo (1 người) | Buổi | 1 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1750000 | 750000
| Thư ký hội thảo (1 người) | Buổi | 1 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1050000 | 450000
| Báo cáo viên trình bày tại hội thảo | Báo cáo | 2 | 3000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4200000 | 1800000
| Thành viên & chuyên gia tham gia | Người | 5 | 1000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3500000 | 1500000
3 | Nghiệm thu cơ sở & đánh giá sản phẩm |  |  |  | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 0 | 18000000
| Chủ tịch hội đồng | Người | 1 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 3000000
| Phó chủ tịch & thành viên hội đồng | Người | 5 | 1500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 0 | 7500000
| Thư ký khoa học | Người | 1 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000
| Đại biểu chuyên gia được mời | Người | 4 | 500000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000
| Phiếu nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện | Phiếu | 2 | 2000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 4000000
4 | In ấn, tài liệu, biểu mẫu SRS, HDSD, văn phòng phẩm | Gói | 1 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4200000 | 1800000
5 | Chi phí đường truyền Internet chuyên dụng, kết nối API Cloud | Tháng | 6 | 2000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 8400000 | 3600000
6 | Đào tạo chuyển giao công nghệ & truyền thông demo | Đợt | 1 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 4000000 | 4000000
7 | Chi phí bảo trì kỹ thuật & dự phòng rủi ro biến động | Gói | 1 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 3000000 | 7000000
Tổng cộng: |  |  |  |  | 72000000 | 72000000 | 72000000 | 32200000 | 39800000

## CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU
Bảng dự toán kinh phí nguyên vật liệu, vật tư CDE tiêu hao | [5 empty] | Đơn vị tính: Đồng
TT | Tên nguyên vật liệu / Vật tư tiêu hao | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng) | Giai đoạn thực hiện
1 | Ổ cứng SSD NVMe 2TB tốc độ cao sao lưu mô hình BIM/CDE | Chiếc | 4 | 3500000 | 14000000 | Giai đoạn 1 & 2
2 | Thiết bị lưu trữ đệm tại chỗ (NAS Buffer Storage 4TB) | Bộ | 1 | 8000000 | 8000000 | Giai đoạn 1
3 | Vật tư in ấn kỹ thuật, mực in, giấy in bản vẽ CAD/IFC khổ lớn A3/A4 | Gói | 1 | 5000000 | 5000000 | Toàn bộ dự án
4 | Phụ kiện mạng chuyên dụng, cáp truyền dữ liệu sợi quang đệm | Gói | 1 | 3000000 | 3000000 | Giai đoạn 1
Tổng cộng: |  |  |  |  | 30000000

## CHI PHÍ THIẾT BỊ
Bảng dự toán thiết bị máy chủ, Cloud Server và phần mềm bản quyền | [5 empty] | Đơn vị tính: Đồng
TT | Tên thiết bị / Dịch vụ Cloud & Phần mềm bản quyền | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng) | Giai đoạn thực hiện
1 | Thuê Hosting & Tên miền Domain SSL chứng chỉ cao cấp (6 tháng) | Gói | 1 | 5000000 | 5000000 | Giai đoạn 1 (09 - 10/2026)
2 | Thuê Cloud Server Dedicated GPU kết xuất mô hình BIM 3D (6 tháng) | Gói | 1 | 35000000 | 35000000 | Giai đoạn 1 (09 - 10/2026)
3 | Bản quyền Autodesk Construction Cloud (ACC) API Gateway | Gói | 2 | 30000000 | 60000000 | Giai đoạn 2 (11 - 12/2026)
4 | Bản quyền phần mềm kiểm thử tải cao & an toàn thông tin (JMeter Pro) | Bản quyền | 1 | 20000000 | 20000000 | Giai đoạn 2 (11 - 12/2026)
5 | Đăng ký bản quyền SHTT giải pháp phần mềm và sở hữu trí tuệ | Bộ | 2 | 35000000 | 70000000 | Giai đoạn 3 (01 - 03/2027)
6 | Thư viện đồ họa WebGL nâng cao và máy trạm kiểm thử hiện trường | Hệ thống | 1 | 170000000 | 170000000 | Giai đoạn 2 & 3
Tổng cộng: |  |  |  |  | 360000000

## WBS
Nhóm 10 - CNTT20261_N10
BẢNG PHÂN RÃ CÔNG VIỆC (WBS) & ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN PERT
Đề tài: Quản lý dự án: Xây dựng hệ thống quản lý và kết nối dữ liệu dự án xây dựng
STT | Tên công việc / Hạng mục | Mô tả công việc cụ thể | Đơn vị tính | Thời gian ước lượng (PERT) |  |  |  | Tăng 10% | EST cuối | Người thực hiện | Công việc tiên quyết
|  |  |  | MO (Nhanh) | ML (Chuẩn) | MP (Tồi) | EST
Khảo sát yêu cầu | Khảo sát quy trình quản lý dự án xây dựng và thu thập yêu cầu người dùng
Khảo sát hiện trạng | Khảo sát thực tế luồng quản lý mô hình BIM, bản vẽ, hồ sơ pháp lý, tiến độ và biểu mẫu (RFI, Submittal, nghiệm thu) tại các bên liên quan. | 2 | Ngày | 3 | 5 | 3.2 | 4.4 | 0.4 | 4.8 | Trần Tiến Thạnh | -
Hợp nhất hiện trạng | Tổng hợp, phân loại và chuẩn hóa các thông tin khảo sát về thực trạng lưu trữ rời rạc và bất cập trong phối hợp dự án. | 1 | Ngày | 2 | 3 | 2 | 2.7 | 0.3 | 3 | Trần Tiến Thạnh | 1
Phân tích hiện trạng | Thảo luận các điểm nghẽn (xung đột phiên bản, chậm phê duyệt, thất lạc hồ sơ) để xác định bài toán cần giải quyết bằng IDD. | 1 | Ngày | 2 | 4 | 2.2 | 3.4 | 0.3 | 3.7 | Trần Tiến Thạnh | 2
Đưa ra báo cáo đặc tả yêu cầu | Triển khai yêu cầu nghiệp vụ thành Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) cho hệ thống IDD. | 2 | Ngày | 3 | 5 | 3.2 | 4.4 | 0.4 | 4.8 | Trần Tiến Thạnh | 3
Mời khách hàng tham vấn | Tham vấn Giáo viên hướng dẫn (ThS. Lê Thị Hoa) và đại diện chuyên môn để góp ý tài liệu đặc tả yêu cầu. | 1 | Ngày | 1 | 2 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | Nguyễn Quốc Hội | 4
Chỉnh sửa lại yêu cầu phần mềm | Tiếp thu ý kiến đóng góp, cập nhật và hoàn thiện lại tài liệu đặc tả yêu cầu hệ thống IDD. | 1 | Ngày | 2 | 3 | 2 | 2.7 | 0.3 | 3 | Trần Tiến Thạnh | 5
Phân tích thiết kế hệ thống | Xây dựng kiến trúc, mô hình Use Case và các sơ đồ thiết kế UML
Xác định ma trận yêu cầu | Lập bảng Ma trận truy vết yêu cầu (Requirement Traceability Matrix) gán công việc với các vai trò thực hiện. | 1 | Ngày | 2 | 3 | 2 | 2.7 | 0.3 | 3 | Phạm Đức Hiếu | 6
Thiết kế kiến trúc hệ thống | Đưa ra mô hình kiến trúc tổng quan hệ thống IDD Web (Client-Server, tích hợp BIM Viewer 3D). | 2 | Ngày | 4 | 5 | 3.8 | 4.6 | 0.5 | 5.1 | Phạm Đức Hiếu | 7
Thiết kế biểu đồ UC của hệ thống
Xác định và phân tích Actor của hệ thống | Xác định các tác nhân chính tương tác với hệ thống: Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế, Nhà thầu thi công, Giám sát. | 1 | Ngày | 2 | 3 | 2 | 2.7 | 0.3 | 3 | Phạm Đức Hiếu | 7
Xác định và phân tích các User Case | Xác định các nhóm chức năng lõi: Phân quyền, Xem mô hình BIM, Quản lý tài liệu/biểu mẫu, Theo dõi tiến độ. | 2 | Ngày | 3 | 4 | 3 | 3.7 | 0.4 | 4.1 | Phạm Đức Hiếu | 9
Vẽ biểu đồ User Case tổng quát | Xây dựng biểu đồ Use Case tổng quan thể hiện phạm vi chức năng và mối quan hệ giữa các tác nhân với hệ thống IDD. | 1 | Ngày | 2 | 3 | 2 | 2.7 | 0.3 | 3 | Phạm Đức Hiếu | 10
Đặc tả User Case
User Case đăng nhập & phân quyền | Đặc tả chi tiết luồng đăng nhập, xác thực và phân quyền truy cập đa cấp theo cơ cấu tổ chức dự án. | 1 | Ngày | 2 | 3 | 2 | 2.7 | 0.3 | 3 | Nguyễn Quốc Công | 11
User Case quản trị danh mục dự án | Đặc tả chức năng khởi tạo dự án, phân công nhân sự và quản lý thông tin chung dự án xây dựng. | 1 | Ngày | 2 | 3 | 2 | 2.7 | 0.3 | 3 | Nguyễn Quốc Công | 11
User Case quản trị tiếp nhận & xem BIM | Đặc tả luồng tải lên file mô hình 3D (IFC/RVT), bóc tách thuộc tính và hiển thị trên BIM Viewer. | 2 | Ngày | 4 | 5 | 3.8 | 4.6 | 0.5 | 5.1 | Nguyễn Quốc Công | 11
User Case quản trị quá trình xử lý biểu mẫu | Đặc tả quy trình tạo, gửi, duyệt và truy vết các biểu mẫu trao đổi (RFI, Submittal, biên bản nghiệm thu). | 2 | Ngày | 3 | 4 | 3 | 3.7 | 0.4 | 4.1 | Nguyễn Quốc Hội | 11
User Case tìm kiếm & tra cứu | Đặc tả chức năng tìm kiếm, lọc bản vẽ, tài liệu pháp lý và mô hình BIM theo từ khóa/thuộc tính. | 1 | Ngày | 2 | 3 | 2 | 2.7 | 0.3 | 3 | Nguyễn Quốc Hội | 11
User Case báo cáo tiến độ | Đặc tả chức năng theo dõi tiến độ thi công, phát hiện và báo cáo xung đột (clash) giữa các bộ môn. | 2 | Ngày | 3 | 4 | 3 | 3.7 | 0.4 | 4.1 | Nguyễn Quốc Hội | 11
Xác định biểu đồ lớp | Xây dựng mô hình biểu đồ lớp (Class Diagram) bao gồm các thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa các đối tượng. | 2 | Ngày | 3 | 5 | 3.2 | 4.4 | 0.4 | 4.8 | Nguyễn Quốc Hội | 12, 13, 14, 15, 16, 17
Xác định biểu đồ tuần tự
Biểu đồ tuần tự đăng nhập | Thiết kế trình tự các bước xác thực thông tin tài khoản và cấp token phân quyền. | 1 | Ngày | 2 | 3 | 2 | 2.7 | 0.3 | 3 | Nguyễn Quốc Công | 12
Biểu đồ tuần tự quản trị danh mục dự án | Thiết kế trình tự các bước khởi tạo, cập nhật cấu trúc thư mục tài liệu dự án. | 1 | Ngày | 2 | 3 | 2 | 2.7 | 0.3 | 3 | Nguyễn Quốc Công | 13
Biểu đồ tuần tự tiếp nhận & load BIM | Thiết kế trình tự các bước upload, xử lý và parse dữ liệu file BIM lên giao diện 3D Web. | 2 | Ngày | 3 | 5 | 3.2 | 4.4 | 0.4 | 4.8 | Nguyễn Quốc Công | 14
Biểu đồ tuần tự xử lý biểu mẫu (RFI) | Thiết kế trình tự tương tác giữa Nhà thầu - Tư vấn - Chủ đầu tư trong luồng duyệt RFI. | 2 | Ngày | 3 | 4 | 3 | 3.7 | 0.4 | 4.1 | Nguyễn Quốc Công | 15
Biểu đồ tuần tự tìm kiếm | Thiết kế trình tự truy vấn dữ liệu tài liệu, bản vẽ từ giao diện tới CSDL. | 1 | Ngày | 2 | 3 | 2 | 2.7 | 0.3 | 3 | Nguyễn Quốc Hội | 16
Biểu đồ tuần tự báo cáo tiến độ | Thiết kế trình tự tổng hợp dữ liệu tiến độ công việc và xuất báo cáo thống kê. | 1 | Ngày | 2 | 3 | 2 | 2.7 | 0.3 | 3 | Nguyễn Quốc Hội | 17
Xác định sơ đồ hoạt động
Sơ đồ hoạt động đăng nhập | Xây dựng luồng rẽ nhánh điều hướng người dùng theo từng vai trò (Role) sau khi đăng nhập thành công. | 1 | Ngày | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 0.2 | 2.2 | Nguyễn Quốc Công | 19
Sơ đồ hoạt động quản trị danh mục | Xây dựng luồng thực hiện tạo lập dự án, phân quyền các bên tham gia. | 1 | Ngày | 2 | 3 | 2 | 2.7 | 0.3 | 3 | Nguyễn Quốc Công | 20
Sơ đồ hoạt động tiếp nhận & hiển thị BIM | Xây dựng luồng hoạt động từ chọn file BIM, kiểm tra định dạng, render 3D tới thao tác xoay/cắt mô hình. | 2 | Ngày | 3 | 4 | 3 | 3.7 | 0.4 | 4.1 | Nguyễn Quốc Công | 21
Sơ đồ hoạt động xử lý biểu mẫu RFI | Xây dựng luồng luân chuyển yêu cầu thông tin từ lúc phát sinh đến khi được phê duyệt và lưu trữ. | 2 | Ngày | 3 | 4 | 3 | 3.7 | 0.4 | 4.1 | Nguyễn Quốc Công | 22
Sơ đồ hoạt động tìm kiếm tài liệu | Xây dựng các bước hoạt động chi tiết khi lọc và tìm kiếm tài liệu/bản vẽ. | 1 | Ngày | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 0.2 | 2.2 | Nguyễn Quốc Hội | 23
Sơ đồ hoạt động báo cáo tiến độ | Xây dựng luồng thu thập trạng thái công việc và phát hiện vị trí xung đột mô hình (Clash). | 1 | Ngày | 2 | 3 | 2 | 2.7 | 0.3 | 3 | Nguyễn Quốc Hội | 24
Thiết kế giao diện | Phác thảo UI/UX cho toàn bộ các màn hình ứng dụng IDD Web
Thiết kế giao diện phần Người dùng | Thiết kế giao diện làm việc chung: Trang xem mô hình BIM 3D, danh sách hồ sơ, form tạo RFI, xem tiến độ. | 2 | Ngày | 4 | 5 | 3.8 | 4.6 | 0.5 | 5.1 | Trần Ngọc Đức | 11, 14, 15
Thiết kế giao diện cho phần Quản trị | Thiết kế màn hình Dashboard cho Trưởng dự án/Chủ đầu tư: Phân quyền vai trò, quản lý thành viên, tổng quan tiến độ. | 2 | Ngày | 3 | 4 | 3 | 3.7 | 0.4 | 4.1 | Trần Ngọc Đức | 12, 13
Mời khách hàng tham vấn giao diện | Trình bày bản Mockup/Prototype giao diện cho GVHD và nhóm người dùng thử nghiệm để nhận góp ý. | 1 | Ngày | 1 | 2 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | Trần Ngọc Đức, Nguyễn Quốc Hội | 31, 32
Chỉnh sửa theo yêu cầu | Chỉnh sửa thiết kế UI/UX theo các góp ý về màu sắc, bố cục và tính tiện dụng (Usability). | 1 | Ngày | 2 | 3 | 2 | 2.7 | 0.3 | 3 | Trần Ngọc Đức | 33
Xây dựng chương trình | Lập trình CSDL, Backend API, Frontend Web và các phân hệ chức năng
Thiết kế CSDL | Xây dựng cấu trúc CSDL thực tế (SQL/NoSQL) theo sơ đồ ERD đã chuẩn hóa. | 2 | Ngày | 3 | 5 | 3.2 | 4.4 | 0.4 | 4.8 | Trần Tiến Thạnh | 18
Xây dựng module tầng Data Access | Xây dựng tầng kết nối và thao tác CSDL trực tiếp (Repository Pattern/ORM). | 2 | Ngày | 3 | 4 | 3 | 3.7 | 0.4 | 4.1 | Nguyễn Thành An | 35
Xây dựng module tầng ADO/Business Service | Xây dựng tầng xử lý logic nghiệp vụ trung gian (Service Layer API). | 2 | Ngày | 4 | 5 | 3.8 | 4.6 | 0.5 | 5.1 | Nguyễn Thành An | 36
Xây dựng các chức năng phần Quản trị | Lập trình các API và giao diện quản trị: Quản lý người dùng, gán quyền, khởi tạo dự án. | 2 | Ngày | 3 | 5 | 3.2 | 4.4 | 0.4 | 4.8 | Nguyễn Thành An | 37, 32
Xây dựng chức năng phần người dùng
Đăng nhập | Lập trình chức năng Đăng nhập/Đăng xuất, lưu vết token xác thực người dùng. | 1 | Ngày | 2 | 3 | 2 | 2.7 | 0.3 | 3 | Nguyễn Thành An | 37, 25
Quản trị danh mục | Lập trình phân hệ quản lý danh mục tài liệu, loại hồ sơ, thư mục dự án. | 2 | Ngày | 3 | 4 | 3 | 3.7 | 0.4 | 4.1 | Trần Ngọc Đức | 38, 26
Quản lý tiếp nhận & hiển thị BIM | Tích hợp engine hiển thị mô hình BIM 3D (WebGL/Three.js) trên trình duyệt Web. | 4 | Ngày | 7 | 10 | 7 | 9 | 0.9 | 9.9 | Trần Ngọc Đức | 37, 27, 31
Quản lý quá trình xử lý biểu mẫu | Lập trình luồng tạo, gửi, duyệt và lưu vết các biểu mẫu RFI, Submittal, nghiệm thu. | 3 | Ngày | 5 | 7 | 5 | 6.3 | 0.6 | 6.9 | Trần Ngọc Đức, Nguyễn Thành An | 37, 28, 31
Hoạt động tìm kiếm | Lập trình công cụ tìm kiếm và lọc dữ liệu hồ sơ/mô hình theo nhiều tiêu chí. | 1 | Ngày | 2 | 3 | 2 | 2.7 | 0.3 | 3 | Trần Ngọc Đức | 37, 29
Chức năng thống kê báo cáo | Lập trình hiển thị Tiến độ dạng Gantt Chart và thống kê số lượng hồ sơ/RFI đã duyệt. | 2 | Ngày | 4 | 5 | 3.8 | 4.6 | 0.5 | 5.1 | Nguyễn Thành An, Trần Ngọc Đức | 37, 30, 41
Chức năng cho các bên xem kết quả | Lập trình giao diện dành cho đơn vị Giám sát/Chủ đầu tư xem mô hình và tra cứu kết quả duyệt. | 2 | Ngày | 3 | 4 | 3 | 3.7 | 0.4 | 4.1 | Trần Ngọc Đức | 41, 42, 44
Viết hướng dẫn sử dụng | Biện soạn tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm chi tiết kèm hình ảnh minh họa. | 1 | Ngày | 2 | 3 | 2 | 2.7 | 0.3 | 3 | Nguyễn Quốc Công | 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Kiểm thử chương trình | Thực hiện kiểm thử chức năng, tích hợp, hiệu năng và sửa lỗi
Kiểm thử chức năng
Kiểm thử các chức năng phần quản trị | Soạn Test Cases và kiểm thử các tính năng phân quyền, tạo tài khoản, khởi tạo dự án. | 1 | Ngày | 2 | 3 | 2 | 2.7 | 0.3 | 3 | Phạm Đức Hiếu | 38, 39, 40
Kiểm thử chức năng phần người dùng | Kiểm thử luồng upload file BIM, xem 3D, thao tác cắt/đo đạc và quy trình duyệt RFI. | 2 | Ngày | 3 | 5 | 3.2 | 4.4 | 0.4 | 4.8 | Phạm Đức Hiếu | 41, 42, 43, 44, 45
Kiểm thử toàn cục | Kiểm thử tích hợp toàn bộ hệ thống (End-to-End Test), kiểm thử hiệu năng load file BIM nặng. | 2 | Ngày | 4 | 5 | 3.8 | 4.6 | 0.5 | 5.1 | Phạm Đức Hiếu, Nguyễn Quốc Công | 47, 48
Sửa lỗi chương trình | Ghi nhận danh sách lỗi (Bugs) và phối hợp với Đội Dev khắc phục triệt để. | 2 | Ngày | 3 | 4 | 3 | 3.7 | 0.4 | 4.1 | Nguyễn Thành An, Trần Ngọc Đức | 49
Triển khai hệ thống | Đóng gói, triển khai bản demo thử nghiệm và bảo trì
Triển khai trong mạng nội bộ | Triển khai phiên bản thử nghiệm (Localhost/Staging Environment) phục vụ kiểm thử nội bộ nhóm. | 1 | Ngày | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 0.2 | 2.2 | Phạm Đức Hiếu | 50
Triển khai ra toàn cục | Đóng gói ứng dụng (Docker) và triển khai bản Demo chạy trực tiếp trên môi trường Web (Cloud/Hosting). | 1 | Ngày | 2 | 3 | 2 | 2.7 | 0.3 | 3 | Nguyễn Thành An, Phạm Đức Hiếu | 51
Báo cáo chương trình | Tổng hợp Báo cáo kết quả nghiên cứu, chuẩn bị Slide và kịch bản Demo phục vụ bảo vệ đề tài cuối kỳ. | 2 | Ngày | 3 | 4 | 3 | 3.7 | 0.4 | 4.1 | Trần Tiến Thạnh, Nguyễn Thành An | 46, 52
Đào tạo nhân lực sử dụng chương trình | Hướng dẫn các thành viên và người dùng thử nghiệm thao tác trên hệ thống IDD Demo. | 1 | Ngày | 1 | 2 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | Trần Tiến Thạnh | 52, 46
Bảo trì hệ thống | Theo dõi, duy trì sự ổn định của hệ thống demo và hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình báo cáo nghiệm thu. | 1 | Ngày | 2 | 3 | 2 | 2.7 | 0.3 | 3 | Phạm Đức Hiếu | 53, 54
TỔNG CỘNG THỜI GIAN
| TỔNG CỘNG THỜI GIAN DỰ ÁN | [5 empty] | 189.3 |  | 209.2