## DuToan
BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ
ĐỀ TÀI | Xây dựng hệ thống quản lý du học sinh bậc đại học của trung tâm tư vấn vấn du học Amec
MÃ SỐ | CNTT20261_N03
CHỦ TRÌ | Bùi Thanh Phương
THỜI GIAN | 01/09/2026 ~ 31/03/2027
TT | Danh mục | Số tiền | Ghi chú
1 | Công lao động | 342865600
2 | Vật tư, Thiết bị | 80325000
3 | Chi Khác (VPP, Công tác, Quản lý..) | 51900000
| Tổng | 475090600
Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi lăm triệu không trăm chín mươi nghìn sáu trăm đồng
Hà Nội, Ngày 13 tháng 9 năm 2026
Chủ nhiệm đề tài

## ChuyenDe
STT | Các nội dung, công việc thực hiện | Sản phẩm | Thời gian | Tiến trình | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Công số (manday) | Định mức | Gía trị | Lương tối thiểu | 2530000
A. KHẢO SÁT & YÊU CẦU
1 | Khảo sát cách trung tâm tiếp nhận nhu cầu, tư vấn quốc gia, trường, ngành học và theo dõi quá trình tư vấn cho du học sinh. | Báo cáo nghiên cứu | 01/09/2026-25/09/2026 | Từ đầu | Chủ nhiệm | Bùi Thanh Phương | 4.5833 | 1897500 | 8696875
2 | Khảo sát quy trình tiếp nhận, kiểm tra, cập nhật và lưu trữ thông tin hồ sơ của du học sinh. | Báo cáo nghiên cứu |  | Từ đầu | Chủ nhiệm | Bùi Thanh Phương | 4.5833 | 1897500 | 8696875
3 | Khảo sát quy trình quản lý hồ sơ Visa, tình trạng Visa, thời hạn Visa và quá trình gia hạn Visa cho du học sinh. | Báo cáo nghiên cứu |  | Từ đầu | Chủ nhiệm | Bùi Thanh Phương | 4.4 | 1897500 | 8349000
4 | Khảo sát cách trung tâm quản lý học phí, hóa đơn, các khoản thanh toán và tình trạng tài chính của du học sinh. | Báo cáo nghiên cứu |  | Từ đầu | Chủ nhiệm | Bùi Thanh Phương | 3.4833 | 1897500 | 6609625
5 | Tổng hợp kết quả khảo sát, xác định quy trình hiện tại, các vấn đề còn tồn tại và nhu cầu cần giải quyết bằng hệ thống. | Báo cáo nghiên cứu |  | Sau Task 4 | Chủ nhiệm | Bùi Thanh Phương | 4.5833 | 1897500 | 8696875
6 | Phân tích các yêu cầu chức năng và phi chức năng dựa trên quy trình hoạt động và nhu cầu sử dụng của trung tâm. | Báo cáo nghiên cứu |  | Sau Task 5 | Thành viên chính | Trần Thanh Ngân | 5.6833 | 1138500 | 6470475
7 | Chuyển các yêu cầu đã phân tích thành tài liệu đặc tả làm cơ sở cho việc phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống. | Báo cáo nghiên cứu |  | Sau Task 5 | Thành viên chính | Trần Thanh Ngân | 5.5 | 1138500 | 6261750
8 | Trao đổi với người dùng, tiếp nhận ý kiến phản hồi và điều chỉnh các yêu cầu để bảo đảm phù hợp với nghiệp vụ. | Báo cáo nghiên cứu |  | Sau Task 7 | Thành viên chính | Trần Thanh Ngân | 3.4833 | 1138500 | 3965775
B. PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG
9 | Xác định các tác nhân tham gia hệ thống như quản trị viên, nhân viên tư vấn và du học sinh. | Biểu đồ Lớp chi tiết, Mô hình ERD & Đặc tả các bảng CSDL | 25/09/2026-24/11/2026 | Sau Task 8 | Chủ nhiệm | Bùi Thanh Phương | 3.3 | 1897500 | 6261750
10 | Xác định các chức năng mà từng Actor được phép thực hiện trên hệ thống quản lý du học sinh. | Biểu đồ Lớp chi tiết, Mô hình ERD & Đặc tả các bảng CSDL |  | Sau Task 8 | Chủ nhiệm | Bùi Thanh Phương | 4.5833 | 1897500 | 8696875
11 | Xây dựng biểu đồ Use Case tổng quát thể hiện Actor, các chức năng và mối quan hệ giữa các chức năng của hệ thống. | Biểu đồ Lớp chi tiết, Mô hình ERD & Đặc tả các bảng CSDL |  | Sau Task 8 | Chủ nhiệm | Bùi Thanh Phương | 3.4833 | 1897500 | 6609625
12 | Mô tả chi tiết luồng chính, luồng thay thế, điều kiện trước/sau và xử lý của từng Use Case. | Biểu đồ Lớp chi tiết, Mô hình ERD & Đặc tả các bảng CSDL |  | Sau Task 11 | Chủ nhiệm | Bùi Thanh Phương | 6.6 | 1897500 | 12523500
13 | Xây dựng mô hình lớp gồm các lớp dữ liệu, thuộc tính, phương thức và mối quan hệ phục vụ hệ thống. | Biểu đồ Lớp chi tiết, Mô hình ERD & Đặc tả các bảng CSDL |  | Sau Task 12 | Thành viên chính | Trần Thanh Ngân | 6.7833 | 1138500 | 7722825
14 | Mô hình hóa trình tự tương tác giữa người dùng, giao diện và các thành phần hệ thống khi thực hiện chức năng. | Biểu đồ Lớp chi tiết, Mô hình ERD & Đặc tả các bảng CSDL |  | Sau Task 12 | Thành viên chính | Trần Thanh Ngân | 6.7833 | 1138500 | 7722825
15 | Mô tả luồng xử lý và các bước hoạt động của những nghiệp vụ chính trong hệ thống. | Biểu đồ Lớp chi tiết, Mô hình ERD & Đặc tả các bảng CSDL |  | Sau Task 12 | Thành viên chính | Trần Thanh Ngân | 6.7833 | 1138500 | 7722825
16 | Xác định kiến trúc tổng thể, các tầng xử lý và cách các thành phần của hệ thống tương tác với nhau. | Biểu đồ Lớp chi tiết, Mô hình ERD & Đặc tả các bảng CSDL |  | Sau Task 12 | Thành viên chính | Trần Thanh Ngân | 5.5 | 1138500 | 6261750
C. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU & GIAO DIỆN
17 | Xác định các nhóm dữ liệu cần quản lý như sinh viên, người thân, Visa, trường học, học tập, học bổng và tài chính. | Biểu đồ Lớp chi tiết, Mô hình ERD & Đặc tả các bảng CSDL | 25/11/2026-27/12/2026 | Sau Task 12 | Thành viên chính | Chu Quang Hiếu | 4.5833 | 1138500 | 5218125
18 | Xây dựng mô hình thực thể – liên kết, xác định khóa và mối quan hệ giữa các đối tượng dữ liệu trong hệ thống. | Biểu đồ Lớp chi tiết, Mô hình ERD & Đặc tả các bảng CSDL |  | Sau Task 17 | Thành viên chính | Chu Quang Hiếu | 5.5 | 1138500 | 6261750
19 | Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu phục vụ việc lưu trữ và quản lý thông tin du học sinh và các nghiệp vụ liên quan. | Biểu đồ Lớp chi tiết, Mô hình ERD & Đặc tả các bảng CSDL |  | Sau Task 18 | Thành viên chính | Chu Quang Hiếu | 6.6 | 1138500 | 7514100
20 | Xây dựng các bảng dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc nhằm bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu. | Biểu đồ Lớp chi tiết, Mô hình ERD & Đặc tả các bảng CSDL |  | Sau Task 19 | Thành viên chính | Chu Quang Hiếu | 5.5 | 1138500 | 6261750
21 | Thiết kế màn hình đăng nhập, nhập thông tin tài khoản và các thông báo khi đăng nhập không hợp lệ. | Thiết kế UI/UX hệ thống |  | Sau Task 20 | Thành viên chính | Lê Linh Hương | 3.3 | 1138500 | 3757050
22 | Thiết kế màn hình thêm, sửa, xóa, xem và tìm kiếm thông tin hồ sơ du học sinh. | Thiết kế UI/UX hệ thống |  | Sau Task 20 | Thành viên chính | Lê Linh Hương | 5.5 | 1138500 | 6261750
23 | Thiết kế giao diện quản lý thông tin Visa, thời hạn Visa, học phí, hóa đơn và tình trạng thanh toán. | Thiết kế UI/UX hệ thống |  | Sau Task 20 | Thành viên chính | Lê Linh Hương | 5.5 | 1138500 | 6261750
24 | Thiết kế màn hình tổng quan hiển thị các số liệu thống kê về sinh viên, Visa, tài chính và các thông tin cần theo dõi. | Thiết kế UI/UX hệ thống |  | Sau Task 20 | Thành viên chính | Lê Linh Hương | 4.5833 | 1138500 | 5218125
D. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
25 | Xây dựng chức năng đăng nhập, xác thực tài khoản và phân quyền truy cập theo vai trò người sử dụng. | Prototype UI/UX 1 số màn hình | 25/12/2026-01/03/2027 | Sau Task 20 | Thành viên chính | Nguyễn Đức Hậu | 5.5 | 1138500 | 6261750
26 | Xây dựng chức năng tạo, cập nhật, khóa/mở khóa và quản lý tài khoản của nhân viên trung tâm. | Prototype UI/UX 1 số màn hình |  | Sau Task 20 | Thành viên chính | Nguyễn Đức Hậu | 4.5833 | 1138500 | 5218125
27 | Xây dựng chức năng thêm, sửa, xóa, xem và quản lý thông tin cá nhân, liên hệ và hồ sơ của du học sinh. | Prototype UI/UX 1 số màn hình |  | Sau Task 20 | Thành viên chính | Nguyễn Đức Hậu | 6.7833 | 1138500 | 7722825
28 | Xây dựng chức năng lưu trữ và cập nhật thông tin người thân, mối quan hệ và thông tin liên hệ của du học sinh. | Prototype UI/UX 1 số màn hình |  | Sau Task 20 | Thành viên chính | Nguyễn Đức Hậu | 4.5833 | 1138500 | 5218125
29 | Xây dựng chức năng quản lý hộ chiếu, loại Visa, ngày cấp, ngày hết hạn, tình trạng và kết quả Visa của du học sinh. | Prototype UI/UX 1 số màn hình |  | Sau Task 20 | Thành viên chính | Nguyễn Đức Hậu | 6.7833 | 1138500 | 7722825
30 | Xây dựng chức năng thêm, sửa, xóa và quản lý thông tin các trường đại học, quốc gia và ngành học liên quan. | Prototype UI/UX 1 số màn hình |  | Sau Task 20 | Thành viên chính | Nguyễn Đức Hậu | 5.5 | 1138500 | 6261750
31 | Xây dựng chức năng tìm kiếm và tra cứu thông tin du học sinh theo các tiêu chí phù hợp. | Prototype UI/UX 1 số màn hình |  | Sau Task 20 | Thành viên chính | Lê Linh Hương | 3.4833 | 1138500 | 3965775
32 | Xây dựng chức năng tìm kiếm và tra cứu trường đại học theo quốc gia, trường hoặc các thông tin liên quan. | Prototype UI/UX 1 số màn hình |  | Sau Task 20 | Thành viên chính | Lê Linh Hương | 3.4833 | 1138500 | 3965775
33 | Xây dựng chức năng quản lý thông tin học tập, chương trình học và kết quả học tập của du học sinh. | Prototype UI/UX 1 số màn hình |  | Sau Task 20 | Thành viên chính | Lê Linh Hương | 5.5 | 1138500 | 6261750
34 | Xây dựng chức năng cập nhật GPA, tính toán kết quả và hỗ trợ phân loại kết quả học tập của sinh viên. | Prototype UI/UX 1 số màn hình |  | Sau Task 20 | Thành viên chính | Lê Linh Hương | 4.5833 | 1138500 | 5218125
35 | Xây dựng chức năng quản lý thông tin học bổng, điều kiện, kết quả và tình trạng học bổng của du học sinh. | Prototype UI/UX 1 số màn hình |  | Sau Task 20 | Thành viên chính | Chu Quang Hiếu | 5.5 | 1138500 | 6261750
36 | Xây dựng chức năng quản lý học phí, hóa đơn, các khoản thanh toán và tình trạng thanh toán của du học sinh. | Prototype UI/UX 1 số màn hình |  | Sau Task 20 | Thành viên chính | Chu Quang Hiếu | 6.7833 | 1138500 | 7722825
37 | Xây dựng chức năng tổng hợp và hiển thị số liệu thống kê về sinh viên, Visa, học phí và các thông tin quản lý khác. | Prototype UI/UX 1 số màn hình |  | Sau Task 20 | Thành viên chính | Chu Quang Hiếu | 5.6833 | 1138500 | 6470475
E. TÍCH HỢP & KIỂM THỬ
38 | Kết nối các module đã xây dựng, bảo đảm dữ liệu và chức năng hoạt động thống nhất trong toàn hệ thống. | Báo cáo kiểm thử | 01/02/2027-15/03/2027 | Sau Task 37 | Thành viên chính | Lê Linh Hương | 6.6 | 1138500 | 7514100
39 | Kiểm tra chức năng đăng nhập, xác thực tài khoản, phân quyền và khả năng truy cập chức năng theo từng vai trò. | Báo cáo kiểm thử |  | Sau Task 25 | Thành viên chính | Lê Linh Hương | 3.4833 | 1138500 | 3965775
40 | Kiểm tra các chức năng thêm, sửa, xóa, xem và tìm kiếm hồ sơ du học sinh, đồng thời kiểm tra tính chính xác của dữ liệu. | Báo cáo kiểm thử |  | Sau Task 28 | Thành viên chính | Nguyễn Đức Hậu | 4.5833 | 1138500 | 5218125
41 | Kiểm tra chức năng quản lý Visa, thời hạn Visa, hồ sơ học thuật và cập nhật kết quả học tập. | Báo cáo kiểm thử |  | Sau Task 34 | Thành viên chính | Nguyễn Đức Hậu | 5.5 | 1138500 | 6261750
42 | Kiểm tra chức năng quản lý học phí, hóa đơn, trạng thái thanh toán và thông tin học bổng. | Báo cáo kiểm thử |  | Sau Task 36 | Chủ nhiệm | Bùi Thanh Phương | 5.5 | 1897500 | 10436250
43 | Kiểm tra số liệu, bộ lọc và nội dung hiển thị trên Dashboard, bảo đảm số liệu thống kê chính xác với dữ liệu thực tế. | Báo cáo kiểm thử |  | Sau Task 37 | Thành viên chính | Trần Thanh Ngân | 3.4833 | 1138500 | 3965775
44 | Thực hiện kiểm thử tổng thể các chức năng và luồng nghiệp vụ nhằm phát hiện lỗi khi các module hoạt động cùng nhau. | Báo cáo kiểm thử |  | Sau Task 38 | Chủ nhiệm | Bùi Thanh Phương | 6.7833 | 1897500 | 12871375
45 | Phân tích nguyên nhân, sửa các lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử và hoàn thiện hệ thống trước khi nghiệm thu. | Báo cáo kiểm thử |  | Sau Task 44 | Thành viên chính | Nguyễn Đức Hậu | 6.7833 | 1138500 | 7722825
|  | Báo cáo kiểm thử |  |  | Thành viên chính | Chu Quang Hiếu | 6.7833 | 1138500 | 7722825
|  | Báo cáo kiểm thử |  |  | Thành viên chính | Lê Linh Hương | 6.7833 | 1138500 | 7722825
F. TRIỂN KHAI & BÀN GIAO
46 | Chuẩn bị máy chủ, cơ sở dữ liệu, cấu hình ứng dụng và các thành phần cần thiết để triển khai hệ thống. | Báo cáo hệ thống | 15/03/2027-31/03/2027 | Sau Task 45 | Thành viên chính | Nguyễn Đức Hậu | 3.3 | 1138500 | 3757050
47 | Cài đặt và đưa hệ thống quản lý du học sinh FlyHigh vào môi trường sử dụng thực tế. | Biên bản nghiệm thu |  | Sau Task 46 | Thành viên chính | Chu Quang Hiếu | 3.4833 | 1138500 | 3965775
48 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt, đăng nhập và sử dụng các chức năng chính của hệ thống. | Tài liệu hướng dẫn |  | Sau Task 47 | Thành viên chính | Trần Thanh Ngân | 4.5833 | 1138500 | 5218125
49 | Tổng hợp kết quả thực hiện, kết quả kiểm thử và lập báo cáo phục vụ quá trình nghiệm thu hệ thống. | Báo cáo nghiệm thu |  | Sau Task 48 | Chủ nhiệm | Bùi Thanh Phương | 3.3 | 1897500 | 6261750
50 | Hướng dẫn nhân viên sử dụng hệ thống, giải thích các chức năng chính và hỗ trợ người dùng trong quá trình tiếp nhận hệ thống. | Xác nhận bàn giao |  | Sau Task 49 | Thành viên chính | Trần Thanh Ngân | 3.4833 | 1138500 | 3965775

## CongLaoDong
PHỤ LỤC DỰ TOÁN KINH PHÍ 1. Nhân công lao động khoa học (khoán chi)
ĐỀ TÀI | Xây dựng hệ thống quản lý du học sinh bậc đại học của trung tâm tư vấn vấn du học Amec
MÃ SỐ | CNTT20261_N03
CHỦ TRÌ | Bùi Thanh Phương
Công lao động khoa học thực hiện theo mức lương cơ bản: |  |  |  | 2530000
TT | Họ và tên | Nhiệm vụ | Số ngày công | Hệ số nhiệm vụ | Định mức / ngày công | Thành tiền
1 | Bùi Thanh Phương | Chủ trì | 55.1833 | 0.75 | 1897500 | 104710375
2 | Nguyễn Đức Hậu | Thành viên chính | 53.9 | 0.45 | 1138500 | 61365150
3 | Lê Linh Hương | Thành viên chính | 52.8 | 0.45 | 1138500 | 60112800
4 | Chu Quang Hiếu | Thành viên chính | 50.4167 | 0.45 | 1138500 | 57399375
5 | Trần Thanh Ngân | Thành viên chính | 52.0667 | 0.45 | 1138500 | 59277900
|  |  | 264.3667 |  | 1290300 | 342865600
Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi hai triệu tám trăm sáu mươi lăm nghìn sáu trăm đồng
Hà Nội, Ngày 13 tháng 9 năm 2026
| Chủ nhiệm đề tài |  | Người lập bảng

## ThietBiVatTu
PHỤ LỤC DỰ TOÁN KINH PHÍ 2. Thiết bị vật tư
ĐỀ TÀI | Xây dựng hệ thống quản lý du học sinh bậc đại học của trung tâm tư vấn vấn du học Amec
MÃ SỐ | CNTT20261_N03
CHỦ TRÌ | Bùi Thanh Phương
Thiết bị vật tư phục vụ đề tài
STT | TÊN | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | THÀNH TIỀN (VNĐ)
I | Giai đoạn A (Khảo sát hiện trạng & Thu thập yêu cầu nghiệp vụ)
1 | Thuê laptop cấu hình cao cho nhân sự onsite | Bộ | 2 | 2450000 | 4900000
II | Giai đoạn B (Phân tích chức năng & Đặc tả Use Case)
1 | Thuê laptop cấu hình cao cho nhân sự onsite | Bộ | 2 | 2450000 | 4900000
III | Giai đoạn C (Phân tích cấu trúc & Hành vi hệ thống)
1 | Cloud Server (Môi trường Staging/Dev) | Tháng | 2 | 2380000 | 4760000
2 | Thuê bộ máy tính onsite | Bộ | 5 | 1750000 | 8750000
IV | Giai đoạn D (Thiết kế kiến trúc, Lớp chi tiết & CSDL)
1 | Thuê bộ máy tính onsite | Bộ | 5 | 1750000 | 8750000
2 | Đăng ký tên miền hệ thống (.vn) | Năm | 1 | 850000 | 850000
V | Giai đoạn E (Thiết kế UI/UX & Lập trình mô đun phần mềm)
1 | Cloud Server (Môi trường Testing/Pre-prod) | Tháng | 2 | 3250000 | 6500000
2 | Thuê bộ máy tính onsite | Bộ | 5 | 1750000 | 8750000
3 | Object Storage lưu hồ sơ điện tử (Dev/Test) | Tháng | 2 | 2850000 | 5700000
VI | Giai đoạn F (Kiểm thử, Đào tạo, Bàn giao & Nghiệm thu)
1 | Thuê bộ máy tính onsite | Bộ | 5 | 1750000 | 8750000
2 | Object Storage lưu hồ sơ điện tử Production | Tháng | 2 | 6637500 | 13275000
TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 80325000
Bằng chữ:Tám mươi triệu ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng
Hà Nội, Ngày 13 tháng 9 năm 2026
| Chủ nhiệm đề tài |  | Người lập bảng

## ChiKhac
PHỤ LỤC DỰ TOÁN KINH PHÍ 3. Chi khác
ĐỀ TÀI | Xây dựng hệ thống quản lý du học sinh bậc đại học của trung tâm tư vấn vấn du học Amec
MÃ SỐ | CNTT20261_N03
CHỦ TRÌ | Bùi Thanh Phương
Chi khác phục vụ đề tài
STT | NỘI DUNG | Mô tả chi tiết | SỐ TIỀN (VNĐ)
Giai đoạn A (Khảo sát hiện trạng, thu thập yêu cầu & mô tả quy trình nghiệp vụ - Tháng 09/2026 - 10/2026)
1 | Văn phòng phẩm (phô tô, in ấn tài liệu) | In ấn biểu mẫu khảo sát hiện trạng nghiệp vụ, photo tài liệu tài nguyên hệ thống hiện tại của FlyHigh và in tài liệu Tôn chỉ dự án (Project Charter). | 1500000
2 | Chi phí khảo sát (đi lại, workshop...) | Chi phí di chuyển khảo sát trực tiếp tại các phòng ban FlyHigh, tổ chức workshop phỏng vấn thu thập yêu cầu người dùng (Tuyển sinh, Hồ sơ, Kế toán) và hỗ trợ nước uống họp khảo sát. | 3500000
Giai đoạn B (Phân tích chức năng và đặc tả Use Case hệ thống - Tháng 10/2026 - 11/2026)
1 | Văn phòng phẩm (phô tô, in ấn tài liệu) | In ấn hồ sơ đặc tả yêu cầu nghiệp vụ (BRD), tài liệu phân tích Use Cases, biểu đồ Usecase tổng quát và phân rã để rà soát với khách hàng. | 2000000
2 | Chi phí khảo sát (đi lại, workshop...) | Tổ chức 01 buổi Workshop rà soát, thống nhất luồng nghiệp vụ và đặc tả Use Case với Ban Giám đốc và các Trưởng bộ phận của FlyHigh. | 3500000
Giai đoạn C (Phân tích cấu trúc & hành vi hệ thống - Tháng 11/2026 - 12/2026)
1 | Dịch vụ Email hệ thống | Đăng ký tài khoản Email Server/SMTP API (SendGrid/Mailgun) phục vụ thử nghiệm gửi mã xác thực và mật khẩu ngẫu nhiên cho tính năng quản lý tài khoản. | 350000
2 | Chi phí phục vụ OT (tiền nước, ăn uống ... cho nhân sự) | Chi phí hỗ trợ ăn uống, nước uống bồi dưỡng cho đội ngũ BA và System Analyst tăng ca (OT) làm việc liên tục để hoàn thiện hệ thống biểu đồ trình tự (Sequence Diagram). | 10000000
Giai đoạn D (Thiết kế các lớp chi tiết & CSDL quan hệ - Tháng 12/2026 - 01/2027)
1 | Dịch vụ Email hệ thống | Duy trì dịch vụ Email API hệ thống phục vụ việc tích hợp và kiểm thử luồng dữ liệu thông báo qua email trong mô hình CSDL. | 350000
2 | Chi phí phục vụ OT (tiền nước, ăn uống ... cho nhân sự) | Hỗ trợ chi phí ăn tối, sinh hoạt cho nhân sự thiết kế kiến trúc và CSDL tăng ca (OT) làm việc đêm để chốt mô hình ERD. | 10000000
Giai đoạn E (Thiết kế giao diện UI/UX & Lập trình thử nghiệm - Tháng 01/2027 - 02/2027)
1 | Dịch vụ Email hệ thống | Tích hợp chính thức Email API vào module phần mềm thử nghiệm phục vụ chức năng gửi email thông báo tự động. | 350000
2 | Chi phí phục vụ OT (tiền nước, ăn uống ... cho nhân sự) | Bồi dưỡng cho lập trình viên và designer tăng ca (OT) làm việc tập trung để dựng giao diện UI/UX và hoàn thiện tính năng | 10000000
Giai đoạn F (Kiểm thử, đào tạo, bàn giao & nghiệm thu dự án - Tháng 02/2027 - 03/2027)
1 | Dịch vụ Email hệ thống | Duy trì Email API phục vụ đợt kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) toàn diện và nghiệm thu hệ thống. | 350000
2 | Chi phí phục vụ OT (tiền nước, ăn uống ... cho nhân sự) | Chi phí hỗ trợ tăng ca cho nhân sự sửa lỗi (Bug fixing) cuối kỳ, đóng gói phần mềm, chuẩn bị tài liệu đào tạo người dùng và lập báo cáo nghiệm thu dự án. | 10000000
TỔNG CỘNG |  |  | 51900000
Bằng chữ: Năm mươi triệu chín trăm nghìn đồng
Hà Nội, Ngày 13 tháng 9 năm 2026
| Chủ nhiệm đề tài | Người lập bảng