## Slide 1
Quản lý dự án xây dựng hệ thống quản lý bán
hàng cho cửa hàng điện tử quy mô vừa và nhỏ
Trường hợp mô phỏng: Cửa hàng Điện tử Lãng Lãng
Nhóm 04 | Lớp 765643-QTDA-VB2-20261
01
Nhóm 04
Lớp 765643-QTDA-VB2-20261
Quản trị dự án Công nghệ thông tin
GVHD: ThS. Lê Thị Hoa
Thành viên:
Dương Đức Duy - 202490037
Nguyễn Long Quyền - 202490079
Nguyễn Hữu Đại - 202490041
Phạm Trường Giang - 202490044
Notes: Kính chào thầy cô và các bạn, nhóm 04 xin trình bày dự án xây dựng hệ thống quản lý bán hàng cho cửa hàng điện tử quy mô vừa và nhỏ. Dự án được mô phỏng cho Cửa hàng Điện tử Lãng Lãng, với thời gian thực hiện từ tháng 09/2026 đến tháng 02/2027. Trọng tâm của bài trình bày là cách nhóm tổ chức quản trị dự án, từ mục tiêu, phạm vi, nhân lực, tiến độ, kinh phí đến kiểm soát chất lượng và rủi ro. Hai con số cần nhớ ngay từ đầu là tổng ngân sách 200 triệu đồng và thời lượng 6 tháng triển khai.

## Slide 2
Mục lục trình bày
Các phần chính trong bài trình bày
Nhóm 04 | Lớp 765643-QTDA-VB2-20261
02
01
Tên dự án, nhóm thực hiện.
02
Mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu của dự án.
03
Tính khả thi của dự án.
04
Các chức năng của dự án.
05
Nguồn nhân lực của dự án.
06
Thời gian thực hiện dự án.
07
Số kinh phí.
08
Kết quả thực hiện dự án.
09
Kết luận.
Notes: Ở phần này, nhóm giới thiệu nhanh các nội dung sẽ trình bày. Bài báo cáo đi từ tên dự án và nhóm thực hiện, sau đó lần lượt làm rõ mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu và tính khả thi. Tiếp theo là các chức năng của hệ thống, nguồn nhân lực, thời gian, kinh phí và kết quả thực hiện. Phần cuối cùng là kết luận và hướng phát triển tiếp theo của dự án.

## Slide 3
Thông tin chung về dự án
Mã số CNTT2026_N04, ngân sách khoán chi 200 triệu VNĐ
Nhóm 04 | Lớp 765643-QTDA-VB2-20261
03
06 tháng
09/2026 đến 02/2027
200 triệu
tổng kinh phí VNĐ
04 người
đội dự án sinh viên
Agile
mô hình Scrum
Hạng mục
Thông tin chính
Ý nghĩa quản trị
Đối tượng triển khai
Cửa hàng Điện tử Lãng Lãng
Mô phỏng nghiệp vụ bán lẻ điện tử quy mô nhỏ
Đơn vị chủ trì
Trường CNTT&TT, ĐHBK Hà Nội
Phê duyệt đề tài, cấp kinh phí, nghiệm thu
Sản phẩm đầu ra
Tài liệu quản lý dự án, thiết kế hệ thống,
phần mềm
Bám vòng đời dự án CNTT từ khảo sát đến triển
khai
Notes: Trước hết, nhóm tóm tắt các thông tin nền của dự án. Dự án có mã CNTT2026_N04, do nhóm 04 thực hiện và được mô phỏng cho cửa hàng điện tử Lãng Lãng. Về quản trị, đây là một bài toán vừa đủ cho học phần nhưng vẫn có đầy đủ yếu tố của một dự án thật như ngân sách, thời gian, nhân sự, nghiệm thu và rủi ro. Cách tiếp cận Agile/Scrum giúp chia việc theo Sprint, theo dõi tiến độ thường xuyên và phản ứng kịp thời khi yêu cầu thay đổi.

## Slide 4
Bối cảnh và tính cấp thiết
Dự án xuất phát từ nhu cầu số hóa bán lẻ điện tử quy mô vừa và nhỏ
Nhóm 04 | Lớp 765643-QTDA-VB2-20261
04
Vấn đề
Hàng điện tử giá trị cao cần
quản lý chính xác Serial/IMEI,
bảo hành và tồn kho.
Hệ quả
Quy trình thủ công làm tăng sai
lệch tồn kho, chậm tra cứu đơn
và giảm trải nghiệm khách hàng.
Cơ hội
Dự án là cơ hội áp dụng lập kế
hoạch, phân bổ nguồn lực và
quản lý rủi ro vào bài toán
thực tế.
Notes: Bối cảnh của dự án đến từ nhu cầu số hóa hoạt động bán lẻ điện tử. Với cửa hàng vừa và nhỏ, hàng hóa có giá trị cao, nhiều mã sản phẩm và thường gắn với Serial hoặc IMEI, nên sai lệch dữ liệu có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến bán hàng và bảo hành. Các công cụ thủ công như sổ giấy, Excel hoặc nhắn tin rời rạc giúp cửa hàng vận hành ban đầu nhưng khó kiểm soát khi số lượng đơn và mã hàng tăng lên. Vì vậy, dự án có ý nghĩa thực tiễn là xây dựng một hệ thống tập trung, dễ dùng và phù hợp ngân sách.

## Slide 5
Hiện trạng vận hành trước dự án
Khảo sát mô phỏng cho thấy dữ liệu tồn tại nhưng chưa tập trung
Nhóm 04 | Lớp 765643-QTDA-VB2-20261
05
•
Quy trình hiện tại đi qua sổ giấy, Excel riêng lẻ, điện thoại
và Zalo/Facebook
•
Không có mã khách hàng, mã đơn hàng và nơi tra cứu lịch sử
thống nhất
•
Cập nhật tồn kho chậm, đặc biệt khi đơn đã chốt nhưng chưa
xuất hàng
•
Báo cáo doanh thu, tồn kho, hàng bán chạy phụ thuộc vào tổng
hợp Excel cuối ngày
180-250
mã hàng đang kinh doanh
15-30
đơn/ngày; cao điểm 35-40
30
khách hàng được khảo sát
Notes: Ở hiện trạng ban đầu, dữ liệu của cửa hàng bị phân tán qua nhiều kênh như sổ giấy, Excel, điện thoại và Zalo hoặc Facebook. Cửa hàng có khoảng 180 đến 250 mã hàng, mỗi ngày xử lý 15 đến 30 đơn, lúc cao điểm có thể lên 35 đến 40 đơn. Khi không có mã khách hàng, mã đơn hàng và dữ liệu tồn kho tập trung, nhân viên mất thời gian tra cứu và dễ nhập trùng. Đây là cơ sở để nhóm ưu tiên các chức năng khách hàng, đơn hàng, tồn kho và báo cáo.

## Slide 6
Kết quả khảo sát định lượng
Các tỷ lệ khảo sát chuyển thành yêu cầu nghiệp vụ ưu tiên cao
Nhóm 04 | Lớp 765643-QTDA-VB2-20261
06
Chỉ số khảo sát
Giá trị
Hàm ý cho hệ thống mới
Nhân viên nhập liệu lặp lại
80%
Cần CSDL dùng chung và giảm nhập lại
Khó tìm lại đơn cũ
80%
Cần mã đơn và lịch sử đơn tập trung
Khách muốn biết còn hàng
trước khi đến
83,3%
Cần tra cứu tồn kho nhanh, đáng tin cậy
Khách từng chờ kiểm tra tồn
60,0%
Tồn kho phải cập nhật ngay sau nhập, bán, hủy
Quản lý muốn báo cáo tự động
100%
Dashboard doanh thu, đơn hàng, tồn kho
Notes: Kết quả khảo sát định lượng giúp biến nhận định ban đầu thành yêu cầu có căn cứ. Có 80% nhân viên phản ánh vấn đề nhập liệu lặp lại và 80% gặp khó khi tìm lại đơn hàng cũ. Ở phía khách hàng, 83,3% muốn biết tình trạng còn hàng trước khi đến cửa hàng và 60% từng phải chờ kiểm tra tồn kho. Những tỷ lệ này cho thấy hệ thống mới cần giảm nhập liệu thủ công, tăng tốc tra cứu và cập nhật tồn kho kịp thời.

## Slide 7
Mục tiêu, ý nghĩa và yêu cầu
Dự án kết hợp mục tiêu học phần với bài toán nghiệp vụ mô phỏng
Nhóm 04 | Lớp 765643-QTDA-VB2-20261
07
Mục tiêu
Nội dung cần đạt
Lý thuyết
Áp dụng Agile/Scrum để tổ chức, phân công và kiểm soát tiến độ nhóm
Thực tiễn
Phân tích, thiết kế và phát triển hệ thống quản lý bán hàng cho cửa hàng điện
tử
Sản phẩm
Hoàn thiện tài liệu quản lý dự án, tài liệu thiết kế và phần mềm hoạt động ổn
định
Ý nghĩa
Số hóa quy trình, giảm sai sót tồn kho, cải thiện trải nghiệm khách hàng
Notes: Mục tiêu của dự án có hai lớp: mục tiêu học phần và mục tiêu thực tiễn. Về học phần, nhóm áp dụng kiến thức quản trị dự án công nghệ thông tin như lập kế hoạch, phân công, WBS, rủi ro và kiểm soát chất lượng. Về thực tiễn, nhóm xây dựng hệ thống quản lý bán hàng phù hợp cửa hàng điện tử, có khả năng hỗ trợ bán hàng, kho, khách hàng và báo cáo. Ý nghĩa của dự án là giúp giảm sai sót vận hành, chuẩn hóa dữ liệu và nâng cao trải nghiệm cả nhân viên lẫn khách hàng.

## Slide 8
Phạm vi và sản phẩm bàn giao
Phạm vi được chốt để tránh trôi tiến độ trong hợp đồng 06 tháng
Nhóm 04 | Lớp 765643-QTDA-VB2-20261
08
Trong phạm vi
Sản phẩm bàn giao
•
Bộ tài liệu Quản lý dự án và Đặc tả yêu cầu
phần mềm
•
Tài liệu thiết kế hệ thống gồm UI/UX, cơ sở
dữ liệu và kiến trúc
•
Phần mềm quản lý bán hàng chuyên biệt, hỗ
trợ Serial/IMEI và tồn kho
•
Báo cáo tổng kết đề tài theo cấu trúc quy
định của nhà trường
Ngoài phạm vi
Giới hạn phạm vi
•
Không tích hợp cổng thanh toán điện tử quốc
tế
•
Không tích hợp hệ thống logistics của bên
thứ ba
•
Không bao gồm kế toán tài chính tổng thể và
nhân sự tiền lương
•
Mọi thay đổi phạm vi cần đi qua kiểm soát
Change Request
Notes: Ở phần phạm vi, nhóm làm rõ những gì sẽ bàn giao và những gì chưa thực hiện trong phiên bản này. Sản phẩm bàn giao gồm tài liệu quản lý dự án, đặc tả yêu cầu, thiết kế hệ thống, phần mềm và báo cáo tổng kết. Các tích hợp lớn như thanh toán điện tử quốc tế, logistics bên thứ ba, kế toán tổng thể hoặc nhân sự tiền lương được loại khỏi phạm vi để tránh trôi tiến độ. Việc chốt phạm vi ngay từ đầu giúp kiểm soát kỳ vọng và xử lý thay đổi qua yêu cầu thay đổi chính thức.

## Slide 9
Các chức năng của dự án
12 yêu cầu chức năng được gom theo luồng bán hàng, kho và quản trị
Nhóm 04 | Lớp 765643-QTDA-VB2-20261
09
Quản trị dữ liệu
•
Đăng nhập, phân quyền theo
vai trò
•
Khách hàng, lịch sử mua và
chăm sóc sau bán
•
Danh mục, thương hiệu, giá
và trạng thái bán
Bán hàng và kho
•
Quản lý kho, nhập, bán, hủy
và kiểm kê
•
Theo dõi Serial/IMEI và bảo
hành
•
Cập nhật trạng thái đơn hàng
và thanh toán
Báo cáo và kiểm soát
•
Tìm kiếm theo mã, tên, hãng
•
Báo cáo doanh thu, tồn kho,
bán chạy
•
Nhật ký thao tác phục vụ
truy vết
Notes: Các chức năng được nhóm gom theo luồng nghiệp vụ chính của cửa hàng. Nhóm người dùng và phân quyền đảm bảo mỗi vai trò như quản lý, sale, kho hoặc kế toán chỉ thao tác đúng phạm vi trách nhiệm. Nhóm khách hàng, sản phẩm, kho và Serial/IMEI giải quyết các vấn đề thường gặp trong bán lẻ điện tử, nhất là tra cứu lịch sử mua và quản lý bảo hành. Nhóm đơn hàng, thanh toán và báo cáo giúp quản lý theo dõi doanh thu, tồn kho và mặt hàng bán chạy để ra quyết định nhanh hơn.

## Slide 10
Yêu cầu phi chức năng và kiến trúc
Kiến trúc tách lớp: giao diện, API nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu
Nhóm 04 | Lớp 765643-QTDA-VB2-20261
10
•
Dễ sử dụng cho nhân viên quen làm thủ công qua sổ giấy và
Excel
•
Tra cứu nhanh với quy mô 180-250 mã sản phẩm và 15-30
đơn/ngày, cao điểm 35-40 đơn
•
Phân quyền bảo mật dữ liệu, có sao lưu định kỳ và nhật ký
thao tác
•
Thiết kế mở rộng đa chi nhánh, dù phiên bản đầu triển khai
cho một cửa hàng
Giao diện
API nghiệp vụ
CSDL tập trung
Notes: Ngoài chức năng, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng để vận hành được trong thực tế. Vì người dùng quen quy trình thủ công, giao diện phải dễ học, thao tác nhanh và hạn chế nhập liệu dư thừa. Hệ thống cần tìm kiếm tốt với quy mô 180 đến 250 mã hàng, khoảng 15 đến 30 đơn mỗi ngày và cao điểm 35 đến 40 đơn, đồng thời có phân quyền, sao lưu và nhật ký thao tác. Kiến trúc tách lớp gồm giao diện, API nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu tập trung giúp nhóm dễ phát triển, kiểm thử và mở rộng về sau.

## Slide 11
Tính khả thi của dự án
Dự án khả thi nếu giữ phạm vi hẹp và kiểm soát rủi ro ngay từ đầu
Nhóm 04 | Lớp 765643-QTDA-VB2-20261
11
Nhu cầu
Cửa hàng có 180-250 mã hàng, 15-30 đơn/ngày, cao
điểm 35-40 đơn và cần báo cáo tức thời
Bám ưu tiên tồn kho, đơn hàng, báo cáo
Kỹ thuật
Nhóm có đủ vai trò phân tích nghiệp vụ, lập
trình, cơ sở dữ liệu và kiểm thử
Đối chiếu thiết kế CSDL với biểu mẫu thực tế
Tài chính
Ngân sách 200 triệu VNĐ, ưu tiên nền tảng miễn
phí và mã nguồn mở
Minh bạch chứng từ và bảng chấm công
Vận hành
Agile/Scrum chia dự án thành Sprint có kiểm soát
Đào tạo người dùng và chạy song song giai đoạn đầu
Notes: Tính khả thi được đánh giá từ bốn góc nhìn là nhu cầu, kỹ thuật, tài chính và vận hành. Về nhu cầu, các số liệu khảo sát cho thấy cửa hàng thật sự cần quản lý tập trung hơn. Về kỹ thuật, nhóm có đủ vai trò chính từ phân tích nghiệp vụ, lập trình, cơ sở dữ liệu đến kiểm thử, tuy vẫn phải kiểm soát kỹ phần cơ sở dữ liệu và luồng Serial/IMEI. Về tài chính và vận hành, ngân sách 200 triệu đồng và cách làm Agile/Scrum là khả thi nếu nhóm giữ phạm vi hẹp và kiểm soát thay đổi chặt chẽ.

## Slide 12
Các bên liên quan và truyền thông
Các bên liên quan và nhịp trao đổi giúp kiểm soát kỳ vọng
Nhóm 04 | Lớp 765643-QTDA-VB2-20261
12
Bên liên quan
Kỳ vọng chính và nhịp phối hợp
Trường CNTT&TT, ĐHBK Hà Nội
Cấp kinh phí, phê duyệt đề tài, yêu cầu sản phẩm đúng chuẩn và quyết
toán minh bạch
Giảng viên hướng dẫn
Hướng dẫn chuyên môn, đánh giá chất lượng học thuật và khả thi kỹ
thuật
Giám đốc dự án
Điều phối phạm vi, tiến độ, ngân sách, rủi ro và chất lượng tổng thể
Cửa hàng Điện tử Lãng Lãng
Cung cấp yêu cầu, tham gia UAT, cần hệ thống dễ dùng và được đào tạo
khi bàn giao
Nhóm phát triển
Thực hiện khảo sát, thiết kế, lập trình, kiểm thử và báo cáo theo
Sprint
Notes: Dự án nhỏ nhưng vẫn có nhiều bên liên quan với kỳ vọng khác nhau. Nhà trường và giảng viên hướng dẫn quan tâm đến chất lượng học thuật, tiến độ, sản phẩm và tính minh bạch của đề tài. Cửa hàng mô phỏng cung cấp yêu cầu nghiệp vụ, tham gia phản hồi và cần một hệ thống dễ sử dụng sau khi bàn giao. Nhóm phát triển phải duy trì nhịp trao đổi đều đặn để tránh hiểu sai yêu cầu, đặc biệt ở các buổi tổng kết Sprint và giai đoạn UAT.

## Slide 13
Nguồn nhân lực dự án
Nhóm 04 gồm 4 sinh viên, phân vai theo vòng đời phát triển phần mềm
Nhóm 04 | Lớp 765643-QTDA-VB2-20261
13
Thành viên
Vai trò
Ngày công
Trách nhiệm chính
Dương Đức Duy
Giám đốc dự án
7,5
Lập kế hoạch, tiến độ, rủi ro, nguồn lực, tổng kết
Nguyễn Long Quyền
Máy chủ và CSDL
58
Kiến trúc, API nghiệp vụ, CSDL, hạ tầng triển khai
Nguyễn Hữu Đại
BA và UI/UX
57,5
Khảo sát, SRS, giao diện, luồng dữ liệu logic
Phạm Trường Giang
Giao diện và QA/QC
56,5
Giao diện, kịch bản kiểm thử, kiểm thử module và UAT
Notes: Nguồn nhân lực của dự án gồm 4 thành viên, mỗi người gắn với một vai trò chính trong vòng đời phát triển phần mềm. Dương Đức Duy giữ vai trò giám đốc dự án, tập trung vào kế hoạch, tiến độ, rủi ro, nguồn lực và tổng kết. Nguyễn Long Quyền phụ trách xử lý phía máy chủ và cơ sở dữ liệu, Nguyễn Hữu Đại phụ trách phân tích nghiệp vụ và UI/UX, còn Phạm Trường Giang phụ trách giao diện và kiểm thử. Cách phân vai này giúp trách nhiệm rõ ràng nhưng vẫn cần đào tạo chéo để giảm phụ thuộc cá nhân.

## Slide 14
Thời gian thực hiện dự án
Kế hoạch 06 tháng được chia theo mốc bàn giao và nghiệm thu
Nhóm 04 | Lớp 765643-QTDA-VB2-20261
14
1
09/2026
Khởi tạo và khảo
sát
Kế hoạch dự án, tài liệu
SRS
2
10/2026
Phân tích và thiết
kế
Tài liệu thiết kế hệ
thống, mockup giao diện
3
11-12/2026
Lập trình module
chính
Source code các module
Kho, Bán hàng, Bảo hành
4
01/2027
Kiểm thử Beta
Báo cáo kiểm thử, phiên
bản phần mềm Beta
5
02/2027
Triển khai và tổng
kết
Triển khai thực tế, báo
cáo tổng kết đề tài
Notes: Kế hoạch thời gian trải dài 6 tháng, từ tháng 09/2026 đến tháng 02/2027. Giai đoạn đầu tập trung khởi tạo, khảo sát và đặc tả yêu cầu để tránh xây sai bài toán. Giai đoạn giữa gồm phân tích, thiết kế và lập trình các module chính như kho, bán hàng và bảo hành. Giai đoạn cuối dành cho kiểm thử Beta, triển khai, đào tạo và tổng kết, đây là lúc nhóm cần kiểm soát lỗi nghiêm trọng và chuẩn bị nghiệm thu.

## Slide 15
WBS và khối lượng công việc
Bảng WBS dùng PERT, gồm 06 nhóm công việc lớn và 50 đầu việc cụ thể
Nhóm 04 | Lớp 765643-QTDA-VB2-20261
15
Khởi tạo và khảo sát
13 ngày
Phân tích thiết kế
43 ngày
Thiết kế giao diện
13 ngày
Xây dựng chương trình
52 ngày
Kiểm thử chương trình
24 ngày
Triển khai hệ thống
10 ngày
50
đầu việc WBS
179,5
ngày công EST
155 ngày theo nhóm việc
Notes: WBS là công cụ quan trọng để biến phạm vi dự án thành các đầu việc có thể quản lý. Báo cáo chia dự án thành 6 nhóm công việc lớn với 50 đầu việc cụ thể. Tổng khối lượng ước tính theo ngày công là 179,5 ngày công, trong khi tổng thời lượng theo nhóm việc là 155 ngày. Hai con số này không mâu thuẫn, vì ngày công phản ánh nỗ lực của nhân sự còn thời lượng phản ánh lịch thực hiện theo các giai đoạn.

## Slide 16
Kinh phí và cơ cấu chi
Ngân sách khoán chi 200 triệu VNĐ, tập trung vào nhân công dự án
Nhóm 04 | Lớp 765643-QTDA-VB2-20261
16
200.000.000 VNĐ
tổng kinh phí đề tài
171.000.000 VNĐ
thuê khoán chuyên môn, chiếm 85,5%
Nhân công: 171 triệu VNĐ
Vật tư, khảo sát, in ấn: 29 triệu VNĐ
Giải ngân: lưu bảng chấm công, biên bản và chứng từ
Notes: Về kinh phí, tổng ngân sách của đề tài là 200 triệu đồng. Phần lớn ngân sách, tương đương 171 triệu đồng, được phân cho thuê khoán chuyên môn và nhân công dự án, chiếm 85,5%. Phần còn lại 29 triệu đồng dùng cho vật tư, khảo sát, in ấn và các chi phí hỗ trợ khác. Khi trình bày phần này, cần nhấn mạnh rằng quản trị tài chính không chỉ là phân bổ ngân sách mà còn là lưu chứng từ, bảng chấm công và biên bản để quyết toán minh bạch.

## Slide 17
Kế hoạch đảm bảo chất lượng
Chất lượng được kiểm soát từ tài liệu, mã nguồn, kiểm thử đến UAT
Nhóm 04 | Lớp 765643-QTDA-VB2-20261
17
100%
Chức năng
Đáp ứng toàn bộ yêu cầu nghiệp vụ ưu tiên cao đã chốt
0%
Lỗi nghiêm trọng
Không còn lỗi nghiêm trọng tại thời điểm bàn giao Beta
90%
Sprint
Hoàn thành tối thiểu câu chuyện người dùng đã cam kết trong
mỗi Sprint
80%
UAT
Nhân viên thử nghiệm đánh giá hệ thống dễ sử dụng
Đều đặn
Quy trình
Rà soát SRS, thiết kế, pull request và tổng kết Sprint
Notes: Kế hoạch đảm bảo chất lượng được đặt ở cả mức tài liệu, mã nguồn và sản phẩm phần mềm. Nhóm đặt mục tiêu đáp ứng 100% yêu cầu nghiệp vụ ưu tiên cao và không còn lỗi nghiêm trọng tại thời điểm bàn giao Beta. Với cách làm theo Sprint, nhóm cũng theo dõi tỷ lệ hoàn thành các câu chuyện người dùng đã cam kết để phát hiện trễ tiến độ sớm. Giai đoạn UAT có ý nghĩa đặc biệt vì nó kiểm tra khả năng sử dụng thật của nhân viên cửa hàng, không chỉ kiểm tra đúng sai kỹ thuật.

## Slide 18
Rủi ro chính và biện pháp kiểm soát
Danh sách rủi ro tập trung vào phạm vi, dữ liệu, nhân sự, kỹ thuật và người dùng
Nhóm 04 | Lớp 765643-QTDA-VB2-20261
18
!
Mở rộng phạm vi
Chốt SRS sớm, dùng Change Request, nêu rõ phần ngoài phạm vi
!
Chuyển đổi dữ liệu
Chuẩn hóa Excel mẫu, import có kiểm tra lỗi, chạy song song 1-2
tuần
!
Phụ thuộc nhân sự
Đào tạo chéo, lưu tài liệu và mã nguồn trên kho chung
!
Logic Serial/IMEI
Chốt sớm mô hình CSDL, kiểm thử chặt luồng cập nhật tồn kho
!
Người dùng chưa sẵn sàng
Giao diện dễ học, tài liệu hướng dẫn và đào tạo trực tiếp khi bàn
giao
Các cảnh báo được kiểm soát bằng SRS, yêu cầu thay đổi, đào tạo chéo, kiểm thử và UAT.
Notes: Các rủi ro chính xoay quanh phạm vi, dữ liệu, nhân sự, kỹ thuật và người dùng cuối. Rủi ro mở rộng phạm vi được kiểm soát bằng SRS và yêu cầu thay đổi chính thức, còn rủi ro chuyển đổi dữ liệu cần mẫu Excel chuẩn và giai đoạn chạy song song. Với đội chỉ có 4 người, đào tạo chéo và lưu tài liệu là biện pháp quan trọng để tránh phụ thuộc cá nhân. Riêng luồng Serial/IMEI cần kiểm thử kỹ vì chỉ cần sai cập nhật tồn kho hoặc bảo hành là ảnh hưởng trực tiếp đến vận hành cửa hàng.

## Slide 19
Kết quả thực hiện dự án
Đầu ra và tiêu chí nghiệm thu theo tài liệu báo cáo
Nhóm 04 | Lớp 765643-QTDA-VB2-20261
19
Đầu ra 1
Tài liệu quản lý dự
án và SRS
Có kế hoạch, use case nghiệp
vụ, rủi ro, phạm vi và yêu cầu
rõ ràng
Đầu ra 2
Tài liệu thiết kế hệ
thống
Bao gồm UI/UX, sơ đồ cơ sở dữ
liệu chuẩn hóa và kiến trúc
logic
Đầu ra 3
Phiên bản phần mềm
Beta
Module Kho, Bán hàng, Bảo hành
được kiểm thử trước UAT
Phụ trợ nghiệm thu
Hướng dẫn sử dụng và đào tạo
Báo cáo tổng kết đề tài
Notes: Kết quả thực hiện được trình bày theo đầu ra và tiêu chí nghiệm thu, thay vì khẳng định vượt quá nội dung báo cáo. Nhóm dự kiến bàn giao tài liệu quản lý dự án, SRS, tài liệu thiết kế hệ thống, phiên bản phần mềm Beta, hướng dẫn sử dụng và báo cáo tổng kết. Các đầu ra này bao phủ cả khía cạnh quản trị dự án lẫn phát triển phần mềm. Khi đánh giá kết quả, cần xem sản phẩm có đáp ứng đúng phạm vi, đúng yêu cầu ưu tiên và có đủ cơ sở nghiệm thu hay không.

## Slide 20
Kết luận và hướng phát triển
Dự án đáp ứng yêu cầu báo cáo quản trị dự án và có hướng mở rộng tiếp
Nhóm 04 | Lớp 765643-QTDA-VB2-20261
20
•
Khảo sát kỹ trước khi thiết kế giúp hệ thống bám sát nghiệp vụ và giảm
nguy cơ thiết kế lại
•
Đội 4 người cần đào tạo chéo và lưu tài liệu, mã nguồn tập trung để giảm
phụ thuộc cá nhân
•
SRS và kiểm soát thay đổi là điều kiện để Agile không làm trôi tiến độ
trong hợp đồng cố định
•
Sản phẩm có thể mở rộng theo hướng SaaS, thanh toán trực tuyến,
logistics, đa chi nhánh và bảo hành ngoài
Kết luận
Dự án khả thi khi
kiểm soát chặt
phạm vi, dữ liệu,
nhân sự và UAT.
Notes: Tóm lại, dự án có tính khả thi nếu nhóm kiểm soát tốt phạm vi, dữ liệu, nhân sự và UAT. Bài học lớn nhất là phải khảo sát kỹ trước khi thiết kế, vì một yêu cầu hiểu sai có thể kéo theo thiết kế lại cơ sở dữ liệu và giao diện. Với hướng phát triển tiếp theo, hệ thống có thể mở rộng sang mô hình SaaS, thanh toán trực tuyến, logistics, đa chi nhánh hoặc bảo hành ngoài. Tuy nhiên, phiên bản đầu nên hoàn thiện chắc các luồng bán hàng, kho, khách hàng và báo cáo trước khi mở rộng.