ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

----- ◆ & ◆ -----

HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TỔNG HỢP

ĐỀ TÀI

QUẢN LÝ DỰ ÁN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ (HRMS)

CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (SME)

Mã số đề tài: VB2-CNTT-K69(1)-N02

| Vai trò | Họ và tên – MSSV |
| --- | --- |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Lê Thị Hoa |
| Lớp – Nhóm | B2CQ-CNTT-K69(01) – Nhóm 02 |
| Giám đốc dự án (Chủ nhiệm) | Trần Đức Cường – 202490035 |
| Thành viên | Mai Công Trà Giang – 202490043 |
| Thành viên | Nguyễn Phương Thảo – 202490087 |
| Thành viên | Lê Xuân Bách – 202490034 |
| Thành viên | Bùi Tiến Thành – 202490086 |

Hà Nội, năm 2026

MỤC LỤC

1. TÊN DỰ ÁN VÀ NHÓM THỰC HIỆN	3

2. MỤC TIÊU, Ý NGHĨA VÀ YÊU CẦU CỦA DỰ ÁN	3

2.1. Bối cảnh	3

2.2. Mục tiêu và ý nghĩa	4

2.3. Yêu cầu và phạm vi	4

2.4. Các bên liên quan	5

3. TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN	5

4. CÁC CHỨC NĂNG CỦA DỰ ÁN	6

5. NGUỒN NHÂN LỰC CỦA DỰ ÁN	6

6. THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ QUẢN TRỊ THEO GIAI ĐOẠN	8

7. KINH PHÍ DỰ ÁN	9

8. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ RỦI RO	10

8.1. Quản lý chất lượng	10

8.2. Quản lý rủi ro	10

9. CÁCH LÀM VÀ CÁC CÔNG CỤ QUẢN TRỊ ĐÃ ÁP DỤNG	11

9.1. Hai vòng đời chạy song song	11

9.2. Chia nhỏ công việc và ước lượng thời gian	11

9.3. Lập lịch và tìm đường găng	12

9.4. Theo dõi tiến độ và chi phí	12

9.5. Khóa phạm vi và kiểm soát thay đổi	12

9.6. Bảng thuật ngữ	13

10. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN	13

11. KHÓ KHĂN, TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM	14

11.1. Khó khăn gặp phải	14

11.2. Tự đánh giá kết quả	14

11.3. Bài học kinh nghiệm	15

12. KẾT LUẬN	15

TÀI LIỆU THAM KHẢO	16

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM	16

Nguyên tắc trình bày: báo cáo tổng hợp chỉ nêu các kết quả chính và dẫn chiếu tới tài liệu đính kèm (ký hiệu PL1 – PL6, danh mục ở cuối báo cáo). Nội dung chi tiết, bảng biểu và biểu mẫu được trình bày trong các phụ lục.

# 1. TÊN DỰ ÁN VÀ NHÓM THỰC HIỆN

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự (HRMS) cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) |
| Mã số | VB2-CNTT-K69(1)-N02 |
| Thời gian | 06 tháng, từ 01/09/2026 đến 28/02/2027 |
| Chủ đầu tư (khách hàng) | Công ty TNHH Sản xuất Cơ khí và Thương mại Minh Phú – ông Trần Vinh Quang, Giám đốc; 137 nhân sự tại 03 địa điểm (Hà Nội, Hải Dương, TP. HCM) |
| Người bảo trợ | ThS. Lê Thị Hoa – Giảng viên hướng dẫn |
| Nhóm thực hiện | Nhóm 02 – 05 thành viên; Giám đốc dự án: Trần Đức Cường (vai trò chi tiết tại mục 5) |
| Kinh phí | 640.000.000 đồng |

Bảng 1. Thông tin chung (PL1)

# 2. MỤC TIÊU, Ý NGHĨA VÀ YÊU CẦU CỦA DỰ ÁN

## 2.1. Bối cảnh

Minh Phú sản xuất linh kiện cơ khí phụ trợ ô tô – xe máy, có 137 nhân sự (43 văn phòng tại Hà Nội, TP. HCM và 94 công nhân tại nhà máy Hải Dương), làm việc theo 04 ca. Khảo sát từ 26/10 đến 14/11/2026 (PL3) cho thấy 06 quy trình nhân sự đều làm thủ công trên Excel, hồ sơ giấy, Zalo và Google Drive. Ba máy chấm công không kết nối mạng, dữ liệu được chép bằng USB. Nhóm đã lượng hóa 07 điểm nghẽn, nổi bật nhất là:

- Chốt công tháng mất 4–5 ngày của bộ phận Nhân sự và 3 ngày của Kế toán; kỳ quan sát tháng 10/2026 có 08 trường hợp bất thường và chậm 10 ngày so với kế hoạch.

- Không kiểm soát giờ làm thêm: 04 nhân viên vượt 200 giờ/năm trong năm 2025, rủi ro bị phạt 20–100 triệu đồng.

- Không có cảnh báo hạn hợp đồng: 01 trường hợp bỏ sót 2 tháng và 02 trường hợp gia hạn muộn.

Sáu quy trình đang làm thủ công gồm: quản lý hồ sơ nhân sự; quản lý hợp đồng lao động; đăng ký và phân ca; chấm công hằng ngày; xử lý đơn nghỉ phép – làm thêm – giải trình; chốt bảng công tháng. Nhóm thu thập bằng ba cách song song rồi đối chiếu chéo: phỏng vấn 12 người, quan sát trọn một chu kỳ chốt công tháng 10/2026 (từ 03 đến 06/11/2026), và đọc 15 loại biểu mẫu cùng 03 bộ sổ tay quy trình đang dùng.

Bảy điểm nghẽn được quy ra tiền theo cùng một cách: lấy số giờ mất thêm nhân với đơn giá giờ công của từng vị trí (nhân viên nhân sự 150.000 đồng/giờ; trưởng phòng và kế toán trưởng 250.000 đồng/giờ; kế toán tiền lương và quản lý 200.000 đồng/giờ; nhân viên 100.000 đồng/giờ).

| TT | Điểm nghẽn | Chi phí ẩn/năm | Rủi ro pháp lý |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chốt bảng công tháng kéo dài 4–5 ngày của Nhân sự và 3 ngày của Kế toán | ~107 triệu | Thấp |
| 2 | Sai sót khi đối soát chấm công (3–5% bảng công, 8–12 vụ tranh chấp mỗi tháng) | ~30 triệu | Trung bình |
| 3 | Không có cảnh báo hạn hợp đồng (01 vụ bỏ sót 2 tháng, 02 vụ gia hạn muộn) | ~15 triệu (đã mất) | Cao |
| 4 | Không kiểm soát giờ làm thêm (04 người vượt 200 giờ trong năm 2025) | 20–100 triệu (tiền phạt có thể bị áp) | Rất cao |
| 5 | Làm báo cáo nhân sự cho Ban Giám đốc bằng tay (3–4 giờ mỗi tháng) | ~7,2 triệu | Thấp |
| 6 | Dữ liệu nhân sự nằm rải rác ở 3 nơi (07 vụ sai lệch trong năm 2025) | ~3–5 triệu | Trung bình |
| 7 | Nhân viên không tự tra cứu được (Nhân sự mất 30 giờ mỗi tháng để trả lời) | ~54 triệu | Thấp |
|  | TỔNG CỘNG | ~217 triệu/năm | 20–100 triệu |

Bảng 2. Bảy điểm nghẽn đã được quy ra tiền (PL3)

Tổng chi phí ẩn khoảng 217 triệu đồng mỗi năm, chưa kể khoản phạt có thể bị áp. Điểm nghẽn số 3 và số 4 liên quan trực tiếp tới Bộ luật Lao động nên được xếp ưu tiên xử lý trước; đây cũng là lý do hai module M1 và M2 không bị cắt bớt khi phải đánh đổi tiến độ.

## 2.2. Mục tiêu và ý nghĩa

Mục tiêu: quản trị trọn vẹn dự án xây dựng HRMS đúng phạm vi, đúng hạn, trong ngân sách và đạt chất lượng. Chỉ tiêu: hoàn thành 100% công việc trong 06 tháng; tiến độ, chi phí lệch không quá 10%; tài liệu thiết kế phủ 100% yêu cầu trong SRS; 100% sản phẩm được duyệt nội bộ trước khi bàn giao.

Ý nghĩa: doanh nghiệp rút ngắn thời gian chốt công từ 4–5 ngày xuống 1–2 ngày, tự động cảnh báo hạn hợp đồng và ngưỡng làm thêm, có một nguồn dữ liệu nhân sự duy nhất. Nhóm được thực hành đầy đủ các nhóm quy trình quản trị dự án trên một bài toán thực tế.

## 2.3. Yêu cầu và phạm vi

Ứng dụng web trên cloud, kiến trúc 3 tầng, có 3 môi trường Dev/Staging/Production và CI/CD. Chất lượng theo ISO/IEC 25010, bảo mật theo OWASP Top 10. Tuân thủ Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định 13/2023/NĐ-CP. Chuyển đổi dữ liệu cũ, triển khai từng module, đào tạo theo vai trò.

Ngoài phạm vi: tính lương, kết nối hai chiều với kế toán (hệ thống chỉ xuất bảng công dạng CSV cho MISA SME), tuyển dụng, KPI, đào tạo, bảo hiểm – thuế. Chi tiết tại Tôn chỉ dự án (PL1).

## 2.4. Các bên liên quan

Nhóm liệt kê các bên liên quan ngay từ đầu để biết ai quyết định, ai làm và ai bị ảnh hưởng, từ đó chọn cách trao đổi cho phù hợp. Bên quyết định gồm Chủ đầu tư – ông Trần Vinh Quang (duyệt phạm vi, cấp kinh phí, nghiệm thu) và người bảo trợ – ThS. Lê Thị Hoa (phê duyệt Tôn chỉ và các kế hoạch gốc). Bên thực hiện là Nhóm 02 gồm 5 thành viên, do Giám đốc dự án điều phối.

Bên bị ảnh hưởng gồm Phòng Nhân sự và Phòng Kế toán của khách hàng – những người cung cấp số liệu, xác nhận yêu cầu và trực tiếp dùng hệ thống – cùng 94 công nhân và các quản đốc tại nhà máy Hải Dương, là nhóm chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi đổi cách làm. Nhịp trao đổi được quy định sẵn: họp nhóm hằng tuần, báo cáo khách hàng 2 tuần/lần, báo cáo người bảo trợ hằng tháng, demo sau mỗi module; riêng nhóm công nhân được đào tạo theo vai trò và có 2 tuần hỗ trợ tăng cường sau khi hệ thống chạy thật.

# 3. TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN

- Kỹ thuật: dùng công nghệ mã nguồn mở phổ biến (React, FastAPI, PostgreSQL trên cloud). Dữ liệu từ máy chấm công đọc được qua tệp CSV; nếu không kết nối tự động được thì dùng phương án nhập tệp theo lịch (rủi ro R13).

- Kinh tế: với vốn đầu tư 640 triệu đồng, chi phí vận hành 30–40 triệu đồng/năm và lợi ích tiết kiệm được 150–200 triệu đồng/năm từ chi phí ẩn, thời gian hoàn vốn ước tính 49–52 tháng, ROI 5 năm khoảng 17–25%. Mức này chưa tính khoản tránh phạt vi phạm luật lao động (20–100 triệu đồng) (PL3).

- Nguồn lực, tiến độ: khối lượng 290,4 ngày công so với năng lực tối đa 300 ngày công của 5 người, mức sử dụng 96,8%. Mức này cao nên nhóm giữ dự phòng thời gian trong WBS, phân công chủ trì – phối hợp và theo dõi hằng tháng.

- Pháp lý: sản phẩm giúp doanh nghiệp tuân thủ luật lao động. Dữ liệu cá nhân được ẩn danh hóa trên môi trường thử nghiệm.

Phần kinh tế được tính như sau. Doanh nghiệp bỏ ra 640 triệu đồng một lần, mỗi năm tốn thêm 30–40 triệu đồng tiền thuê cloud và bảo trì. Đổi lại, doanh nghiệp tiết kiệm được phần lớn khoản 217 triệu đồng chi phí ẩn nêu ở mục 2.1. Năm đầu chưa tiết kiệm được hết vì người dùng còn phải làm quen, nên nhóm chỉ tính 70%.

| Khoản mục | Số tiền (triệu đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Chi phí đầu tư một lần | 640 | Toàn bộ kinh phí dự án |
| Chi phí vận hành hằng năm | 30 – 40 | Thuê cloud, bảo trì, hỗ trợ |
| Tiết kiệm được trong năm thứ nhất | ~150 | Bằng 70% của 217 triệu |
| Tiết kiệm được từ năm thứ hai | ~200 | Bằng 95% của 217 triệu |
| Tiền phạt tránh được | 20 – 100 | Không đưa vào tính ROI vì không định kỳ |
| Thời gian hoàn vốn | 49 – 52 tháng | Khoảng 4,1 – 4,3 năm |
| ROI sau 5 năm | 17 – 25% | Đã trừ chi phí vận hành của 5 năm |

Bảng 3. Ước tính hiệu quả kinh tế (PL3)

Hoàn vốn sau hơn 4 năm là dài so với một dự án phần mềm. Nhóm vẫn đề xuất làm vì hai lý do nằm ngoài bảng tính: khoản phạt vi phạm luật lao động có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và dữ liệu nhân sự tập trung là nền để sau này mở rộng sang tính lương, tuyển dụng.

# 4. CÁC CHỨC NĂNG CỦA DỰ ÁN

| Module | Chức năng chính | Ca sử dụng |
| --- | --- | --- |
| M0 – Đăng nhập, phân quyền | Tài khoản, đăng nhập, phân quyền theo vai trò, nhật ký truy cập | UC01 |
| M1 – Hồ sơ nhân sự, hợp đồng | Hồ sơ nhân viên, tiếp nhận, điều chuyển, nghỉ việc; hợp đồng lao động, cảnh báo sắp hết hạn | UC02 – UC06 |
| M2 – Ca làm việc, chấm công | Phân ca; đồng bộ dữ liệu chấm công; đơn nghỉ phép, làm thêm, giải trình và phê duyệt; cảnh báo vượt ngưỡng làm thêm; chốt bảng công tháng | UC07 – UC12 |

Bảng 4. Các module của hệ thống (đặc tả ca sử dụng tại PL4)

Người dùng: HR Admin, Manager, Employee; tác nhân hệ thống: máy chấm công và bộ hẹn giờ. Thứ tự phát triển và triển khai M0 → M1 → M2. Hai điểm nghẽn pháp lý được khảo sát xếp ưu tiên cao nhất (làm thêm giờ, hạn hợp đồng) nằm trong M1, M2 nên không cắt giảm hai module này khi phải đánh đổi tiến độ.

# 5. NGUỒN NHÂN LỰC CỦA DỰ ÁN

| Thành viên | Vai trò | Hệ số | Ngày công | Thành tiền (đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trần Đức Cường – 202490035 | Giám đốc dự án | 0,75 | 57,6 | 109.296.000 |
| Lê Xuân Bách – 202490034 | Kiến trúc sư, trưởng nhóm lập trình | 0,60 | 57,8 | 87.740.400 |
| Bùi Tiến Thành – 202490086 | DevOps, Front-end, trưởng nhóm kiểm thử | 0,60 | 58,7 | 89.106.600 |
| Nguyễn Phương Thảo – 202490087 | Phân tích nghiệp vụ – SRS, dữ liệu | 0,55 | 58,1 | 80.846.150 |
| Mai Công Trà Giang – 202490043 | Phân tích nghiệp vụ – khảo sát, UAT, đào tạo | 0,55 | 58,2 | 80.985.300 |
| TỔNG CỘNG |  |  | 290,4 | 447.974.450 |

Bảng 5. Phân bổ nhân lực (PL2, PL5)

Định mức ngày công = hệ số nhiệm vụ × 2.530.000 đồng. Mỗi gói công việc có đúng 01 người chịu trách nhiệm chính, không ai vượt trần 60 ngày công. Phân định trách nhiệm theo ma trận RACI tại PL5.

Ma trận RACI cho biết với mỗi nhóm công việc thì ai làm, ai chịu trách nhiệm cuối cùng, ai được hỏi ý kiến và ai chỉ cần biết. Quy ước: R – người thực hiện; A – người chịu trách nhiệm cuối cùng; C – người được tham vấn; I – người được thông báo. Mỗi dòng chỉ có đúng một chữ A để khi có vấn đề thì biết hỏi ai.

| Nhóm công việc | Cường | Bách | Thành | Thảo | Giang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Khởi tạo dự án và phê duyệt Tôn chỉ | A/R | I | I | C | R |
| B. Lập 10 kế hoạch quản trị, quản lý cấu hình và thay đổi | A/R | C | R | R | R |
| C.1. Khảo sát công nghệ và dựng môi trường | R | R | A/R | I | I |
| C.2. Khảo sát hiện trạng As-Is | I | I | C | R | A/R |
| C.3. Đặc tả yêu cầu (SRS) và mô hình To-Be | R | C | C | A/R | R |
| C.4. Phân tích và thiết kế hệ thống | R | A/R | R | R | R |
| C.5. Lập trình 3 đợt M0, M1, M2 | R | A/R | R | R | R |
| C.6–C.7. Kiểm thử hệ thống và nghiệm thu thử (UAT) | R | R | A/R | R | R |
| C.8–C.10. Chuyển dữ liệu, đào tạo và chạy thật | R | R | R | R | A/R |
| D. Giám sát tiến độ, rủi ro, chất lượng và báo cáo định kỳ | A/R | R | R | R | C |
| E. Nghiệm thu, bàn giao và rút kinh nghiệm | A/R | I | I | R | R |

Bảng 6. Ma trận RACI theo nhóm công việc (PL5)

Mỗi hạng mục đều bố trí ít nhất hai người theo kiểu chủ trì – phối hợp để luôn có người thay thế.

# 6. THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ QUẢN TRỊ THEO GIAI ĐOẠN

Dự án kết hợp vòng đời quản lý (Khởi tạo → Lập kế hoạch → Thực hiện → Giám sát → Kết thúc) với 6 giai đoạn phát triển phần mềm. Mô hình Thác nước được dùng cho Phạm vi, Phân tích, Thiết kế; mô hình Tăng dần cho Phát triển. WBS gồm 137 gói công việc, ước lượng PERT, tổng 290,4 ngày công; lịch biểu và đường găng lập trên MS Project. Mỗi giai đoạn kết thúc bằng một cột mốc nghiệm thu:

| Giai đoạn | Thời gian | Chủ trì | Ngày công | Sản phẩm chính – cột mốc | Minh chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khởi tạo | 02/09 – 11/09/2026 | Cường | 7,9 | Tôn chỉ, Thuyết minh – M1 (11/09) | PL1 |
| Lập kế hoạch | 14/09 – 09/10/2026 | Cường | 34,3 | Kế hoạch tổng thể, 3 baseline – M2 (09/10) | PL2, 5, 6 |
| 1. Xác định phạm vi | 12/10 – 24/10/2026 | Thành | 14,9 | Chọn công nghệ; 3 môi trường, CI/CD | PL1, 2 |
| 2. Phân tích | 26/10 – 04/12/2026 | Giang, Thảo | 41,0 | Khảo sát As-Is; SRS, RTM – M3 (04/12) | PL3 |
| 3. Thiết kế | 07/12 – 25/12/2026 | Bách | 36,6 | UML, ERD, kiến trúc, giao diện – M4 (25/12) | PL4 |
| 4. Phát triển | 28/12/2026 – 29/01/2027 | Bách, Thành | 60,4 | 3 increment M0/M1/M2 – M5 Code Freeze (29/01) | PL2, 5 |
| 5. Kiểm thử | 25/01 – 12/02/2027 | Thành, Giang | 28,8 | System Test, hiệu năng, bảo mật; UAT – M6 (12/02) | PL5, 6 |
| 6. Triển khai | 08/02 – 28/02/2027 | Thảo, Giang, Bách | 37,5 | Chuyển đổi dữ liệu, đào tạo, go-live – M7 (19/02) | PL6 |
| Giám sát, điều khiển | Suốt dự án | Cường | 20,3 | EVM tháng, rủi ro 2 tuần/lần, CCB, kiểm soát chất lượng | PL5, 6 |
| Kết thúc | 23/02 – 26/02/2027 | Cường | 8,7 | Nghiệm thu, quyết toán, bài học – M8 (26/02) | PL6 |
| TỔNG CỘNG | 01/09/2026 – 28/02/2027 |  | 290,4 | 8 cột mốc |  |

Bảng 7. Lịch biểu, sản phẩm và minh chứng theo giai đoạn (PL2, PL6)

Mỗi giai đoạn kết thúc bằng một cột mốc và cột mốc chỉ được tính là đạt khi có sản phẩm cụ thể kèm chữ ký xác nhận, không chấp nhận tình trạng gần xong. Cụ thể: M1 cần Tôn chỉ được phê duyệt; M2 cần ba kế hoạch gốc về phạm vi, tiến độ, chi phí được duyệt; M3 cần đặc tả yêu cầu và ma trận truy vết có chữ ký khách hàng; M4 cần báo cáo thiết kế được nghiệm thu; M5 là lúc ba đợt M0, M1, M2 đã demo xong; M6 cần biên bản nghiệm thu thử có chữ ký; M7 là khi hệ thống chạy thật; M8 cần biên bản nghiệm thu chính thức của Ban Chỉ đạo.

Lịch biểu được lập trên MS Project với chế độ làm việc thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ mỗi ngày. Phần mềm tính ra đường găng – là chuỗi công việc mà chậm một việc thì chậm cả dự án. Đường găng của dự án gồm 56 công việc và 7 cột mốc (M1 – M6 và M8), chạy từ 01/09/2026 đến 26/02/2027. Giai đoạn Phân tích có tới 12 công việc găng nên đây là chỗ dễ vỡ tiến độ nhất; ngược lại giai đoạn Khảo sát công nghệ không có công việc găng nào. Khi bị chậm, nhóm lấy thời gian từ những chỗ còn dư trước.

# 7. KINH PHÍ DỰ ÁN

| Khoản mục | Số tiền (đồng) | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- |
| Thuê chuyên môn (công lao động) | 447.974.450 | 70,0% |
| Hạ tầng cloud và bản quyền công cụ | 46.000.000 | 7,2% |
| Khảo sát, đi lại; họp, đào tạo, demo; in ấn, văn phòng phẩm | 57.000.000 | 8,9% |
| Chi phí quản lý | 32.000.000 | 5,0% |
| Dự phòng | 57.025.550 | 8,9% |
| TỔNG CỘNG | 640.000.000 | 100% |

Bảng 8. Dự toán kinh phí (chi tiết 6 sheet tại PL2)

Công lao động được lập từ dưới lên theo WBS và đối chiếu khớp giữa các sheet. Hợp đồng trọn gói với Chủ đầu tư được thanh toán 6 đợt theo cột mốc (20% – 15% – 15% – 25% – 20% – 5%). Mua sắm gồm 04 gói trị giá 46 triệu đồng (PL6). Giám đốc dự án được dùng dự phòng mỗi lần không quá 10 triệu đồng; khoản lớn hơn trình ban kiểm soát thay đổi (CCB).

Hợp đồng với Chủ đầu tư ký theo hình thức trọn gói 640 triệu đồng, chia 6 đợt thanh toán gắn với cột mốc. Làm xong cột mốc, nộp đủ hồ sơ (đề nghị thanh toán, biên bản nghiệm thu, bảng khối lượng hoàn thành) thì khách hàng trả tiền trong 7 ngày làm việc.

| Đợt | Gắn với cột mốc | Tỷ lệ | Số tiền (đồng) | Dự kiến nhận tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – Tạm ứng | M1 – hợp đồng và Tôn chỉ đã ký | 20% | 128.000.000 | 22/09/2026 |
| 2 | M2 – kế hoạch tổng thể được duyệt | 15% | 96.000.000 | 20/10/2026 |
| 3 | M3 – đặc tả yêu cầu có chữ ký | 15% | 96.000.000 | 15/12/2026 |
| 4 | M4 – thiết kế được nghiệm thu | 25% | 160.000.000 | 05/01/2027 |
| 5 | M6 – nghiệm thu thử đạt | 20% | 128.000.000 | 23/02/2027 |
| 6 – Quyết toán | M8 – nghiệm thu chính thức | 5% | 32.000.000 | 09/03/2027 |
| TỔNG CỘNG |  | 100% | 640.000.000 |  |

Bảng 9. Kế hoạch thanh toán theo cột mốc (PL6)

Đợt lớn nhất (25%) được đặt ở cột mốc M4, ngay trước giai đoạn lập trình tốn tiền nhất; 5% cuối giữ lại tới khi nghiệm thu xong để ràng buộc trách nhiệm. Nhóm lập thêm bảng dòng tiền theo tháng (PL6) để kiểm tra xem có tháng nào tiêu hết tiền trước khi được thanh toán hay không. Kết quả: không tháng nào bị âm; tháng căng nhất là 12/2026 chỉ còn dư 12,97 triệu đồng, nên việc khách hàng chậm thanh toán được theo dõi thành một rủi ro riêng (R08).

# 8. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ RỦI RO

## 8.1. Quản lý chất lượng

Nhóm cam kết bốn chỉ tiêu ở cấp dự án: 100% tài liệu được nghiệm thu nội bộ trước khi bàn giao; hồ sơ phân tích – thiết kế phủ 100% yêu cầu ghi trong đặc tả; tiến độ và chi phí lệch không quá 10% so với kế hoạch gốc; không còn lỗi mức Critical hoặc High tại mọi cột mốc từ M1 đến M8. Riêng phần mềm, chất lượng được đo bằng 8 tiêu chí theo chuẩn ISO/IEC 25010 (PL5).

| Tiêu chí | Mức phải đạt và cách đo |
| --- | --- |
| 1. Đúng chức năng | 100% ca sử dụng của M0, M1, M2 đạt ở vòng kiểm thử hệ thống; ma trận truy vết phủ hết yêu cầu |
| 2. Nhanh | Thời gian phản hồi trung bình dưới 2 giây khi có 200 người dùng cùng lúc |
| 3. Dễ dùng | Nhân sự chốt bảng công tháng trong tối đa 30 phút; điểm khảo sát người dùng từ 70 trở lên |
| 4. Tin cậy | Hệ thống sẵn sàng ít nhất 99% trong 30 ngày đầu sau khi chạy thật |
| 5. An toàn | Không còn lỗ hổng mức Critical hoặc High theo OWASP Top 10, kiểm tra trước khi chạy thật |
| 6. Dễ bảo trì | 100% mã nguồn đi qua pull request có người khác đọc lại |
| 7. Tương thích | Chạy đúng trên Chrome, Edge, Firefox; xuất đúng định dạng bảng công cho Kế toán |
| 8. Dễ chuyển môi trường | Dựng lại trọn vẹn một môi trường từ script cấu hình trong tối đa 2 giờ |

Bảng 10. Tám tiêu chí chất lượng phần mềm (PL5)

Mỗi sản phẩm bàn giao đi qua bốn bước: người làm tự kiểm theo checklist 7 mục; một thành viên khác đọc chéo toàn bộ; Giám đốc dự án rà soát xem có khớp với kế hoạch gốc không; cuối cùng lập biên bản nghiệm thu nội bộ. Lỗi phát hiện được ghi vào sổ lỗi và chia bốn mức; lỗi Critical và High phải sửa xong mới được nghiệm thu. Phần mềm kiểm thử theo mô hình chữ V với bốn vòng: đơn vị, tích hợp, hệ thống và khách hàng nghiệm thu thử.

## 8.2. Quản lý rủi ro

Rủi ro được chấm điểm theo hai chiều: khả năng xảy ra và mức thiệt hại, mỗi chiều 5 mức. Điểm rủi ro bằng khả năng nhân mức thiệt hại. Từ 15 đến 25 điểm là hạng A, bắt buộc có người chịu trách nhiệm, có phương án ứng phó và phải báo cáo Ban Chỉ đạo; từ 8 đến 14 điểm là hạng B, theo dõi ở mỗi phiên rà soát; dưới 8 điểm là hạng C, chấp nhận. Sổ rủi ro có 15 mục gồm 4 hạng A, 10 hạng B và 1 hạng C, được rà soát 2 tuần một lần, tổng cộng 12 phiên từ 10/2026 đến 02/2027.

| Mã | Rủi ro | Điểm | Cách ứng phó | Người phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Dữ liệu nhân sự rải rác 3 nơi, năm 2025 có 07 vụ sai lệch, làm chậm việc chuyển dữ liệu | 20 | Làm sạch và khử trùng lặp danh sách nhân viên trước khi chuyển; bắt buộc có báo cáo đối chiếu | Thảo |
| R02 | Tết Nguyên đán 2027 (mùng 1 là 06/02/2027) trùng đợt kiểm thử, chuyển dữ liệu và đào tạo | 20 | Chốt lịch nghỉ Tết của khách hàng ngay tại M2; đẩy đào tạo và nghiệm thu thử lên trước Tết | Cường |
| R03 | Khách hàng không cử được người đủ thẩm quyền chốt yêu cầu, dẫn tới sửa đi sửa lại | 15 | Yêu cầu khách hàng chỉ định đầu mối bằng văn bản trước buổi chốt đặc tả yêu cầu | Cường |
| R04 | Người dùng, nhất là 94 công nhân ở Hải Dương, ngại đổi cách làm, vẫn dùng đơn giấy | 15 | Đào tạo theo từng vai trò; đề nghị Ban Giám đốc khách hàng ra mốc dừng hẳn cách làm cũ | Giang |

Bảng 11. Bốn rủi ro hạng A (PL6)

Dự án có hai lớp dự phòng. Dự phòng thời gian nằm ngay trong cột tăng thêm của bảng phân rã công việc, tối đa 10% cho công việc có rủi ro. Dự phòng tiền là 57,03 triệu đồng; Giám đốc dự án được tự quyết mỗi lần không quá 10 triệu đồng, khoản lớn hơn phải trình hội đồng kiểm soát thay đổi và ghi vào nhật ký thay đổi.

# 9. CÁCH LÀM VÀ CÁC CÔNG CỤ QUẢN TRỊ ĐÃ ÁP DỤNG

## 9.1. Hai vòng đời chạy song song

Dự án chạy đồng thời hai vòng đời. Vòng đời quản lý dự án gồm 5 bước: Khởi tạo, Lập kế hoạch, Thực hiện, Giám sát, Kết thúc. Vòng đời phát triển phần mềm gồm 6 bước: Xác định phạm vi, Phân tích, Thiết kế, Lập trình, Kiểm thử, Triển khai. Vòng đời quản lý bao ngoài: phần Thực hiện của nó chính là lúc chạy 6 bước phần mềm, còn Giám sát chạy suốt từ đầu đến cuối.

## 9.2. Chia nhỏ công việc và ước lượng thời gian

WBS (bảng phân rã công việc) là cách chia mục tiêu lớn thành các gói việc nhỏ, đủ nhỏ để giao cho một người làm và đủ rõ để biết khi nào coi là xong. Nhóm chia thành 137 gói, mỗi gói không quá 40 giờ công. Chia nhỏ như vậy mới ước lượng được thời gian và quy ra tiền.

Thời gian mỗi gói được ước lượng theo PERT, tức là hỏi ba con số rồi lấy trung bình có trọng số theo công thức: thời gian ước lượng = (lạc quan + 4 × khả dĩ nhất + bi quan) / 6. Cách này tránh việc chỉ đoán một con số duy nhất, mà đoán một con số thì thường đoán thiếu. Gói nào có rủi ro thì cộng thêm tối đa 10% làm dự phòng. Cộng tất cả lại được 290,4 ngày công; đây cũng chính là con số dùng để tính tiền công 447.974.450 đồng ở mục 7.

## 9.3. Lập lịch và tìm đường găng

Sau khi có thời gian từng gói, nhóm khai báo quan hệ trước – sau giữa các gói và nhập vào MS Project. Phần mềm tính ra hai thứ: đường găng và độ trôi. Đường găng là chuỗi công việc không được phép chậm ngày nào. Độ trôi là số ngày mà một công việc ngoài đường găng được phép chậm mà vẫn không ảnh hưởng ngày kết thúc dự án. Biểu đồ Gantt là hình vẽ các thanh ngang cho biết việc nào làm từ ngày nào đến ngày nào. Phần lớn quan hệ giữa các gói là kiểu kết thúc – bắt đầu, tức là xong việc trước mới làm việc sau; một vài chỗ được cho chạy song song để tiết kiệm thời gian.

## 9.4. Khóa phạm vi và kiểm soát thay đổi

Kế hoạch gốc (baseline) là bản kế hoạch đã được duyệt rồi khóa lại để làm mốc so sánh. Dự án có ba kế hoạch gốc: phạm vi, tiến độ và chi phí, tất cả được duyệt tại cột mốc M2. Sau khi khóa, muốn sửa bất cứ điều gì cũng phải viết yêu cầu thay đổi và được hội đồng kiểm soát thay đổi (có đại diện khách hàng) duyệt.

Mục đích là chống tình trạng phạm vi phình dần: khách hàng đề nghị thêm một chức năng nhỏ, rồi thêm một chức năng nữa, đến cuối dự án thì khối lượng đã gấp rưỡi mà tiền và thời gian vẫn như cũ. Vì vậy danh sách việc không làm được ghi thẳng vào Tôn chỉ dự án, ví dụ tính lương chi tiết hay tuyển dụng online, để có căn cứ từ chối.

## 9.5. Bảng thuật ngữ

Bảng dưới giải thích ngắn gọn các từ viết tắt đã dùng trong báo cáo.

| Từ viết tắt | Nghĩa đơn giản | Từ viết tắt | Nghĩa đơn giản |
| --- | --- | --- | --- |
| HRMS | Hệ thống quản trị nhân sự | SRS | Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm |
| SME | Doanh nghiệp vừa và nhỏ | RTM | Ma trận đối chiếu mỗi yêu cầu với nơi đã xử lý nó |
| WBS, PERT | Phân rã công việc; ước lượng từ ba con số | As-Is, To-Be | Cách làm hiện nay và cách làm mong muốn |
| CPM, đường găng | Chuỗi công việc chậm một việc là chậm cả dự án | UML, ERD | Sơ đồ thiết kế phần mềm và cấu trúc dữ liệu |
| Độ trôi | Số ngày được phép chậm mà không ảnh hưởng kết quả | UAT | Khách hàng tự dùng thử rồi ký xác nhận |
| Gantt, BPMN | Biểu đồ thời gian; ký hiệu vẽ sơ đồ quy trình | V-Model | Ghép 4 vòng kiểm thử với 4 bước thiết kế |
| EVM | Đo tiến độ và chi phí theo giá trị việc đã xong | CI/CD | Tự động kiểm tra và đưa mã nguồn lên môi trường |
| SPI, CPI | Chỉ số tiến độ và chi phí; bằng 1 là đúng kế hoạch | Dev, Staging, Production | Ba môi trường: lập trình, thử nghiệm, chạy thật |
| Baseline | Kế hoạch gốc đã duyệt, dùng làm mốc so sánh | Go-live | Thời điểm bắt đầu chạy thật với dữ liệu thật |
| CCB | Hội đồng duyệt mọi yêu cầu thay đổi | Hyper-care | Hỗ trợ tăng cường ngay sau khi chạy thật |
| RACI | Bảng phân định ai làm, ai chịu trách nhiệm | Ngày công | Một người làm việc trong một ngày (8 giờ) |
| ISO/IEC 25010 | Tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng phần mềm | OWASP Top 10 | 10 lỗ hổng bảo mật web phổ biến nhất |

Bảng 12. Thuật ngữ và từ viết tắt dùng trong báo cáo

# 10. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

| Sản phẩm | Giai đoạn | Tình trạng | PL |
| --- | --- | --- | --- |
| Thuyết minh đề tài; Tôn chỉ dự án | Khởi tạo | Hoàn thành | PL1 |
| WBS gói công việc; bảng kinh phí, dự toán, dòng tiền | Lập kế hoạch | Hoàn thành | PL2 |
| Kế hoạch quản lý chất lượng, nguồn lực, RACI | Lập kế hoạch | Hoàn thành | PL5 |
| Kế hoạch quản lý rủi ro, thời gian, hợp đồng | Lập kế hoạch | Hoàn thành | PL6 |
| Báo cáo khảo sát hiện trạng As-Is, SRS, RTM | Phân tích | Hoàn thành | PL3 |
| Báo cáo phân tích và thiết kế hệ thống | Thiết kế | Hoàn thành | PL4 |

Bảng 13. Sản phẩm bàn giao

Số liệu giữa các tài liệu được đối chiếu chéo: ngày công của bảng phân rã công việc và các bảng kinh phí cùng bằng 290,4; tổng dự toán khớp 640 triệu đồng; các cột mốc khớp với các đợt thanh toán. Kết quả kỳ vọng sau khi hệ thống chạy thật (định hướng To-Be tại PL3): chốt bảng công trong 1–2 ngày thay vì 4–5 ngày cộng 3 ngày của Kế toán; 100% hợp đồng sắp hết hạn và ngưỡng làm thêm được cảnh báo tự động thay vì rà soát tay cuối quý; dữ liệu nhân sự nằm ở một nơi duy nhất có nhật ký thay đổi thay vì rải rác 3 nơi; đơn nghỉ phép và làm thêm được gửi, duyệt, tra cứu trực tuyến thay cho đơn giấy 3 liên; dữ liệu chấm công nhập theo lô tệp CSV chuẩn hóa thay cho việc chép USB rồi gửi email cuối tháng.

# 11. KHÓ KHĂN, TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

## 11.1. Khó khăn gặp phải

- Cả 5 thành viên đều vừa đi làm vừa đi học, thời gian rảnh không trùng nhau. Nhóm phải họp online buổi tối và chia việc theo kiểu mỗi việc có một người chủ trì, một người phối hợp, để ai bận thì người kia gánh được.

- Số liệu phải khớp giữa nhiều tài liệu. Chỉ cần sửa một gói công việc trong bảng phân rã là ngày công, tiền công, dòng tiền và lịch trên MS Project đều lệch theo. Nhóm mất khá nhiều thời gian đối chiếu lại cho khớp hai con số 290,4 ngày công và 640 triệu đồng.

- Chưa có kinh nghiệm dự án thật nên nhiều con số phải dựa trên giả định, ví dụ đơn giá giờ công của từng vị trí hay tỷ lệ tiết kiệm chi phí ẩn trong năm đầu.

- Mức sử dụng nguồn lực lên tới 96,8% (290,4 trên 300 ngày công tối đa của 5 người), gần như không còn chỗ trống. Nhóm biết đây là điểm yếu nhưng chưa giảm được vì khối lượng công việc đã chốt theo phạm vi.

## 11.2. Tự đánh giá kết quả

Việc làm được: bộ hồ sơ quản trị đủ 5 nhóm quy trình, truy vết được từ 137 gói công việc xuống ngày công, tiền, người làm và cột mốc; nhu cầu của khách hàng được quy ra tiền chứ không nói chung chung; các rủi ro chính đều có người chịu trách nhiệm và cách xử lý cụ thể.

Việc chưa làm được: đây là hồ sơ lập kế hoạch nên chưa có số liệu thực thi thật; phần mềm chưa được viết nên tám tiêu chí chất lượng ở mục 8 vẫn đang là mục tiêu; kế hoạch truyền thông và kế hoạch quản lý cấu hình mới dừng ở mức nguyên tắc, chưa có biểu mẫu chi tiết.

## 11.3. Bài học kinh nghiệm

- Chia nhỏ công việc trước, ước lượng sau. Khi gói việc còn to thì mọi con số đều là đoán mò; chia xuống dưới 40 giờ công thì ước lượng sát hơn hẳn.

- Số liệu nên có một nguồn duy nhất. Nhóm để ngày công tự cộng từ cột người thực hiện của bảng phân rã công việc, nhờ vậy sửa một chỗ là các bảng khác khớp theo, đỡ sai sót.

- Ghi rõ việc không làm cũng quan trọng như ghi việc sẽ làm. Danh sách ngoài phạm vi trong Tôn chỉ chính là căn cứ để từ chối yêu cầu phát sinh mà không mất lòng khách hàng.

- Khảo sát phải quy ra tiền. Nói chốt công lâu thì khách hàng không thấy cần đầu tư; nói mỗi năm mất khoảng 107 triệu đồng thì câu chuyện khác hẳn.

- Lịch phải tính cả ngày nghỉ. Nhóm suýt xếp kiểm thử và đào tạo trùng Tết Nguyên đán 2027; phát hiện ra mới đẩy được lịch lên trước Tết (rủi ro R02).

# 12. KẾT LUẬN

Nhóm 02 đã lập đầy đủ hồ sơ quản trị cho dự án HRMS 06 tháng, kinh phí 640 triệu đồng. Kế hoạch truy vết được từ 137 gói công việc tới ngày công, kinh phí, nguồn lực và cột mốc. Phạm vi được khóa bằng Tôn chỉ và kiểm soát qua CCB. Nhu cầu được lượng hóa từ khảo sát thực tế. Rủi ro chính đã có biện pháp ứng phó.

Hướng phát triển: ba việc có thể làm tiếp sau dự án này. Một là nối bảng công đã chốt sang phân hệ tính lương để bỏ hẳn bước nhập tay vào phần mềm kế toán. Hai là làm ứng dụng trên điện thoại cho công nhân đăng ký ca và gửi đơn, vì phần lớn công nhân ở Hải Dương không dùng máy tính. Ba là bổ sung báo cáo phân tích nhân sự cho Ban Giám đốc. Ngoài ra còn các phân hệ tuyển dụng, đánh giá KPI và đào tạo nội bộ. Mỗi hướng nên tách thành một dự án riêng, có tôn chỉ và kinh phí riêng, thay vì thêm vào phạm vi dự án hiện tại.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]	Bài giảng học phần Quản trị dự án Công nghệ thông tin, Chương 1 – 8, Đại học Bách khoa Hà Nội.

[2]	Project Management Institute (2021), PMBOK Guide, 7th Edition.

[3]	ISO/IEC 25010:2011, Systems and software quality models; OWASP Top 10 (2021).

[4]	Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14; Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

# DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

| PL | Tài liệu |
| --- | --- |
| PL1 | Thuyết minh đề tài; Tôn chỉ dự án |
| PL2 | Bảng phân rã công việc; Kinh phí công việc |
| PL3 | Báo cáo khảo sát hiện trạng As-Is, Bản đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS), Ma trận truy xuất yêu cầu (RTM) |
| PL4 | Báo cáo phân tích thiết kế hệ thống |
| PL5 | Quản lý chất lượng + Quản lý nguồn lực |
| PL6 | Quản lý rủi ro + Quản lý thời gian + Quản lý hợp đồng |