TÔN CHỈ DỰ ÁN

(Project Charter)

Nhóm 02 – Lớp B2CQ-CNTT-K69(01), Viện Đào tạo liên tục – Đại học Bách khoa Hà Nội

# PHẦN 1. MÔ TẢ DỰ ÁN

## 1. Thông tin chung

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự (HRMS) cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) |
| --- | --- |
| Mã số đề tài | VB2-CNTT-K69(1)-N02 |
| Thời gian | Từ 01/09/2026 đến 28/02/2027 (06 tháng) |
| Khách hàng (Chủ đầu tư) | Công ty TNHH Sản xuất Cơ khí và Thương mại Minh Phú – đại diện: ông Trần Vinh Quang |
| Đơn vị chủ trì | Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐHBK Hà Nội (Trung tâm Máy tính và Thực hành) |
| Người bảo trợ (Sponsor) | ThS. Lê Thị Hoa – Giảng viên hướng dẫn, người phê duyệt Tôn chỉ và các kế hoạch gốc (baseline) |
| Giám đốc dự án (PM) | Trần Đức Cường (MSSV 202490035) – Chủ nhiệm đề tài Email: cuong.td2490035@sis.hust.edu.vn Điện thoại: .................... |
| Quản trị viên | - Bùi Tiến Thành (202490086): quản lý công cụ, kho mã nguồn, CI/CD và 3 môi trường Dev/Staging/Production. - Lê Xuân Bách (202490034): quản lý cơ sở dữ liệu và hệ thống chạy thật (Production). |

## 2. Kinh phí

Tổng kinh phí: 640.000.000 đồng (Sáu trăm bốn mươi triệu đồng), chia như sau:

| Khoản mục | Số tiền (đồng) | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- |
| A. Chi phí trực tiếp | 550.974.450 | 86,1% |
| – Thuê chuyên môn (nhân công) | 447.974.450 | 70,0% |
| – Hạ tầng cloud và bản quyền công cụ | 46.000.000 | 7,2% |
| – Khảo sát, đi lại | 26.000.000 | 4,1% |
| – Họp, đào tạo, demo | 18.000.000 | 2,8% |
| – In ấn, tài liệu, văn phòng phẩm | 13.000.000 | 2,0% |
| B. Chi phí quản lý | 32.000.000 | 5,0% |
| C. Dự phòng | 57.025.550 | 8,9% |
| TỔNG CỘNG | 640.000.000 | 100% |

Nguyên tắc: theo dõi chi tiêu hằng tháng so với kế hoạch; chênh lệch không vượt quá 10%.

## 3. Mục tiêu dự án

Mục tiêu chung: hoàn thành dự án từ đầu đến cuối – đúng phạm vi, đúng hạn, không vượt ngân sách và đạt chất lượng đã cam kết.

Mục tiêu cụ thể (theo 5 giai đoạn quản lý dự án):

- Khởi tạo: lập hồ sơ ban đầu (thuyết minh đề tài, Tôn chỉ dự án, lý do đầu tư – Business Case, danh sách các bên liên quan); phân công vai trò cho từng thành viên.

- Lập kế hoạch: chia nhỏ công việc (WBS); ước lượng thời gian, nhân lực; lập lịch và biểu đồ Gantt; lập dự toán chi phí; soạn các kế hoạch quản lý (chất lượng, nhân sự, truyền thông, rủi ro, mua sắm, thay đổi…).

- Thực hiện: làm đủ 6 bước phát triển phần mềm: Xác định phạm vi → Phân tích → Thiết kế → Lập trình → Kiểm thử → Triển khai.

- Giám sát và điều chỉnh: so sánh thực tế với kế hoạch (tiến độ, chi phí), xét duyệt thay đổi, kiểm soát rủi ro và chất lượng, xử lý khi bị lệch.

- Kết thúc: nghiệm thu, bàn giao cho khách hàng, quyết toán và rút kinh nghiệm.

Chỉ tiêu cần đạt:

- Hoàn thành 100% công việc trong 06 tháng.

- Tiến độ và chi phí không lệch quá 10% so với kế hoạch.

- Tài liệu phân tích – thiết kế đáp ứng 100% yêu cầu chức năng đã ghi trong tài liệu đặc tả (SRS).

- 100% tài liệu được nhóm kiểm tra, duyệt nội bộ trước khi bàn giao.

## 4. Chức năng của hệ thống

Hệ thống gồm 3 module, làm lần lượt M0 → M1 → M2:

| Module | Tên | Chức năng chính |
| --- | --- | --- |
| M0 | Đăng nhập và phân quyền | Quản lý tài khoản, đăng nhập, phân quyền theo vai trò, ghi lịch sử truy cập. |
| M1 | Hồ sơ nhân sự và hợp đồng | Quản lý hồ sơ nhân viên, phòng ban, chức danh; tuyển vào, điều chuyển, nghỉ việc; quản lý hợp đồng lao động và tự động nhắc khi sắp hết hạn. |
| M2 | Ca làm việc và chấm công | Khai báo ca/lịch làm; nhận dữ liệu từ máy chấm công; đơn nghỉ phép, làm thêm giờ (OT), giải trình và luồng duyệt; cảnh báo vượt giới hạn OT (200/300 giờ/năm); chốt bảng công tháng và xuất cho Kế toán. |

Ngoài ra, hệ thống có báo cáo nhân sự (biến động nhân sự, chấm công, nghỉ phép, OT, tình trạng hợp đồng).

Người dùng hệ thống: HR Admin (quản trị nhân sự), Manager (quản lý), Employee (nhân viên). Ngoài ra còn có máy chấm công và bộ hẹn giờ (tự chạy các tác vụ định kỳ).

## 5. Yêu cầu kỹ thuật

- Kiến trúc: ứng dụng web chạy trên cloud, chia 3 tầng (giao diện – xử lý nghiệp vụ – dữ liệu). Công nghệ cụ thể sẽ chốt sau bước khảo sát công nghệ.

- Chất lượng: theo chuẩn ISO/IEC 25010 (đúng chức năng, nhanh, dễ dùng, an toàn, dễ bảo trì).

- Bảo mật: theo OWASP Top 10; phân quyền theo vai trò; mã hóa dữ liệu nhạy cảm; ghi lại mọi thao tác trên dữ liệu nhân sự.

- Môi trường: 3 môi trường – Dev (phát triển), Staging (thử nghiệm), Production (chạy thật); có quy trình build và triển khai tự động (CI/CD).

- Kiểm thử: kiểm thử tự động cho từng phần và phần tích hợp; kiểm thử theo kịch bản cho toàn hệ thống và khách hàng nghiệm thu (UAT); kiểm thử hiệu năng và bảo mật.

- Tài liệu kỹ thuật: đặc tả yêu cầu (SRS), sơ đồ quy trình BPMN (hiện tại và tương lai), biểu đồ UML, sơ đồ cơ sở dữ liệu (ERD).

- Dữ liệu cũ: chuyển dữ liệu từ Excel/hồ sơ giấy vào hệ thống, có kiểm tra và đối chiếu số liệu.

## 6. Yêu cầu khác

- Pháp lý: tuân thủ Bộ luật Lao động 2019 (hợp đồng, nghỉ phép, giới hạn OT) và quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Triển khai: đưa vào sử dụng từng module (M0 → M1 → M2); sau khi chạy thật có giai đoạn hỗ trợ tăng cường (hyper-care).

- Đào tạo và bàn giao: đào tạo theo từng vai trò; bàn giao hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn quản trị, hướng dẫn vận hành và biên bản bàn giao.

- Quản lý dự án: có đầy đủ hồ sơ từ Tôn chỉ đến Bài học kinh nghiệm; rà soát rủi ro 2 tuần/lần; mọi thay đổi phải có yêu cầu bằng văn bản và được duyệt.

- Sản phẩm học thuật: báo cáo tổng hợp khoảng 20 trang và slide bảo vệ 15–20 trang, kèm minh chứng.

## 7. Phạm vi dự án

### Trong phạm vi (sẽ làm)

- Phần mềm: 3 module M0, M1, M2 như mục 4; ứng dụng web trên cloud.

- Hồ sơ quản lý dự án: đủ 5 nhóm quy trình và 10 lĩnh vực kiến thức theo PMBOK.

- Hồ sơ kỹ thuật: khảo sát hiện trạng, báo cáo chọn công nghệ, SRS, ma trận truy vết yêu cầu (RTM), phân tích – thiết kế, hồ sơ kiểm thử.

- Hồ sơ bàn giao: hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn quản trị, hướng dẫn vận hành, biên bản đào tạo và bàn giao.

- Thời gian: 06 tháng, từ 09/2026 đến 02/2027.

### Ngoài phạm vi (không làm)

- Tính lương chi tiết và kết nối hai chiều với phần mềm kế toán – hệ thống chỉ xuất bảng công đã chốt cho Kế toán.

- Các phân hệ mở rộng: tuyển dụng online, đánh giá KPI, đào tạo nội bộ, bảo hiểm – thuế TNCN.

## 8. Cách thực hiện

### 8.1. Hai vòng đời chạy song song

- Vòng đời quản lý dự án (theo PMBOK 7): Khởi tạo → Lập kế hoạch → Thực hiện → Giám sát → Kết thúc.

- Vòng đời phát triển phần mềm (6 bước): Phạm vi → Phân tích → Thiết kế → Lập trình → Kiểm thử → Triển khai.

- Vòng đời quản lý bao trùm vòng đời phần mềm: Khởi tạo và Lập kế hoạch làm nền tảng; Thực hiện là lúc làm 6 bước phần mềm; Giám sát chạy suốt dự án; Kết thúc sau khi bàn giao. Mỗi bước phần mềm đều có mốc nghiệm thu.

### 8.2. Mô hình phát triển: kết hợp Thác nước và Tăng dần

- Thác nước (Waterfall) cho Phạm vi, Phân tích, Thiết kế: làm xong và được duyệt mới chuyển sang bước sau.

- Tăng dần (Incremental) cho Lập trình: làm lần lượt M0 → M1 → M2; mỗi phần xong đều ghép vào hệ thống và demo để lấy góp ý sớm.

- Triển khai từng đợt theo thứ tự M0 → M1 → M2, có hỗ trợ tăng cường sau khi chạy thật.

### 8.3. Cách quản lý và kiểm soát

- Lập kế hoạch: chia nhỏ công việc từ trên xuống (mục tiêu → gói công việc); ước lượng thời gian bằng PERT; tìm đường găng (CPM – chuỗi công việc mà chậm một việc là chậm cả dự án); vẽ biểu đồ Gantt.

- Theo dõi: báo cáo hằng tháng so sánh thực tế với kế hoạch và ghi lại các sai lệch cùng cách xử lý.

- Thay đổi: mọi thay đổi phải gửi yêu cầu (Change Request) và được Hội đồng kiểm soát thay đổi (CCB) duyệt.

- Rủi ro: ghi vào Sổ đăng ký rủi ro, rà soát 2 tuần/lần; rủi ro nghiêm trọng được báo cáo riêng.

- Chất lượng: có quy chuẩn viết code; 100% code được người khác review; kiểm thử tự động và kiểm thử theo kịch bản.

- Trao đổi thông tin: họp nhóm hằng tuần; báo cáo khách hàng 2 tuần/lần; báo cáo Ban chỉ đạo hằng tháng và tại mỗi mốc; demo sau mỗi module và sau UAT.

### 8.4. Chuẩn tham khảo

- Quản lý dự án: PMBOK Guide 7th Edition, ISO 21500:2021, PRINCE2, Agile Practice Guide.

- Kỹ thuật phần mềm: ISO/IEC/IEEE 12207, ISO/IEC 25010, IEEE 830, UML 2.5.1, BPMN 2.0.

- Bảo mật và pháp lý: OWASP Top 10 (2021), ISO/IEC 27001, Bộ luật Lao động 2019.

## 9. Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Người phụ trách | Nhiệm vụ chính |
| --- | --- | --- |
| Khách hàng / Chủ đầu tư | Ông Trần Vinh Quang Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Cơ khí và Thương mại Minh Phú | - Đặt hàng, cấp kinh phí - Duyệt phạm vi, nghiệm thu sản phẩm |
| Người bảo trợ học thuật (Giảng viên hướng dẫn) | ThS. Lê Thị Hoa Trung tâm Máy tính và Thực hành, Trường CNTT&TT – ĐHBK HN | - Duyệt Tôn chỉ và các kế hoạch gốc - Định hướng chuyên môn, nghiệm thu cuối kỳ |
| Giám đốc dự án (PM) – Chủ nhiệm đề tài | Trần Đức Cường MSSV 202490035 | - Lập Tôn chỉ và bảng chia nhỏ công việc (WBS) - Lập và theo dõi kế hoạch tiến độ, chi phí, nhân sự, chất lượng, rủi ro, hợp đồng - Chủ trì duyệt thay đổi; điều phối nhóm, báo cáo - Tổng kết, rút kinh nghiệm |
| Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst) | Mai Công Trà Giang MSSV 202490043 | - Khảo sát quy trình nhân sự hiện tại, vẽ sơ đồ BPMN As-Is, tìm điểm vướng - Tổ chức UAT (kịch bản, thực hiện, biên bản) - Đào tạo người dùng, viết hướng dẫn sử dụng |
| Phân tích nghiệp vụ (mảng yêu cầu – dữ liệu) | Nguyễn Phương Thảo MSSV 202490087 | - Viết đặc tả yêu cầu (SRS) cho M0/M1/M2 - Vẽ BPMN To-Be, chuẩn hóa biểu mẫu; duy trì ma trận truy vết yêu cầu (RTM) - Chuyển đổi dữ liệu cũ và đối chiếu số liệu - Hỗ trợ kiểm thử |
| Kiến trúc sư hệ thống kiêm Trưởng nhóm lập trình | Lê Xuân Bách MSSV 202490034 | - Thiết kế kiến trúc, UML, cơ sở dữ liệu (ERD) - Chủ trì lập trình Back-end - Chủ trì đưa hệ thống lên chạy thật; bàn giao hướng dẫn quản trị và vận hành |
| DevOps, Front-end và Trưởng nhóm kiểm thử | Bùi Tiến Thành MSSV 202490086 | - Khảo sát, chọn công nghệ; dựng 3 môi trường và CI/CD - Lập trình Front-end - Chủ trì kiểm thử hệ thống (chức năng, hiệu năng, bảo mật) - Giám sát hệ thống sau khi chạy thật |
| Người sử dụng | Nhân viên tại doanh nghiệp HR Admin, Manager, Employee | - Cung cấp thông tin khảo sát, xác nhận yêu cầu - Tham gia UAT, đào tạo và sử dụng hệ thống |

## 10. Ký xác nhận

Tôn chỉ dự án có hiệu lực khi được Chủ đầu tư và Giảng viên hướng dẫn phê duyệt, đồng thời tất cả thành viên nhóm ký xác nhận.

| STT | Họ tên | Vai trò | Liên hệ (ĐT / Email) | Ký tên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Trần Vinh Quang | Chủ đầu tư | 0906003900 Email: .................... |  |
| 2 | ThS. Lê Thị Hoa | Giảng viên hướng dẫn | ĐT: .................... Email: .................... |  |
| 3 | Trần Đức Cường | Giám đốc dự án | ĐT: .................... cuong.td2490035@sis.hust.edu.vn |  |
| 4 | Mai Công Trà Giang | Phân tích nghiệp vụ | ĐT: .................... Email: .................... |  |
| 5 | Nguyễn Phương Thảo | Phân tích nghiệp vụ | ĐT: .................... Email: .................... |  |
| 6 | Lê Xuân Bách | Kiến trúc sư hệ thống | ĐT: .................... Email: .................... |  |
| 7 | Bùi Tiến Thành | DevOps, Front-end, Kiểm thử | ĐT: .................... Email: .................... |  |

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2026

### Ghi chú

- Phân công vai trò có thể điều chỉnh khi cả nhóm thống nhất.

- Các thành viên bổ sung số điện thoại, email còn trống trước khi ký.

- Ý kiến bổ sung của các bên liên quan:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

# PHẦN 2. CÔNG BỐ DỰ ÁN

QUYẾT ĐỊNH KHỞI CÔNG DỰ ÁN PHẦN MỀM

Số: ......./QĐ-DA – Ngày 01 tháng 09 năm 2026

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự (HRMS) cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) |
| --- | --- |
| Mã số | VB2-CNTT-K69(1)-N02 |
| Chủ đầu tư | Ông Trần Vinh Quang – Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Cơ khí và Thương mại Minh Phú Đơn vị chủ trì: Trường CNTT&TT – ĐHBK Hà Nội |
| Thời gian | 06 tháng, từ 01/09/2026 đến 28/02/2027 |
| Giám đốc dự án | Trần Đức Cường (MSSV 202490035) – Chủ nhiệm đề tài |
| Quản trị viên | - Bùi Tiến Thành (202490086) – công cụ, mã nguồn, CI/CD, 3 môi trường - Lê Xuân Bách (202490034) – cơ sở dữ liệu và hệ thống chạy thật |
| Quy mô | - Nhân lực: 05 người (01 Giám đốc dự án + 04 thành viên) - Kinh phí: 640.000.000 đồng - Phần mềm: 3 module M0, M1, M2, triển khai từng đợt - Tài liệu: 6 bộ – Thuyết minh & Tôn chỉ; hồ sơ quản lý dự án; khảo sát hiện trạng & SRS; báo cáo chọn công nghệ; phân tích – thiết kế; báo cáo tổng hợp & slide - Nơi triển khai: Công ty TNHH Sản xuất Cơ khí và Thương mại Minh Phú |

### Các mốc chính

| STT | Mốc | Thời điểm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hoàn thành Khởi tạo | Tuần 2 – tháng 09/2026 |
| 2 | Hoàn thành Lập kế hoạch | Tuần 2 – tháng 10/2026 |
| 3 | Hoàn thành Thiết kế | Tuần 4 – tháng 12/2026 |
| 4 | Đưa hệ thống vào sử dụng (go-live) | Tuần 3 – tháng 02/2027 |
| 5 | Nghiệm thu và đóng dự án | Tuần 4 – tháng 02/2027 |

### Mục tiêu và yêu cầu

- Mục tiêu: hoàn thành dự án HRMS đúng phạm vi, đúng hạn, trong ngân sách và đạt chất lượng.

- Tiến độ – chi phí: xong 100% công việc trong 6 tháng; lệch không quá 10%.

- Chất lượng: tài liệu thiết kế đáp ứng 100% yêu cầu trong SRS; 100% tài liệu được duyệt nội bộ trước khi bàn giao.

- Nghiệp vụ: đủ chức năng của 3 module M0, M1, M2 (xem Phần 1).

- Kỹ thuật: ứng dụng web trên cloud, kiến trúc 3 tầng, chất lượng theo ISO/IEC 25010, bảo mật theo OWASP Top 10.

- Pháp lý: tuân thủ Bộ luật Lao động 2019 và quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

|  | Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2026 GIÁM ĐỐC DỰ ÁN (Ký và ghi rõ họ tên) Trần Đức Cường |
| --- | --- |