NHÓM 02 – LỚP B2CQ-CNTT-K69(01) – ĐỀ TÀI MÃ SỐ VB2-CNTT-K69(1)-N02

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ NGUỒN LỰC

Dự án: Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự (HRMS) cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) – Thời gian 09/2026 – 02/2027

Phiên bản 1.0

PHẦN A. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (QUALITY MANAGEMENT PLAN)

A.1. Mục tiêu chất lượng và chuẩn áp dụng

Kế hoạch xác lập tiêu chuẩn, tiêu chí và cơ chế kiểm soát chất lượng cho toàn bộ sản phẩm bàn giao của dự án, gồm hồ sơ quản trị dự án và sản phẩm phần mềm. Chuẩn tham chiếu: ISO/IEC 25010:2011, ISO/IEC/IEEE 12207:2017, IEEE 830-1998 và OWASP Top 10 (2021).

Bốn chỉ tiêu cam kết ở cấp dự án:

(i) 100% sản phẩm tài liệu được nghiệm thu nội bộ trước khi bàn giao;

(ii) hồ sơ phân tích – thiết kế bao phủ 100% yêu cầu chức năng đã đặc tả, đo bằng ma trận truy xuất yêu cầu (RTM);

(iii) sai lệch tiến độ và chi phí so với baseline không quá 10%, tương đương SPI và CPI không nhỏ hơn 0,90;

(iv) không tồn đọng defect mức Critical hoặc High tại mọi cột mốc từ M1 đến M8.

A.2. Tiêu chí chất lượng sản phẩm phần mềm theo ISO/IEC 25010

| Đặc trưng chất lượng (ISO/IEC 25010) | Chỉ tiêu chấp nhận và phương pháp đo |
| --- | --- |
| 1. Phù hợp chức năng (Functional suitability) | 100% ca sử dụng của M0/M1/M2 đạt ở tầng System Test; RTM phủ 100% yêu cầu chức năng trong SRS. |
| 2. Hiệu năng (Performance efficiency) | Thời gian phản hồi trung bình dưới 2 giây với 200 người dùng đồng thời; kiểm thử tải trên Staging trước M6. |
| 3. Khả dụng (Usability) | Quản trị viên Nhân sự chốt bảng công tháng trong tối đa 30 phút; điểm khảo sát người dùng (SUS) từ 70 trở lên. |
| 4. Tin cậy (Reliability) | Tỷ lệ sẵn sàng tối thiểu 99% trong 30 ngày hyper-care sau go-live; căn cứ nhật ký giám sát. |
| 5. An toàn bảo mật (Security) | Không tồn tại lỗ hổng mức Critical hoặc High theo OWASP Top 10 (2021); kiểm tra bắt buộc trước go-live. |
| 6. Khả năng bảo trì (Maintainability) | 100% commit đi qua pull request có code review; tuân thủ coding standard, kiểm tra bằng linter trong CI/CD. |
| 7. Tương thích (Compatibility) | Chạy đúng trên Chrome, Edge, Firefox bản hiện hành; xuất bảng công đúng định dạng bàn giao cho Kế toán. |
| 8. Khả chuyển (Portability) | Tái lập trọn vẹn môi trường từ script cấu hình trong tối đa 02 giờ; xác nhận qua diễn tập trên Staging. |

A.3. Quy trình đảm bảo và kiểm soát chất lượng

Mỗi deliverable đi qua bốn bước bắt buộc:

(1) Tự kiểm – người thực hiện đối chiếu sản phẩm với checklist tại mục A.4;

(2) Peer review – một thành viên khác thẩm định chéo 100% deliverable, ghi vào Peer Review Log;

(3) Rà soát tổng thể – Chủ nhiệm kiểm tra tính nhất quán với baseline phạm vi, tiến độ, chi phí;

(4) Nghiệm thu nội bộ – lập biên bản có xác nhận của người thực hiện và người rà soát.

Lỗi phát hiện được ghi vào Defect Log nội bộ, phân loại Critical – High – Medium – Low. Defect Critical và High phải đóng trước khi nghiệm thu; Medium và Low được chuyển tiếp kèm kế hoạch xử lý có thời hạn. Riêng phần mềm, chất lượng được kiểm soát qua bốn tầng kiểm thử theo V-Model (Unit – Integration – System – UAT); sản phẩm chỉ chuyển tầng khi đạt đủ tiêu chí Exit của tầng trước.

A.4. Checklist nghiệm thu deliverable (Deliverable Acceptance Checklist)

Biểu mẫu dưới đây được điền và lưu kèm mỗi Biên bản nghiệm thu nội bộ; deliverable chỉ đạt khi cả 07 tiêu chí được đánh dấu Đạt.

| TT | Tiêu chí kiểm tra trước khi bàn giao | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đúng biểu mẫu, cấu trúc và quy cách trình bày đã quy định |  |
| 2 | Đầy đủ nội dung so với mô tả gói công việc trong Từ điển WBS |  |
| 3 | Truy vết được về work package trong WBS và mã yêu cầu trong RTM |  |
| 4 | Số liệu có căn cứ, nhất quán với các tài liệu đã ban hành trước đó |  |
| 5 | Đã qua peer review; 100% defect mức Critical và High đã được đóng |  |
| 6 | Đúng phiên bản, đặt tên và lưu trữ theo Kế hoạch quản lý cấu hình |  |
| 7 | Có xác nhận của người thực hiện và người rà soát trên biên bản |  |

PHẦN B. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ NGUỒN LỰC (RESOURCE MANAGEMENT PLAN)

B.1. Cơ cấu tổ chức, vai trò và định mức nhân lực

| TT | Thành viên | Vai trò và trách nhiệm chính trong dự án | Hệ số | Trần tải |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trần Đức Cường | Chủ nhiệm dự án: lập và kiểm soát baseline, chủ trì CCB, EVM, rủi ro, hợp đồng, rà soát chất lượng | 0,75 | ≤ 60 p-d |
| 2 | Lê Xuân Bách | Kiến trúc sư trưởng: kiến trúc hệ thống, thiết kế chi tiết, chủ trì phát triển Backend và go-live | 0,60 | ≤ 60 p-d |
| 3 | Bùi Tiến Thành | DevOps & Test Lead: môi trường, CI/CD, kế hoạch phát triển, chủ trì kiểm thử hệ thống | 0,60 | ≤ 60 p-d |
| 4 | Nguyễn Phương Thảo | Phân tích nghiệp vụ (SRS): đặc tả yêu cầu, mô hình To-Be, RTM, chuyển đổi dữ liệu, peer review | 0,55 | ≤ 60 p-d |
| 5 | Mai Công Trà Giang | Phân tích nghiệp vụ (Khảo sát): khảo sát As-Is, truyền thông với các bên liên quan, UAT, đào tạo | 0,55 | ≤ 60 p-d |

Định mức một ngày công của mỗi thành viên bằng hệ số nhiệm vụ nhân mức khoán cơ sở 2.530.000 đồng/ngày công chuẩn. Số ngày công được cộng dồn tự động từ cột "Người thực hiện" của Bảng phân rã công việc, bảo đảm truy vết giữa nguồn lực, khối lượng và kinh phí.

B.2. Nguyên tắc phân bổ và cân đối nguồn lực

- Thứ nhất, mỗi task chỉ có duy nhất 01 cá nhân chịu trách nhiệm chính; mỗi hạng mục từ A.1 đến E.2 bố trí tối thiểu 02 cá nhân theo mô hình chủ trì – phối hợp để bảo đảm khả năng thay thế.

- Thứ hai, khối lượng của mỗi thành viên không vượt trần 60 person-day; sheet CongLaoDong của tệp Kinh phí công việc tự cộng dồn ngày công theo người thực hiện để đối chiếu với trần tải.

- Thứ ba, khi quá tải, nhóm san phẳng nguồn lực (resource levelling) trên các công việc còn độ trôi dương, không điều chỉnh công việc trên đường găng; nếu vẫn không cân đối được thì lập Yêu cầu thay đổi trình Change Control Board.

B.3. Ma trận RACI phân định trách nhiệm

Quy ước: R – Thực hiện; A – Chịu trách nhiệm cuối cùng; C – Được tham vấn; I – Được thông báo. Mỗi hàng có duy nhất một vai trò A.

| Nhóm công việc theo WBS | Cường | Bách | Thành | Thảo | Giang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Khởi tạo dự án và phê duyệt Project Charter | A/R | I | I | C | R |
| B.1. Lập kế hoạch quản trị lõi (10 Management Plan) | A/R | C | C | R | R |
| B.2–B.3. Quản lý cấu hình, thay đổi và kế hoạch SDLC | A/R | C | R | R | R |
| C.1. Khảo sát công nghệ và thiết lập môi trường | R | R | A/R | I | I |
| C.2. Khảo sát hiện trạng As-Is | I | I | C | R | A/R |
| C.3. Đặc tả yêu cầu (SRS) và mô hình To-Be | R | C | C | A/R | R |
| C.4. Phân tích và thiết kế hệ thống | R | A/R | R | R | R |
| C.5. Phát triển phần mềm (3 increment M0/M1/M2) | R | A/R | R | R | R |
| C.6–C.7. Kiểm thử hệ thống và kiểm thử chấp nhận (UAT) | R | R | A/R | R | R |
| C.8–C.10. Chuyển đổi dữ liệu, đào tạo và go-live | R | R | R | R | A/R |
| D.1–D.3. Giám sát EVM, rủi ro và quản lý thay đổi (CCB) | A/R | R | R | R | C |
| D.4. Kiểm soát chất lượng deliverable | A/R | C | C | R | C |
| D.5. Truyền thông và báo cáo theo nhịp điệu | A/R | I | I | I | R |
| E. Nghiệm thu, bàn giao và Lessons Learned | A/R | I | I | R | R |