QUẢN LÝ THỜI GIAN DỰ ÁN

Đề tài: Quản trị dự án xây dựng website quản lý dự án cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

# 1. Tầm quan trọng của quản lý thời gian dự án

Đối với dự án xây dựng website quản lý dự án cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc hoàn thành đúng hạn là một trong những thách thức lớn nhất của nhóm, bởi thời gian là nguồn lực có độ linh hoạt thấp nhất – thời gian vẫn trôi qua dù dự án gặp trở ngại hay không. Nếu lịch trình không được kiểm soát tốt, đặc biệt ở giai đoạn nửa sau (lập trình, kiểm thử), nhóm dễ gặp áp lực tiến độ dẫn đến xung đột nội bộ, cắt giảm chất lượng hoặc phá vỡ kế hoạch ban đầu. Vì vậy, quản lý thời gian là yếu tố then chốt để nhóm hoàn thành sản phẩm website đúng hạn nộp báo cáo và bảo vệ đồ án.

# 2. Các hoạt động của dự án

## 2.1. Nỗ lực và thời đoạn

Mỗi công việc trong dự án (phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử) được đo bằng hai chỉ số: nỗ lực (effort) – lượng công sức/lao động cần bỏ ra, và thời đoạn (duration) – thời gian thực tế để hoàn thành công việc đó. Một số công việc có thể rút ngắn thời đoạn nếu bổ sung thêm nhân lực (ví dụ tăng người lập trình để đẩy nhanh tiến độ Back-end), trong khi một số công việc khác có khoảng thời gian cố định không thể rút ngắn (ví dụ thời gian chờ phản hồi góp ý từ giảng viên/khách hàng giả định).

## 2.2. Cột mốc quan trọng (Milestones)

Nhóm xác lập các cột mốc quan trọng để làm điểm kiểm soát tiến độ; mỗi cột mốc có thời đoạn bằng 0 và được xem là mốc đánh dấu việc hoàn tất một giai đoạn lớn. Dựa trên đặc thù dự án website quản lý dự án, nhóm đề xuất các mốc sau:

| Mốc | Nội dung cột mốc | Thời điểm dự kiến |
| --- | --- | --- |
| M1 | Hoàn tất khảo sát, phân tích yêu cầu và phạm vi dự án | Cuối tháng 1 |
| M2 | Hoàn tất thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu và UI/UX | Cuối tháng 2 |
| M3 | Hoàn tất lập trình các chức năng chính Back-end | Cuối tháng 3 |
| M4 | Hoàn tất lập trình Front-end và tích hợp hệ thống | Cuối tháng 4 |
| M5 | Hoàn tất kiểm thử, sửa lỗi và tối ưu hệ thống | Cuối tháng 5 |
| M6 | Hoàn tất triển khai, tài liệu, đào tạo và nghiệm thu | Cuối tháng 6 |

## 2.3. Dự án theo lịch trình hay theo nguồn lực

Vì dự án có thời hạn hoàn thành dự kiến trong 6 tháng, nhóm được xác định là dự án theo lịch trình (schedule-driven). Nhóm gồm 6 thành viên, vì vậy việc phân bổ nguồn lực được thực hiện theo từng giai đoạn nhằm đảm bảo các công việc quan trọng được hoàn thành đúng kế hoạch.

# 3. Ước lượng thời gian thực hiện (kỹ thuật PERT)

Nhóm áp dụng kỹ thuật ước lượng PERT – phù hợp với dự án phần mềm đòi hỏi tính sáng tạo và coi trọng chất lượng sản phẩm hơn là chỉ chạy theo thời gian. Với mỗi giai đoạn công việc, nhóm ước lượng ba giá trị: MO (lạc quan nhất), ML (khả dĩ nhất), MP (bi quan nhất), sau đó tính thời gian ước lượng cuối cùng theo công thức: EST = (MO + 4×ML + MP) / 6. Kết quả được cộng thêm 10% thời gian dự phòng (đơn vị: ngày) như sau:

| Giai đoạn công việc | MO | ML | MP | EST (ngày) | EST +10% DP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khảo sát & phân tích yêu cầu | 15 | 20 | 30 | 20.83 | 22.92 |
| Thiết kế hệ thống (CSDL, UI/UX, kiến trúc) | 20 | 28 | 40 | 28.67 | 31.53 |
| Lập trình Back-end | 35 | 48 | 65 | 48.67 | 53.53 |
| Lập trình Front-end | 30 | 42 | 60 | 43.00 | 47.30 |
| Tích hợp, kiểm thử & sửa lỗi | 20 | 30 | 45 | 30.83 | 33.92 |
| Triển khai, đào tạo & nghiệm thu | 10 | 15 | 25 | 15.83 | 17.42 |
| Tổng cộng |  |  |  | 187.83 | 206.62 |

Theo bảng ước lượng PERT, tổng thời gian thực hiện các nhóm công việc vào khoảng 207 ngày làm việc sau khi cộng 10% dự phòng. Lịch trình tổng thể được bố trí trong khoảng 6 tháng, tương đương khoảng 26 tuần, bao gồm thời gian thực hiện, phối hợp giữa các thành viên, tích hợp và xử lý các công việc phát sinh.

# 4. Xây dựng lịch trình & theo dõi tiến độ

Để xây dựng và theo dõi lịch trình, nhóm phân chia dự án thành các giai đoạn theo tháng và xác định quan hệ phụ thuộc giữa các công việc. Trong quá trình thực hiện, tiến độ được cập nhật định kỳ để so sánh với kế hoạch ban đầu và phát hiện sớm các công việc có nguy cơ chậm tiến độ.

Nhóm áp dụng phương pháp quản lý giá trị thu được (EVM), so sánh khối lượng công việc đã lên kế hoạch (BCWS) với khối lượng công việc thực tế đã thực hiện (BCWP) và chi phí/công sức thực tế đã bỏ ra (ACWP) tại từng thời điểm kiểm tra. Qua đó, nhóm có thể phát hiện sai lệch tiến độ và điều chỉnh việc phân bổ thành viên cho các hạng mục cần ưu tiên.

Phần trăm hoàn thành của từng công việc được đánh giá theo quy tắc 0 – 50 – 100: 0% khi công việc chưa bắt đầu, 50% khi đã bắt đầu nhưng chưa hoàn thành, và 100% khi công việc đã hoàn tất và được nghiệm thu nội bộ trong nhóm. Cách đánh giá này giúp nhóm cập nhật tiến độ đơn giản và nhất quán trong suốt 6 tháng thực hiện dự án.