## Dự Toán
Bảng tổng hợp chi phí Dự án
Tên dự án: Quản trị dự án Xây dựng website quản lý dự án cho doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ
Mã đề tài: CNTT2026_N08
Giám đốc dự án: Trịnh Đức Linh
Thời gian thực hiện: 09/2026 - 02/2027
DỰ TOÁN KINH PHÍ
(Kèm theo thuyết minh nhiệm vụ khoa học)
STT | Nội dung các khoản chi | Kinh phí | Nguồn vốn
Ngân sách SNKH
|  |  | Tổng | Khoán chi
1 | Công lao động (khoa học, phổ thông) | 123352680 | 123352680 | 123352680
2 | Chi phí vật tư | 50000000 | 50000000 | 50000000
3 | Chi khác | 280000000 | 280000000 | 280000000
Tổng cộng: |  | 453352680 | 453352680 | 453352680
Hà Nội ngày 19 tháng 09 năm 2026
Giám đốc dự án
TRỊNH ĐỨC LINH

## Công Lao Động
Bảng phân bổ nguồn lực cho Dự án
Tên dự án: Quản trị dự án Xây dựng website quản lý dự án cho doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ
Mã đề tài: CNTT2026_N08
| Giám đốc dự án: Trịnh Đức Linh |  |  | Lương tối thiểu
| Thời gian thực hiện: 09/2026 - 02/2027 |  |  | 2530000
Khoản 1 a: Tổng hợp tiền công lao động
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Họ tên | Vai trò | Hệ số | Ngày công | Thành tiền
1 | Trịnh Đức Linh | Chủ nhiệm (Quản lý dự án) | 0.75 | 17.5 | 33206250
2 | Nguyễn Trọng Sang | Thành viên chính | 0.45 | 35 | 39847500
3 | Lê Minh Tuấn | Thành viên chính | 0.35 | 22.7 | 20100850
4 | Nguyễn Trọng Nhân | Thành viên chính | 0.3 | 26.1 | 19809900
5 | Đỗ Thị Thảo Hương | Thành viên chính | 0.3 | 8.3 | 6299700
6 | Nguyễn Minh Quý | Thành viên chính | 0.16 | 10.1 | 4088480
Tổng cộng: |  |  |  | 119.7 | 123352680
Hà Nội ngày 19 tháng 09 năm 2026
Giám đốc dự án
TRỊNH ĐỨC LINH

## Thiết bị vật tư
PHỤ LỤC DỰ TOÁN KINH PHÍ 1. Nhân công lao động khoa học (khoán chi )
Tên dự án: Quản trị dự án Xây dựng website quản lý dự án cho doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ
Mã đề tài: CNTT2026_N08
Giám đốc dự án: Trịnh Đức Linh
Thời gian thực hiện: 09/2026 - 02/2027
TT | TÊN | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN
I | Giai đoạn 1
1 | Host | VND | 1 | 2000000 | 2000000 | Thư ký | 0.45
2 | Server | VND | 1 | 15000000 | 15000000 | Thành viên chính | 0.45
II | Giai đoạn 2
1 | Chi phí đăng ký bản quyền | VND | 1 | 5000000 | 5000000
2 | Thiết bị DGA Botnet |  | 1 | 13000000 | 13000000
III | Giai đoạn 3
1 | Chi phí đăng ký bản quyền | VND | 1 | 5000000 | 5000000 | Thành viên | 0.25
2 | Thiết bị DGA Botnet |  | 1 | 10000000 | 10000000
50000000
Hà Nội ngày 19 tháng 09 năm 2026
Giám đốc dự án
TRỊNH ĐỨC LINH

## Chi khác
Bảng phân bổ các khoản chi khác cho Dự án
Tên dự án: Quản trị dự án Xây dựng website quản lý dự án cho doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ
Mã đề tài: CNTT2026_N08
Giám đốc dự án: Trịnh Đức Linh
| Thời gian thực hiện: 09/2026 - 02/2027 |  |  | Đơn vị tính: | VNĐ
STT | Nội dung | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Tổng kinh phí
I | Giai đoạn 1: Khảo sát & Lập kế hoạch |  |  |  | 35000000
1 | Chi phí khảo sát, đi lại tại doanh nghiệp | Buổi | 10 | 1000000 | 10000000
2 | Chi phí in ấn tài liệu (Đề cương, SRS) | Bộ | 1 | 10000000 | 10000000
3 | Chi phí họp Hội đồng xét duyệt đề cương | Buổi | 1 | 15000000 | 15000000
II | Giai đoạn 2: Phân tích, Thiết kế & Xây dựng |  |  |  | 65000000
1 | Chi phí điện, Internet phục vụ phát triển | Tháng | 1 | 15000000 | 15000000
2 | Chi phí thuê máy chủ/Cloud server thử nghiệm | Gói | 1 | 20000000 | 20000000
3 | Chi phí bản quyền công cụ phát triển & kiểm thử | Gói | 1 | 15000000 | 15000000
4 | Chi phí họp Hội đồng nghiệm thu giữa kỳ | Buổi | 1 | 15000000 | 15000000
III | Giai đoạn 3: Triển khai & Vận hành |  |  |  | 180000000
1 | Chi phí đào tạo nhân viên doanh nghiệp sử dụng hệ thống | Đợt | 1 | 30000000 | 30000000
2 | Chi phí truyền thông, giới thiệu sản phẩm | Đợt | 1 | 20000000 | 20000000
3 | Chi phí bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật 6 tháng đầu | Gói | 1 | 40000000 | 40000000
4 | Chi phí họp Hội đồng nghiệm thu, thẩm định cuối kỳ | Buổi | 1 | 20000000 | 20000000
5 | Dự phòng rủi ro | Khoản | 1 | 70000000 | 70000000
Tổng cộng: |  |  |  |  | 280000000
Hà Nội ngày 19 tháng 09 năm 2026
Giám đốc dự án
TRỊNH ĐỨC LINH

## Công việc
BẢNG PHÂN BỔ CHI TIẾT NGUỒN LỰC DỰ ÁN
Tên dự án: Quản trị dự án Xây dựng website quản lý dự án cho doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ
Mã đề tài: CNTT2026_N08
Giám đốc dự án: Trịnh Đức Linh
Thời gian thực hiện: 09/2026 - 02/2027
STT | Tên công việc | Mô tả | Ước lượng thời gian (ngày công) | [5 empty] | Người thực hiện
|  |  | MO | ML | MP | EST | Tăng thêm | EST chốt
Khảo sát yêu cầu
1 | Khảo sát hiện trạng | Khảo sát thực trạng quản lý dự án tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ: quy trình hiện tại (Excel, email, giấy tờ), khó khăn thường gặp trong theo dõi tiến độ, chi phí, nguồn lực. | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 10% | 3.3 | Nguyễn Trọng Sang
2 | Hợp nhất hiện trạng | Tổng hợp, hệ thống hóa các kết luận khảo sát từ nhiều doanh nghiệp/đối tượng phỏng vấn thành một báo cáo hiện trạng thống nhất. | 1 | 2 | 3 | 2 | 10% | 2.1 | Nguyễn Trọng Sang
3 | Phân tích hiện trạng | Thảo luận nhóm, phân tích các vấn đề tồn đọng và đưa ra danh sách yêu cầu (chức năng, phi chức năng) cho hệ thống quản lý dự án. | 1 | 2 | 3 | 2 | 10% | 2.1 | Nguyễn Trọng Sang
4 | Đưa ra báo cáo đặc tả yêu cầu | Triển khai các yêu cầu đã thống nhất thành tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) để trình bày, báo cáo khách hàng/giảng viên. | 2 | 3 | 4 | 3 | 10% | 3.1 | Trịnh Đức Linh
5 | Mời khách hàng tham vấn | Trình bày tài liệu yêu cầu với khách hàng (doanh nghiệp giả định) nhằm xác nhận, tìm ra thiếu sót và bổ sung yêu cầu còn thiếu. | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 10% | 1.3 | Nguyễn Trọng Sang
6 | Chỉnh sửa lại yêu cầu phần mềm | Cập nhật, chỉnh sửa tài liệu SRS theo các góp ý của khách hàng sau buổi tham vấn. | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 10% | 1.3 | Trịnh Đức Linh
Phân tích thiết kế hệ thống
7 | Xác định ma trận yêu cầu | Lập bảng phân công công việc, xác định người phụ trách cho từng hạng mục phân tích thiết kế. | 1 | 1 | 1 | 1 | 10% | 1.1 | Nguyễn Trọng Sang
8 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Đưa ra cái nhìn tổng quan về kiến trúc triển khai (client - server, các tầng ứng dụng, hạ tầng lưu trữ/máy chủ) cho hệ thống quản lý dự án. | 2 | 3 | 4 | 3 | 10% | 3.1 | Nguyễn Trọng Sang
Thiết kế biểu đồ Use Case của hệ thống
9 | Xác định và phân tích Actor của hệ thống | Xác định các tác nhân tham gia hệ thống: Quản trị viên, Quản lý dự án (PM), Thành viên nhóm, Khách hàng/Chủ doanh nghiệp. | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 10% | 1.3 | Trịnh Đức Linh
10 | Xác định và phân tích các Use Case | Xác định các chức năng chính hệ thống cần có: đăng nhập, quản trị danh mục, quản lý dự án, quản lý tiến độ công việc, tìm kiếm, báo cáo thống kê. | 1 | 2 | 3 | 2 | 10% | 2.1 | Trịnh Đức Linh
11 | Vẽ biểu đồ Use Case tổng quát | Thể hiện tổng quan các chức năng của hệ thống và mối quan hệ giữa các actor với use case. | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 10% | 1.3 | Trịnh Đức Linh
Đặc tả Use Case
12 | Use Case đăng nhập | Đặc tả luồng sự kiện, điều kiện tiên quyết, kết quả của chức năng đăng nhập hệ thống. | 1 | 1 | 1 | 1 | 10% | 1.1 | Nguyễn Trọng Sang
13 | Use Case quản trị danh mục | Đặc tả chức năng quản trị các danh mục dùng chung: loại dự án, loại công việc, vai trò thành viên. | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 10% | 1.3 | Nguyễn Trọng Sang
14 | Use Case quản lý dự án | Đặc tả chức năng khởi tạo, chỉnh sửa, phân công và theo dõi thông tin tổng quan của một dự án. | 1 | 2 | 2 | 1.8333 | 10% | 1.9 | Nguyễn Trọng Sang
15 | Use Case quản lý tiến độ công việc | Đặc tả chức năng tạo/giao việc, cập nhật trạng thái, theo dõi tiến độ (Kanban/Gantt) của công việc trong dự án. | 1 | 2 | 3 | 2 | 10% | 2.1 | Nguyễn Trọng Sang
16 | Use Case tìm kiếm | Đặc tả chức năng tìm kiếm dự án, công việc, thành viên theo nhiều tiêu chí. | 1 | 1 | 1 | 1 | 10% | 1.1 | Nguyễn Trọng Sang
17 | Use Case báo cáo thống kê | Đặc tả chức năng thống kê tiến độ, chi phí, hiệu suất và xuất báo cáo dự án. | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 10% | 1.3 | Nguyễn Trọng Sang
18 | Xác định biểu đồ lớp | Xây dựng mô hình lớp (Class Diagram) gồm các thực thể: Dự án, Công việc, Thành viên, Vai trò... cùng thuộc tính, hành động và mối quan hệ. | 2 | 3 | 4 | 3 | 10% | 3.1 | Nguyễn Trọng Sang
Xác định biểu đồ tuần tự
19 | Biểu đồ tuần tự đăng nhập | Xây dựng trình tự các bước xử lý khi người dùng đăng nhập hệ thống. | 1 | 1 | 1 | 1 | 10% | 1.1 | Trịnh Đức Linh
20 | Biểu đồ tuần tự quản trị danh mục | Xây dựng trình tự các bước khi thêm/sửa/xóa danh mục dùng chung. | 1 | 1 | 1 | 1 | 10% | 1.1 | Trịnh Đức Linh
21 | Biểu đồ tuần tự quản lý dự án | Xây dựng trình tự các bước khi khởi tạo, phân công và cập nhật thông tin dự án. | 1 | 2 | 2 | 1.8333 | 10% | 1.9 | Trịnh Đức Linh
22 | Biểu đồ tuần tự quản lý tiến độ công việc | Xây dựng trình tự các bước khi giao việc và cập nhật tiến độ công việc. | 1 | 2 | 2 | 1.8333 | 10% | 1.9 | Trịnh Đức Linh
23 | Biểu đồ tuần tự tìm kiếm | Xây dựng trình tự các bước xử lý khi thực hiện tìm kiếm dự án/công việc. | 1 | 1 | 1 | 1 | 10% | 1.1 | Trịnh Đức Linh
24 | Biểu đồ tuần tự báo cáo | Xây dựng trình tự các bước khi hệ thống tổng hợp và xuất báo cáo thống kê. | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 10% | 1.3 | Trịnh Đức Linh
Xác định sơ đồ hoạt động
25 | Sơ đồ hoạt động đăng nhập | Mô tả các bước hoạt động cụ thể khi người dùng đăng nhập hệ thống. | 1 | 1 | 1 | 1 | 10% | 1.1 | Nguyễn Trọng Nhân
26 | Sơ đồ hoạt động quản trị danh mục | Mô tả các bước hoạt động cụ thể khi quản trị danh mục dùng chung. | 1 | 1 | 1 | 1 | 10% | 1.1 | Nguyễn Trọng Nhân
27 | Sơ đồ hoạt động quản lý dự án | Mô tả các bước hoạt động cụ thể khi khởi tạo và quản lý một dự án. | 1 | 2 | 2 | 1.8333 | 10% | 1.9 | Nguyễn Trọng Nhân
28 | Sơ đồ hoạt động quản lý tiến độ công việc | Mô tả các bước hoạt động cụ thể khi theo dõi, cập nhật tiến độ công việc. | 1 | 2 | 2 | 1.8333 | 10% | 1.9 | Nguyễn Trọng Nhân
29 | Sơ đồ hoạt động tìm kiếm | Mô tả các bước hoạt động cụ thể khi tìm kiếm dữ liệu trong hệ thống. | 1 | 1 | 1 | 1 | 10% | 1.1 | Nguyễn Trọng Nhân
30 | Sơ đồ hoạt động báo cáo | Mô tả các bước hoạt động cụ thể khi lập báo cáo, thống kê. | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 10% | 1.3 | Nguyễn Trọng Nhân
Thiết kế giao diện
31 | Thiết kế giao diện phần Người dùng | Thiết kế giao diện các màn hình cho thành viên: Dashboard cá nhân, danh sách công việc, chi tiết dự án. | 2 | 3 | 4 | 3 | 10% | 3.1 | Nguyễn Trọng Sang
32 | Thiết kế giao diện phần Quản trị | Thiết kế giao diện các màn hình cho PM/Quản trị viên: quản lý dự án, phân công, báo cáo tổng hợp. | 2 | 3 | 4 | 3 | 10% | 3.1 | Nguyễn Trọng Sang
33 | Mời khách hàng tham vấn giao diện | Lấy ý kiến cuối cùng của khách hàng/giảng viên về giao diện chương trình. | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 10% | 1.3 | Nguyễn Trọng Sang
34 | Chỉnh sửa giao diện theo yêu cầu | Chỉnh sửa giao diện theo góp ý, làm cam kết bảo đảm khi nghiệm thu. | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 10% | 1.3 | Nguyễn Trọng Sang
Xây dựng chương trình
35 | Thiết kế CSDL | Xây dựng lược đồ cơ sở dữ liệu (bảng, khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc) cho hệ thống. | 2 | 3 | 4 | 3 | 10% | 3.1 | Nguyễn Trọng Nhân
36 | Xây dựng module tầng Data Access | Xây dựng tầng giao tiếp trực tiếp với CSDL (Repository/DAO). | 2 | 3 | 4 | 3 | 10% | 3.1 | Nguyễn Trọng Nhân
37 | Xây dựng module tầng xử lý nghiệp vụ (Service) | Xây dựng tầng xử lý logic nghiệp vụ trung gian giữa giao diện và dữ liệu. | 2 | 3 | 4 | 3 | 10% | 3.1 | Nguyễn Trọng Nhân
38 | Xây dựng các chức năng phần Quản trị | Xây dựng chức năng dành cho PM/Quản trị viên: quản lý người dùng, phân quyền, cấu hình hệ thống. | 3 | 5 | 7 | 5 | 10% | 5.1 | Nguyễn Trọng Nhân
Xây dựng chức năng phần người dùng
39 | Đăng nhập | Xây dựng chức năng đăng nhập, phân quyền cho người dùng và quản trị viên. | 1 | 2 | 2 | 1.8333 | 10% | 1.9 | Lê Minh Tuấn
40 | Quản trị danh mục | Xây dựng chức năng quản trị các danh mục dùng chung của hệ thống. | 1 | 2 | 3 | 2 | 10% | 2.1 | Lê Minh Tuấn
41 | Quản lý dự án | Xây dựng chức năng khởi tạo, chỉnh sửa, phân công thành viên cho dự án. | 3 | 5 | 7 | 5 | 10% | 5.1 | Lê Minh Tuấn
42 | Quản lý tiến độ công việc | Xây dựng chức năng giao việc, cập nhật trạng thái, hiển thị tiến độ (dạng Kanban/Gantt). | 4 | 6 | 9 | 6.1667 | 10% | 6.3 | Lê Minh Tuấn
43 | Chức năng tìm kiếm | Xây dựng chức năng tìm kiếm dự án, công việc, thành viên theo nhiều tiêu chí. | 1 | 2 | 3 | 2 | 10% | 2.1 | Lê Minh Tuấn
44 | Chức năng thống kê báo cáo | Xây dựng chức năng thống kê tiến độ, chi phí, hiệu suất và xuất báo cáo. | 2 | 3 | 4 | 3 | 10% | 3.1 | Lê Minh Tuấn
45 | Chức năng xem kết quả cho Khách hàng | Xây dựng màn hình hiển thị tiến độ/kết quả dự án dành cho khách hàng/chủ doanh nghiệp theo dõi. | 1 | 2 | 3 | 2 | 10% | 2.1 | Lê Minh Tuấn
46 | Viết hướng dẫn sử dụng | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình cho từng nhóm người dùng. | 1 | 2 | 2 | 1.8333 | 10% | 1.9 | Nguyễn Minh Quý
Kiểm thử chương trình
Kiểm thử chức năng
47 | Kiểm thử các chức năng phần Quản trị | Tìm kiếm thiếu sót, lỗi trong các chức năng dành cho quản trị viên. | 1 | 2 | 3 | 2 | 10% | 2.1 | Đỗ Thị Thảo Hương
48 | Kiểm thử chức năng phần Người dùng | Kiểm tra lỗi các chức năng dành cho thành viên/khách hàng. | 2 | 3 | 4 | 3 | 10% | 3.1 | Đỗ Thị Thảo Hương
49 | Kiểm thử toàn cục | Kiểm thử tích hợp, kiểm thử tổng quát toàn bộ chương trình. | 2 | 3 | 4 | 3 | 10% | 3.1 | Đỗ Thị Thảo Hương
50 | Sửa lỗi chương trình | Khắc phục toàn bộ các lỗi đã được phát hiện trong quá trình kiểm thử. | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 10% | 3.3 | Nguyễn Trọng Nhân
Triển khai hệ thống
51 | Triển khai thử nghiệm nội bộ | Triển khai ứng dụng thử nghiệm tại một doanh nghiệp vừa và nhỏ mẫu (case study). | 1 | 2 | 3 | 2 | 10% | 2.1 | Nguyễn Minh Quý
52 | Triển khai diện rộng | Triển khai hệ thống trên môi trường Internet/Cloud để nhiều doanh nghiệp có thể truy cập, sử dụng. | 1 | 2 | 3 | 2 | 10% | 2.1 | Nguyễn Minh Quý
53 | Báo cáo nghiệm thu chương trình | Lập báo cáo nghiệm thu, đối chiếu sản phẩm với yêu cầu ban đầu. | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 10% | 1.3 | Nguyễn Trọng Sang
54 | Đào tạo người dùng | Hướng dẫn sử dụng, đào tạo nhân sự doanh nghiệp sử dụng hệ thống. | 1 | 2 | 2 | 1.8333 | 10% | 1.9 | Nguyễn Minh Quý
55 | Bảo trì hệ thống | Bố trí nhân sự theo dõi, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật hệ thống sau khi vận hành. | 1 | 2 | 3 | 2 | 10% | 2.1 | Nguyễn Minh Quý
TỔNG THỜI GIAN DỰ KIẾN (ngày công) | [7 empty] | 119.7
Hà nội ngày 19 tháng 09 năm 2026
Giám đốc dự án
TRỊNH ĐỨC LINH