## Slide 1: BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

## Slide 2: Chương 4 QUẢN LÝ THỜI GIAN DỰ ÁN
Tầm quan trọng của lịch trình dự án
1
Các hoạt động của dự án
2
Xác định phạm vi
3
Nội dung
Bảng phân rã công việc
3

## Slide 3: 1. TẦM QUAN TRỌNG
Kết thúc dự án đúng hạn là một trong những thách thức lớn nhất
Thời gian có độ linh hoạt bé nhất; nó trôi qua bất kể điều gì xảy ra
Các vấn đề lịch biểu là lý do chính dẫn đến xung đột trong dự án, đặc biệt là trong nửa sau của dự án, sức ép tiến độ gây căng thẳng, phá vỡ những quy định của dự án …
Project Schedules

## Slide 4: 2. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN
Nỗ lực: là thước đo năng lượng hay lao động dùng để hoàn tất một nhiệm vụ cụ thể hay gói công việc. Các chỉ số dùng để thể hiện điều này được tính bằng thời gian trên dạng đơn vị.
Theo năng lực: dùng để mô tả nhiệm vụ có thể hoàn tất nhanh hơn thông qua áp dụng các nguồn lực lao động hay năng lượng phụ.
Hành động nỗ lục hay theo giai đoạn ?

## Slide 5: 2. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN
Thời đoạn: xem một gói công việc hay nhiệm vụ cụ thể sẽ mất bao lâu để hoàn tất. Các chỉ số dùng để thể hiện điều này được tính bằng các đơn vị thời gian.
Khoảng thời gian cố định: là một thuật ngữ dùng để mô tả nhiệm vụ hay gói công việc cần đến một lượng thời gian để hoàn tất.
Hành động nỗ lục hay theo giai đoạn ?

## Slide 6
Là các trường hợp điểm kiểm soát trong dự án. Mốc quan trọng có thời đoạn bằng 0.
Các mốc quan trọng đóng vai trò như những mốc đánh dấu và được xác định bởi giám đốc dự án và/hoặc khách hàng.
Có ích trong việc chỉ ra sự tiến triển tại các điểm chính nhưng chỉ số tiến triển thực sự là các gói công việc và ước lượng nên được thực hiện sao cho phù hợp.
2. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN
Xác lập cột mốc quan trọng

## Slide 7: 2. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN
Ví dụ:
Công ty tư vấn xây dựng ước lượng thời gian cho dự án khách hàng và có các mốc quan trọng như sau:
 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8
Hoàn tất hành động A |  |  |  |  |  | 
Hoàn tất hành động B |  |  |  |  |  | 
Hoàn tất hành động C |  |  |  |  |  | 
Hoàn tất hành động D |  |  |  |  |  | 
Hoàn tất hành động E |  |  |  |  |  | 
Xác lập cột mốc quan trọng

## Slide 8: 2. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN
Khi thời hạn chuyển giao cuối cùng là ràng buộc quan trọng hơn cả mà nhà tài trợ hay khách hàng mong muốn.
Các dự án theo lịch trình sẽ dùng hết bất cứ nguồn lực nào cần để đảm bảo chuyển giao trong thời hạn đã được xác lập.
Dự án theo lịch trình

## Slide 9: 2. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN
Khi giá trị các nguồn lực, cụ thể là các nguồn lực kỹ năng và chi phí ràng buộc quan trọng hơn cả mà nhà tài trợ hay khách hàng mong muốn.
Các dự án theo nguồn lực phải mở rộng thời gian hoặc từ bỏ chất lượng để giữ lại các ràng buộc về nguồn lực.
Dự án theo nguồn lực

## Slide 10
Ví dụ:
Chương trình Y2K:
  Mỗi giám đốc dự án có một thời hạn cuối cùng không thể thương lượng được, chính xác là 12 giờ trưa ngày 31 tháng 12 năm 1999.
  Các công ty bắt buộc phải dùng hết các nguồn lực khổng lồ để nâng cấp hoặc thay thế các hệ thống không thể thực hiện các mệnh lệnh đúng giờ.
Các dự án theo lịch trình so với các dự án theo nguồn lực.
2. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

## Slide 11: 3. ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN THỰC HIỆN
Các kỹ thuật ước lượng:
  Ước lượng phi khoa học:
    Dựa trên kinh nghiệm chủ quan, cảm tính.
    Nhanh và dễ dàng.
    Kết quả thiếu tin cậy.
    Chỉ nên dùng trong các trường hợp
      Đội ngũ chuyên môn rất có kinh nghiệm, có kỹ năng cao, đội hình cố định.
      Dự án đã quy định, bắt buộc phải theo.

## Slide 12: 3. ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN THỰC HIỆN
Các kỹ thuật ước lượng:
  Ước lượng PERT:
    Thích hợp đối với những dự án:
      Đòi hỏi tính sáng tạo.
      Coi trọng chất lượng kết quả công việc hơn là thời gian hoàn thành dự án.
    Công thức PERT:
      Cần làm 3 ước lượng thời gian cho mỗi công việc.
      Kết hợp lại để có con số cuối cùng.

## Slide 13: 3. ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN THỰC HIỆN
Các kỹ thuật ước lượng:
  Ước lượng khả dĩ nhất (ML-Most Likely): Thời gian cần để hoàn thành công việc trong điều kiện “bình thường” hay “hợp lý”.
  Ước lượng lạc quan nhất (MO-Most Optimistic): Thời gian cần để hoàn thành công việc trong điều kiện “tốt nhất” hay “lý tưởng” (không có trở ngại nào).
  Ước lượng bi quan nhất (MP-Most Pessimistic): Thời gian cần để hoàn thành công việc một cách “tồi nhất” (đầy trở ngại).
  Ước lượng cuối cùng tính theo công thức: (MO + 4(ML) + MP)/6

## Slide 14: 3. ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN THỰC HIỆN
Ước lượng thời gian cho các công việc liên quan đến lắp mạng nội bộ cho cơ quan. (EST: estimation - ước lượng thời gian để làm dự án)
Đơn vị tính: Ngày
Ví dụ

## Slide 15: 3. ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN THỰC HIỆN
Ví dụ:
Tên công việc | MO | ML | MP | EST
Vẽ sơ đồ và khoan tường | 2 | 3 | 5 | 3.2
Lắp các ống gen | 1 | 2 | 4 | 2.2
Đi dây | 1 | 2 | 4 | 2.2
Lắp ác hộp nối | 0.5 | 1 | 2 | 1
Lắp các máy tính chủ | 2 | 3 | 3 | 2.8
Kết nối các máy tính chủ vào hệ thống dây mạng | 1 | 2 | 4 | 2.2
Thử xem mạng đã thông chưa | 0.5 | 1 | 10 | 2.4
Tổng thời gian | 8 | 14 | 32 | 16
Tên công việc | MO | ML | MP | EST
Vẽ sơ đồ và khoan tường | 2 | 3 | 5 | 3.2
Lắp các ống gen | 1 | 2 | 4 | 2.2
Đi dây | 1 | 2 | 4 | 2.2
Lắp ác hộp nối | 0.5 | 1 | 2 | 1
Lắp các máy tính chủ | 2 | 3 | 3 | 2.8
Kết nối các máy tính chủ vào hệ thống dây mạng | 1 | 2 | 4 | 2.2
Thử xem mạng đã thông chưa | 0.5 | 1 | 10 | 2.4
Tổng thời gian | 8 | 14 | 32 | 16

## Slide 16: 3. ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN THỰC HIỆN
Tăng thêm …
Tên công việc | EST | % | EST cuối cùng
Vẽ sơ đồ và khoan tường | 3.2 | 10% | 3.52
Lắp các ống gen | 2.2 | 10% | 2.42
Đi dây | 2.2 | 10% | 2.42
Lắp ác hộp nối | 1 | 10% | 1.1
Lắp các máy tính chủ | 2.8 | 10% | 3.08
Kết nối các máy tính chủ vào hệ thống dây mạng | 2.2 | 10% | 2.42
Thử xem mạng đã thông chưa | 2.4 | 10% | 2.64
Tổng thời gian | 16 | 10% | 17.6

## Slide 17: Một số hướng dẫn trợ giúp ước lượng thời gian cho dự án CNTT
Bell Labs
Viết chương trình | 13%
Đọc tài liệu hướng dẫn | 16%
Thông báo, trao đổi, viết báo cáo | 32%
Việc riêng | 13%
Việc linh tinh khác | 15%
Huấn luyện | 6%
Gửi mail, chat | 5%
3. ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN THỰC HIỆN

## Slide 18: 3. ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN THỰC HIỆN
IBM
Làm việc một mình | 30%
Trao đổi công việc | 50%
Làm việc khác, không phụ vụ trực tiếp công việc | 20%
Một số hướng dẫn trợ giúp ước lượng thời gian cho dự án CNTT

## Slide 19: 3. ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN THỰC HIỆN
Phần mềm chưa làm bao giờ (khác với các dự án kỹ thuật khác)
Khó dùng lại những kinh nghiệm của các dự án trước đây
Công nghệ thay đổi
Khó phân danh giới rõ ràng giữa các giai đoạn.
Khó khăn trong việc ước lượng thời gian cho dự án phần mềm

## Slide 20: Một số hướng dẫn trợ giúp
Kiểm thử có bao gồm việc gỡ rối hay không?
Thiết kế có bao gồm việc vẽ sơ đồ cấu trúc chương trình hay không?
Công sức và thời gian còn phụ thuộc vào một vài yếu tố khác
Ví dụ
Loại dự án | Môi trường áp dụng | Hệ số nhân dự phòng
Cũ | Cũ | 1
Cũ | Mới | 1.4
Mới | Cũ | 1.4
Mới | Mới | 2
3. ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN THỰC HIỆN

## Slide 21: 4. XÂY DỰNG LỊCH TRÌNH
Các giá trị thu được
BCWS | Budgeted Cost of Works Scheduled - Chi phí dự toán của việc đã sắp xếp lịch
BCWP | Budgeted Cost of Works Performed - Chi phí dự toán của việc thực hiện (giá trị thu được)
ACWP | Actual Cost of Works Performed - Chi phí thực của công việc đã thực hiện.

## Slide 22: 4. XÂY DỰNG LỊCH TRÌNH
Quản lý giá trị thu được (EVM): quản lý liên kết việc lập kế hoạch cho các nguồn lực với lịch trình và chi phí tăng theo từng giai đoạn.
Giá trị thu được là công cụ đo hiệu suất chi phí, trong đó, so sánh lượng công việc đã lên kế hoạch với lượng công việc đã được thực hiện để xác định xem chi phí và lịch trình có tiến triển như kế hoạch đặt ra không.

## Slide 23: 4. XÂY DỰNG LỊCH TRÌNH
Ví dụ:
Một dự án triển khai được thực hiện với thời lượng ước tính là hai tháng và chi phí dự toán là 30.000 đô la. Sau một tháng thực hiện, dự án đã hoàn thành 60% khối lượng công việc, và đã chi hết 17.000 đô la. Trong đó, chi phí BCWS là 15.000 đô la. Chi phí BCWP là 18.000 đô la. Và chi phí ACWP là 17.000 đô la.

## Slide 24: 4. XÂY DỰNG LỊCH TRÌNH
Là khoản ước lượng được tính bằng cách cộng các chi phí từ chi phí lao động và trang thiết bị, nguyên vật liệu, và tổng chi phí cho từng gói công việc, bao gồm cả chi phí dự phòng.
Chi phí này được sử dụng để đo hiệu suất chi phí.
Chi phí cơ bản

## Slide 25: 4. XÂY DỰNG LỊCH TRÌNH
Phần trăm hoàn thành (Percent complete) là khoản ước tính lượng công việc hoàn thành trong một hoạt động hay một nhóm các hoạt động, được biểu diễn bằng phần trăm.
Có nhiều cách tính phần trăm hoàn thành:
  Quy tắc phần trăm 0/100. Công việc sẽ không được công nhận cho đến khi nó được hoàn thành.
  Quy tắc phần trăm 0 – 50 – 100 hoặc 50 – 50. Một nhiệm vụ có thể có ba điều kiện:
    0% = nhiệm vụ chưa bắt đầu
    50% = đã bắt đầu nhưng chưa hoàn thành
    Hoàn thành 100% = nhiệm vụ đã hoàn thành.
Phần trăm hoàn thành

## Slide 26: THE END