# BÁO CÁO QUẢN LÝ NGUỒN LỰC DỰ ÁN

| Dự án | Xây dựng hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang |
| --- | --- |
| Mã số | CNTT20261_N01 |
| Thời gian | 01/09/2026 - 31/03/2027 |
| Giám đốc dự án | Bùi Tuấn Anh |
| Trưởng nhóm kỹ thuật | Bùi Quốc Luýt |
| Thành viên | Vũ Quang Minh, Bạch Minh Quang, Phạm Đoàn Bảo Thiên |

## 1. Giới thiệu

Báo cáo quản lý nguồn lực được xây dựng cho dự án Xây dựng hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang. Dự án được triển khai trong thời gian 01/09/2026 đến 31/03/2027, với mục tiêu xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý sản phẩm, tồn kho, nhập - xuất - chuyển kho, kiểm kê, đổi trả, tra cứu và báo cáo cho doanh nghiệp thời trang.

Trong quản lý dự án CNTT, nguồn lực gồm nhân sự, thiết bị, phần mềm và hạ tầng kỹ thuật phải được bố trí đúng người, đúng thời điểm và phù hợp với tiến độ. Quản lý nguồn lực giúp hạn chế quá tải, thiếu hụt hoặc sử dụng lãng phí trong từng giai đoạn.

Kế hoạch nguồn lực được xây dựng trực tiếp từ WBS và lịch thực hiện của dự án. Trọng tâm là xác định nhân sự, khối lượng manday, vai trò, thiết bị, phần mềm, cloud, môi trường kiểm thử và triển khai, đồng thời quy định cách điều phối và kiểm soát việc sử dụng các nguồn lực.

## 2. Mục tiêu quản lý nguồn lực

Bảo đảm 5 thành viên được giao khối lượng công việc và trách nhiệm rõ ràng, đồng thời hạn chế tình trạng quá tải hoặc thiếu nguồn lực ở các giai đoạn quan trọng.

Đảm bảo máy tính, cloud server, phần mềm thiết kế, máy quét mã vạch, máy tính bảng và môi trường production được cấp đúng thời điểm.

## 3. Cơ sở lập dự toán và kế hoạch nguồn lực

Dự toán được lập trên cơ sở WBS và lịch thực hiện của dự án. Mỗi công việc được gắn với người thực hiện, số ngày công và định mức lao động. Bên cạnh đó, từng giai đoạn có danh mục thiết bị - vật tư và các khoản chi hỗ trợ phục vụ khảo sát, workshop, kiểm thử, đào tạo và triển khai.

Đơn vị lao động sử dụng trong bảng là manday (ngày công). Tổng khối lượng lao động được lập kế hoạch là 221,83 manday cho 5 thành viên. Phần kinh phí nhân công được tính theo định mức tương ứng với vai trò: chủ nhiệm 1.897.500 VNĐ/ngày công và thành viên chính 1.138.500 VNĐ/ngày công.

Trong phụ lục công việc, có 52 dòng công việc được đánh số và thêm 2 dòng công việc bổ sung không ghi STT tại giai đoạn tích hợp & kiểm thử. Hai dòng này vẫn được tính vào tổng manday và tổng kinh phí nhân công của dự án.

## 4. Quản lý nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực gồm 5 thành viên. Việc phân công được xác định theo vai trò trong dự án và gắn trực tiếp với số ngày công. Tổng cộng nhóm có 221,83 manday; bình quân khoảng 44,37 manday/người.

| Thành viên | Vai trò | Manday | Tỷ trọng ngày công | Định mức/ngày | Kinh phí | Tỷ trọng chi phí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bùi Tuấn Anh | Chủ trì | 43,27 | 19.50% | 1.897.500 | 82.098.500 | 28.77% |
| Bùi Quốc Luýt | Thành viên chính | 48,95 | 22.07% | 1.138.500 | 55.729.575 | 19.53% |
| Vũ Quang Minh | Thành viên chính | 41,98 | 18.93% | 1.138.500 | 47.798.025 | 16.75% |
| Bạch Minh Quang | Thành viên chính | 44,00 | 19.83% | 1.138.500 | 50.094.000 | 17.55% |
| Phạm Đoàn Bảo Thiên | Thành viên chính | 43,63 | 19.67% | 1.138.500 | 49.676.550 | 17.41% |

Bùi Tuấn Anh giữ vai trò chủ nhiệm đề tài và có định mức lao động cao hơn thành viên chính. Vì vậy, tỷ trọng chi phí nhân công của chủ nhiệm (28,77%) cao hơn tỷ trọng số ngày công (19,50%). Các thành viên còn lại chủ yếu nhận định mức 1.138.500 VNĐ/ngày công; khối lượng manday được phân bố tương đối đồng đều, nằm trong khoảng 37,40 - 48,95 manday/người.

Bùi Tuấn Anh: Chủ trì dự án; chịu trách nhiệm khảo sát tổng hợp, phạm vi, quy tắc nghiệp vụ, kiến trúc ở mức quản lý và một số chức năng giao diện/báo cáo; tham gia tích hợp và bàn giao.

Bùi Quốc Luýt: Phụ trách các nội dung phân tích, kiến trúc, lớp thiết kế, phát triển backend/frontend ở các module được giao và một phần tích hợp.

Vũ Quang Minh: Phụ trách biểu đồ tuần tự, thành phần hệ thống, cơ sở dữ liệu/migration và các module nghiệp vụ kho; tham gia tích hợp và kiểm thử.

Bạch Minh Quang: Phụ trách biểu đồ hoạt động, UI/UX, các màn hình nghiệp vụ và tham gia kiểm thử giao diện, hoàn thiện sản phẩm.

Phạm Đoàn Bảo Thiên: Phụ trách đặc tả Use Case, cơ sở dữ liệu, ràng buộc dữ liệu và các phần kiểm thử/sửa lỗi; tham gia UAT và bàn giao.

## 5. Quản lý thiết bị, phần mềm và hạ tầng kỹ thuật

| Giai đoạn | Chi phí (VNĐ) | Nguồn lực chính |
| --- | --- | --- |
| A | 4.000.000 | Thuê laptop khảo sát tại kho và cửa hàng |
| B | 15.000.000 | Thuê bộ máy tính làm việc cho nhóm dự án trong 2 tháng |
| C | 9.100.000 | Máy tính + Figma Professional phục vụ CSDL và UI/UX |
| D | 21.000.000 | Máy tính, cloud Dev/Staging, máy quét mã vạch |
| E | 11.600.000 | Máy tính, cloud Testing, máy tính bảng kiểm thử |
| F | 13.100.000 | Máy tính, server Production, server CSDL, object storage, tên miền |
| Tổng | 73.800.000 | Tổng ngân sách thiết bị - vật tư |

Nguồn lực kỹ thuật được cấp theo từng giai đoạn để tránh phát sinh chi phí thuê hoặc duy trì hạ tầng khi chưa cần thiết. Đặc biệt, cloud Dev/Staging chỉ được bố trí trong giai đoạn phát triển; môi trường Testing được cấp trong giai đoạn E; server Production và cơ sở dữ liệu Production được bố trí ở giai đoạn F, sát với thời điểm triển khai.

Kiểm kê tài sản thuê/mua theo từng giai đoạn và xác nhận người sử dụng hoặc người chịu trách nhiệm.

Theo dõi hạn thuê cloud, tài khoản Figma, tên miền và máy chủ để tránh gián đoạn dịch vụ hoặc trả phí ngoài kế hoạch.

Thiết lập quyền truy cập và sao lưu đối với cloud server, cơ sở dữ liệu và object storage; chỉ cấp quyền theo nhu cầu công việc.

Kiểm tra khả năng tương thích của máy quét mã vạch và máy tính bảng trước khi đưa vào UAT và triển khai.

## 6. Kế hoạch sử dụng nguồn lực theo giai đoạn

| GĐ | Giai đoạn | Manday | Nhân lực chính | Cách sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Khảo sát & yêu cầu | 27,13 | Nhóm khảo sát + chủ nhiệm | Laptop khảo sát, VPP/đi lại |
| B | Phân tích & thiết kế hệ thống | 41,07 | Nhóm phân tích/UML + chủ nhiệm | Máy tính, workshop |
| C | Thiết kế CSDL & giao diện | 29,88 | Nhóm CSDL + UI/UX | Máy tính, Figma, duyệt prototype |
| D | Xây dựng chương trình | 69,30 | Nhóm phát triển | Cloud Dev/Staging, máy quét, OT |
| E | Tích hợp & kiểm thử | 41,07 | Nhóm tích hợp/QA/UAT | Cloud Testing, tablet |
| F | Triển khai & bàn giao | 13,38 | Chủ nhiệm + toàn nhóm | Server production, đào tạo |

Nguồn lực nên được huy động theo nguyên tắc đúng người - đúng thời điểm. Các công việc có quan hệ phụ thuộc cao cần giữ người có kinh nghiệm ổn định, trong khi các công việc có thể thực hiện song song có thể phân bổ cho nhiều thành viên để giảm thời gian chờ. Đối với giai đoạn phát triển và kiểm thử, việc điều phối nguồn lực cần ưu tiên các module ảnh hưởng đến nhiều chức năng như tồn kho, nhập - xuất - chuyển kho và kiểm kê.

## 7. Rủi ro liên quan đến kinh phí và nguồn lực

| Rủi ro | Ảnh hưởng | Biện pháp kiểm soát |
| --- | --- | --- |
| Thiếu nhân lực ở giai đoạn phát triển/kiểm thử | Có thể làm chậm module phụ thuộc hoặc tăng OT | Theo dõi tải công việc theo tuần; điều phối lại thành viên; ưu tiên module quan trọng. |
| Manday thực tế vượt kế hoạch | Làm tăng chi phí nhân công | Theo dõi manday theo task; xác nhận thay đổi trước khi tăng thời gian. |
| Chi phí cloud/hạ tầng phát sinh ngoài dự toán | Làm vượt ngân sách thiết bị - hạ tầng | Giới hạn tài nguyên, theo dõi thời gian thuê, tắt môi trường không sử dụng. |
| Thiết bị khảo sát/kiểm thử không đáp ứng | Gây trễ khảo sát hoặc UAT | Kiểm tra trước khi thuê/mua, có phương án thay thế tương đương. |
| Thay đổi phạm vi | Làm tăng đồng thời nhân công và chi phí hỗ trợ | Áp dụng quy trình kiểm soát thay đổi, đánh giá tác động trước khi chấp nhận. |
| Chi phí OT tăng | Giảm hiệu quả sử dụng ngân sách | Chỉ phê duyệt OT khi có căn cứ tiến độ/chất lượng và ghi nhận lý do. |

## 8. Phân công trách nhiệm quản lý nguồn lực

| Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- |
| Chủ nhiệm dự án | Phê duyệt phân bổ nguồn lực, giám sát ngân sách, quyết định điều phối và xử lý phát sinh. |
| Các thành viên chính | Thực hiện đúng manday, bảo quản tài sản được giao, báo cáo nhu cầu nguồn lực và chi phí phát sinh. |
| Người lập bảng/dự toán | Cập nhật số liệu ngân sách, đối chiếu kế hoạch - thực tế, tổng hợp báo cáo chi phí. |
| Nhóm phát triển/QA | Theo dõi nhu cầu cloud, máy tính, máy quét, tablet và môi trường kiểm thử; tránh sử dụng tài nguyên ngoài phạm vi. |

## 9. Kết luận

Kế hoạch quản lý nguồn lực của dự án được xây dựng trên tổng khối lượng 221,83 manday cho 5 thành viên, kết hợp với các nguồn lực kỹ thuật cần thiết cho từng giai đoạn. Nhân sự được phân công theo vai trò và khối lượng công việc; thiết bị, phần mềm và hạ tầng được cấp theo nhu cầu thực tế.

Nguồn lực được phân bổ theo từng giai đoạn và gắn với WBS: nhân lực cho khảo sát, phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử và bàn giao; thiết bị và hạ tầng được cấp theo nhu cầu thực tế; các tài nguyên thuê được theo dõi theo thời gian sử dụng để tránh lãng phí.

Để bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn lực, nhóm cần duy trì việc theo dõi manday, tải công việc của từng thành viên, thời gian thuê hạ tầng và tình trạng thiết bị. Khi có dấu hiệu thiếu hoặc quá tải nguồn lực, cần điều phối lại nhân sự hoặc điều chỉnh lịch sử dụng tài nguyên để hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng.