BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO QUẢN LÝ NGUỒN LỰC DỰ ÁN

Thuộc Báo cáo tổng hợp học phần Quản trị dự án Công nghệ thông tin

ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG

CHO CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ

(Trường hợp áp dụng mô phỏng: Cửa hàng Điện tử Lãng Lãng)

Mã số đề tài: CNTT2026_N04

Giảng viên hướng dẫn:  ThS. Lê Thị Hoa

Nhóm thực hiện:  Nhóm 04

| STT | Họ và tên | MSSV | Vai trò trong dự án |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dương Đức Duy | 202490037 | Trưởng nhóm – Chủ nhiệm đề tài – Giám đốc dự án |
| 2 | Nguyễn Long Quyền | 202490079 | Thư ký – Backend & Cơ sở dữ liệu |
| 3 | Nguyễn Hữu Đại | 202490041 | Thành viên – Phân tích nghiệp vụ (BA) & UI/UX |
| 4 | Phạm Trường Giang | 202490044 | Thành viên – Frontend & Đảm bảo chất lượng (QA/QC) |

HÀ NỘI – 2026

## 1. Thông tin chung

Tên dự án: Quản lý dự án xây dựng hệ thống quản lý bán hàng cho cửa hàng điện tử quy mô vừa và nhỏ.

Mã số: CNTT2026_N04.

Thời gian thực hiện: 06 tháng (09/2026 – 02/2027).

## 2. Quản lý Nguồn nhân lực (Human Resources Management)

Dự án được thực hiện bởi nhóm gồm 04 sinh viên, với tổng số ngày công ước tính là 179,5 ngày. Phân bổ chi tiết vai trò và trách nhiệm như sau:

| Thành viên | Vai trò & Nhiệm vụ chính | Hệ số | Tổng ngày công |
| --- | --- | --- | --- |
| Dương Đức Duy | Chủ nhiệm/Giám đốc dự án: lập kế hoạch, quản lý tiến độ, kiểm soát rủi ro, phân bổ nguồn lực. | 0,6 | 7,5 |
| Nguyễn Hữu Đại | BA & UI/UX: khảo sát yêu cầu, đặc tả hệ thống (SRS), thiết kế giao diện và luồng dữ liệu. | 0,4 | 57,5 |
| Nguyễn Long Quyền | Backend & CSDL: thiết kế kiến trúc, CSDL, phát triển API, thiết lập hạ tầng triển khai. | 0,35 | 58 |
| Phạm Trường Giang | Frontend & QA/QC: lập trình giao diện ứng dụng, thiết kế kịch bản và thực hiện kiểm thử. | 0,35 | 56,5 |

## 3. Quản lý Nguồn lực Tài chính (Financial Resources Management)

Tổng kinh phí cấp cho dự án là 200.000.000 VNĐ, được phân bổ và quản lý theo các hạng mục cụ thể nhằm tối ưu hóa hiệu quả thực hiện:

- Chi phí nhân công (171.000.000 VNĐ): Chiếm tỷ trọng 85,5%. Nguồn ngân sách này được phân chia dựa trên hệ số đóng góp và khối lượng ngày công thực tế của từng thành viên.

- Chi phí vật tư, nguyên liệu (29.000.000 VNĐ): Phục vụ hoạt động đi lại khảo sát tại cửa hàng Lãng Lãng, in ấn tài liệu kỹ thuật (SRS, HDSD) và các chi phí vận hành nhỏ lẻ.

- Quản lý giải ngân: Toàn bộ quá trình chi tiêu tuân thủ nguyên tắc minh bạch, lưu trữ đầy đủ bảng chấm công và hóa đơn chứng từ hợp lệ để quyết toán theo quy định của Đại học Bách khoa Hà Nội.

## 4. Quản lý Trang thiết bị và Công cụ (Equipment & Tools Management)

Nhằm tối ưu hóa chi phí đầu tư ban đầu, dự án tận dụng các nguồn lực sẵn có và nền tảng miễn phí:

- Thiết bị phần cứng: Các thành viên tự trang bị máy tính cá nhân có kết nối Internet ổn định để làm việc.

- Công cụ phần mềm: Ưu tiên sử dụng các nền tảng mã nguồn mở hoặc phiên bản miễn phí bao gồm IDE (lập trình), Git (quản lý mã nguồn), các công cụ thiết kế Mockup và Framework kiểm thử tự động.

## 5. Đánh giá và Rủi ro Nguồn lực

Điểm mạnh: Nhóm sở hữu đội ngũ có chuyên môn tương đối toàn diện, bao quát đầy đủ các giai đoạn của vòng đời phát triển phần mềm, từ quản trị, phân tích nghiệp vụ đến phát triển hạ tầng và đảm bảo chất lượng.

Rủi ro nguồn lực:

- Tính đơn nhất trong vai trò: Do mỗi thành viên đảm nhận một mảng chuyên biệt (ví dụ: mảng Backend phụ thuộc hoàn toàn vào một người), dự án sẽ gặp rủi ro lớn về tiến độ nếu có sự cố nhân sự đột xuất.

- Quỹ thời gian: Các thành viên đều là sinh viên, do đó tiến độ công việc dễ bị ảnh hưởng bởi áp lực học tập và thi cử của các môn học khác.

Biện pháp giảm thiểu:

- Đào tạo chéo (Cross-training): Thực hiện chia sẻ kiến thức cơ bản giữa các mảng để thành viên có thể hỗ trợ lẫn nhau trong tình huống khẩn cấp.

- Giám sát chặt chẽ: Giám đốc dự án thực hiện rà soát tiến độ định kỳ hàng tuần. Toàn bộ mã nguồn và tài liệu phải được đẩy lên kho lưu trữ chung (GitHub/GitLab) để đảm bảo tính kế thừa và chia sẻ dữ liệu liên tục.