## Khoản 1a
Khoản 1 a: Tổng hợp tiền công lao động | [5 empty] | 2000000
Đơn vị tính: Đồng
TT | Họ và tên | Chức danh | Hệ số công theo ngày | Tổng số ngày công (Snc) | Tiền công (Tc)
1 | Võ Hoàng Dương | Chủ nhiệm | 0.8 | 100 | 160000000
2 | Trịnh Tuấn Linh | Thành viên chính | 0.6 | 120 | 144000000
3 | Trần Đình Hảo | Thành viên chính | 0.6 | 120 | 144000000
4 | Trần Đức Khánh | Kỹ thuật viên | 0.4 | 105 | 84000000
5 | Nguyễn Thế Dũng | Kỹ thuật viên | 0.4 | 105 | 84000000
6 | Trịnh Kim Nam | Kỹ thuật viên | 0.4 | 105 | 84000000
Tổng cộng: |  |  |  | 655 | 700000000

## Phu luc 3 -dU TOAN
PHỤ LỤC 3
DỰ TOÁN KINH PHÍ
(Kèm theo thuyết minh nhiệm vụ khoa học)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Nội dung các khoản chi | Kinh phí | Nguồn vốn
Ngân sách SNKH
|  |  | Tổng | Khoán chi | 2026 | Khoán chi | 2027 | Khoán chi
1 | Công lao động (khoa học, phổ thông) | 700 | 700 | 700
2 | Kinh phí nguyên vật liệu, Thiết bị | 200 | 200 | 200
3 | Chi khác | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Tổng cộng: |  | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 0 | 0

## Khoản 2. Chi khác
Khoản 2: Chi khác | [8 empty] | Đơn vị tính: Triệu Đồng
TT | Nội dung các khoản chi | Đơn vị tính | Số lượng | Định mức | Tổng kinh phí | Nguồn vốn
Ngân sách SNKH
[6 empty] | Tổng | Khoán chi | 2026-2027 | Khoán chi | 2027 | Khoán chi
I | Giai đoạn 1 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 5 | 5
1 | Chi phí đi lại, khảo sát tại cửa hàng | Buổi | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4
2 | Chi phí in ấn tài liệu (SRS, HDSD) |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
II | Giai đoạn 2 |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 8 | 8
1 | Chi phí điện, Internet phục vụ phát triển |  | 1 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 6
2 | Chi phí in ấn tài liệu (SRS, HDSD) |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2
3 | Giai đoạn 3 |  |  |  | 80 | 80 |  |  |  | 80 | 80
1 | Chi phí đào tạo nhân viên sử dụng hệ thống |  | 1 | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 16 | 16
2 | Chi phí truyền thông/giới thiệu hệ thống |  | 1 | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 14 | 14
3 | Chi phí bảo trì, hỗ trợ 6 tháng đầu |  | 1 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 20
4 | Dự phòng rủi ro |  | 1 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 30
Tổng cộng: |  |  |  |  | 100 | 100 | 12 | 7 | 7 | 93 | 93

## Cong viec- Thơi gian
STT | Tên công việc | Mô tả | Ước lượng
|  |  | Đơn vị tính | Khối lượng | Ngày | Giờ | MO | ML | MP | EST | Tăng thêm | EST chốt | Người thực hiện
1 | Khảo sát yêu cầu
1.1 | Khảo sát hiện trạng | Khảo sát hiện trạng quy mô các cửa hàng bán thiết bị máy tính, số lượng sản phẩm trung bình, số lượng khách hàng trung bình, quy trình quản lý cửa hàng hiện tại | Ngày | 3.3 | 4 | 26.4 | 3 | 3 | 5 | 3.3 | 10% | 3.4 | Nguyễn Thế Dũng
1.2 | Hợp nhất hiện trạng | Tổng hợp và hợp nhật các kết luận của khi khảo sát | Ngày | 1.1 | 4 | 8.8 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 10% | 1.6 | Nguyễn Thế Dũng
1.3 | Phân tích hiện trạng | Thảo luận, phân tích và đưa ra được các yêu cầu cho dự án | Ngày | 2.2 | 4 | 17.6 | 3 | 2 | 3 | 2.3 | 10% | 2.4 | Nguyễn Thế Dũng
1.4 | Đưa ra báo cáo đặc tả yêu cầu | Triển khai các yêu cầu thành tài liệu phân tích yêu cầu để báo cáo khách hàng | Giờ | 8.8 | 5 | 8.8 | 3 | 8 | 12 | 7.8 | 10% | 7.9 | Trần Đình Hảo
1.5 | Mời khách hàng tham vấn | Khảo sát ý kiến khách hàng, nhằm tìm ra được những thiếu sót và đáp ứng triệt để yêu cầu của khách hàng | Giờ | 4.4 | 10 | 4.4 | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 10% | 4.3 | Trần Đức Khánh
1.6 | Chỉnh sửa lại yêu cầu phần mềm | Chỉnh sửa lại các ý kiến mà khách hàng góp ý khi tham vấn | Giờ | 4.4 | 5 | 4.4 | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 10% | 4.3 | Trần Đình Hảo
2 | Phân tích thiết kế hệ thống
2.1 | Xác định ma trận yêu cầu | Lập bảng xác định các công việc và người thực hiện công việc đó. | Giờ | 4.4 | 2 | 4.4 | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 10% | 4.3 | Trần Đức Khánh
2.2 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Nhằm đưa ra cái nhìn tổng quan về việc triển khai cơ sở hạ tầng cho dự án. | Giờ | 4.4 | 2 | 4.4 | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 10% | 4.3 | Trần Đức Khánh
2.3 | Thiết kế biểu đồ UC của hệ thống
2.3.1 | Xác định và phân tích Actor của hệ thống | Xác định được những tác nhân tham gia dự án | Giờ | 4.4 | 2 | 4.4 | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 10% | 4.3 | Trần Đức Khánh
2.3.2 | Xác định và phân tích các User Case | Xác định những chức năng mà dự án cần thực hiện | Giờ | 4.4 | 2 | 4.4 | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 10% | 4.3 | Trần Đức Khánh
2.3.3 | Vẽ biểu đồ User Case tổng quát | Xác định được những chức năng của hệ thống và mối quan hệ một cách tổng quát | Giờ | 2.2 | 2 | 2.2 | 3 | 2 | 3 | 2.3 | 10% | 2.4 | Trần Đức Khánh
2.4 | Đặc tả Use Case
2.4.1 | Use Case Đăng nhập | Xác định yêu cầu phi chức năng | Giờ | 1.1 | 1 | 1.1 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 10% | 1.6 | Trần Đình Hảo
2.4.2 | Use Case Đăng xuất | Xác định yêu cầu bảo mật | Giờ | 3.3 | 1 | 3.3 | 3 | 3 | 5 | 3.3 | 10% | 3.4 | Trần Đình Hảo
2.4.3 | Use Case Đổi mật khẩu | Xác định nghiệp vụ | Giờ | 3.3 | 1 | 3.3 | 3 | 3 | 5 | 3.3 | 10% | 3.4 | Trần Đình Hảo
2.4.4 | Use Case Đặt hàng | Xác định các tiêu chí đặt hàng | Giờ | 3.3 | 1 | 3.3 | 3 | 3 | 5 | 3.3 | 10% | 3.4 | Trần Đình Hảo
2.4.5 | Use Case bán hàng online | Xác định yếu tố của chức năng bán hàng online | Giờ | 3.3 | 1 | 3.3 | 3 | 3 | 5 | 3.3 | 10% | 3.4 | Trần Đình Hảo
2.4.6 | Use Case quản lý đơn hàng | Xác định các yếu tố của chức năng quản lý đơn hàng | Giờ | 3.3 | 1 | 3.3 | 3 | 3 | 5 | 3.3 | 10% | 3.4 | Trần Đình Hảo
2.4.7 | Use Case quản lý xuất/nhập kho | Xác định yếu tố của chức năng quản lý tồn kho | Giờ | 3.3 | 1 | 3.3 | 3 | 3 | 5 | 3.3 | 10% | 3.4 | Trần Đình Hảo
2.4.8 | Use Case báo cáo tài chính | Xác định yếu tố của chức năng báo cáo và thống kê | Giờ | 3.3 | 1 | 3.3 | 3 | 3 | 5 | 3.3 | 10% | 3.4 | Trần Đình Hảo
2.5 | Xác định biểu đồ lớp
2.5.1 | Biểu đồ lớp Đăng nhập | Xây dựng mô hình lớp bao gồm các thuộc tính và các lớp của nghiệp vụ Đăng nhập | Giờ | 2.2 | 1 | 2.2 | 3 | 2 | 3 | 2.3 | 10% | 2.4 | Trần Đình Hảo
2.5.2 | Biểu đồ lớp Đăng xuất | Xây dựng mô hình lớp bao gồm các thuộc tính và các lớp của nghiệp vụ Đăng xuất | Giờ | 2.2 | 1 | 2.2 | 3 | 2 | 3 | 2.3 | 10% | 2.4 | Trần Đình Hảo
2.5.3 | Biểu đồ lớp Đổi mật khẩu | Xây dựng mô hình lớp bao gồm các thuộc tính và các lớp của nghiệp vụ Đổi mật khẩu | Giờ | 2.2 | 1 | 2.2 | 3 | 2 | 3 | 2.3 | 10% | 2.4 | Trần Đình Hảo
2.5.4 | Biểu đồ lớp Tìm kiếm sản phẩm | Xây dựng mô hình lớp bao gồm các thuộc tính và các lớp của nghiệp vụ Tìm kiếm sản phẩm | Giờ | 2.2 | 1 | 2.2 | 3 | 2 | 3 | 2.3 | 10% | 2.4 | Trần Đình Hảo
2.5.5 | Biểu đồ lớp Thêm sản phẩm | Xây dựng mô hình lớp bao gồm các thuộc tính và các lớp của nghiệp vụ Thêm sản phẩm | Giờ | 2.2 | 1 | 2.2 | 3 | 2 | 3 | 2.3 | 10% | 2.4 | Trần Đình Hảo
2.5.6 | Biểu đồ lớp Sửa sản phẩm | Xây dựng mô hình lớp bao gồm các thuộc tính và các lớp của nghiệp vụ Sửa sản phẩm | Giờ | 2.2 | 1 | 2.2 | 3 | 2 | 3 | 2.3 | 10% | 2.4 | Trần Đức Khánh
2.5.7 | Biểu đồ lớp Tìm kiếm đơn hàng | Xây dựng mô hình lớp bao gồm các thuộc tính và các lớp của nghiệp vụ Tìm kiếm đơn hàng | Giờ | 2.2 | 1 | 2.2 | 3 | 2 | 3 | 2.3 | 10% | 2.4 | Trần Đức Khánh
2.5.8 | Biểu đồ lớp Cập nhật đơn hàng | Xây dựng mô hình lớp bao gồm các thuộc tính và các lớp của nghiệp vụ Cập nhật đơn hàng | Giờ | 2.2 | 1 | 2.2 | 3 | 2 | 3 | 2.3 | 10% | 2.4 | Trần Đức Khánh
2.5.9 | Biểu đồ lớp Quản lý kho | Xây dựng mô hình lớp bao gồm các thuộc tính và các lớp của nghiệp vụ Quản lý kho | Giờ | 2.2 | 1 | 2.2 | 3 | 2 | 3 | 2.3 | 10% | 2.4 | Trần Đức Khánh
2.5.10 | Biểu đồ lớp Xuất báo cáo | Xây dựng mô hình lớp bao gồm các thuộc tính và các lớp của nghiệp vụ Xuất báo cáo | Giờ | 2.2 | 1 | 2.2 | 3 | 2 | 3 | 2.3 | 10% | 2.4 | Trần Đức Khánh
2.6 | Xác định biểu đồ tuần tự
2.6.1 | Biểu đồ tuần tự Đăng nhập | Xây dựng các bước trong quy trình khi Đăng nhập | Giờ | 2.2 | 1 | 2.2 | 3 | 2 | 3 | 2.3 | 10% | 2.4 | Trần Đức Khánh
2.6.2 | Biểu đồ tuần tự Đăng xuất | Xây dựng các bước trong quy trình khi Đăng xuất | Giờ | 4.4 | 1 | 4.4 | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 10% | 4.3 | Trần Đức Khánh
2.6.3 | Biểu đồ tuần tự Đổi mật khẩu | Xây dựng các bước trong quy trình khi Đổi mật khẩu | Giờ | 4.4 | 1 | 4.4 | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 10% | 4.3 | Trần Đức Khánh
2.6.4 | Biểu đồ tuần tự Đặt hàng | Xây dựng các bước trong quy trình khi Đặt hàng | Giờ | 4.4 | 1 | 4.4 | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 10% | 4.3 | Trịnh Kim Nam
2.6.5 | Biểu đồ tuần tự Tìm kiếm sản phẩm | Xây dựng các bước trong quy trình khi Tìm kiếm sản phẩm | Giờ | 3.3 | 1 | 3.3 | 3 | 3 | 5 | 3.3 | 10% | 3.4 | Trịnh Kim Nam
2.6.6 | Biểu đồ tuần tự Sửa sản phẩm | Xây dựng các bước trong quy trình khi Sửa sản phẩm | Giờ | 3.3 | 1 | 3.3 | 3 | 3 | 5 | 3.3 | 10% | 3.4 | Trịnh Kim Nam
2.6.7 | Biểu đồ tuần tự Tìm kiếm đơn hàng | Xây dựng các bước trong quy trình khi Tìm kiếm đơn hàng | Giờ | 4.4 | 0.5 | 4.4 | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 10% | 4.3 | Trịnh Kim Nam
2.6.8 | Biểu đồ tuần tự Cập nhật đơn hàng | Xây dựng các bước trong quy trình khi Cập nhật đơn hàng | Giờ | 4.4 | 0.5 | 4.4 | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 10% | 4.3 | Trịnh Kim Nam
2.6.9 | Biểu đồ tuần tự bán hàng online | Xây dựng các bước trong quy trình khi Bán hàng online | Giờ | 4.4 | 0.5 | 4.4 | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 10% | 4.3 | Trịnh Kim Nam
2.6.10 | Biểu đồ tuần tự xuất/nhập kho | Xây dựng trình tự các bước khi quản lý xuất/nhập kho | Giờ | 4.4 | 0.5 | 4.4 | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 10% | 4.3 | Trịnh Kim Nam
2.6.11 | Biểu đồ tuần tự báo cáo tài chính | Xây dựng trình tự các bước khi báo cáo tài chính | Giờ | 4.4 | 0.5 | 4.4 | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 10% | 4.3 | Trịnh Kim Nam
2.6.12 | Biểu đồ tuần tự Xem báo cáo | Xây dựng các bước trong quy trình khi Xem báo cáo | Giờ | 4.4 | 0.5 | 4.4 | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 10% | 4.3 | Trịnh Kim Nam
2.7 | Xác định sơ đồ hoạt động
2.7.1 | Sơ đồ hoạt động Đăng nhập | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi Đăng nhập | Ngày | 2.2 | 0.5 | 17.6 | 3 | 2 | 3 | 2.3 | 10% | 2.4 | Trịnh Kim Nam
2.7.2 | Sơ đồ hoạt động Đăng xuất | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi Đăng xuất | Ngày | 2.2 | 0.5 | 17.6 | 3 | 2 | 3 | 2.3 | 10% | 2.4 | Trịnh Kim Nam
2.7.3 | Sơ đồ hoạt động Đổi mật khẩu | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi Đổi mật khẩu | Ngày | 2.2 | 0.5 | 17.6 | 3 | 2 | 3 | 2.3 | 10% | 2.4 | Trịnh Kim Nam
2.7.4 | Sơ đồ hoạt động Đặt hàng | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi Đặt hàng | Ngày | 2.2 | 0.5 | 17.6 | 3 | 2 | 3 | 2.3 | 10% | 2.4 | Trịnh Kim Nam
2.7.5 | Sơ đồ hoạt động Tìm kiếm sản phẩm | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi Tìm kiếm sản phẩm | Ngày | 2.2 | 0.5 | 17.6 | 3 | 2 | 3 | 2.3 | 10% | 2.4 | Trịnh Kim Nam
2.7.6 | Sơ đồ hoạt động Sửa sản phẩm | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi Sửa sản phẩm | Ngày | 2.2 | 0.5 | 17.6 | 3 | 2 | 3 | 2.3 | 10% | 2.4 | Trịnh Kim Nam
2.7.7 | Sơ đồ hoạt động Tìm kiếm đơn hàng | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi Tìm kiếm đơn hàng | Ngày | 2.2 | 0.5 | 17.6 | 3 | 2 | 3 | 2.3 | 10% | 2.4 | Trịnh Kim Nam
2.7.8 | Sơ đồ hoạt động Cập nhật đơn hàng | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi Cập nhật đơn hàng | Ngày | 2.2 | 0.5 | 17.6 | 3 | 2 | 3 | 2.3 | 10% | 2.4 | Trịnh Kim Nam
2.7.9 | Sơ đồ hoạt động Bán hàng online | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi Quản lý kho | Ngày | 2.2 | 0.5 | 17.6 | 3 | 2 | 3 | 2.3 | 10% | 2.4 | Trịnh Kim Nam
2.7.10 | Sơ đồ hoạt động Xuất/Nhập kho | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi Liệt kê phiếu nhập xuất | Ngày | 2.2 | 0.5 | 17.6 | 3 | 2 | 3 | 2.3 | 10% | 2.4 | Trịnh Kim Nam
2.7.11 | Sơ đồ hoạt động Báo cáo tài chính | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi Tìm kiếm tài khoản | Ngày | 2.2 | 0.5 | 17.6 | 3 | 2 | 3 | 2.3 | 10% | 2.4 | Trịnh Kim Nam
2.7.12 | Sơ đồ hoạt động Xem báo cáo | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi Xem báo cáo | Ngày | 2.2 | 0.5 | 17.6 | 3 | 2 | 3 | 2.3 | 10% | 2.4 | Trịnh Kim Nam
2.8 | Thiết kế giao diện
2.8.1 | Thiết kế giao diện Trang chủ | Bản thử Thiết kế giao diện Trang chủ | Ngày | 8.8 | 0.5 | 70.4 | 3 | 8 | 12 | 7.8 | 10% | 7.9 | Trịnh Kim Nam
2.8.2 | Thiết kế giao diện Trang liệt kê sản phẩm | Bản thử Thiết kế giao diện Trang liệt kê sản phẩm | Ngày | 8.8 | 0.5 | 70.4 | 3 | 8 | 12 | 7.8 | 10% | 7.9 | Trịnh Kim Nam
2.8.3 | Thiết kế giao diện Trang Quản lý sản phẩm | Bản thử Thiết kế giao diện Trang Quản lý sản phẩm | Ngày | 8.8 | 0.5 | 70.4 | 3 | 8 | 12 | 7.8 | 10% | 7.9 | Trịnh Kim Nam
2.8.4 | Thiết kế giao diện Danh mục hàng | Bản thử Thiết kế giao diện Danh mục hàng | Ngày | 8.8 | 0.5 | 70.4 | 3 | 8 | 12 | 7.8 | 10% | 7.9 | Trịnh Kim Nam
2.8.5 | Thiết kế giao diện Quản lý đơn hàng | Bản thử Thiết kế giao diện Quản lý đơn hàng | Ngày | 8.8 | 0.5 | 70.4 | 3 | 8 | 12 | 7.8 | 10% | 7.9 | Trịnh Kim Nam
2.8.6 | Thiết kế giao diện Quản lý kho | Bản thử Thiết kế giao diện Quản lý kho | Ngày | 8.8 | 0.5 | 70.4 | 3 | 8 | 12 | 7.8 | 10% | 7.9 | Trịnh Kim Nam
2.8.7 | Thiết kế giao diện Thay đổi thông tin tài khoản | Bản thử Thiết kế giao diện Thay đổi thông tin tài khoản | Ngày | 8.8 | 0.5 | 70.4 | 3 | 8 | 12 | 7.8 | 10% | 7.9 | Trịnh Kim Nam
2.8.8 | Thiết kế giao diện cho phần Xem xuất báo cáo | Bản thử Thiết kế giao diện cho phần Xem xuất báo cáo | Ngày | 8.8 | 0.5 | 70.4 | 3 | 8 | 12 | 7.8 | 10% | 7.9 | Trịnh Kim Nam
2.8.9 | Thiết kế giao diện Trang đăng xuất | Bản thử Thiết kế giao diện Trang đăng xuất | Ngày | 8.8 | 0.5 | 70.4 | 3 | 8 | 12 | 7.8 | 10% | 7.9 | Trịnh Kim Nam
2.8.10 | Thiết kế giao diện Trang Báo cáo | Bản thử Thiết kế giao diện Trang Báo cáo | Ngày | 8.8 | 0.5 | 70.4 | 3 | 8 | 12 | 7.8 | 10% | 7.9 | Trịnh Kim Nam
2.8.11 | Thiết kế giao diện Trang Đổi mật khẩu | Bản thử Thiết kế giao diện Trang Đổi mật khẩu | Ngày | 8.8 | 0.5 | 70.4 | 3 | 8 | 12 | 7.8 | 10% | 7.9 | Trịnh Kim Nam
2.9 | Mời khách hàng tham vấn giao diện | Hỏi ý kiến cuối cùng của khách hàng về giao diện chương trình | Giờ | 4.4 | 1 | 4.4 | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 10% | 4.3 | Trịnh Kim Nam
2.1 | Chỉnh sửa theo yêu cầu | Chỉnh sửa theo những ý kiến của khách hàng, làm cam kết để bảo đảm khi nghiệm thu | Giờ | 4.4 | 1 | 4.4 | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 10% | 4.3 | Trịnh Kim Nam
3 | Xây dựng chương trình
3.1 | Thiết kế CSDL | Xây dựng cơ sở dữ liệu cho dự án | Giờ | 8.8 | 25 | 8.8 | 3 | 8 | 12 | 7.8 | 10% | 7.9 | Nguyễn Thế Dũng
3.2 | Xây dựng module tầng Data Access | Xây dựng tầng giao tiếp trực tiếp với CSDL | Giờ | 8.8 | 25 | 8.8 | 3 | 8 | 12 | 7.8 | 10% | 7.9 | Trịnh Kim Nam
3.3 | Xây dựng module tầng ADO | Xây dựng tầng giao tiếp gián tiếp với CSDL | Giờ | 8.8 | 25 | 8.8 | 3 | 8 | 12 | 7.8 | 10% | 7.9 | Võ Hoàng Dương
3.4 | Xây dựng các chức năng phần Quản trị | Xây dựng các chức năng liên quan cho người quản trị hệ thống phần mềm | Ngày | 4.4 | 60 | 35.2 | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 10% | 4.3 | Trần Đình Hảo
3.5 | Xây dựng chức năng phần người dùng | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 10% | 0.6
3.5.1 | Đăng ký/Đăng nhập | Xây dựng phần đăng ký, đăng nhập cho người dùng và quản trị viên | Giờ | 4.4 | 20 | 4.4 | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 10% | 4.3 | Trịnh Tuấn Linh
3.5.2 | Tìm kiếm & lọc sản phẩm | Xây dựng chức năng tìm kiếm và lọc sản phẩm theo cấu hình, giá, hãng | Giờ | 8.8 | 20 | 8.8 | 3 | 8 | 12 | 7.8 | 10% | 7.9 | Trịnh Tuấn Linh
3.5.3 | Giỏ hàng & Đặt hàng | Xây dựng chức năng giỏ hàng và quy trình đặt hàng | Giờ | 8.8 | 30 | 8.8 | 3 | 8 | 12 | 7.8 | 10% | 7.9 | Trịnh Tuấn Linh
3.5.4 | Thanh toán trực tuyến | Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến (COD, thẻ, ví điện tử) | Giờ | 8.8 | 20 | 8.8 | 3 | 8 | 12 | 7.8 | 10% | 7.9 | Trịnh Tuấn Linh
3.5.5 | Quản lý tài khoản cá nhân | Xây dựng chức năng xem/sửa thông tin tài khoản, lịch sử đơn hàng | Giờ | 8.8 | 20 | 8.8 | 3 | 8 | 12 | 7.8 | 10% | 7.9 | Trịnh Tuấn Linh
3.5.6 | Đánh giá & bình luận sản phẩm | Xây dựng chức năng đánh giá sao và bình luận cho sản phẩm | Giờ | 8.8 | 20 | 8.8 | 3 | 8 | 12 | 7.8 | 10% | 7.9 | Trịnh Tuấn Linh
3.5.7 | Xem lịch sử đơn hàng | Xây dựng chức năng hiển thị lịch sử và trạng thái đơn hàng cho khách hàng | Giờ | 8.8 | 10 | 8.8 | 3 | 8 | 12 | 7.8 | 10% | 7.9 | Trịnh Tuấn Linh
3.6 | Viết hướng dẫn sử dụng | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình | Ngày | 2.2 | 10 | 17.6 | 3 | 2 | 3 | 2.3 | 10% | 2.4 | Trần Đình Hảo
4 | Kiểm thử chương trình
4.1 | Kiểm thử chức năng | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 10% | 0.6
4.1.1 | Kiểm thử các chức năng phần quản trị | Tìm kiếm những thiếu sót và lỗi trong phần quản trị | Giờ | 8.8 | 10 | 8.8 | 3 | 8 | 12 | 7.8 | 10% | 7.9
4.1.2 | Kiểm thử chức năng phần người dùng | Kiểm tra lỗi các chức năng phần người dùng | Giờ | 8.8 | 10 | 8.8 | 3 | 8 | 12 | 7.8 | 10% | 7.9
4.2 | Kiểm thử toàn cục | Thử lỗi tổng quát toàn chương trình | Giờ | 4.4 | 0.55 | 4.4 | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 10% | 4.3
4.3 | Sửa lỗi chương trình | Sửa tất cả các lỗi đã được tìm thấy | Giờ | 4.4 | 0.55 | 4.4 | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 10% | 4.3
5 | Triển khai hệ thống
5.1 | Triển khai trong mạng nội bộ | Triển khai ứng dụng tại cửa hàng | Ngày | 2.2 | 2.2 | 17.6 | 3 | 2 | 3 | 2.3 | 10% | 2.4
5.2 | Triển khai ra toàn cục | Triển khai ứng dụng tại các mô hình cửa hàng tương tự | Ngày | 2.2 | 2.2 | 17.6 | 3 | 2 | 3 | 2.3 | 10% | 2.4
5.3 | Báo cáo chương trình | Báo cáo nghiệm thu chương trình | Giờ | 4.4 | 0.55 | 4.4 | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 10% | 4.3
5.4 | Đào tạo nhân lực sử dụng chương trình | Hướng dẫn sử dụng chương trình, đào tạo cán bộ, nghiệm thu chương trình | Giờ | 4.4 | 0.55 | 4.4 | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 10% | 4.3
51 | Bảo trì hệ thống | Cử nhân viên bảo dưỡng, bảo trì hệ thống khi chạy chương trình | Người | 5 | 0.625 | 5
| Số ngày công/giờ công |  |  | 140.8 |  | 1391