## Slide 1
QUẢN TRỊ DỰ ÁN CNTT
Dự án xây dựng hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang
Báo cáo theo hồ sơ Nhóm 1 · CNTT20261_N01
Thành viên | Vai trò
Bùi Tuấn Anh | Chủ nhiệm, nghiệp vụ
Bùi Quốc Luýt | Tech Lead, back-end
Vũ Quang Minh | Back-end
Bạch Minh Quang | UI/UX, front-end
Phạm Đoàn Bảo Thiên | CSDL, kiểm thử và nghiệm thu
DỰ TOÁN CƠ SỞ
408,2 triệu
TRẦN NGÂN SÁCH
1,0 tỷ VNĐ
KHỐI LƯỢNG
52 task
NGUỒN LỰC
221,83 ngày-người
GVHD: ThS. Lê Thị Hoa · Hà Nội, tháng 9 năm 2026
Notes: Dữ liệu nhóm, thành viên, WBS, dự toán và tiến độ lấy từ hồ sơ Nhóm 1 trong C:\Dev\Learning\VIII.HUST\Quản trị dự án. Bố cục tham khảo deck QTDACNTT - Nhóm 6.

## Slide 2
CẤU TRÚC BÁO CÁO
I. Tổng quan dự án
II. Tổ chức và lập kế hoạch
III. WBS, nguồn lực và tiến độ
IV. Dự toán và trần ngân sách
V. Chất lượng, thay đổi và báo cáo
VI. Rủi ro và kết luận
Các phần giữ cùng một mạch: thông tin → kế hoạch → bằng chứng → kiểm soát.
2
Notes: Cách chia phần và slide chuyển chương tham khảo deck Nhóm 6. Nội dung đã rút gọn để phù hợp bài Quản trị dự án của Nhóm 1.

## Slide 3
I. THUYẾT MINH DỰ ÁN
THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN
Các số liệu nền dùng để lập kế hoạch và theo dõi dự án
Nhóm 1 · CNTT20261_N01 · Quản trị dự án CNTT
4
THỜI GIAN
01/09/2026 - 31/03/2027
DỰ TOÁN CƠ SỞ
408.196.650 VNĐ
TRẦN NGÂN SÁCH
1.000.000.000 VNĐ
QUY MÔ
5 thành viên · 52 task
Hạng mục | Số liệu Nhóm 1 | Vai trò trong quản trị
Đối tượng | Hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang | Case để áp dụng phương pháp quản trị dự án
Nguồn lực | 221,83 ngày-người · 5 thành viên | Cơ sở phân công và theo dõi tải
Khối lượng | 52 task trong 6 giai đoạn A - F | Cơ sở lập WBS, lịch và mốc
Dự toán | 408.196.650 VNĐ theo workbook kinh phí | Baseline chi phí của Nhóm 1
Trần ngân sách | Không vượt 1.000.000.000 VNĐ | Hạn mức tối đa, không phải chi phí đã phát sinh
Phân biệt rõ: dự toán cơ sở là số liệu hồ sơ Nhóm 1, còn 1 tỷ VNĐ là giới hạn ngân sách tối đa theo yêu cầu mới.
Notes: Nguồn kiến thức: C:\Users\GHC\Downloads\Slide\Chuong 01 - Cac van de chung.pptx. Dữ liệu dự án: slide-thuyet-trinh.pptx.

## Slide 4
I. THUYẾT MINH DỰ ÁN
BỐI CẢNH VÀ MỤC TIÊU QUẢN TRỊ
Từ vấn đề nghiệp vụ đến mục tiêu có thể đo và kiểm soát
Nhóm 1 · CNTT20261_N01 · Quản trị dự án CNTT
5
BỐI CẢNH KHẢO SÁT
• Quy trình nhập, xuất, kiểm kê và đổi trả cần được thống nhất
• Dữ liệu đang gắn với sổ sách, Excel và nhiều biểu mẫu
• Cần quản lý sản phẩm, biến thể màu x size, kho và vị trí
• Hồ sơ Nhóm 1 ghi nhận 13 biểu mẫu đang sử dụng
MỤC TIÊU QUẢN TRỊ
• Chốt phạm vi và tiêu chí kết thúc trước khi triển khai
• Quản lý 19 yêu cầu chức năng và 11 yêu cầu phi chức năng
• Điều phối 52 task theo WBS, nguồn lực và phụ thuộc
• Theo dõi tiến độ, chi phí, chất lượng, thay đổi và rủi ro
Mục tiêu của bài
Cho thấy nhóm quản lý dự án bằng kế hoạch, hồ sơ và quyết định có căn cứ, không chỉ mô tả sản phẩm phần mềm.
Notes: Nguồn kiến thức: C:\Users\GHC\Downloads\Slide\Chuong 01 - Cac van de chung.pptx. Dữ liệu dự án: slide-thuyet-trinh.pptx.

## Slide 5
I. THUYẾT MINH DỰ ÁN
PHẠM VI VÀ DANH MỤC ĐẦU RA
Phạm vi là căn cứ để lập WBS, dự toán, lịch và nghiệm thu
Nhóm 1 · CNTT20261_N01 · Quản trị dự án CNTT
6
TRONG PHẠM VI
• Khảo sát và đặc tả yêu cầu
• Phân tích, thiết kế, CSDL và UI/UX
• Phát triển, kiểm thử và UAT
• Cấu hình, đào tạo, nghiệm thu và bàn giao
NGOÀI PHẠM VI
• POS, thanh toán và hóa đơn điện tử
• Kế toán giá vốn và công nợ
• Sàn thương mại điện tử và vận chuyển
• Ứng dụng di động riêng và mua thiết bị mới
Gói đầu ra | Hồ sơ / bằng chứng nghiệm thu
Khảo sát và đặc tả | Báo cáo khảo sát, 19 FR, 11 NFR và quy tắc nghiệp vụ
Phân tích và thiết kế | Báo cáo UML, lược đồ CSDL, từ điển dữ liệu, UI/UX
Phát triển và kiểm thử | Mã nguồn, báo cáo kiểm thử, kết quả UAT
Triển khai và bàn giao | Tài liệu cấu hình, hướng dẫn, biên bản nghiệm thu và xác nhận bàn giao
Notes: Nguồn kiến thức: C:\Users\GHC\Downloads\Slide\Chuong 02 - Du an Cong nghe thong tin.pptx. Dữ liệu dự án: slide-thuyet-trinh.pptx.

## Slide 6
I. THUYẾT MINH DỰ ÁN
BÊN LIÊN QUAN VÀ GIAO TIẾP
Cơ chế phối hợp rõ giúp quyết định và thay đổi không bị thất lạc
Nhóm 1 · CNTT20261_N01 · Quản trị dự án CNTT
7
Bên liên quan | Kỳ vọng / trách nhiệm | Thông tin và nhịp phối hợp
Doanh nghiệp thời trang / khách hàng | Cung cấp yêu cầu, phản hồi và xác nhận nghiệm thu | Khảo sát, review theo mốc, sign-off
Giảng viên / chủ trì học phần | Định hướng chuyên môn và đánh giá kết quả | Báo cáo theo yêu cầu, trình bày
Giám đốc dự án | Tích hợp phạm vi, tiến độ, chi phí và rủi ro | Họp nhóm hàng tuần, báo cáo sai lệch
Đội dự án | Thực hiện gói công việc và cập nhật bằng chứng | Phân công theo WBS, cập nhật trạng thái
Nhà cung cấp / nguồn hỗ trợ | Cung cấp dịch vụ hoặc nguồn lực khi cần | Ghi nhận cam kết, kiểm tra đầu ra
Nguyên tắc giao tiếp
Thông tin quan trọng phải đi qua PM, có owner, thời hạn và dấu vết trong biên bản hoặc báo cáo.
Notes: Nguồn kiến thức: C:\Users\GHC\Downloads\Slide\Chuong 01 - Cac van de chung.pptx. Dữ liệu dự án: slide-thuyet-trinh.pptx.

## Slide 7
II. TỔ CHỨC VÀ LẬP KẾ HOẠCH
VAI TRÒ PM VÀ CƠ CHẾ QUẢN TRỊ
PM biến thông tin rời rạc thành quyết định, hồ sơ và hành động kiểm soát
Nhóm 1 · CNTT20261_N01 · Quản trị dự án CNTT
9
PM CHỊU TRÁCH NHIỆM
• Tích hợp phạm vi, lịch, chi phí, chất lượng và rủi ro
• Phân công theo WBS và điều phối tải
• Theo dõi sai lệch, cập nhật baseline
• Điều phối thay đổi và chuẩn bị quyết định
• Tổ chức nghiệm thu, bàn giao và lưu hồ sơ
Hoạt động | Đầu ra quản trị
Điều phối | Phân công, biên bản họp, danh sách việc cần làm
Theo dõi | Báo cáo tiến độ, chi phí và sai lệch
Ra quyết định | Phiếu thay đổi hoặc phương án xử lý
Kiểm soát | Checklist, test report, sign-off
NHỊP QUẢN TRỊ
Họp tuần
Báo cáo mốc
Review thay đổi
Ký nhận đầu ra
Notes: Nguồn kiến thức: C:\Users\GHC\Downloads\Slide\Chuong 01 - Cac van de chung.pptx. Dữ liệu dự án: slide-thuyet-trinh.pptx.

## Slide 8
II. TỔ CHỨC VÀ LẬP KẾ HOẠCH
ĐỘI DỰ ÁN VÀ PHÂN BỔ NGUỒN LỰC
Phân công theo vai trò, gói công việc và công số đã lập trong hồ sơ Nhóm 1
Nhóm 1 · CNTT20261_N01 · Quản trị dự án CNTT
10
Thành viên | Vai trò | Gói công việc chính | EST
Bùi Tuấn Anh | PM, nghiệp vụ | A, B, C, E, F | 43,27
Bùi Quốc Luýt | Tech Lead, back-end | B, D, E | 48,95
Vũ Quang Minh | Back-end | B, D, E | 41,98
Bạch Minh Quang | UI/UX, front-end | A, C, D, E | 44,00
Phạm Đoàn Bảo Thiên | CSDL, kiểm thử | B, C, E, F | 43,63
Tổng |  | 52 task | 221,83
Nguyên tắc
PM giữ đầu mối tích hợp. Tech Lead chịu trách nhiệm kỹ thuật. QA và kiểm thử được phân công chéo để có kiểm soát độc lập.
Notes: Nguồn kiến thức: C:\Users\GHC\Downloads\Slide\Chuong 07 - Quan ly nhan luc.pptx. Dữ liệu phân công: slide-thuyet-trinh.pptx.

## Slide 9
II. TỔ CHỨC VÀ LẬP KẾ HOẠCH
MA TRẬN RACI
RACI làm rõ ai thực hiện, ai chịu trách nhiệm cuối và ai cần được tham vấn
Nhóm 1 · CNTT20261_N01 · Quản trị dự án CNTT
11
Công việc | PM | BA | Tech | UI/UX | QA
Tôn chỉ và phạm vi | A/R | R | C | I | C
Phân tích yêu cầu | A | R | C | C | C
Thiết kế hệ thống | A | C | R | R | C
Phát triển và tích hợp | A | C | R | C | C
Kiểm thử và UAT | A | C | C | C | R
Quản lý rủi ro | R | C | C | C | C
Báo cáo và nghiệm thu | A/R | C | C | C | R
R = thực hiện · A = chịu trách nhiệm cuối · C = được tham vấn · I = được thông báo
Notes: Nguồn kiến thức: C:\Users\GHC\Downloads\Slide\Chuong 07 - Quan ly nhan luc.pptx. Dữ liệu phân công: slide-thuyet-trinh.pptx.

## Slide 10
III. TIẾN ĐỘ VÀ NGUỒN LỰC
TÔN CHỈ VÀ TIÊU CHÍ THÀNH CÔNG
Tôn chỉ biến mục tiêu thành baseline để đánh giá dự án
Nhóm 1 · CNTT20261_N01 · Quản trị dự án CNTT
12
THỜI HẠN
31/03/2027
DỰ TOÁN CƠ SỞ
408,2 triệu VNĐ
TRẦN NGÂN SÁCH
1,0 tỷ VNĐ
KẾT QUẢ
Sản phẩm + hồ sơ + nghiệm thu
Thành phần | Cam kết quản trị
Mục đích | Quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang
Phạm vi | 6 giai đoạn, 52 task, 19 FR và 11 NFR
Kết thúc | Đạt ≥95% test case, không còn Blocker/Critical, đủ hồ sơ ký nhận
Ngân sách | Dự toán cơ sở theo workbook, không vượt trần 1.000.000.000 VNĐ
NGUYÊN TẮC ĐIỀU HÀNH
• Không mở rộng phạm vi khi chưa phân tích tác động
• Không dùng trần ngân sách để hợp thức hóa chi phí chưa có căn cứ
• Mọi bàn giao cần bằng chứng và xác nhận
Tôn chỉ là điểm tham chiếu cho mọi quyết định sau đó.
Notes: Nguồn kiến thức: C:\Users\GHC\Downloads\Slide\Chuong 01 - Cac van de chung.pptx. Dữ liệu dự án: slide-thuyet-trinh.pptx.

## Slide 11
III. TIẾN ĐỘ VÀ NGUỒN LỰC
WBS VÀ CÁC GÓI BÀN GIAO
WBS phân rã phạm vi thành sáu nhóm công việc có đầu ra cụ thể
Nhóm 1 · CNTT20261_N01 · Quản trị dự án CNTT
14
A · Khảo sát
B · PTTK
C · CSDL / UI
D · Phát triển
E · Kiểm thử
F · Bàn giao
Gói | Task | Đầu ra chính | Điều kiện chuyển tiếp
A | 1 - 8 | Khảo sát và đặc tả yêu cầu | Chốt yêu cầu
B | 9 - 17 | Báo cáo phân tích và thiết kế | Duyệt PTTK
C | 18 - 25 | CSDL, từ điển dữ liệu, UI/UX | Duyệt thiết kế
D | 26 - 39 | Mã nguồn và module chạy được | Tích hợp
E | 40 - 47 | Báo cáo kiểm thử và UAT | Đạt cổng chất lượng
F | 48 - 52 | Cấu hình, nghiệm thu, bàn giao | Ký nhận
Notes: Nguồn kiến thức: C:\Users\GHC\Downloads\Slide\Chuong 04 - Quan ly thoi gian du an.pptx. Dữ liệu WBS: slide-thuyet-trinh.pptx.

## Slide 12
III. TIẾN ĐỘ VÀ NGUỒN LỰC
LỊCH BIỂU VÀ CÁC MỐC KIỂM SOÁT
Lịch của Nhóm 1 gắn với phụ thuộc, sản phẩm và mốc nghiệm thu
Nhóm 1 · CNTT20261_N01 · Quản trị dự án CNTT
15
Giai đoạn | Thời gian | Task | Mốc / sản phẩm
A | 01/09 - 25/09/2026 | 1 - 8 | Khảo sát, đặc tả yêu cầu
B | 26/09 - 20/11/2026 | 9 - 17 | Báo cáo phân tích thiết kế
C | 21/11 - 25/12/2026 | 18 - 25 | CSDL và UI/UX
D | 26/12 - 15/02/2027 | 26 - 39 | Mã nguồn và module
E | 16/02 - 15/03/2027 | 40 - 47 | Kiểm thử và UAT
F | 16/03 - 31/03/2027 | 48 - 52 | Nghiệm thu và bàn giao
MỐC KIỂM SOÁT
M1 - M6
PHỤ THUỘC CHÍNH
8, 17, 20, 39, 47
THỜI HẠN
31/03/2027
TỔNG CÔNG VIỆC
52 task
Notes: Nguồn kiến thức: C:\Users\GHC\Downloads\Slide\Chuong 3_QLDA.pdf. Dữ liệu lịch biểu: slide-thuyet-trinh.pptx.

## Slide 13
III. TIẾN ĐỘ VÀ NGUỒN LỰC
ƯỚC LƯỢNG PERT VÀ ĐƯỜNG GĂNG
PERT hỗ trợ đánh giá bất định, CPM cho biết công việc quyết định thời hạn
Nhóm 1 · CNTT20261_N01 · Quản trị dự án CNTT
16
CÔNG THỨC PERT
EST = (MO + 4 × ML + MP) / 6
MO · lạc quan
ML · khả dĩ nhất
MP · bi quan
EST HỒ SƠ NHÓM 1
221,83 ngày-người
PERT THAM CHIẾU
201,67 ngày-người
BUFFER
20,17 ngày-người
NGUYÊN TẮC
Review khi đổi phạm vi
Đường găng có thời gian dự trữ bằng 0. Khi một công việc găng trễ, PM phải xem lại mốc bàn giao và phương án bù.
Khởi động
Phân tích
Thiết kế
Phát triển
Kiểm thử
Bàn giao
Notes: Nguồn kiến thức: C:\Users\GHC\Downloads\Slide\Chuong 3_QLDA.pdf. Dữ liệu lịch biểu: slide-thuyet-trinh.pptx.

## Slide 14
IV. DỰ TOÁN KINH PHÍ
DỰ TOÁN CƠ SỞ VÀ TRẦN NGÂN SÁCH
Tài liệu Nhóm 1 là cơ sở chi phí, 1 tỷ VNĐ là mức tối đa được phép sử dụng
Nhóm 1 · CNTT20261_N01 · Quản trị dự án CNTT
18
Khoản mục theo workbook | Dự toán cơ sở | Tỷ trọng
Công lao động | 285.396.650 VNĐ | 70%
Vật tư, thiết bị | 73.800.000 VNĐ | 18%
Chi khác | 49.000.000 VNĐ | 12%
Tổng dự toán cơ sở | 408.196.650 VNĐ | 100%
HẠN MỨC NGÂN SÁCH
1.000.000.000 VNĐ
Trần tối đa theo yêu cầu mới
Hạn mức còn lại so với dự toán cơ sở
591.803.350 VNĐ
Chỉ số | Ý nghĩa kiểm soát
BCWS | Chi phí kế hoạch đến mốc đang theo dõi
BCWP | Giá trị kế hoạch của phần việc đã hoàn thành
ACWP | Chi phí thực tế đã phát sinh
CV / CPI | Sai lệch chi phí và hiệu quả sử dụng chi phí
Notes: Cập nhật theo yêu cầu người dùng: trần ngân sách tối đa 1.000.000.000 VNĐ. Dự toán cơ sở giữ nguyên từ file Nhóm 1 kinh-phi-du-an.xlsx: công lao động 285.396.650, thiết bị 73.800.000, chi khác 49.000.000, tổng 408.196.650 VNĐ. Phần còn lại là hạn mức chưa phân bổ, không phải chi phí đã dùng.

## Slide 15
V. CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM SOÁT
CHẤT LƯỢNG, THAY ĐỔI VÀ BÁO CÁO
Kiểm soát chất lượng đi cùng bằng chứng, thay đổi có hồ sơ và báo cáo có nhịp
Nhóm 1 · CNTT20261_N01 · Quản trị dự án CNTT
19
KPI / cổng chất lượng | Mục tiêu | Bằng chứng và nhịp kiểm tra
Test case đạt | ≥95% | Báo cáo kiểm thử tại M5 và trước nghiệm thu
Blocker / Critical | 0 trước bàn giao | Danh sách lỗi và biên bản xử lý
Yêu cầu và đầu ra | 100% có owner và sign-off | Traceability theo WBS và biên bản review
Thay đổi phạm vi | 100% có phiếu và phân tích tác động | Review trong họp PM hàng tuần
Báo cáo | Đúng mốc, đủ chỉ số | Báo cáo tiến độ, chi phí, chất lượng, rủi ro
QUY TRÌNH THAY ĐỔI
Ghi nhận
Phân tích
Phê duyệt
Cập nhật
Tài liệu phải cập nhật đồng bộ: tôn chỉ, WBS, lịch, dự toán, test case và thông báo cho bên liên quan.
Cổng nghiệm thu
Đủ đầu ra, đạt chất lượng, không còn lỗi nghiêm trọng và có xác nhận của bên liên quan.
Notes: Nguồn kiến thức: C:\Users\GHC\Downloads\Slide\Chuong 06 - Quan ly chat luong du an.pptx. Chỉ tiêu chất lượng: slide-thuyet-trinh.pptx.

## Slide 16
VI. QUẢN LÝ RỦI RO
QUẢN LÝ RỦI RO VÀ KẾT LUẬN
Đăng ký rủi ro là công cụ theo dõi đề xuất cho dự án Nhóm 1
Nhóm 1 · CNTT20261_N01 · Quản trị dự án CNTT
20
Nhận diện
Đánh giá
Phòng ngừa
Giao owner
Theo dõi
Rủi ro ưu tiên | Dấu hiệu | Đáp ứng | Owner
Mở rộng phạm vi | Nhiều yêu cầu mới | Change control, ưu tiên, rebaseline | PM
Chậm phê duyệt | Sign-off trễ mốc | Lịch phê duyệt và escalation | PM / khách hàng
Thiếu nguồn lực | Task trễ, tải lệch | Backup, chia sẻ tri thức, điều phối tải | PM / Tech Lead
Vượt chi phí hoặc tiến độ | CV < 0, CPI < 1 | Review baseline, buffer, đường găng | PM
UAT hoặc chất lượng không đạt | Test fail, lỗi nghiêm trọng | Phân tích nguyên nhân, sửa và re-test | PM / QA
Kết luận
Nhóm quản trị dự án bằng phạm vi, kế hoạch, ngân sách, chất lượng và rủi ro. Phần mềm chỉ là đầu ra của hệ thống quản trị đó.
Notes: Danh sách rủi ro là đăng ký theo dõi đề xuất, không phải kết luận rủi ro đã xảy ra. Phần trình bày tổng hợp các Chương 1 - 8 và hồ sơ Nhóm 1.

## Slide 17
PHỤ LỤC · SƠ ĐỒ DỰ ÁN
BIỂU ĐỒ USE CASE TỔNG QUÁT
Các tác nhân chính và nhóm chức năng trong phạm vi hệ thống quản lý hàng hóa và kho
HỆ THỐNG QUẢN LÝ HÀNG HÓA VÀ KHO
ACTOR
Quản trị viên
ACTOR
Nhân viên kho
ACTOR
Quản lý cửa hàng
Đăng nhập và phân quyền
Quản lý sản phẩm / biến thể
Nhập hàng
Xuất hàng / đổi trả
Kiểm kê và điều chỉnh tồn
Tra cứu tồn kho
Báo cáo quản trị
Khung hệ thống thể hiện phần việc thuộc phạm vi dự án. Nét nối thể hiện tác nhân tham gia use case.
Nhóm 1 · CNTT20261_N01 · Quản trị dự án CNTT
21
Notes: Biểu đồ Use Case tổng quát được bổ sung từ phạm vi Nhóm 1: quản lý sản phẩm, nhập xuất, tồn kho, người dùng và báo cáo.

## Slide 18
PHỤ LỤC · SƠ ĐỒ DỰ ÁN
BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ TỔNG QUÁT
Luồng xử lý chung từ yêu cầu nghiệp vụ đến cập nhật dữ liệu và báo cáo
Nhóm 1 · CNTT20261_N01 · Quản trị dự án CNTT
22
Người dùng
Giao diện
Nghiệp vụ
CSDL
Quản lý / PM
Chọn nghiệp vụ
Gửi yêu cầu
Kiểm tra dữ liệu
Trả kết quả
Lưu / cập nhật
Xác nhận cập nhật
Trả kết quả
Hiển thị kết quả
Cập nhật báo cáo / chỉ số
Mũi tên liền: yêu cầu Nét đứt: phản hồi
Notes: Biểu đồ trình tự ở mức tổng quát: người dùng gửi yêu cầu, lớp giao diện chuyển xử lý, nghiệp vụ kiểm tra và cập nhật CSDL, sau đó trả kết quả và cập nhật báo cáo.

## Slide 19
PHỤ LỤC · KIỂM TRA NỘI DUNG
KIỂM TRA ĐỦ CÁC PHẦN QUẢN TRỊ DỰ ÁN
Danh mục đối chiếu để bảo đảm bài trình bày có đủ hồ sơ quản trị chính
Nhóm 1 · CNTT20261_N01 · Quản trị dự án CNTT
23
Nhóm nội dung | Nội dung cần có | Slide
Khởi động | Tôn chỉ, mục tiêu, bối cảnh và thông tin chung | 3 - 5, 12
Phạm vi | Phạm vi trong / ngoài, đầu ra, FR và NFR | 6, 12
Bên liên quan | Stakeholder, giao tiếp và cơ chế xác nhận | 7
Tổ chức dự án | Vai trò PM, đội dự án, phân bổ nguồn lực và RACI | 9 - 11
Kế hoạch thực hiện | WBS, gói bàn giao, lịch, mốc và phụ thuộc | 14 - 15
Thời gian | PERT, buffer và đường găng | 16
Chi phí | Dự toán Nhóm 1, EVM và trần tối đa 1 tỷ VNĐ | 18
Kiểm soát | Chất lượng, thay đổi, báo cáo, UAT và nghiệm thu | 19 - 20
Sơ đồ hệ thống | Use Case tổng quát và trình tự tổng quát | 21 - 22
Kết luận kiểm tra: bản trình bày đã bao phủ các nhóm nội dung quản trị dự án chính trong phạm vi tài liệu Nhóm 1.
Notes: Danh mục này tổng hợp các phần đã có trong bản v8 cập nhật, dựa trên dữ liệu Nhóm 1 và cách chia chương của môn Quản trị dự án.

## Slide 20
PHỤ LỤC · QUẢN TRỊ RỦI RO
ĐĂNG KÝ RỦI RO R01 – R06
Các rủi ro ưu tiên từ phạm vi, kỹ thuật và tiến độ
Nhóm 1 · CNTT20261_N01 · Quản trị dự án CNTT
24
ID | Rủi ro | Nhóm | P | I | Điểm | Chiến lược ứng phó | Chủ sở hữu đề xuất | Dấu hiệu kích hoạt
R01 | Thay đổi yêu cầu sau khi đã chốt đặc tả | Phạm vi | 4 | 4 | 16 - Cao | Thiết lập quy trình yêu cầu thay đổi; chốt baseline yêu cầu; đánh giá tác động trước khi phê duyệt. | Bùi Tuấn Anh | Xuất hiện yêu cầu mới hoặc sửa FR/NFR đã chốt.
R02 | Thiết kế UML không nhất quán với yêu cầu/nghiệp vụ | Phạm vi/ Kỹ thuật | 3 | 4 | 12 - Cao | Review chéo Use Case - Class - Sequence; kiểm tra traceability với 19 FR và 11 NFR. | Bùi Tuấn Anh | Phát hiện luồng nghiệp vụ không khớp giữa các tài liệu.
R03 | Sai mô hình CSDL hoặc ràng buộc tồn kho | Kỹ thuật | 3 | 5 | 15 - Cao | Review lược đồ, khóa, CHECK/UNIQUE; kiểm thử dữ liệu mẫu trước khi code nghiệp vụ. | Phạm Đoàn Bảo Thiên | Phát hiện lỗi PK/FK, tồn âm hoặc dữ liệu trùng trong test.
R04 | Lỗi đồng thời làm sai lệch tồn kho | Kỹ thuật | 4 | 5 | 20 - Rất cao | Dùng transaction nguyên tử, khóa dòng SELECT ... FOR UPDATE, test đồng thời và kiểm thử tải. | Bùi Quốc Luýt | Tồn kho sai khi hai giao dịch xuất/nhập đồng thời.
R05 | Module phát triển chậm làm ảnh hưởng chuỗi công việc phía sau | Tiến độ | 4 | 4 | 16 - Cao | Theo dõi công việc tiền nhiệm; tích hợp từng phần; điều phối lại nguồn lực khi công việc nền tảng bị chậm. | Bùi Quốc Luýt | Công việc vượt EST chốt hoặc ảnh hưởng task kế tiếp.
Notes: Bảng rủi ro do người dùng cung cấp, bổ sung vào phần quản trị rủi ro của dự án Nhóm 1. P là xác suất, I là mức độ ảnh hưởng, Điểm = P x I.