TÀI LIỆU QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH DỰ ÁN

Đề tài: Quản lý dự án: Xây dựng hệ thống quản lý và kết nối dữ liệu dự án xây dựng

Mã số đề tài: CNTT20261_N10 | Học phần: Quản trị dự án CNTT - Nhóm 10

LỜI MỞ ĐẦU & NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ CHI PHÍ

Quản lý chi phí là một trong những trụ cột then chốt quyết định sự thành công và tính khả thi của dự án Công nghệ thông tin. Trong khuôn khổ đề tài 'Quản lý dự án: Xây dựng hệ thống quản lý và kết nối dữ liệu dự án xây dựng' (Mã số: CNTT20261_N10), kế hoạch quản lý chi phí được xây dựng nhằm thiết lập cơ chế ước tính, phân bổ, giám sát và kiểm soát ngân sách một cách minh bạch, chính xác và hiệu quả cao nhất.

Toàn bộ định mức dự toán được xây dựng trên cơ sở chuẩn hóa theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN và Thông tư 03/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời liên kết chặt chẽ với Cấu trúc phân rã công việc (WBS) gồm 55 gói công việc và tiến độ 26 tuần trên Microsoft Project. Toàn bộ cơ sở dữ liệu tính toán được thiết lập đồng bộ theo hệ thống 06 tab sheet chuẩn mực (gồm: CongViec, CongLaoDong, Dự toán, Thiết bị vật tư, Chi khác, KeHoachThanhToan) tương ứng theo cấu trúc chuẩn của bài mẫu Đề tài QLDA (2.Nhom_02_KinhPhiCongViec.xlsx) và hướng dẫn của Giảng viên hướng dẫn ThS. Lê Thị Hoa. Tổng ngân sách được phê duyệt chính thức là 1.128.528.500 VNĐ.

CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ NGÂN SÁCH

4.1. Dự toán chi phí công lao động (Nhân công)

Căn cứ theo tab sheet 'CongLaoDong' và 'CongViec', toàn bộ tiền công lao động trực tiếp của 06 thành viên trong 26 tuần (612.5 ngày công tiêu chuẩn) được tính toán dựa trên mức lương cơ sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật số hóa là 2.530.000 VNĐ/công và hệ số trách nhiệm theo chức danh:

Bảng 4.1a: Bảng tổng hợp tiền công lao động trực tiếp 06 nhân sự (Khoản 1a)

| TT | Họ và tên | Chức danh / Vai trò | Hệ số công | Tổng số ngày công (Snc) | Tiền công (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Quốc Hội | Chủ nhiệm đề tài / PM | 0.8 | 80.5 | 162.932.000 |
| 2 | Trần Tiến Thạnh | Thư ký / BA Lead | 0.5 | 84.0 | 106.260.000 |
| 3 | Phạm Đức Hiếu | QA/QC & DevOps Engineer | 0.4 | 114.5 | 115.874.000 |
| 4 | Trần Ngọc Đức | Frontend & BIM 3D Lead | 0.4 | 112.0 | 113.344.000 |
| 5 | Nguyễn Quốc Công | Technical Writer & Support | 0.3 | 110.0 | 83.490.000 |
| 6 | Nguyễn Thành An | Tech Lead Backend & DB | 0.3 | 111.5 | 84.628.500 |
|  | Tổng cộng Khoản 1a |  |  | 612.5 | 666.528.500 |

Bảng 4.1b: Phân rã ngày công và kinh phí lao động theo 6 giai đoạn phát triển WBS

| Giai đoạn | Tên giai đoạn công việc | Số gói WBS | Tổng ngày công | Kinh phí lao động (đồng) | Tỷ trọng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Khảo sát yêu cầu & Lập đặc tả SRS | 6 gói | 58.0 | 63.150.000 | 9.47% |
| II | Phân tích và thiết kế hệ thống (UML) | 24 gói | 154.5 | 168.210.000 | 25.24% |
| III | Thiết kế giao diện UI/UX Web 3D | 4 gói | 52.0 | 56.630.000 | 8.50% |
| IV | Xây dựng chương trình (Core Dev) | 12 gói | 218.0 | 237.380.000 | 35.61% |
| V | Kiểm thử hệ thống & Tối ưu tải | 4 gói | 75.0 | 81.670.000 | 12.25% |
| VI | Triển khai, Demo, Đào tạo & Nghiệm thu | 5 gói | 55.0 | 59.488.500 | 8.93% |
|  | Tổng cộng (Toàn bộ dự án) | 55 gói | 612.5 | 666.528.500 | 100.00% |

4.2. Dự toán thiết bị, hạ tầng máy chủ và vật tư

Căn cứ tab sheet 'Thiết bị vật tư', toàn bộ hạ tầng công nghệ và vật tư kỹ thuật phục vụ dự án được xác định gồm 360.000.000 VNĐ chi phí thiết bị, máy chủ Cloud GPU, bản quyền phần mềm và 30.000.000 VNĐ chi phí nguyên vật liệu tiêu hao (Tổng cộng: 390.000.000 VNĐ), phân bổ theo 03 giai đoạn triển khai:

Bảng 4.2a: Dự toán thiết bị, máy chủ Cloud GPU và bản quyền phần mềm

| TT | Tên thiết bị / Dịch vụ Cloud & Bản quyền | ĐVT | SL | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thuê Hosting & Tên miền Domain SSL chứng chỉ cao cấp (6 tháng) | Gói | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 2 | Thuê Cloud Server Dedicated GPU kết xuất mô hình BIM 3D (6 tháng) | Gói | 1 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| 3 | Bản quyền Autodesk Construction Cloud (ACC) API Gateway | Gói | 2 | 30.000.000 | 60.000.000 |
| 4 | Bản quyền phần mềm kiểm thử tải cao & an toàn thông tin (JMeter Pro) | Bản quyền | 1 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 5 | Đăng ký bản quyền SHTT giải pháp phần mềm và sở hữu trí tuệ | Bộ | 2 | 35.000.000 | 70.000.000 |
| 6 | Thư viện đồ họa WebGL nâng cao và máy trạm kiểm thử hiện trường | Hệ thống | 1 | 170.000.000 | 170.000.000 |
|  | Tổng cộng Thiết bị & Bản quyền phần mềm |  |  |  | 360.000.000 |

Bảng 4.2b: Dự toán nguyên vật liệu và vật tư tiêu hao sao lưu CDE

| TT | Tên nguyên vật liệu / Vật tư tiêu hao | ĐVT | SL | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ổ cứng SSD NVMe 2TB tốc độ cao sao lưu mô hình BIM/CDE | Chiếc | 4 | 3.500.000 | 14.000.000 |
| 2 | Thiết bị lưu trữ đệm tại chỗ (NAS Buffer Storage 4TB) | Bộ | 1 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 3 | Vật tư in ấn kỹ thuật, mực in, giấy in bản vẽ khổ lớn A3/A4 | Gói | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 4 | Phụ kiện mạng chuyên dụng, cáp truyền dữ liệu sợi quang đệm | Gói | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
|  | Tổng cộng Nguyên vật liệu tiêu hao |  |  |  | 30.000.000 |

4.3. Dự toán các chi phí khác và quỹ dự phòng

Căn cứ tab sheet 'Chi khác', các khoản chi khác được xác định gồm 72.000.000 VNĐ phục vụ quản lý, hội thảo chuyên gia, nghiệm thu cơ sở, đường truyền Internet và Quỹ dự phòng tự cân đối (10.000.000 VNĐ):

Bảng 4.3: Bảng dự toán chi tiết các chi phí khác và quỹ dự phòng

| TT | Nội dung các khoản chi | ĐVT | SL | Định mức (đồng) | Tổng kinh phí (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kinh phí quản lý cơ quan chủ trì (Thư ký hành chính) | Tháng | 6 | 500.000 | 3.000.000 |
| 2 | Hội thảo tham vấn chuyên gia & đánh giá kiến trúc CDE (1 buổi) | Buổi | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 3 | Nghiệm thu cơ sở & Đánh giá của Hội đồng nghiệm thu | Đợt | 1 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| 4 | In ấn tài liệu, SRS, HDSD, biểu mẫu, văn phòng phẩm | Gói | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 5 | Chi phí đường truyền Internet chuyên dụng kết nối Cloud (6 tháng) | Tháng | 6 | 2.000.000 | 12.000.000 |
| 6 | Đào tạo chuyển giao công nghệ & truyền thông demo sản phẩm | Đợt | 1 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 7 | Chi phí bảo trì hệ thống và quỹ dự phòng rủi ro biến động giá | Gói | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 |
|  | Tổng cộng Khoản chi khác |  |  |  | 72.000.000 |

4.4. Bảng tổng hợp dự toán ngân sách dự án

Căn cứ tab sheet 'Dự toán', toàn bộ ngân sách dự án được tổng hợp và phân kỳ đầu tư như sau:

Bảng 4.4: Tổng hợp dự toán ngân sách toàn bộ dự án CNTT20261_N10 (Phụ lục 3)

| TT | Nội dung các khoản chi | Tổng kinh phí (đồng) | Tỷ trọng | Năm 2026 (70%) | Năm 2027 (30%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khoản 1: Công lao động trực tiếp (Khoa học, phổ thông) | 666.528.500 | 59.06% | 466.570.000 | 199.958.500 |
| 2 | Khoản 2: Nguyên vật liệu & vật tư CDE tiêu hao | 30.000.000 | 2.66% | 21.000.000 | 9.000.000 |
| 3 | Khoản 3: Thiết bị máy chủ, Cloud Server & Phần mềm | 360.000.000 | 31.90% | 252.000.000 | 108.000.000 |
| 4 | Khoản 4: Chi khác (quản lý, hội thảo, nghiệm thu, VPP, dự phòng) | 72.000.000 | 6.38% | 50.400.000 | 21.600.000 |
|  | TỔNG CỘNG NGÂN SÁCH DỰ ÁN | 1.128.528.500 | 100.00% | 789.970.000 | 338.558.500 |

Bằng chữ: Một tỷ một trăm hai mươi tám triệu năm trăm hai mươi tám nghìn năm trăm đồng.

4.5. Kế hoạch thanh toán theo cột mốc nghiệm thu và Dự báo dòng tiền (KeHoachThanhToan)

Căn cứ theo tab sheet 'KeHoachThanhToan' được xây dựng theo chuẩn mực quản trị dòng tiền của dự án mẫu (2.Nhom_02_KinhPhiCongViec.xlsx), kế hoạch tài chính của đề tài được phân tách thành hai hợp phần then chốt: (1) Kế hoạch thanh toán giải ngân theo 6 cột mốc nghiệm thu kỹ thuật; và (2) Dự báo dòng tiền theo tháng (Cash Flow Forecast) xuyên suốt 07 tháng vòng đời dự án (từ tháng 09/2026 đến tháng 03/2027). Cơ chế này đảm bảo dòng tiền lũy kế (Net Cumulative Cash Flow) không bao giờ bị âm tại bất kỳ thời điểm cuối tháng nào, duy trì khả năng tự chủ tài chính cho nhóm triển khai.

Bảng 4.5a: Kế hoạch thanh toán theo 6 cột mốc nghiệm thu kỹ thuật (Phụ lục 4 - Mục I)

| Đợt | Cột mốc nghiệm thu | Ngày mốc | Điều kiện thanh toán (hồ sơ nghiệm thu) | Tỷ lệ | Số tiền (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đợt 1 (Tạm ứng) | M01 - Khởi động & Phê duyệt Charter | 11/09/2026 | Hợp đồng đã ký; Biên bản phê duyệt Project Charter & Dự thảo SRS; Đề nghị tạm ứng | 20.00% | 225.705.700 |
| Đợt 2 | M02 - Nghiệm thu Khảo sát SRS & Baseline | 09/10/2026 | Tài liệu SRS v1.0 và Kế hoạch quản trị dự án tổng thể được Ban Chỉ đạo phê duyệt | 15.00% | 169.279.275 |
| Đợt 3 | M03 - Ký xác nhận Thiết kế SAD & UI/UX | 06/11/2026 | Báo cáo Phân tích thiết kế hệ thống (SAD, UML) và Prototype Figma hoàn chỉnh | 15.00% | 169.279.275 |
| Đợt 4 | M04 - Nghiệm thu Core Backend & BIM 3D | 11/12/2026 | Module WebGL Three.js, RESTful API Backend, tài liệu HDSD sơ bộ được nghiệm thu | 25.00% | 282.132.125 |
| Đợt 5 | M05 - Nghiệm thu Kiểm thử E2E & Staging | 22/01/2027 | Biên bản nghiệm thu Test E2E, hệ thống Staging chạy ổn định không còn bug nghiêm trọng | 20.00% | 225.705.700 |
| Đợt 6 (Quyết toán) | M06 - Triển khai Cloud & Nghiệm thu Bảo vệ | 26/02/2027 | Biên bản nghiệm thu chính thức của Hội đồng; Hồ sơ quyết toán; Biên bản đóng đề tài | 5.00% | 56.426.425 |
| Tổng cộng | Toàn bộ 06 cột mốc tiến độ dự án | 10/03/2027 | Đủ 100% giá trị hợp đồng được phê duyệt theo Tôn chỉ dự án | 100.00% | 1.128.528.500 |

Bảng 4.5b: Bảng dự báo dòng tiền 07 tháng của dự án (Phụ lục 4 - Mục II & III)

| Tháng | Chi nhân công (đ) | Chi vật tư, TB (đ) | Chi khác (đ) | Tổng chi tháng (đ) | Thu trong tháng (đ) | Lũy kế Net (Thu − Chi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T09/2026 | 55.000.000 | 19.000.000 | 5.000.000 | 79.000.000 | 225.705.700 | +146.705.700 |
| T10/2026 | 85.000.000 | 46.000.000 | 17.000.000 | 148.000.000 | 169.279.275 | +167.984.975 |
| T11/2026 | 95.000.000 | 40.000.000 | 4.000.000 | 139.000.000 | 169.279.275 | +198.264.250 |
| T12/2026 | 140.000.000 | 135.000.000 | 6.000.000 | 281.000.000 | 282.132.125 | +199.396.375 |
| T01/2027 | 120.000.000 | 40.000.000 | 4.000.000 | 164.000.000 | 0 | +35.396.375 |
| T02/2027 | 110.000.000 | 70.000.000 | 22.000.000 | 202.000.000 | 225.705.700 | +59.102.075 |
| T03/2027 | 61.528.500 | 40.000.000 | 4.000.000 | 105.528.500 | 56.426.425 | +10.000.000 |
| Tổng cộng | 666.528.500 | 390.000.000 | 62.000.000 | 1.118.528.500 | 1.128.528.500 | +10.000.000 |

Hệ thống kiểm soát chi phí (EVM) và 7 chỉ tiêu đối chiếu kiểm soát chéo:

• Quản lý giá trị thu được (EVM - Earned Value Management): Thiết lập chỉ số hiệu suất chi phí CPI = EV / AC (mục tiêu đạt 1.00 – 1.05) và chỉ số tiến độ SPI = EV / PV (mục tiêu đạt 1.00). Khi CPI < 0.95 hoặc SPI < 0.95, Giám đốc dự án (PM Nguyễn Quốc Hội) kích hoạt quy trình điều chỉnh cân bằng tải tài nguyên và tối ưu hóa hạ tầng Cloud để đưa dự án trở lại đường cơ sở chi phí (Cost Baseline).

• Kết quả 7 chỉ tiêu đối chiếu toàn vẹn (Cross-check Indicators tại tab KeHoachThanhToan): (1) Chênh lệch chi công lao động so với sheet CongLaoDong = 0 đ; (2) Chênh lệch chi vật tư, thiết bị so với sheet Thiết bị vật tư = 0 đ; (3) Chênh lệch chi khác thực tế so với sheet Chi khác = 0 đ; (4) Chênh lệch tổng thu so với giá trị hợp đồng = 0 đ; (5) Chênh lệch lũy kế cuối dự án so với Quỹ dự phòng = 0 đ (phần dư cuối kỳ đúng bằng 10.000.000 đ của Quỹ dự phòng chưa sử dụng); (6) Số tháng có chênh lệch lũy kế thu - chi âm = 0 tháng; (7) Chênh lệch lũy kế thu - chi thấp nhất trong kỳ đạt +10.000.000 đ (biên an toàn vốn luôn dương xuyên suốt 07 tháng thực hiện đề tài).