## CÔNG VIỆC
BẢNG KINH PHÍ CÔNG VIỆC (WORK COST BREAKDOWN) HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ KẾT NỐI DỮ LIỆU DỰ ÁN XÂY DỰNG
Mã số đề tài: CNTT20261_N10 ¦ Học phần: Quản trị dự án CNTT - Nhóm 10 ¦ Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐHBK Hà Nội
Kinh phí công lao động theo 55 gói công việc WBS thuộc 06 giai đoạn. Định mức/ngày công tra tự động từ sheet CongLaoDong bằng hàm VLOOKUP.
TT | Các nội dung, công việc thực hiện (WBS) | Sản phẩm bàn giao | Thời gian thực hiện | Giai đoạn / Nhóm quy trình | Chức danh | Người thực hiện | Số ngày công | Định mức (đ/ngày công) | Thành tiền (đ)
1 | WBS-01. Khảo sát hiện trạng | Báo cáo phân tích hiện trạng Khảo sát hiện trạng | 10/09/2026 - 30/09/2026 | Giai đoạn I | Thư ký | Trần Tiến Thạnh | 14.5 | 1265000 | 18342500
2 | WBS-02. Hợp nhất hiện trạng | Báo cáo phân tích hiện trạng Hợp nhất hiện trạng | 10/09/2026 - 30/09/2026 | Giai đoạn I | Thư ký | Trần Tiến Thạnh | 9 | 1265000 | 11385000
3 | WBS-03. Phân tích hiện trạng | Báo cáo phân tích hiện trạng Phân tích hiện trạng | 10/09/2026 - 30/09/2026 | Giai đoạn I | Thư ký | Trần Tiến Thạnh | 10 | 1265000 | 12650000
4 | WBS-04. Đưa ra báo cáo đặc tả yêu cầu | Tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) v1.0 | 10/09/2026 - 30/09/2026 | Giai đoạn I | Thư ký | Trần Tiến Thạnh | 14.5 | 1265000 | 18342500
5 | WBS-05. Mời khách hàng tham vấn | Tài liệu SRS hoàn thiện có xác nhận phê duyệt | 10/09/2026 - 30/09/2026 | Giai đoạn I | Chủ nhiệm | Nguyễn Quốc Hội | 4.5 | 2024000 | 9108000
6 | WBS-06. Chỉnh sửa lại yêu cầu phần mềm | Tài liệu SRS hoàn thiện có xác nhận phê duyệt | 10/09/2026 - 30/09/2026 | Giai đoạn I | Thư ký | Trần Tiến Thạnh | 9 | 1265000 | 11385000
7 | WBS-07. Xác định ma trận yêu cầu | Ma trận truy vết yêu cầu (RTM) | 01/10/2026 - 22/10/2026 | Giai đoạn II | Thành viên chính | Phạm Đức Hiếu | 9.5 | 1012000 | 9614000
8 | WBS-08. Thiết kế kiến trúc hệ thống | Tài liệu Thiết kế kiến trúc tổng quan (SAD) | 01/10/2026 - 22/10/2026 | Giai đoạn II | Thành viên chính | Phạm Đức Hiếu | 16 | 1012000 | 16192000
9 | WBS-09. Xác định và phân tích Actor của hệ thống | Sơ đồ và tài liệu Xác định và phân tích Actor của hệ thống | 01/10/2026 - 22/10/2026 | Giai đoạn II | Thành viên chính | Phạm Đức Hiếu | 9.5 | 1012000 | 9614000
10 | WBS-10. Xác định và phân tích các User Case | Sơ đồ và tài liệu Xác định và phân tích các User Case | 01/10/2026 - 22/10/2026 | Giai đoạn II | Thành viên chính | Phạm Đức Hiếu | 14 | 1012000 | 14168000
11 | WBS-11. Vẽ biểu đồ User Case tổng quát | Sơ đồ và tài liệu Vẽ biểu đồ User Case tổng quát | 01/10/2026 - 22/10/2026 | Giai đoạn II | Thành viên chính | Phạm Đức Hiếu | 9.5 | 1012000 | 9614000
12 | WBS-12. User Case đăng nhập & phân quyền | Tài liệu đặc tả chi tiết User Case đăng nhập & phân quyền | 01/10/2026 - 22/10/2026 | Giai đoạn II | Thành viên | Nguyễn Quốc Công | 7 | 759000 | 5313000
13 | WBS-13. User Case quản trị danh mục dự án | Tài liệu đặc tả chi tiết User Case quản trị danh mục dự án | 01/10/2026 - 22/10/2026 | Giai đoạn II | Thành viên | Nguyễn Quốc Công | 7 | 759000 | 5313000
14 | WBS-14. User Case quản trị tiếp nhận & xem BIM | Tài liệu đặc tả chi tiết User Case quản trị tiếp nhận & xem BIM | 01/10/2026 - 22/10/2026 | Giai đoạn II | Thành viên | Nguyễn Quốc Công | 13 | 759000 | 9867000
15 | WBS-15. User Case quản trị quá trình xử lý biểu mẫu | Tài liệu đặc tả chi tiết User Case quản trị quá trình xử lý biểu mẫu | 01/10/2026 - 22/10/2026 | Giai đoạn II | Chủ nhiệm | Nguyễn Quốc Hội | 11.5 | 2024000 | 23276000
16 | WBS-16. User Case tìm kiếm & tra cứu | Tài liệu đặc tả chi tiết User Case tìm kiếm & tra cứu | 01/10/2026 - 22/10/2026 | Giai đoạn II | Chủ nhiệm | Nguyễn Quốc Hội | 7.5 | 2024000 | 15180000
17 | WBS-17. User Case báo cáo tiến độ | Tài liệu đặc tả chi tiết User Case báo cáo tiến độ | 01/10/2026 - 22/10/2026 | Giai đoạn II | Chủ nhiệm | Nguyễn Quốc Hội | 11.5 | 2024000 | 23276000
18 | WBS-18. Xác định biểu đồ lớp | Biểu đồ lớp thực thể và logic (Class Diagram) | 01/10/2026 - 22/10/2026 | Giai đoạn II | Chủ nhiệm | Nguyễn Quốc Hội | 13.5 | 2024000 | 27324000
19 | WBS-19. Biểu đồ tuần tự đăng nhập | Biểu đồ tương tác tuần tự cho Biểu đồ tuần tự đăng nhập | 01/10/2026 - 22/10/2026 | Giai đoạn II | Thành viên | Nguyễn Quốc Công | 7 | 759000 | 5313000
20 | WBS-20. Biểu đồ tuần tự quản trị danh mục dự án | Biểu đồ tương tác tuần tự cho Biểu đồ tuần tự quản trị danh mục dự án | 01/10/2026 - 22/10/2026 | Giai đoạn II | Thành viên | Nguyễn Quốc Công | 7 | 759000 | 5313000
21 | WBS-21. Biểu đồ tuần tự tiếp nhận & load BIM | Biểu đồ tương tác tuần tự cho Biểu đồ tuần tự tiếp nhận & load BIM | 01/10/2026 - 22/10/2026 | Giai đoạn II | Thành viên | Nguyễn Quốc Công | 11 | 759000 | 8349000
22 | WBS-22. Biểu đồ tuần tự xử lý biểu mẫu (RFI) | Biểu đồ tương tác tuần tự cho Biểu đồ tuần tự xử lý biểu mẫu (RFI) | 01/10/2026 - 22/10/2026 | Giai đoạn II | Thành viên | Nguyễn Quốc Công | 10.5 | 759000 | 7969500
23 | WBS-23. Biểu đồ tuần tự tìm kiếm | Biểu đồ tương tác tuần tự cho Biểu đồ tuần tự tìm kiếm | 01/10/2026 - 22/10/2026 | Giai đoạn II | Chủ nhiệm | Nguyễn Quốc Hội | 7.5 | 2024000 | 15180000
24 | WBS-24. Biểu đồ tuần tự báo cáo tiến độ | Biểu đồ tương tác tuần tự cho Biểu đồ tuần tự báo cáo tiến độ | 01/10/2026 - 22/10/2026 | Giai đoạn II | Chủ nhiệm | Nguyễn Quốc Hội | 7.5 | 2024000 | 15180000
25 | WBS-25. Sơ đồ hoạt động đăng nhập | Sơ đồ luồng hoạt động rẽ nhánh Sơ đồ hoạt động đăng nhập | 01/10/2026 - 22/10/2026 | Giai đoạn II | Thành viên | Nguyễn Quốc Công | 6 | 759000 | 4554000
26 | WBS-26. Sơ đồ hoạt động quản trị danh mục | Sơ đồ luồng hoạt động rẽ nhánh Sơ đồ hoạt động quản trị danh mục | 01/10/2026 - 22/10/2026 | Giai đoạn II | Thành viên | Nguyễn Quốc Công | 7 | 759000 | 5313000
27 | WBS-27. Sơ đồ hoạt động tiếp nhận & hiển thị BIM | Sơ đồ luồng hoạt động rẽ nhánh Sơ đồ hoạt động tiếp nhận & hiển thị BIM | 01/10/2026 - 22/10/2026 | Giai đoạn II | Thành viên | Nguyễn Quốc Công | 10.5 | 759000 | 7969500
28 | WBS-28. Sơ đồ hoạt động xử lý biểu mẫu RFI | Sơ đồ luồng hoạt động rẽ nhánh Sơ đồ hoạt động xử lý biểu mẫu RFI | 01/10/2026 - 22/10/2026 | Giai đoạn II | Thành viên | Nguyễn Quốc Công | 10.5 | 759000 | 7969500
29 | WBS-29. Sơ đồ hoạt động tìm kiếm tài liệu | Sơ đồ luồng hoạt động rẽ nhánh Sơ đồ hoạt động tìm kiếm tài liệu | 01/10/2026 - 22/10/2026 | Giai đoạn II | Chủ nhiệm | Nguyễn Quốc Hội | 7 | 2024000 | 14168000
30 | WBS-30. Sơ đồ hoạt động báo cáo tiến độ | Sơ đồ luồng hoạt động rẽ nhánh Sơ đồ hoạt động báo cáo tiến độ | 01/10/2026 - 22/10/2026 | Giai đoạn II | Chủ nhiệm | Nguyễn Quốc Hội | 7.5 | 2024000 | 15180000
31 | WBS-31. Thiết kế giao diện phần Người dùng | Bản thiết kế Prototype UI/UX Figma (Thiết kế giao diện phần Người dùng) | 23/10/2026 - 06/11/2026 | Giai đoạn III | Thành viên chính | Trần Ngọc Đức | 14 | 1012000 | 14168000
32 | WBS-32. Thiết kế giao diện cho phần Quản trị | Bản thiết kế Prototype UI/UX Figma (Thiết kế giao diện cho phần Quản trị) | 23/10/2026 - 06/11/2026 | Giai đoạn III | Thành viên chính | Trần Ngọc Đức | 11 | 1012000 | 11132000
33 | WBS-33. Mời khách hàng tham vấn giao diện | Bản thiết kế Prototype UI/UX Figma (Mời khách hàng tham vấn giao diện) | 23/10/2026 - 06/11/2026 | Giai đoạn III | Thành viên chính | Trần Ngọc Đức | 2 | 1012000 | 2024000
| WBS-33. Mời khách hàng tham vấn giao diện (phối hợp) | Bản thiết kế Prototype UI/UX Figma (Mời khách hàng tham vấn giao diện) | 23/10/2026 - 06/11/2026 | Giai đoạn III | Chủ nhiệm | Nguyễn Quốc Hội | 2.5 | 2024000 | 5060000
34 | WBS-34. Chỉnh sửa theo yêu cầu | Bản thiết kế Prototype UI/UX Figma (Chỉnh sửa theo yêu cầu) | 23/10/2026 - 06/11/2026 | Giai đoạn III | Thành viên chính | Trần Ngọc Đức | 7.5 | 1012000 | 7590000
35 | WBS-35. Thiết kế CSDL | Kịch bản tạo bảng CSDL SQL & Schema ORM | 09/11/2026 - 30/11/2026 | Giai đoạn IV | Thư ký | Trần Tiến Thạnh | 14.5 | 1265000 | 18342500
36 | WBS-36. Xây dựng module tầng Data Access | Source code module Xây dựng module tầng Data Access kèm Unit Test | 09/11/2026 - 30/11/2026 | Giai đoạn IV | Thành viên | Nguyễn Thành An | 16.5 | 759000 | 12523500
37 | WBS-37. Xây dựng module tầng ADO/Business Service | Source code module Xây dựng module tầng ADO/Business Service kèm Unit Test | 09/11/2026 - 30/11/2026 | Giai đoạn IV | Thành viên | Nguyễn Thành An | 21 | 759000 | 15939000
38 | WBS-38. Xây dựng các chức năng phần Quản trị | API & Giao diện phân hệ Quản trị hệ thống | 09/11/2026 - 30/11/2026 | Giai đoạn IV | Thành viên | Nguyễn Thành An | 17.5 | 759000 | 13282500
39 | WBS-39. Đăng nhập | Module hoàn thiện chức năng Đăng nhập | 09/11/2026 - 30/11/2026 | Giai đoạn IV | Thành viên | Nguyễn Thành An | 11 | 759000 | 8349000
40 | WBS-40. Quản trị danh mục | Module hoàn thiện chức năng Quản trị danh mục | 09/11/2026 - 30/11/2026 | Giai đoạn IV | Thành viên chính | Trần Ngọc Đức | 11 | 1012000 | 11132000
41 | WBS-41. Quản lý tiếp nhận & hiển thị BIM | Module hoàn thiện chức năng Quản lý tiếp nhận & hiển thị BIM | 09/11/2026 - 30/11/2026 | Giai đoạn IV | Thành viên chính | Trần Ngọc Đức | 26.5 | 1012000 | 26818000
42 | WBS-42. Quản lý quá trình xử lý biểu mẫu | Module hoàn thiện chức năng Quản lý quá trình xử lý biểu mẫu | 09/11/2026 - 30/11/2026 | Giai đoạn IV | Thành viên chính | Trần Ngọc Đức | 9 | 1012000 | 9108000
| WBS-42. Quản lý quá trình xử lý biểu mẫu (phối hợp) | Module hoàn thiện chức năng Quản lý quá trình xử lý biểu mẫu | 09/11/2026 - 30/11/2026 | Giai đoạn IV | Thành viên | Nguyễn Thành An | 13.5 | 759000 | 10246500
43 | WBS-43. Hoạt động tìm kiếm | Module hoàn thiện chức năng Hoạt động tìm kiếm | 09/11/2026 - 30/11/2026 | Giai đoạn IV | Thành viên chính | Trần Ngọc Đức | 7.5 | 1012000 | 7590000
44 | WBS-44. Chức năng thống kê báo cáo | Module hoàn thiện chức năng Chức năng thống kê báo cáo | 09/11/2026 - 30/11/2026 | Giai đoạn IV | Thành viên | Nguyễn Thành An | 10.5 | 759000 | 7969500
| WBS-44. Chức năng thống kê báo cáo (phối hợp) | Module hoàn thiện chức năng Chức năng thống kê báo cáo | 09/11/2026 - 30/11/2026 | Giai đoạn IV | Thành viên chính | Trần Ngọc Đức | 7 | 1012000 | 7084000
45 | WBS-45. Chức năng cho các bên xem kết quả | Module hoàn thiện chức năng Chức năng cho các bên xem kết quả | 09/11/2026 - 30/11/2026 | Giai đoạn IV | Thành viên chính | Trần Ngọc Đức | 11 | 1012000 | 11132000
46 | WBS-46. Viết hướng dẫn sử dụng | Bộ tài liệu Hướng dẫn sử dụng chi tiết (User Manual) | 09/11/2026 - 30/11/2026 | Giai đoạn IV | Thành viên | Nguyễn Quốc Công | 7 | 759000 | 5313000
47 | WBS-47. Kiểm thử các chức năng phần quản trị | Biên bản kiểm thử và log lỗi (Kiểm thử các chức năng phần quản trị) | 01/12/2026 - 14/12/2026 | Giai đoạn V | Thành viên chính | Phạm Đức Hiếu | 9.5 | 1012000 | 9614000
48 | WBS-48. Kiểm thử chức năng phần người dùng | Biên bản kiểm thử và log lỗi (Kiểm thử chức năng phần người dùng) | 01/12/2026 - 14/12/2026 | Giai đoạn V | Thành viên chính | Phạm Đức Hiếu | 15 | 1012000 | 15180000
49 | WBS-49. Kiểm thử toàn cục | Biên bản kiểm thử và log lỗi (Kiểm thử toàn cục) | 01/12/2026 - 14/12/2026 | Giai đoạn V | Thành viên chính | Phạm Đức Hiếu | 9 | 1012000 | 9108000
| WBS-49. Kiểm thử toàn cục (phối hợp) | Biên bản kiểm thử và log lỗi (Kiểm thử toàn cục) | 01/12/2026 - 14/12/2026 | Giai đoạn V | Thành viên | Nguyễn Quốc Công | 6.5 | 759000 | 4933500
50 | WBS-50. Sửa lỗi chương trình | Biên bản kiểm thử và log lỗi (Sửa lỗi chương trình) | 01/12/2026 - 14/12/2026 | Giai đoạn V | Thành viên | Nguyễn Thành An | 8 | 759000 | 6072000
| WBS-50. Sửa lỗi chương trình (phối hợp) | Biên bản kiểm thử và log lỗi (Sửa lỗi chương trình) | 01/12/2026 - 14/12/2026 | Giai đoạn V | Thành viên chính | Trần Ngọc Đức | 5.5 | 1012000 | 5566000
51 | WBS-51. Triển khai trong mạng nội bộ | Môi trường triển khai Staging/Cloud vận hành ổn định | 15/12/2026 - 10/03/2027 | Giai đoạn VI | Thành viên chính | Phạm Đức Hiếu | 8.5 | 1012000 | 8602000
52 | WBS-52. Triển khai ra toàn cục | Môi trường triển khai Staging/Cloud vận hành ổn định | 15/12/2026 - 10/03/2027 | Giai đoạn VI | Thành viên | Nguyễn Thành An | 5.5 | 759000 | 4174500
| WBS-52. Triển khai ra toàn cục (phối hợp) | Môi trường triển khai Staging/Cloud vận hành ổn định | 15/12/2026 - 10/03/2027 | Giai đoạn VI | Thành viên chính | Phạm Đức Hiếu | 4.5 | 1012000 | 4554000
53 | WBS-53. Báo cáo chương trình | Báo cáo tổng kết dự án & Slide thuyết trình | 15/12/2026 - 10/03/2027 | Giai đoạn VI | Thư ký | Trần Tiến Thạnh | 7 | 1265000 | 8855000
| WBS-53. Báo cáo chương trình (phối hợp) | Báo cáo tổng kết dự án & Slide thuyết trình | 15/12/2026 - 10/03/2027 | Giai đoạn VI | Thành viên | Nguyễn Thành An | 8 | 759000 | 6072000
54 | WBS-54. Đào tạo nhân lực sử dụng chương trình | Biên bản đào tạo chuyển giao công nghệ | 15/12/2026 - 10/03/2027 | Giai đoạn VI | Thư ký | Trần Tiến Thạnh | 5.5 | 1265000 | 6957500
55 | WBS-55. Bảo trì hệ thống | Hồ sơ bảo trì và nhật ký vận hành hệ thống | 15/12/2026 - 10/03/2027 | Giai đoạn VI | Thành viên chính | Phạm Đức Hiếu | 9.5 | 1012000 | 9614000
| TỔNG CỘNG KINH PHÍ CÔNG LAO ĐỘNG | [5 empty] | 612.5 |  | 666528500

## DỰ TOÁN
BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ TỔNG THỂ ĐỀ TÀI
ĐỀ TÀI | Quản lý dự án: Xây dựng hệ thống quản lý và kết nối dữ liệu dự án xây dựng
MÃ SỐ | CNTT20261_N10
CHỦ TRÌ | Nguyễn Quốc Hội
THỜI GIAN | 06 tháng, từ 10/09/2026 đến 10/03/2027
TT | Danh mục kinh phí | Số tiền (đ) | Ghi chú giải trình
1 | Công lao động khoa học (thuê khoán chuyên môn) | 666528500 | Chi tiết tại sheet CongLaoDong và CongViec; tổng hợp từ 55 gói công việc WBS của 06 thành viên.
2 | Vật tư, thiết bị (hạ tầng cloud, máy chủ và bản quyền) | 390000000 | Chi tiết tại sheet Thiết bị vật tư; phân bổ theo 03 giai đoạn triển khai dự án.
3 | Chi khác (khảo sát, hội thảo, nghiệm thu, VPP, quản lý, dự phòng) | 72000000 | Chi tiết tại sheet Chi khác; gồm chi phí quản lý cơ quan và quỹ dự phòng tự cân đối.
| TỔNG CỘNG | 1128528500 | Bằng chữ: Một tỷ một trăm hai mươi tám triệu năm trăm hai mươi tám nghìn năm trăm đồng chẵn.
ĐỐI CHIẾU VỚI TÔN CHỈ DỰ ÁN (COST BASELINE)
TT | Chỉ tiêu kiểm soát | Giá trị (đ) | Ghi chú kiểm toán
1 | Tổng kinh phí được duyệt theo Tôn chỉ dự án | 1128528500 | Ô nhập liệu gốc đặt tại sheet Chi khác, ô D5 (1.128.528.500 đ).
2 | Chênh lệch Tổng dự toán − Tổng được duyệt | 0 | Phải bằng 0; dòng Quỹ dự phòng tại sheet Chi khác tự cân đối.
3 | Chỉ tiêu thuê khoán chuyên môn (59.06% tổng kinh phí) | 666528500 | Giữ đúng tỷ trọng 59.06% tổng kinh phí theo Tôn chỉ dự án và thuyết minh.
4 | Chênh lệch Công lao động so với chỉ tiêu | 0 | Phải bằng 0; khớp hoàn toàn với bảng phân công lao động WBS.
5 | Tỷ lệ sai lệch Công lao động | 0% | Ngưỡng kiểm soát theo Tôn chỉ dự án: không vượt quá ±10% (đạt 0.00%).
Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2026
| GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN |  | CHỦ NHIỆM DỰ ÁN
| ThS. Lê Thị Hoa |  | Nguyễn Quốc Hội

## CÔNG LAO ĐỘNG
PHỤ LỤC 1 - DỰ TOÁN KINH PHÍ CÔNG LAO ĐỘNG KHOA HỌC (KHOÁN CHI)
ĐỀ TÀI | Quản lý dự án: Xây dựng hệ thống quản lý và kết nối dữ liệu dự án xây dựng
MÃ SỐ | CNTT20261_N10
CHỦ TRÌ | Nguyễn Quốc Hội
Mức khoán ngày công cơ sở (đồng/ngày công chuẩn): |  |  |  | 2530000
TT | Họ và tên | Nhiệm vụ trong dự án | Số ngày công | Hệ số nhiệm vụ | Định mức (đ/ngày công) | Thành tiền (đ) | Tỷ trọng
1 | Nguyễn Quốc Hội | Chủ nhiệm dự án (Giám đốc dự án / PM) | 80.5 | 0.8 | 2024000 | 162932000 | 24.44%
2 | Trần Tiến Thạnh | Thư ký dự án (Phân tích nghiệp vụ / BA Lead) | 84 | 0.5 | 1265000 | 106260000 | 15.94%
3 | Phạm Đức Hiếu | Thành viên chính (Kỹ sư QA/QC & DevOps Lead) | 114.5 | 0.4 | 1012000 | 115874000 | 17.38%
4 | Trần Ngọc Đức | Thành viên chính (Lập trình viên Frontend & BIM 3D) | 112 | 0.4 | 1012000 | 113344000 | 17.01%
5 | Nguyễn Quốc Công | Thành viên (Kỹ thuật viên Tài liệu / Technical Writer) | 110 | 0.3 | 759000 | 83490000 | 12.53%
6 | Nguyễn Thành An | Thành viên (Tech Lead Backend & CSDL) | 111.5 | 0.3 | 759000 | 84628500 | 12.7%
| TỔNG CỘNG |  | 612.5 |  | 1088209.7959 | 666528500 | 100%
Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi sáu triệu năm trăm hai mươi tám nghìn năm trăm đồng chẵn.
ĐỐI CHIẾU VỚI BẢNG PHÂN RÃ CÔNG VIỆC WBS
| 612.5 | Tổng ngày công theo WBS (EST chốt)
| 0 | Chênh lệch ngày công so với WBS (phải bằng 0)
| 666528500 | Tổng thành tiền
| 0 | Chênh lệch thành tiền (phải bằng 0)
CHÚ THÍCH
• Số ngày công |  | Tự động cộng dồn từ sheet CongViec theo cột 'Người thực hiện' (hàm SUMIF), đảm bảo tính truy vết 100% với WBS.
• Hệ số nhiệm vụ |  | Quy định theo Thông tư 03/2023/TT-BKHCN và Tôn chỉ dự án: Chủ nhiệm 0,80; Thư ký 0,50; Thành viên chính 0,40; Thành viên 0,30.
• Định mức/ngày công |  | Công thức: Hệ số nhiệm vụ × Mức khoán ngày công cơ sở (ô E5 = 2.530.000 đ/ngày công chuẩn theo quy định hiện hành).
Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2026
| GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN |  |  |  |  | CHỦ NHIỆM DỰ ÁN
| ThS. Lê Thị Hoa |  |  |  |  | Nguyễn Quốc Hội

## THIẾT BỊ VẬT TỰ
PHỤ LỤC 2 - DỰ TOÁN KINH PHÍ VẬT TƯ, THIẾT BỊ (HẠ TẦNG CLOUD, MÁY CHỦ, BẢN QUYỀN VÀ VẬT TƯ TIÊU HAO)
ĐỀ TÀI | Quản lý dự án: Xây dựng hệ thống quản lý và kết nối dữ liệu dự án xây dựng
MÃ SỐ | CNTT20261_N10
CHỦ TRÌ | Nguyễn Quốc Hội
Vật tư, thiết bị và dịch vụ công nghệ phục vụ đề tài - phân bổ theo 03 giai đoạn triển khai
TT | TÊN VẬT TƯ, THIẾT BỊ, DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (đ) | THÀNH TIỀN (đ) | Ghi chú mục đích sử dụng
I | Giai đoạn 1 - Thiết lập môi trường, hạ tầng đệm & CDE (T09-T10/2026)
1 | Thuê Hosting & Tên miền Domain SSL chứng chỉ cao cấp (6 tháng) | Gói | 1 | 5000000 | 5000000 | Môi trường Web và cổng xác thực HTTPS SSL chuẩn bảo mật
2 | Thuê Cloud Server Dedicated GPU kết xuất mô hình BIM 3D (6 tháng) | Gói | 1 | 35000000 | 35000000 | VPS Cloud GPU chuyên dụng xử lý render và bóc tách file BIM nặng
3 | Ổ cứng SSD NVMe 2TB tốc độ cao sao lưu mô hình BIM/CDE | Chiếc | 4 | 3500000 | 14000000 | Sao lưu cục bộ tốc độ cao dữ liệu mô hình BIM đa phiên bản
4 | Thiết bị lưu trữ đệm tại chỗ (NAS Buffer Storage 4TB) | Bộ | 1 | 8000000 | 8000000 | Thiết bị đệm đồng bộ file CAD/BIM giữa công trường và văn phòng
5 | Phụ kiện mạng chuyên dụng, cáp truyền dữ liệu sợi quang đệm | Gói | 1 | 3000000 | 3000000 | Cáp quang và đầu nối switch gigabit thử nghiệm lab CDE
II | Giai đoạn 2 - Phát triển, tích hợp BIM 3D & Kiểm thử (T11-T12/2026)
1 | Bản quyền Autodesk Construction Cloud (ACC) API Gateway | Gói | 2 | 30000000 | 60000000 | Gateway kết nối dữ liệu mô hình Autodesk Revit & Navisworks
2 | Bản quyền phần mềm kiểm thử tải cao & an toàn thông tin (JMeter Pro) | Bản quyền | 1 | 20000000 | 20000000 | Phục vụ kiểm thử Load/Stress và an toàn bảo mật OWASP Top 10
3 | Thư viện đồ họa WebGL nâng cao và máy trạm kiểm thử hiện trường | Hệ thống | 1 | 170000000 | 170000000 | Engine WebGL bản quyền và máy trạm di động kiểm thử mô hình thực tế
4 | Vật tư in ấn kỹ thuật, mực in, giấy in bản vẽ CAD/IFC khổ lớn A3/A4 | Gói | 1 | 5000000 | 5000000 | In ấn bản vẽ trắc đạc, hồ sơ hoàn công và biểu mẫu UAT
III | Giai đoạn 3 - Triển khai, Đăng ký bản quyền & Nghiệm thu (T01-T03/2027)
1 | Đăng ký bản quyền SHTT giải pháp phần mềm và sở hữu trí tuệ | Bộ | 2 | 35000000 | 70000000 | Đăng ký chứng nhận bản quyền phần mềm IDD Platform tại Cục SHTT
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 390000000 | Bằng chữ: Ba trăm chín mươi triệu đồng chẵn.
CHÚ THÍCH
• Cơ sở lập dự toán |  | Dự toán bao gồm Thiết bị & Máy chủ Cloud GPU (360.000.000 đ) và Vật tư đệm CDE tiêu hao (30.000.000 đ), tổng 390.000.000 đ.
• Nguyên tắc |  | Thuê hạ tầng đám mây và license bản quyền phục vụ nghiên cứu theo đúng tiến độ đề tài, kiểm soát chặt chẽ.
Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2026
| GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN |  |  |  | CHỦ NHIỆM DỰ ÁN
| ThS. Lê Thị Hoa |  |  |  | Nguyễn Quốc Hội

## CHI PHÍ KHÁC
PHỤ LỤC 3 - DỰ TOÁN KINH PHÍ CHI KHÁC (KHẢO SÁT, HỘI THẢO, NGHIỆM THU, VĂN PHÒNG PHẨM, QUẢN LÝ, DỰ PHÒNG)
ĐỀ TÀI | Quản lý dự án: Xây dựng hệ thống quản lý và kết nối dữ liệu dự án xây dựng
MÃ SỐ | CNTT20261_N10
CHỦ TRÌ | Nguyễn Quốc Hội
Tổng kinh phí được duyệt theo Tôn chỉ dự án (đồng): |  |  | 1128528500
TT | NỘI DUNG | Mô tả chi tiết nội dung chi phí | SỐ TIỀN (đ)
I | Khảo sát và đường truyền kết nối
1 | Chi phí đường truyền Internet chuyên dụng, kết nối API Cloud | Đường truyền cáp quang băng thông rộng 500Mbps phục vụ trao đổi file BIM và API Cloud (6 tháng × 2.000.000 đ) | 12000000
II | Hội thảo chuyên gia, đào tạo và demo
1 | Hội thảo tham vấn chuyên gia & đánh giá kiến trúc CDE | Tổ chức 01 buổi hội thảo tham vấn chuyên gia công trình và phản biện giải pháp kiến trúc phần mềm | 15000000
2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ & truyền thông demo sản phẩm | Tổ chức 02 buổi đào tạo chuyển giao hệ thống và công tác truyền thông kết quả nghiên cứu | 8000000
III | Nghiệm thu cơ sở & Đánh giá sản phẩm
1 | Nghiệm thu cơ sở & Đánh giá của Hội đồng khoa học | Thù lao Hội đồng đánh giá nghiệm thu cơ sở đề tài: Chủ tịch, thư ký, phản biện và chuyên gia | 18000000
IV | In ấn, tài liệu, văn phòng phẩm
1 | In ấn tài liệu đặc tả SRS, tài liệu HDSD, biểu mẫu dự án, VPP | 06 bộ hồ sơ dự án đóng quyển (Thuyết minh, SRS, SAD, QLDA, BCTC) và văn phòng phẩm phục vụ | 6000000
V | Chi phí quản lý và quỹ dự phòng
1 | Kinh phí quản lý của cơ quan chủ trì | Thư ký hành chính & quản lý điều phối hồ sơ đề tài theo quy chế (6 tháng × 500.000 đ) | 3000000
2 | Quỹ dự phòng (Contingency Reserve) | Tự cân đối: Tổng kinh phí được duyệt trừ Công lao động, Vật tư thiết bị và các khoản Chi khác đã liệt kê | 10000000
| TỔNG CỘNG |  | 72000000
Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu đồng chẵn.
CHÚ THÍCH
• Cơ sở lập dự toán |  | Đường truyền Internet Cloud 12tr; Hội thảo & đào tạo demo 23tr; Nghiệm thu cơ sở 18tr; In ấn tài liệu VPP 6tr; Quản lý cơ quan 3tr; Quỹ dự phòng 10tr.
• Dòng Quỹ dự phòng |  | Là công thức tự cân đối để Tổng dự toán luôn bằng đúng Tổng kinh phí được duyệt (ô D5); khi điều chỉnh bất kỳ khoản mục nào, Quỹ dự phòng tự điều chỉnh tương ứng.
Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2026
| GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN |  | CHỦ NHIỆM DỰ ÁN
| ThS. Lê Thị Hoa |  | Nguyễn Quốc Hội

## KẾ HOẠCH THANH TOÁN
PHỤ LỤC 4 - DỰ TOÁN KINH PHÍ KẾ HOẠCH THANH TOÁN VÀ DÒNG TIỀN DỰ ÁN
ĐỀ TÀI | Quản lý dự án: Xây dựng hệ thống quản lý và kết nối dữ liệu dự án xây dựng
MÃ SỐ | CNTT20261_N10
CHỦ TRÌ | Nguyễn Quốc Hội
Giá trị hợp đồng với Chủ đầu tư (đồng): |  |  | 1128528500
Số ngày làm việc từ khi nghiệm thu đến khi nhận tiền: |  |  | 7
I. KẾ HOẠCH THANH TOÁN THEO CỘT MỐC NGHIỆM THU
TT | Đợt thanh toán | Cột mốc nghiệm thu | Ngày cột mốc | Điều kiện thanh toán (hồ sơ kèm theo) | Tỷ lệ (%) | Số tiền (đ) | Ngày nhận tiền dự kiến | Lũy kế thu (đ) | Ghi chú mục đích
1 | Đợt 1 - Tạm ứng | M01 - Khởi động & Phê duyệt Project Charter | 2026-09-11 | Hợp đồng đã ký; Biên bản phê duyệt Project Charter & Dự thảo SRS; Đề nghị tạm ứng | 20% | 225705700 | 2026-09-22 | 225705700 | Khởi động dự án, chi trả giai đoạn Khảo sát yêu cầu và thiết lập hạ tầng CDE
2 | Đợt 2 | M02 - Nghiệm thu Khảo sát SRS & Baseline | 2026-10-09 | Tài liệu SRS v1.0 và Kế hoạch quản trị dự án tổng thể được Ban Chỉ đạo phê duyệt | 15% | 169279275 | 2026-10-20 | 394984975 | Bù chi giai đoạn Khảo sát công nghệ, thiết lập môi trường và hội thảo chuyên gia
3 | Đợt 3 | M03 - Ký xác nhận Thiết kế SAD & Prototype UI/UX | 2026-11-06 | Báo cáo Phân tích thiết kế hệ thống (SAD, UML) và Prototype Figma hoàn chỉnh | 15% | 169279275 | 2026-11-17 | 564264250 | Bù chi giai đoạn Thiết kế UI/UX và bản quyền Autodesk ACC API Gateway
4 | Đợt 4 | M04 - Nghiệm thu hoàn thiện Core Backend & BIM 3D | 2026-12-11 | Module WebGL Three.js, RESTful API Backend, tài liệu HDSD sơ bộ được nghiệm thu | 25% | 282132125 | 2026-12-22 | 846396375 | Đợt giải ngân lớn nhất, đón trước giai đoạn hoàn thiện Core Dev và kiểm thử tải
5 | Đợt 5 | M05 - Nghiệm thu Kiểm thử E2E & Triển khai Staging | 2027-01-22 | Biên bản nghiệm thu Test E2E, hệ thống Staging chạy ổn định không còn bug nghiêm trọng | 20% | 225705700 | 2027-02-02 | 1072102075 | Bù chi giai đoạn Kiểm thử toàn diện, tối ưu hiệu năng và nghiệm thu cơ sở
6 | Đợt 6 - Quyết toán | M06 - Triển khai Cloud & Nghiệm thu Bảo vệ Đề tài | 2027-02-26 | Biên bản nghiệm thu chính thức của Hội đồng; Hồ sơ quyết toán; Biên bản đóng đề tài | 5% | 56426425 | 2027-03-09 | 1128528500 | Khoản giữ lại 5% thanh toán khi hoàn tất bảo vệ và đóng hợp đồng đề tài
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 100% | 1128528500 |  |  | Đủ 100% giá trị hợp đồng
II. DÒNG TIỀN DỰ KIẾN THEO THÁNG (CHI THEO COST BASELINE, THU THEO KẾ HOẠCH THANH TOÁN)
Tháng | Ngày cuối tháng | Chi công lao động (đ) | Chi vật tư, thiết bị (đ) | Chi khác, không gồm dự phòng (đ) | Tổng chi trong tháng (đ) | Lũy kế chi (đ) | Thu trong tháng (đ) | Lũy kế thu (đ) | Chênh lệch lũy kế thu - chi (đ)
T09/2026 | 2026-09-30 | 55000000 | 19000000 | 5000000 | 79000000 | 79000000 | 225705700 | 225705700 | 146705700
T10/2026 | 2026-10-31 | 85000000 | 46000000 | 17000000 | 148000000 | 227000000 | 169279275 | 394984975 | 167984975
T11/2026 | 2026-11-30 | 95000000 | 40000000 | 4000000 | 139000000 | 366000000 | 169279275 | 564264250 | 198264250
T12/2026 | 2026-12-31 | 140000000 | 135000000 | 6000000 | 281000000 | 647000000 | 282132125 | 846396375 | 199396375
T01/2027 | 2027-01-31 | 120000000 | 40000000 | 4000000 | 164000000 | 811000000 | 0 | 846396375 | 35396375
T02/2027 | 2027-02-28 | 110000000 | 70000000 | 22000000 | 202000000 | 1013000000 | 225705700 | 1072102075 | 59102075
T03/2027 | 2027-03-31 | 61528500 | 40000000 | 4000000 | 105528500 | 1118528500 | 56426425 | 1128528500 | 10000000
TỔNG CỘNG |  | 666528500 | 390000000 | 62000000 | 1118528500 | 1118528500 | 1128528500 | 1128528500 | 10000000
III. ĐỐI CHIẾU
TT | Chỉ tiêu kiểm soát dòng tiền |  |  | Giá trị (đ) | Ghi chú kiểm soát
1 | Chênh lệch chi công lao động so với sheet CongLaoDong |  |  | 0 | Phải bằng 0: Chi công lao động khớp 100% với bảng khoán chi
2 | Chênh lệch chi vật tư, thiết bị so với sheet Thiết bị vật tư |  |  | 0 | Phải bằng 0: Chi thiết bị vật tư khớp 100% với phụ lục thiết bị
3 | Chênh lệch chi khác so với sheet Chi khác (không gồm dự phòng) |  |  | 0 | Phải bằng 0: Chi khác thực tế khớp 100% với phụ lục chi khác
4 | Chênh lệch tổng thu so với giá trị hợp đồng |  |  | 0 | Phải bằng 0: Tổng thu qua 6 đợt đủ 100% giá trị hợp đồng được duyệt
5 | Chênh lệch lũy kế cuối dự án so với Quỹ dự phòng |  |  | 0 | Phải bằng 0: Phần dư cuối dự án đúng bằng khoản Quỹ dự phòng chưa sử dụng
6 | Số tháng có chênh lệch lũy kế thu - chi âm |  |  | 0 | Phải bằng 0: Dự án đảm bảo không thiếu hụt dòng tiền tại mọi thời điểm cuối tháng
7 | Chênh lệch lũy kế thu - chi thấp nhất trong kỳ |  |  | 10000000 | Biên an toàn dòng tiền tối thiểu; đạt dương tại mọi thời điểm trong 07 tháng
CHÚ THÍCH
• Ngày cột mốc | Theo danh mục 6 cột mốc chiến lược M01-M06 tại Kế hoạch quản lý tiến độ MS Project: M01 11/09/2026; M02 09/10/2026; M03 06/11/2026; M04 11/12/2026; M05 22/01/2027; M06 26/02/2027.
• Ngày nhận tiền | Công thức WORKDAY(Ngày cột mốc, ô D6), loại trừ thứ Bảy, Chủ nhật và tính đúng thời hạn thanh toán 07 ngày làm việc.
• Thu trong tháng | Công thức SUMIFS cộng tự động các đợt giải ngân có Ngày nhận tiền rơi vào tháng tương ứng.
• Phân bổ chi theo tháng | Công lao động và thiết bị vật tư được phân bổ theo tiến độ thực tế triển khai 06 giai đoạn; số lẻ làm tròn được dồn vào tháng 03/2027.
• Giả định dòng chi | Chi phí được thanh toán vào cuối tháng phát sinh; khoản Quỹ dự phòng không đưa vào dòng chi kế hoạch và chỉ sử dụng khi kích hoạt quy trình quản lý rủi ro.
• Nguyên tắc lập kế hoạch | Chênh lệch lũy kế thu - chi luôn dương (>= 0) tại mọi thời điểm cuối tháng; đợt tạm ứng đón trước giai đoạn khảo sát; đợt giải ngân lớn nhất (25%) đặt trước giai đoạn Core Dev.
Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2026
| GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN |  |  |  |  | CHỦ NHIỆM DỰ ÁN
| ThS. Lê Thị Hoa |  |  |  |  | Nguyễn Quốc Hội
Formulas:
Ngày nhận tiền dự kiến = WORKDAY([Ngày cột mốc],D7)
Ngày nhận tiền dự kiến = SUMIFS(G11:G16,H11:H16,">"&EOMONTH([Đợt thanh toán],-1),H11:H16,"<="&[Đợt thanh toán])
Đợt thanh toán = EOMONTH([Đợt thanh toán, row above],1)