TÀI LIỆU QUẢN LÝ NGUỒN LỰC DỰ ÁN

Đề tài: Quản lý dự án: Xây dựng hệ thống quản lý và kết nối dữ liệu dự án xây dựng

Mã số đề tài: CNTT20261_N10 | Học phần: Quản trị dự án CNTT - Nhóm 10

LỜI MỞ ĐẦU & NGUYÊN TẮC ĐIỀU PHỐI NGUỒN LỰC

Quản lý nguồn lực (Resource Management) là yếu tố quyết định năng lực thực thi và chất lượng bàn giao của đề tài 'Quản lý dự án: Xây dựng hệ thống quản lý và kết nối dữ liệu dự án xây dựng' (Mã số: CNTT20261_N10). Để đảm bảo hoàn thành 55 gói công việc WBS trong thời hạn 26 tuần với ngân sách 1.128.528.500 VNĐ, tài liệu này xác lập mô hình tổ chức nhân sự, ma trận trách nhiệm RACI đối chiếu từng tác vụ và quy chế truyền thông - báo cáo nội bộ chặt chẽ.

CHƯƠNG 5: QUẢN LÝ NGUỒN LỰC

5.1. Cơ cấu tổ chức nhóm dự án

Nhóm dự án bao gồm 06 thành viên chính thức là sinh viên Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội, chịu sự hướng dẫn chuyên môn và giám sát khoa học trực tiếp từ Cố vấn ThS. Lê Thị Hoa. Mỗi thành viên được giao trách nhiệm chuyên trách dựa trên thế mạnh kỹ thuật và năng lực quản lý:

Bảng 5.1: Hồ sơ nhân sự và phân công vai trò nhiệm vụ 06 thành viên Nhóm 10

| STT | Họ và tên | MSSV | Vai trò dự án | Chức danh WBS | Nhiệm vụ trọng tâm phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Quốc Hội | 202490057 | Trưởng nhóm / Giám đốc dự án | Chủ nhiệm (CN) | Chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, ngân sách, phân bổ tài nguyên, điều phối các phiên họp giao ban và đại diện bảo vệ đề tài. |
| 2 | Trần Tiến Thạnh | 20239253 | Thư ký / Phân tích nghiệp vụ | Thư ký (TK) | Khảo sát thực tế quy trình quản lý dự án xây dựng, xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS), thiết kế CSDL thực thể và đào tạo người dùng. |
| 3 | Nguyễn Thành An | 202490028 | Tech Lead Backend & DB | Thành viên (TV) | Thiết kế kiến trúc hệ thống, xây dựng module Data Access, lập trình RESTful API, tối ưu hóa CSDL và đóng gói triển khai Docker. |
| 4 | Trần Ngọc Đức | 202490042 | Frontend & BIM 3D Lead | Thành viên chính (TVC) | Thiết kế UI/UX hiện đại, tích hợp engine hiển thị mô hình BIM 3D (WebGL/Three.js), lập trình phân hệ quản lý biểu mẫu RFI và xem bản vẽ. |
| 5 | Phạm Đức Hiếu | 202490051 | QA/QC & DevOps Lead | Thành viên chính (TVC) | Xây dựng kế hoạch kiểm thử (Test Plan), soạn Test Cases, kiểm thử hiệu năng load file BIM lớn (JMeter), thiết lập CI/CD và bảo trì hệ thống. |
| 6 | Nguyễn Quốc Công | 20231117P | Technical Writer & Support | Thành viên (TV) | Thiết kế các sơ đồ UML (Use Case, Activity Diagram), biên soạn tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm, hỗ trợ kiểm thử và quản trị hồ sơ dự án. |

Về mặt cơ cấu tổ chức phân rã (Organizational Breakdown Structure - OBS), Giám đốc dự án (Nguyễn Quốc Hội) trực tiếp chỉ đạo hai khối chính: Khối Kỹ thuật & Phát triển (gồm Tech Lead Backend Nguyễn Thành An và Lead Frontend Trần Ngọc Đức) và Khối Chất lượng & Nghiệp vụ (gồm BA Lead Trần Tiến Thạnh, QA Lead Phạm Đức Hiếu và Technical Writer Nguyễn Quốc Công). Mô hình tổ chức ma trận cân bằng (Balanced Matrix) giúp các thành viên phối hợp liên chức năng một cách linh hoạt, rút ngắn thời gian xử lý xung đột kỹ thuật.

5.2. Ma trận phân công trách nhiệm (RACI)

Để bảo đảm nguyên tắc 'Rõ người - Rõ việc - Rõ trách nhiệm' đối với toàn bộ 55 gói công việc WBS, ma trận RACI được thiết lập theo quy chuẩn quốc tế:

- R (Responsible): Người trực tiếp thực thi và hoàn thành công việc kỹ thuật.

- A (Accountable): Người chịu trách nhiệm cao nhất về kết quả cuối cùng của gói việc (duy nhất 1 người/gói việc).

- C (Consulted): Chuyên gia hoặc thành viên được tham vấn chuyên môn trước khi thực hiện.

- I (Informed): Các bên được thông báo thông tin cập nhật khi gói việc hoàn thành.

Bảng 5.2: Ma trận phân công trách nhiệm RACI đối chiếu 55 gói công việc WBS

| Mã WBS | Tên gói công việc / Hạng mục | Hội (PM) | Thạnh (BA) | An (BE) | Đức (FE) | Hiếu (QA) | Công (Doc) | GVHD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | GIAI ĐOẠN I: KHẢO SÁT YÊU CẦU | A | R | C | C | I | I | C |
| 1 | Khảo sát hiện trạng luồng tài liệu xây dựng | A | R | I | I | I | R | C |
| 2 | Hợp nhất hiện trạng và phân loại dữ liệu CDE | A | R | C | C | I | I | I |
| 3 | Phân tích hiện trạng và xác định điểm nghẽn | A | R | C | C | I | I | C |
| 4 | Đưa ra báo cáo đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) | A | R | C | C | C | R | C |
| 5 | Mời khách hàng tham vấn và lấy ý kiến GVHD | R | R | I | I | I | I | A |
| 6 | Chỉnh sửa hoàn thiện tài liệu đặc tả SRS | A | R | C | C | C | R | I |
| II | GIAI ĐOẠN II: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG | A | C | R | R | C | R | C |
| 7-8 | Xác định ma trận yêu cầu & Kiến trúc hệ thống | A | C | R | C | I | I | C |
| 9-11 | Phân tích Actor & Biểu đồ Use Case tổng quát | A | R | I | C | I | R | I |
| 12-17 | Đặc tả chi tiết các Use Case cốt lõi (6 UC) | A | R | C | C | I | R | I |
| 18 | Xác định mô hình biểu đồ lớp (Class Diagram) | A | C | R | C | I | I | I |
| 19-24 | Xây dựng 06 biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) | A | I | R | R | C | I | I |
| 25-30 | Xây dựng 06 sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) | A | I | I | C | I | R | I |
| III | GIAI ĐOẠN III: THIẾT KẾ GIAO DIỆN UI/UX | A | C | I | R | C | I | C |
| 31-32 | Thiết kế giao diện Người dùng & Màn hình Quản trị | A | C | I | R | I | I | I |
| 33 | Mời khách hàng tham vấn Mockup giao diện | R | I | I | R | I | I | A |
| 34 | Chỉnh sửa thiết kế UI/UX theo phản hồi | A | I | I | R | I | I | I |
| IV | GIAI ĐOẠN IV: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH (DEV) | A | I | R | R | C | R | I |
| 35 | Thiết kế CSDL vật lý (SQL/NoSQL) | A | C | R | I | I | I | I |
| 36-38 | Xây dựng module Data Access, Service & Quản trị | A | I | R | I | C | I | I |
| 39-40 | Lập trình phân hệ Đăng nhập & Quản trị danh mục | A | I | R | R | C | I | I |
| 41 | Tích hợp Engine hiển thị mô hình BIM 3D WebGL | A | I | C | R | C | I | C |
| 42-43 | Lập trình luồng xử lý RFI & Tìm kiếm tài liệu | A | I | R | R | C | I | I |
| 44-45 | Lập trình Thống kê báo cáo & Giao diện Giám sát | A | I | R | R | C | I | I |
| 46 | Biên soạn tài liệu Hướng dẫn sử dụng hệ thống | A | C | I | I | I | R | I |
| V | GIAI ĐOẠN V: KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH | A | I | C | C | R | C | I |
| 47-48 | Kiểm thử chức năng Quản trị & Người dùng | A | I | I | I | R | I | I |
| 49 | Kiểm thử toàn cục & Kiểm thử tải nặng (JMeter) | A | I | C | C | R | R | I |
| 50 | Sửa lỗi chương trình (Defect Fixing) | A | I | R | R | R | I | I |
| VI | GIAI ĐOẠN VI: TRIỂN KHAI, ĐÀO TẠO & NGHIỆM THU | A | R | R | I | R | I | A |
| 51-52 | Triển khai môi trường nội bộ & Đóng gói Cloud Docker | A | I | R | I | R | I | I |
| 53 | Báo cáo chương trình và kịch bản Demo nghiệm thu | R | R | R | I | I | I | A |
| 54 | Đào tạo nhân lực sử dụng hệ thống IDD Platform | A | R | I | I | I | I | I |
| 55 | Bảo trì hệ thống và hỗ trợ kỹ thuật nghiệm thu | A | I | I | I | R | I | I |

Phân tích cân bằng tải nguồn lực (Resource Leveling): Tổng số 612.5 ngày công kỹ thuật được phân bổ đều trong suốt 26 tuần thực hiện đề tài. Không có thành viên nào bị quá tải vượt quá 100% công suất làm việc tuần (trung bình từ 20 đến 25 công/tháng/người), bảo đảm tính bền vững và sự tập trung cao nhất vào chất lượng bàn giao.

5.3. Kế hoạch quản lý truyền thông và báo cáo nội bộ

Truyền thông nội bộ và phối hợp với Cố vấn học thuật được vận hành theo cơ chế đa kênh chuẩn hóa nhằm đảm bảo mọi luồng thông tin đều tức thời, minh bạch và có khả năng lưu vết hoàn hảo:

Bảng 5.3: Ma trận quản lý truyền thông và chu kỳ báo cáo dự án CNTT20261_N10

| Loại truyền thông | Mục tiêu truyền thông | Kênh / Phương tiện | Tần suất | Người chủ trì | Thành phần tham gia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giao ban tiến độ (Daily/Weekly Standup) | Rà soát việc hoàn thành trong tuần, giải quyết trở ngại kỹ thuật | Google Meet / Discord (Kênh Voice) | Thứ Ba và Thứ Sáu hàng tuần (20h00) | Nguyễn Quốc Hội (PM) | Toàn bộ 06 thành viên nhóm |
| Báo cáo Sprint Review | Demo tính năng mới hoàn thành của Sprint, đối soát Backlog | Discord / GitHub Projects | Định kỳ 2 tuần / lần (Cuối Sprint) | Trần Ngọc Đức & Nguyễn Thành An | Toàn bộ 06 thành viên nhóm |
| Tham vấn Cố vấn học thuật | Báo cáo kết quả nghiên cứu mốc chính, xin ý kiến định hướng | Trực tiếp / Microsoft Teams | Định kỳ 1 tháng / lần hoặc theo mốc | Nguyễn Quốc Hội (PM) | Nhóm dự án & ThS. Lê Thị Hoa |
| Trao đổi kỹ thuật Dev/QA | Thảo luận chi tiết API, Fix Bug, kiểm thử tải và mô hình BIM | Discord (Kênh text #dev, #qa, #ba) | Hàng ngày (Real-time) | Tech Lead An & QA Lead Hiếu | Thành viên khối kỹ thuật |
| Thông báo khẩn cấp (Alerts) | Cảnh báo nghẽn tiến độ, lỗi máy chủ Cloud hoặc rủi ro phát sinh | Nhóm Zalo nội bộ / SMS | Ngay khi phát sinh sự cố | Bất kỳ thành viên nào phát hiện | Toàn bộ nhóm |
| Lưu trữ hồ sơ dự án (CDE) | Lưu trữ phiên bản tài liệu SRS, UML, WBS, source code | CDE Cloud Workspace & GitHub Repo | Liên tục sau mỗi mốc bàn giao | Trần Tiến Thạnh & Nguyễn Quốc Công | Toàn bộ nhóm và GVHD tra cứu |

Quy trình leo thang vấn đề (Escalation Path): Khi có xung đột kỹ thuật hoặc nguy cơ trễ mốc công việc vượt quá 2 ngày làm việc, quy trình xử lý 3 cấp độ được kích hoạt ngay lập tức: Cấp 1 (Thành viên liên quan tự đàm phán phương án khắc phục trong vòng 12h) -> Cấp 2 (PM chủ trì phiên hòa giải kỹ thuật, tái phân bổ nguồn lực trong vòng 24h) -> Cấp 3 (PM báo cáo xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp từ Giảng viên hướng dẫn ThS. Lê Thị Hoa đối với các quyết định điều chỉnh phạm vi hoặc kiến trúc).