BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đại học Bách khoa Hà Nội

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI

| 1. TÊN ĐỀ TÀI | 2. MÃ SỐ: VB2-CNTT-K69(1)-N02 |
| --- | --- |
| QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (SME) |  |

| 3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU |  |  |  |  |  |  |  | 4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tự nhiên | Xã hội nhân văn | Giáo dục | Kỹ thuật | Nông Lâm | Kinh tế | Môi trường |  | Cơ bản | Ứng dụng | Triển khai |
| ◻ | ◻ | ◻ | ☒ | ◻ | ◻ | ◻ |  | ◻ | ☒ | ◻ |

5. THỜI GIAN THỰC HIỆN 06 tháng

Từ tháng 09 năm 2026 đến tháng 02 năm 2027

6. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ Khoa /Ban /Bộ môn trực thuộc: Trường CNTT&TT, Đại học Bách khoa Hà Nội Bộ môn: Trung tâm máy tính và thực hành Họ và tên Giáo viên Hướng dẫn: ThS. Lê Thị Hoa

7. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI Họ và tên: Trần Đức Cường (MSSV 202490035) Giới tính: ☒ Nam ◻ Nữ Học vị: ☒ Cử nhân ◻ Thạc sĩ ◻ Tiến sĩ ◻ Tiến sĩ khoa học Chức danh khoa học: ◻ Phó giáo sư ◻ Giáo sư Chức vụ: Chủ nhiệm đề tài - Giám đốc dự án Địa chỉ nhà riêng: _________________________________ Điện thoại cơ quan: ________________Fax: _____________________________ Điện thoại nhà riêng: _______Điện thoại di động: ______________ E-mail (1): cuong.td2490035@sis.hust.edu.vn Email (2): __

| 8. NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | Đơn vị công tác và lĩnh vực chuyên môn | Nội dung nghiên cứu được giao | Chữ ký |
| Trần Đức Cường | Lớp B2CQ-CNTT-K69(01), Viện đào tạo liên tục - ĐHBK Hà Nội Chuyên môn: Quản trị dự án | Giám đốc dự án - Lập tôn chỉ dự án, bảng phân rã công việc (WBS) - Lập và kiểm soát, giám sát kế hoạch tiến độ, kinh phí, nguồn nhân lực, chất lượng, rủi ro và hợp đồng; - Điều phối, tích hợp kết quả, truyền thông và báo cáo; - Tổng hợp bài học kinh nghiệm, báo cáo tổng kết. |  |
| Mai Công Trà Giang | Lớp B2CQ-CNTT-K69(01), Viện đào tạo liên tục - ĐHBK Hà Nội Chuyên môn: Business Analyst - Khảo sát và phân tích nghiệp vụ | Khảo sát và phân tích nghiệp vụ - Khảo sát quy trình quản trị nhân sự hiện tại (As-Is) của doanh nghiệp SME; - Mô hình hóa BPMN As-Is; xác định và lượng hóa điểm nghẽn; - Điều phối UAT: xây kịch bản, tổ chức thực hiện, biên bản UAT - Chủ trì đào tạo - Biên soạn tài liệu người dùng |  |
| Nguyễn Phương Thảo | Lớp B2CQ-CNTT-K69(01), Viện đào tạo liên tục - ĐHBK Hà Nội Chuyên môn: Business Analyst - Đặc tả yêu cầu, phân tích dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu | Business Analyst (mảng kỹ thuật - nghiệp vụ) - Xây dựng đặc tả yêu cầu phần mềm cho ba module M0/M1/M2 - Mô hình hóa BPMN To-Be; - Chuẩn hóa bộ biểu mẫu nghiệp vụ - Xây dựng và duy trì ma trận truy xuất yêu cầu (RTM) qua các phiên bản - Chủ trì việc dịch chuyển dữ liệu: xây qui trình ETL (Trích xuất - Chuyển đổi - Tải), kiểm tra chất lượng dữ liệu, đối chiếu cho khớp nhau. - Kiểm thử mã nguồn; hỗ trợ kiểm thử hệ thống |  |
| Lê Xuân Bách | Lớp B2CQ-CNTT-K69(01), Viện đào tạo liên tục - ĐHBK Hà Nội Chuyên môn: Kiến trúc và thiết kế hệ thống - System Architect và Backend Development | Phân tích thiết kế hệ thống (System Architect + Development Lead) - Thiết kế kiến trúc phân tầng, thiết kế tích hợp - Xây dựng bộ biểu đồ UML, sơ đồ thực thể liên kết (ERD) và từ điển dữ liệu - Cài đặt và thiết kế cơ sở dữ liệu - Chủ trì phát triển Backend - Chủ trì kỹ thuật Go-live trên Production và bàn giao Admin Guide + Runbook |  |
| Bùi Tiến Thành | Lớp B2CQ-CNTT-K69(01), Viện đào tạo liên tục - ĐHBK Hà Nội Chuyên môn: Công nghệ nền tảng, công cụ phát triển và kiểm thử - DevOps, Frontend Development, kiểm thử | Công nghệ, công cụ (DevOps + Frontend Engineer + Test Lead) - Khảo sát và lựa chọn công nghệ; thiết lập 03 môi trường Dev/Staging/Production - Thiết lập bộ công cụ QLDA và CI/CD pipeline; ban hành quy định vận hành - Phát triển Frontend - Chủ trì kiểm thử hệ thống: chức năng, hiệu năng, bảo mật OWASP; - Vận hành việc giám sát trong giai đoạn hỗ trợ chính thức |  |

9. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI - Các chuẩn và tài liệu về quản lý dự án - Hướng dẫn PMBOK (của Viện Quản lý dự án PMI) là tài liệu phổ biến nhất về quản lý dự án. PMBOK chia công việc quản lý thành 05 nhóm quy trình (Khởi tạo, Lập kế hoạch, Thực hiện, Giám sát - điều khiển, Kết thúc) và các lĩnh vực cần quản lý như phạm vi, thời gian, chi phí, chất lượng, nhân lực, truyền thông, rủi ro, hợp đồng. - Ngoài ra còn có một số chuẩn khác như PRINCE2, ISO 21500. Đề tài chọn PMBOK làm khung chính vì gần với nội dung môn học. - Thực trạng các dự án CNTT - Theo báo cáo CHAOS của Standish Group, chỉ khoảng 30% dự án CNTT thành công; khoảng 50% bị chậm tiến độ, vượt chi phí hoặc thiếu chức năng; khoảng 20% thất bại. Dự án nhỏ thường có tỷ lệ thành công cao hơn dự án lớn. - Ở các dự án CNTT nhỏ tại Việt Nam, những lỗi hay gặp là: phạm vi không rõ ràng; ước lượng thời gian, chi phí theo cảm tính; không quản lý thay đổi và rủi ro; không có tiêu chí nghiệm thu cụ thể. - Phần mềm quản lý nhân sự cho doanh nghiệp vừa và nhỏ - Hiện có ba nhóm giải pháp: (i) phần mềm nước ngoài (SAP SuccessFactors, Oracle HCM…) - đầy đủ chức năng nhưng chi phí cao; (ii) phần mềm trong nước (MISA AMIS HRM, Base HRM+…) - phù hợp pháp luật Việt Nam, trả phí theo số nhân viên; (iii) doanh nghiệp tự làm phần mềm hoặc dùng Excel kết hợp hồ sơ giấy - cách này vẫn rất phổ biến ở SME. - Các tài liệu hiện có chủ yếu bàn về việc chọn phần mềm nào, còn ít tài liệu hướng dẫn cách quản lý một dự án xây dựng phần mềm nhân sự cho SME. - Hướng tiếp cận của đề tài - Đề tài vận dụng kiến thức môn Quản lý dự án (theo PMBOK) vào một dự án cụ thể: xây dựng phần mềm quản lý nhân sự (HRMS) cho SME có từ 20 đến 200 nhân viên, thực hiện trong 06 tháng. - Kết quả là một bộ hồ sơ quản lý dự án đầy đủ (tôn chỉ dự án, WBS, tiến độ, kinh phí, chất lượng, nhân lực, rủi ro, hợp đồng) để các nhóm dự án hoặc doanh nghiệp khác có thể tham khảo.

10. THUYẾT MINH VỀ TÍNH CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI - Về góc độ quản lý dự án - Như đã nêu ở Mục 9.2, nhiều dự án CNTT thất bại do không được lập kế hoạch và theo dõi chặt chẽ. - Phần mềm quản lý nhân sự chứa dữ liệu quan trọng (hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động, dữ liệu chấm công để tính lương) và có nhiều người sử dụng (phòng nhân sự, quản lý, nhân viên, kế toán). Nếu không có kế hoạch rõ ràng về phạm vi, thời gian, chi phí, chất lượng và rủi ro thì dự án rất dễ bị chậm, vượt ngân sách hoặc làm ra sản phẩm không đúng yêu cầu. Vì vậy, dự án cần được quản lý bài bản theo các bước của môn học. - Về nhu cầu của doanh nghiệp: Nhiều SME ở Việt Nam vẫn quản lý nhân sự bằng Excel và giấy tờ, dẫn đến các vấn đề sau (sẽ được làm rõ trong Báo cáo khảo sát hiện trạng): - Dữ liệu nằm rải rác ở nhiều file, cuối tháng tổng hợp công mất nhiều ngày; - Dễ sai khi đối chiếu chấm công, nghỉ phép, làm thêm giờ, dẫn đến tính sai lương; - Không tự động nhắc khi hợp đồng lao động sắp hết hạn hoặc khi làm thêm giờ vượt giới hạn của Bộ luật Lao động 2019, dễ vi phạm pháp luật; - Báo cáo nhân sự cho lãnh đạo phải làm thủ công, mất thời gian và dễ sai. Trong khi đó, các phần mềm có sẵn trên thị trường thường đắt, phí tăng theo số nhân viên và khó điều chỉnh theo quy trình riêng của từng doanh nghiệp. - Vì vậy, đề tài quản lý dự án xây dựng phần mềm quản lý nhân sự (HRMS) phù hợp với quy mô, ngân sách của SME và đúng pháp luật Việt Nam là cần thiết và có ý nghĩa thực tế.

11. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI - Mục tiêu chung: Quản lý tốt dự án xây dựng phần mềm quản lý nhân sự (HRMS) cho SME từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, để sản phẩm bàn giao đúng phạm vi, đúng tiến độ, không vượt ngân sách và đạt chất lượng đã thống nhất. - Mục tiêu cụ thể - Khởi tạo dự án: lập thuyết minh đề tài và tôn chỉ dự án; xác định mục tiêu, phạm vi, các bên liên quan và nhiệm vụ của từng thành viên. - Lập kế hoạch: lập bảng phân rã công việc (WBS); ước lượng thời gian, nhân lực, chi phí; lập tiến độ (sơ đồ Gantt, đường găng) và dự toán kinh phí. - Thực hiện: hoàn thành 06 giai đoạn làm phần mềm: xác định phạm vi, phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai. - Giám sát và điều khiển: so sánh tiến độ, chi phí thực tế với kế hoạch và xử lý khi có sai lệch. - Kết thúc dự án: nghiệm thu, bàn giao và rút kinh nghiệm. - Chỉ tiêu cần đạt - Hoàn thành toàn bộ công việc trong 06 tháng; - Tiến độ và chi phí không lệch quá 10% so với kế hoạch; - Tài liệu phân tích - thiết kế đáp ứng đủ 100% yêu cầu chức năng đã đặc tả; - 100% tài liệu được nhóm kiểm tra, nghiệm thu nội bộ trước khi bàn giao.

12. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Cách tiếp cận: Đề tài phân biệt hai vòng đời chạy song song: - Vòng đời dự án (phần quản lý): gồm 05 nhóm quy trình theo PMBOK: Khởi tạo, Lập kế hoạch, Thực hiện, Giám sát - điều khiển, Kết thúc. - Vòng đời phát triển phần mềm (phần làm ra sản phẩm): gồm 06 giai đoạn: Xác định phạm vi, Phân tích, Thiết kế, Lập trình, Kiểm thử, Triển khai. - Quan hệ giữa hai vòng đời: Khởi tạo và Lập kế hoạch làm ở đầu dự án; 06 giai đoạn phát triển phần mềm nằm trong bước Thực hiện; Giám sát - điều khiển diễn ra suốt dự án; Kết thúc được làm sau khi bàn giao. - Cách phát triển phần mềm: các giai đoạn xác định phạm vi, phân tích, thiết kế làm tuần tự (mô hình thác nước) - giai đoạn trước được duyệt xong mới chuyển sang giai đoạn sau; riêng giai đoạn lập trình chia thành 03 đợt theo 03 module M0 → M1 → M2, xong mỗi đợt đều demo để lấy góp ý sớm. - Phân rã công việc (WBS): chia từ trên xuống, từ sản phẩm lớn thành các gói công việc nhỏ; mỗi gói không quá 40 giờ công để dễ ước lượng, giao việc và theo dõi. - Phương pháp nghiên cứu: Nhóm sử dụng các phương pháp sau: - Nghiên cứu tài liệu: giáo trình môn học, Hướng dẫn PMBOK, Bộ luật Lao động 2019, biểu mẫu và quy chế nhân sự của doanh nghiệp được khảo sát. - Khảo sát thực tế: phỏng vấn phòng nhân sự, quản lý phòng ban và nhân viên; quan sát quy trình chấm công và tổng hợp công cuối tháng; thu thập các biểu mẫu đang dùng. - Mô hình hóa: vẽ sơ đồ quy trình hiện tại và quy trình đề xuất; vẽ biểu đồ UML (ca sử dụng, lớp, tuần tự…), sơ đồ cơ sở dữ liệu và thiết kế giao diện. - Lập kế hoạch: lập WBS; ước lượng thời gian bằng PERT (3 giá trị: lạc quan, bình thường, bi quan); vẽ sơ đồ mạng và tìm đường găng; lập sơ đồ Gantt; phân bổ nhân lực. - Quản lý rủi ro: liệt kê các rủi ro; đánh giá theo khả năng xảy ra và mức độ ảnh hưởng; đề ra cách xử lý và cập nhật định kỳ. - Theo dõi tiến độ và chi phí: hằng tháng so sánh khối lượng công việc đã làm và chi phí đã chi với kế hoạch (phương pháp giá trị thu được - EVM); nếu lệch quá mức cho phép thì báo cáo và điều chỉnh. - Quản lý thay đổi: mọi yêu cầu thay đổi phải được ghi lại, đánh giá ảnh hưởng và được Hội đồng kiểm soát thay đổi (CCB) do Chủ nhiệm đề tài chủ trì duyệt trước khi thực hiện; tài liệu và mã nguồn được lưu theo phiên bản. - Quản lý truyền thông: họp nhóm hằng tuần; báo cáo tiến độ hằng tháng; báo cáo khi hoàn thành các mốc quan trọng. - Quản lý chất lượng: đặt tiêu chí đạt cho từng sản phẩm; thành viên kiểm tra chéo tài liệu và mã nguồn của nhau; kiểm thử theo các mức: kiểm thử đơn vị, tích hợp, hệ thống và kiểm thử chấp nhận với người dùng (UAT). - Triển khai và bàn giao: đưa lần lượt từng module vào sử dụng; chuyển dữ liệu từ Excel, hồ sơ giấy sang hệ thống; đào tạo người dùng; hỗ trợ sau khi đưa vào sử dụng và bàn giao tài liệu vận hành. - Phạm vi nghiên cứu - Sản phẩm bàn giao: gồm 03 bộ hồ sơ: - Hồ sơ quản lý dự án: từ tôn chỉ dự án đến báo cáo bài học kinh nghiệm; - Hồ sơ kỹ thuật: báo cáo khảo sát hiện trạng, lựa chọn công nghệ, đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS), phân tích - thiết kế, kiểm thử; - Hồ sơ bàn giao: hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn vận hành, biên bản đào tạo và bàn giao. - Phạm vi chức năng: phần mềm gồm 03 module: M0 - Đăng nhập và phân quyền; M1 - Quản lý hồ sơ nhân viên và hợp đồng lao động; M2 - Quản lý ca làm việc, chấm công, đơn từ và chốt bảng công tháng. Không bao gồm tính lương và kết nối với phần mềm kế toán; hệ thống chỉ xuất bảng công đã chốt cho bộ phận Kế toán sử dụng. - Người sử dụng: Quản trị viên nhân sự, Quản lý phòng ban và Nhân viên. Ngoài ra, hệ thống nhận dữ liệu từ máy chấm công và tự chạy các công việc định kỳ (ví dụ: nhắc hạn hợp đồng). - Công nghệ: ứng dụng web chạy trên cloud, chia 03 tầng (giao diện - xử lý - dữ liệu). Công nghệ cụ thể sẽ được chọn sau bước khảo sát công nghệ. - Thời gian và đối tượng: 06 tháng (từ 09/2026 đến 02/2027); SME tại Việt Nam có từ 20 đến 200 nhân viên.

| 13. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Các nội dung, công việc | Sản phẩm phải đạt | Thời gian (bắt đầu - kết thúc) | Người thực hiện |
| 1 | Khởi tạo dự án: xác định lý do làm dự án, phạm vi tổng quát, nhà tài trợ và các bên liên quan | - Tôn chỉ dự án; - Phân tích lợi ích - chi phí của dự án - Danh sách các bên liên quan - Thuyết minh đề tài | 02/09/2026 – 11/09/2026 | Trần Đức Cường Mai Công Trà Giang |
| 2 | Lập kế hoạch |  | 14/09/2026 – 09/10/2026 |  |
| 2.1 | Lập kế hoạch tổng thể dự án | - Kế hoạch quản lý dự án tổng thể - Bảng phân rã công việc (WBS) - Kế hoạch tiến độ: sơ đồ mạng, đường găng, sơ đồ Gantt - Dự toán kinh phí, phân bổ theo từng tháng - Các kế hoạch: chất lượng, nhân lực (bảng phân công trách nhiệm), truyền thông, rủi ro, hợp đồng, các bên liên quan | 14/09/2026 – 08/10/2026 | Trần Đức Cường Mai Công Trà Giang Nguyễn Phương Thảo Bùi Tiến Thành |
| 2.2 | Lập kế hoạch quản lý thay đổi | - Quy định quản lý phiên bản tài liệu và mã nguồn - Quy trình quản lý thay đổi; mẫu phiếu yêu cầu thay đổi | 05/10/2026 – 09/10/2026 | Trần Đức Cường Bùi Tiến Thành |
| 2.3 | Lập kế hoạch chi tiết cho 06 giai đoạn làm phần mềm | - Kế hoạch chi tiết từng giai đoạn: xác định phạm vi, phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai | 08/10/2026 – 09/10/2026 | Bùi Tiến Thành Nguyễn Phương Thảo Mai Công Trà Giang |
| 3 | Thực hiện |  | 12/10/2026 – 28/02/2027 |  |
| 3.1 | Xác định phạm vi: chọn công nghệ, công cụ; chuẩn bị môi trường làm việc | - Báo cáo khảo sát và lựa chọn công nghệ, công cụ; - Công cụ quản lý dự án đã cài đặt, sẵn sàng sử dụng - Quy định sử dụng công cụ | 12/10/2026 – 24/10/2026 | Bùi Tiến Thành Lê Xuân Bách Trần Đức Cường |
| 3.2 | Phân tích - khảo sát hiện trạng: phỏng vấn, quan sát, thu thập tài liệu | - Báo cáo khảo sát hiện trạng, có sơ đồ quy trình và các điểm vướng mắc; - Danh sách đầu vào - đầu ra và dữ liệu cần quản lý | 26/10/2026 – 14/11/2026 | Mai Công Trà Giang Nguyễn Phương Thảo |
| 3.3 | Phân tích - đặc tả yêu cầu: viết SRS, thiết kế quy trình mới, họp xác nhận | - Bộ biểu mẫu nghiệp vụ đã chuẩn hóa - Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS): yêu cầu chức năng và phi chức năng - Sơ đồ quy trình đề xuất - Bảng theo dõi yêu cầu, phiên bản 1 | 16/11/2026 – 04/12/2026 | Nguyễn Phương Thảo Mai Công Trà Giang Trần Đức Cường |
| 3.4 | Thiết kế: biểu đồ UML, cơ sở dữ liệu, kiến trúc, giao diện; duyệt thiết kế | - 06 loại biểu đồ UML - Sơ đồ cơ sở dữ liệu (ERD) và mô tả chi tiết dữ liệu - Sơ đồ kiến trúc hệ thống - Bản thiết kế giao diện - Tài liệu thiết kế chi tiết cho từng module M0/M1/M2 - Bảng theo dõi yêu cầu, phiên bản 2 - Bản thiết kế được duyệt | 07/12/2026 – 25/12/2026 | Lê Xuân Bách Mai Công Trà Giang Bùi Tiến Thành Nguyễn Phương Thảo Trần Đức Cường |
| 3.5 | Lập trình: làm lần lượt M0 → M1 → M2, xong mỗi module thì demo | - Phần mềm hoàn thành 03 module M0/M1/M2 - 100% mã nguồn được kiểm tra chéo - Bảng theo dõi yêu cầu, phiên bản 3 | 28/12/2026 – 29/01/2027 | Lê Xuân Bách Bùi Tiến Thành Nguyễn Phương Thảo Mai Công Trà Giang Trần Đức Cường |
| 3.6 | Kiểm thử hệ thống: chức năng, tốc độ, bảo mật; kiểm tra lại sau khi sửa lỗi | - Bộ kịch bản kiểm thử - Báo cáo kiểm thử hệ thống - Báo cáo kiểm thử tốc độ (hiệu năng) - Báo cáo kiểm thử bảo mật - Danh sách lỗi và tình trạng sửa lỗi | 25/01/2027 – 07/02/2027 | Bùi Tiến Thành Nguyễn Phương Thảo Lê Xuân Bách |
| 3.7 | Kiểm thử chấp nhận (UAT): người dùng dùng thử theo kịch bản; nhóm hỗ trợ, sửa lỗi | - Kịch bản kiểm thử chấp nhận - Biên bản kiểm thử chấp nhận | 05/02/2027 – 12/02/2027 | Mai Công Trà Giang Lê Xuân Bách Nguyễn Phương Thảo Trần Đức Cường |
| 3.8 | Triển khai - chuyển dữ liệu từ Excel, hồ sơ giấy vào hệ thống; kiểm tra, đối chiếu | - Công cụ chuyển dữ liệu - Báo cáo kiểm tra dữ liệu - Biên bản đối chiếu dữ liệu cũ - mới | 08/02/2027 – 16/02/2027 | Nguyễn Phương Thảo Lê Xuân Bách |
| 3.9 | Triển khai - đào tạo người dùng | - Tài liệu đào tạo - Kịch bản đào tạo - Biên bản đào tạo | 08/02/2027 – 22/02/2027 | Mai Công Trà Giang Nguyễn Phương Thảo |
| 3.10 | Triển khai - đưa lần lượt M0 → M1 → M2 vào sử dụng; hỗ trợ người dùng thời gian đầu | - Từng module được đưa vào sử dụng - Hệ thống chạy ổn định - Nhật ký hỗ trợ: lỗi phát sinh và kết quả xử lý - Biên bản bàn giao vận hành - Tài liệu hướng dẫn quản trị và vận hành hệ thống | 15/02/2027 – 28/02/2027 | Lê Xuân Bách Bùi Tiến Thành Mai Công Trà Giang Trần Đức Cường |
| 4 | Giám sát - điều khiển |  | 01/09/2026 – 28/02/2027 (xuyên suốt dự án) |  |
| 4.1 | Theo dõi tiến độ và chi phí (phương pháp giá trị thu được - EVM) | - Báo cáo tiến độ - chi phí hằng tháng - Nhật ký sai lệch so với kế hoạch và cách xử lý | 01/09/2026 – 28/02/2027 (hàng tháng) | Trần Đức Cường Lê Xuân Bách |
| 4.2 | Theo dõi rủi ro: cập nhật danh sách rủi ro, bổ sung rủi ro mới | - Danh sách rủi ro được cập nhật - Báo cáo các rủi ro nghiêm trọng | 01/09/2026 – 28/02/2027 (định kỳ 02 tuần/lần) | Trần Đức Cường Nguyễn Phương Thảo |
| 4.3 | Quản lý thay đổi: nhận yêu cầu, đánh giá ảnh hưởng, họp duyệt, cập nhật kế hoạch | - Nhật ký các thay đổi đã được duyệt - Biên bản họp duyệt thay đổi - Kế hoạch được cập nhật sau mỗi thay đổi | 01/09/2026 – 28/02/2027 (theo yêu cầu phát sinh) | Trần Đức Cường Bùi Tiến Thành |
| 4.4 | Kiểm tra chất lượng: nghiệm thu nội bộ từng sản phẩm; kiểm tra chéo | - Biên bản nghiệm thu nội bộ cho từng sản phẩm - Checklist kiểm tra đã điền - Danh sách lỗi của tài liệu và mã nguồn | 01/09/2026 – 28/02/2027 (sau mỗi sản phẩm) | Trần Đức Cường Nguyễn Phương Thảo |
| 4.5 | Truyền thông: họp nhóm hằng tuần; báo cáo 02 tuần/lần, báo cáo tháng; demo | - Biên bản họp tuần - Báo cáo tiến độ 02 tuần/lần - Báo cáo tháng - Báo cáo khi xong mốc quan trọng - Biên bản demo | 01/09/2026 – 28/02/2027 (định kỳ tuần/hai tuần/tháng/cột mốc) | Trần Đức Cường Mai Công Trà Giang |
| 5 | Kết thúc |  | 23/02/2027 – 26/02/2027 |  |
| 5.1 | Nghiệm thu, bàn giao hồ sơ và quyết toán chi phí | - Biên bản nghiệm thu - Hồ sơ dự án đầy đủ (quản lý dự án và kỹ thuật) - Hồ sơ quyết toán chi phí (so sánh thực tế với dự toán) | 23/02/2027 – 26/02/2027 | Trần Đức Cường Mai Công Trà Giang |
| 5.2 | Tổng kết bài học kinh nghiệm | - Báo cáo bài học kinh nghiệm: việc làm tốt, chưa tốt, nguyên nhân sai lệch - Bộ tài liệu mẫu để dùng lại cho dự án sau | 24/02/2027 – 26/02/2027 | Trần Đức Cường Nguyễn Phương Thảo |

| 14. SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU - Loại sản phẩm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ⬜ Mẫu ⬜ Giống cây trồng ⬜ Tiêu chuẩn ☒ Tài liệu dự án ⬜ Bản kiến nghị | ⬜ Vật liệu ⬜ Giống gia súc ⬜ Quy phạm ⬜ Đề án ⬜ Sản phẩm khác | ⬜ Thiết bị máy móc ⬜ Quy trình công nghệ ☒ Sơ đồ ⬜ Luận chứng kinh tế ⬜Dây chuyền công nghệ | ⬜ Phương pháp ☒ Báo cáo phân tích ⬜ Chương trình máy tính ⬜ Giáo trình / Giáo án ⬜ Tài liệu dịch thuật |

| - Tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên sản phẩm | Số lượng | Yêu cầu khoa học |
| 1 | Thuyết minh đề tài và Tôn chỉ dự án | 01 bộ | - Nêu rõ mục tiêu, phạm vi, sản phẩm bàn giao, các bên liên quan và trách nhiệm; - Được nhóm thống nhất và giảng viên hướng dẫn phê duyệt. |
| 2 | Bộ tài liệu quản lý dự án: WBS, sơ đồ Gantt, dự toán kinh phí, kế hoạch nhân lực, chất lượng, rủi ro và hợp đồng | 01 bộ | - Đầy đủ cho cả 06 giai đoạn của dự án; số liệu ước lượng có căn cứ (theo PERT); - Trình bày theo biểu mẫu của giảng viên. |
| 3 | Báo cáo khảo sát hiện trạng và Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) | 01 bộ | - Mô tả được quy trình hiện tại và quy trình đề xuất; - Yêu cầu chức năng và phi chức năng viết rõ ràng, kiểm tra được. |
| 4 | Báo cáo phân tích và thiết kế hệ thống | 01 bộ | - Dùng UML để mô hình hóa; - Có đủ biểu đồ ca sử dụng, lớp, tuần tự, sơ đồ cơ sở dữ liệu, kiến trúc và thiết kế giao diện; - Thống nhất với tài liệu SRS. |
| 5 | Báo cáo tổng hợp đề tài và slide bảo vệ | 01 bộ | - Báo cáo khoảng 20 trang, slide 15 - 20 trang; - Có minh chứng cho từng nội dung. |

- Số bài báo liên quan sẽ công bố: 00 bài (đề tài không đăng ký công bố bài báo) - Khả năng phát triển hoặc ứng dụng của đề tài - Kết quả đề tài có thể dùng làm cơ sở để quản lý dự án xây dựng phần mềm quản lý nhân sự thực tế cho các doanh nghiệp có 20 - 200 nhân viên đang quản lý bằng Excel và hồ sơ giấy. - Các biểu mẫu của dự án (tôn chỉ dự án, danh sách rủi ro, phiếu yêu cầu thay đổi, bảng theo dõi tiến độ - chi phí) được làm cho dự án 05 người - 06 tháng - 640 triệu đồng, có thể chỉnh sửa để dùng lại cho các dự án phần mềm nhỏ tương tự mà không phải làm lại từ đầu. Đây là kết quả của hướng tiếp cận đã nêu ở Mục 9.4.

| 15. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ Tổng kinh phí: 640.000.000 đồng (Sáu trăm bốn mươi triệu đồng) Trong đó: - Công lao động khoa học (thuê khoán chuyên môn) 447.974.450 đồng - Vật tư, thiết bị (hạ tầng cloud + license công cụ) 46.000.000 đồng - Chi khác (khảo sát, hội họp, VPP, quản lý, dự phòng) 146.025.550 đồng |  |
| --- | --- |
| Hà Nội, ngày __ tháng __ năm _____ TRƯỜNG CNTT &TT (ký tên, đóng dấu) | Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2026 Chủ nhiệm đề tài (họ và tên, ký) Trần Đức Cường |
| Hà Nội, ngày __ tháng __ năm _____ ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI |  |