## WBS_PhanRaCTCongViec
BẢNG PHÂN RÃ CÔNG VIỆC (WORK BREAKDOWN STRUCTURE - WBS) — DỰ ÁN QUẢN LÝ XÂY DỰNG HỆ THỐNG HRMS CHO SME
STT | Tên công việc | Mô tả công việc | Ước lượng (person-day) | [5 empty] | Sản phẩm bàn giao (Deliverable) | Thời gian thực hiện | Người thực hiện
|  |  | MO | ML | MP | EST | Tăng thêm | EST chốt
A. NHÓM QUY TRÌNH KHỞI TẠO (INITIATING PROCESS GROUP)
| A.1. Khởi tạo dự án và phê duyệt Project Charter | [9 empty] | Trần Đức Cường (chủ trì) Mai Công Trà Giang (phối hợp Stakeholder Register)
1 | Xác định Sponsor và Ban Chỉ đạo | Nhận diện Sponsor, Ban Chỉ đạo dự án, các bên liên quan cấp cao (khách hàng, đội IT vận hành) | 1 | 1 | 2 | 1.2 | 0 | 1.2 | Danh sách Sponsor và Ban Chỉ đạo (Sponsor & Steering Committee List) | 02/09/2026 - 03/09/2026 | Trần Đức Cường
2 | Soạn thảo Project Charter (Tôn chỉ dự án) | Định nghĩa mục tiêu, phạm vi cấp cao, ràng buộc, tiêu chí thành công, quyền hạn Giám đốc dự án | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.1 | 2.1 | Tôn chỉ dự án (Project Charter) | 03/09/2026 - 05/09/2026 | Trần Đức Cường
3 | Lập Stakeholder Register v1.0 | Danh sách stakeholder + phân loại theo ma trận Quyền lực/Quan tâm (Power/Interest Grid) | 1 | 1 | 2 | 1.2 | 0 | 1.2 | Sổ đăng ký các bên liên quan (Stakeholder Register v1.0) | 05/09/2026 - 07/09/2026 | Mai Công Trà Giang
4 | Hoàn thiện Thuyết minh đề tài | Rà soát và hoàn thiện thuyết minh đề tài để trình Trường CNTT&TT phê duyệt | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2 | Thuyết minh đề tài (Project Proposal / Research Proposal) | 08/09/2026 - 10/09/2026 | Trần Đức Cường
5 | Trình bày và phê duyệt hồ sơ khởi tạo (M1) | Trình bày Project Charter với Ban Chỉ đạo, xử lý phản hồi, ký duyệt cột mốc M1 | 0.5 | 1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | Biên bản phê duyệt Project Charter (Charter Approval Minutes) | 10/09/2026 - 11/09/2026 | Trần Đức Cường
B. NHÓM QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH (PLANNING PROCESS GROUP)
| B.1. Lập kế hoạch quản trị lõi (Project Management Plan) | [9 empty] | Trần Đức Cường (chủ trì) Mai Công Trà Giang (phối hợp truyền thông & stakeholder) Nguyễn Phương Thảo (phối hợp chất lượng)
6 | Phân rã cấu trúc công việc (WBS + Dictionary) | Phân rã đến work package ≤ 40 giờ, có định nghĩa từng gói trong WBS Dictionary | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0.3 | 3.5 | Bảng phân rã công việc + Từ điển WBS (Work Breakdown Structure + WBS Dictionary) | 14/09/2026 - 17/09/2026 | Trần Đức Cường
7 | Ước lượng PERT cho các work package | Ước lượng ba điểm (MO/ML/MP) cho thời gian và chi phí; xác định EST theo công thức PERT | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | Bảng ước lượng PERT (PERT Estimation Sheet) | 17/09/2026 - 19/09/2026 | Trần Đức Cường
8 | Lập sơ đồ mạng và xác định đường găng (CPM) | Xác định quan hệ trước-sau giữa work package, tính đường găng và độ trôi (float/slack) | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2 | Sơ đồ mạng và đường găng (Network Diagram & Critical Path) | 19/09/2026 - 22/09/2026 | Trần Đức Cường
9 | Lập sơ đồ Gantt và các cột mốc M1-M8 | Trình bày lịch biểu tổng thể trên MS Project, đánh dấu 8 milestone chính của dự án | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | Sơ đồ Gantt và danh mục cột mốc (Gantt Chart & Milestone Schedule) | 22/09/2026 - 24/09/2026 | Trần Đức Cường
10 | Lập Cost Baseline và biểu đồ S-curve | Phân bổ 640 triệu đồng theo 6 tháng làm cơ sở cho EVM; vẽ S-curve Planned Value | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2 | Đường cơ sở chi phí và S-curve (Cost Baseline & S-curve) | 24/09/2026 - 26/09/2026 | Trần Đức Cường
11 | Lập Quality Management Plan | Xác lập tiêu chuẩn chất lượng theo ISO/IEC 25010, checklist nghiệm thu deliverable | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | Kế hoạch quản lý chất lượng (Quality Management Plan) | 25/09/2026 - 27/09/2026 | Nguyễn Phương Thảo
12 | Lập Resource Management Plan + Ma trận RACI | Cơ cấu nhóm, phân vai trò theo person-month, ma trận RACI cho toàn bộ WBS | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | Kế hoạch quản lý nguồn lực + Ma trận RACI (Resource Management Plan + RACI Matrix) | 26/09/2026 - 28/09/2026 | Trần Đức Cường
13 | Lập Communication Management Plan | Ma trận truyền thông: ai nhận báo cáo nào, tần suất, kênh, người phê duyệt | 0.5 | 1 | 2 | 1.1 | 0 | 1.1 | Kế hoạch quản lý truyền thông (Communication Management Plan) | 28/09/2026 - 29/09/2026 | Mai Công Trà Giang
14 | Lập Risk Management Plan + Risk Register v1.0 | RBS 4 nhóm, ma trận 5x5, phương án ứng phó AT/TR/MI/AC, đăng ký ban đầu ~15 rủi ro | 1 | 2 | 4 | 2.2 | 0.2 | 2.4 | Kế hoạch quản lý rủi ro + Sổ đăng ký rủi ro (Risk Management Plan + Risk Register v1.0) | 29/09/2026 - 02/10/2026 | Trần Đức Cường
15 | Lập Procurement Management Plan | Kế hoạch mua sắm hạ tầng cloud, license công cụ QLDA và công cụ phát triển | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | Kế hoạch quản lý mua sắm (Procurement Management Plan) | 02/10/2026 - 03/10/2026 | Trần Đức Cường
16 | Lập Stakeholder Engagement Plan | Chiến lược tương tác với từng nhóm stakeholder theo Power/Interest Grid | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | Kế hoạch tương tác các bên liên quan (Stakeholder Engagement Plan) | 03/10/2026 - 05/10/2026 | Mai Công Trà Giang
17 | Tích hợp thành Project Management Plan | Đóng gói 10 Management Plan thành hồ sơ thống nhất, trình Ban Chỉ đạo phê duyệt (M2) | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2 | Kế hoạch quản trị dự án tổng thể (Integrated Project Management Plan) | 05/10/2026 - 08/10/2026 | Trần Đức Cường
| B.2. Lập kế hoạch quản lý cấu hình và thay đổi | [9 empty] | Trần Đức Cường (chủ trì) Bùi Tiến Thành (phối hợp biểu mẫu Change Request)
18 | Lập Configuration Management Plan | Quy định version control, môi trường Dev/Staging/Prod, chiến lược backup và sao lưu | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | Kế hoạch quản lý cấu hình (Configuration Management Plan) | 05/10/2026 - 07/10/2026 | Trần Đức Cường
19 | Lập Change Management Plan | Quy trình xử lý CR: Change Request → Impact Analysis → CCB → Baseline Update | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | Kế hoạch quản lý thay đổi (Change Management Plan) | 06/10/2026 - 08/10/2026 | Trần Đức Cường
20 | Soạn Điều lệ Change Control Board (CCB Charter) | Thành phần CCB, quyền hạn, quy trình họp, ngưỡng thay đổi cần phê duyệt | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | Điều lệ CCB (CCB Charter) | 08/10/2026 - 09/10/2026 | Trần Đức Cường
21 | Thiết kế mẫu Change Request Form | Biểu mẫu chuẩn tiếp nhận và xử lý Change Request trong suốt dự án | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0 | 0.6 | Mẫu Yêu cầu thay đổi (Change Request Form Template) | 09/10/2026 - 09/10/2026 | Bùi Tiến Thành
| B.3. Chi tiết hóa kế hoạch các giai đoạn SDLC (Rolling Wave Planning) | [9 empty] | Bùi Tiến Thành (chủ trì – Development Plan) Nguyễn Phương Thảo (phối hợp Test Plan) Mai Công Trà Giang (phối hợp Deployment Plan)
22 | Lập Development Plan | Kiến trúc CI/CD, coding standard, quy định branching (Git Flow), quy trình code review, cấu trúc sprint Incremental | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2 | Kế hoạch phát triển phần mềm (Development Plan) | 08/10/2026 - 09/10/2026 | Bùi Tiến Thành
23 | Lập Test Plan (V-Model 4 tầng) | Chiến lược 4 tầng Unit-Integration-System-UAT, tiêu chí Entry/Exit từng tầng, ma trận acceptance | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2 | Kế hoạch kiểm thử (Test Plan) | 08/10/2026 - 09/10/2026 | Nguyễn Phương Thảo
24 | Lập Deployment Plan (Phased Rollout) | Chiến lược M0→M1→M2, kế hoạch Migration, Train-the-Trainer, hyper-care sau go-live | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2 | Kế hoạch triển khai (Deployment Plan) | 08/10/2026 - 09/10/2026 | Mai Công Trà Giang
C. NHÓM QUY TRÌNH THỰC HIỆN (EXECUTING) — SDLC 6 GIAI ĐOẠN
| C.1. [SDLC-Scope] Khảo sát công nghệ và thiết lập môi trường | [9 empty] | Bùi Tiến Thành (chủ trì) Lê Xuân Bách (phối hợp kiến trúc & môi trường Production) Trần Đức Cường (phối hợp công cụ QLDA)
25 | Khảo sát công nghệ (framework, DB, cloud) | Nghiên cứu các phương án công nghệ phù hợp SME: React/Vue/Angular; Spring/Node/.NET; PostgreSQL/MySQL; AWS/Azure/GCP | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0.3 | 3.5 | Báo cáo khảo sát công nghệ (Technology Survey Report) | 12/10/2026 - 14/10/2026 | Bùi Tiến Thành
26 | So sánh và lựa chọn công nghệ | So sánh phương án theo chi phí, cộng đồng VN, khả năng mở rộng, bảo mật; kết luận có lập luận | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2 | Báo cáo lựa chọn công nghệ (Technology Selection Report) | 14/10/2026 - 16/10/2026 | Lê Xuân Bách
27 | Thiết lập môi trường Development | Cấu hình VPS/container cho môi trường phát triển của nhóm | 0.5 | 1 | 2 | 1.1 | 0 | 1.1 | Môi trường Development đã cấu hình (Development Environment) | 16/10/2026 - 17/10/2026 | Bùi Tiến Thành
28 | Thiết lập môi trường Staging | Cấu hình môi trường Staging trên cloud, gần giống Production để kiểm thử tích hợp | 0.5 | 1 | 2 | 1.1 | 0 | 1.1 | Môi trường Staging đã cấu hình (Staging Environment) | 17/10/2026 - 19/10/2026 | Bùi Tiến Thành
29 | Thiết lập môi trường Production | Cấu hình môi trường Production trên cloud khách hàng, có backup và monitoring | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2 | Môi trường Production đã cấu hình (Production Environment) | 19/10/2026 - 21/10/2026 | Lê Xuân Bách
30 | Thiết lập bộ công cụ QLDA | Cấu hình Jira/Trello, Git repository, Confluence workspace, Draw.io workspace dùng chung | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | Bộ công cụ QLDA đã cấu hình (PM Toolset) | 20/10/2026 - 22/10/2026 | Trần Đức Cường
31 | Thiết lập CI/CD pipeline sơ bộ | Cấu hình pipeline build-test-deploy tự động cho 3 môi trường Dev/Staging/Prod | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2 | Đường ống CI/CD sơ bộ (Initial CI/CD Pipeline) | 21/10/2026 - 23/10/2026 | Bùi Tiến Thành
32 | Ban hành quy định vận hành công cụ | Quy định naming convention, branching strategy (Git Flow), review process, backup schedule | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | Quy định vận hành công cụ (Tool Governance Standards) | 23/10/2026 - 24/10/2026 | Trần Đức Cường
| C.2. [SDLC-Analysis] Khảo sát hiện trạng As-Is | [9 empty] | Mai Công Trà Giang (chủ trì) Nguyễn Phương Thảo (phối hợp phỏng vấn & báo cáo)
33 | Xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn | Thiết kế bảng hỏi bán cấu trúc cho 3 nhóm HR/Manager/Employee | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | Bộ câu hỏi phỏng vấn (Interview Questionnaire) | 26/10/2026 - 27/10/2026 | Mai Công Trà Giang
34 | Phỏng vấn nhóm HR (3-5 người) | Phỏng vấn Trưởng phòng HR và chuyên viên HR về quy trình hiện tại | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2 | Biên bản phỏng vấn nhóm HR (ẩn danh) (HR Group Interview Notes) | 27/10/2026 - 29/10/2026 | Mai Công Trà Giang
35 | Phỏng vấn nhóm Quản lý phòng ban (3-5 người) | Phỏng vấn các trưởng phòng về nhu cầu duyệt nghỉ phép/OT, xem báo cáo nhân sự | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2 | Biên bản phỏng vấn nhóm Manager (ẩn danh) (Manager Group Interview Notes) | 29/10/2026 - 31/10/2026 | Mai Công Trà Giang
36 | Phỏng vấn nhóm Nhân viên (3-5 người) | Phỏng vấn nhân viên các cấp về trải nghiệm chấm công, xin nghỉ, tra cứu thông tin | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | Biên bản phỏng vấn nhóm Employee (ẩn danh) (Employee Group Interview Notes) | 31/10/2026 - 03/11/2026 | Nguyễn Phương Thảo
37 | Quan sát chu kỳ chấm công - chốt công | Tham dự trực tiếp một chu kỳ chốt công tháng để hiểu quy trình end-to-end | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.3 | 3.3 | Nhật ký quan sát nghiệp vụ (Observation Journal) | 03/11/2026 - 06/11/2026 | Mai Công Trà Giang
38 | Phân tích tài liệu nghiệp vụ hiện có | Phân tích biểu mẫu, sổ tay quy trình, báo cáo nhân sự mẫu của khách hàng | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | Báo cáo phân tích tài liệu nghiệp vụ (Document Analysis Report) | 05/11/2026 - 08/11/2026 | Nguyễn Phương Thảo
39 | Mô hình hóa quy trình BPMN As-Is | Vẽ mô hình BPMN 2.0 cho các quy trình hiện tại: chấm công, đơn nghỉ, chốt công | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0.3 | 3.5 | Mô hình BPMN As-Is (BPMN As-Is Models) | 08/11/2026 - 12/11/2026 | Mai Công Trà Giang
40 | Xác định và lượng hóa điểm nghẽn | Xác định số giờ mất, tần suất sai sót, chi phí ẩn của từng điểm nghẽn trong quy trình | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | Danh mục điểm nghẽn có lượng hóa (Quantified Pain Points List) | 10/11/2026 - 13/11/2026 | Mai Công Trà Giang
41 | Lập báo cáo khảo sát hiện trạng As-Is | Tổng hợp báo cáo có BPMN As-Is, điểm nghẽn lượng hóa, danh mục input/output, dữ liệu cần quản lý | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | Báo cáo khảo sát hiện trạng As-Is (As-Is Assessment Report) | 12/11/2026 - 14/11/2026 | Nguyễn Phương Thảo
| C.3. [SDLC-Analysis] Đặc tả yêu cầu (SRS) và mô hình To-Be | [9 empty] | Nguyễn Phương Thảo (chủ trì) Mai Công Trà Giang (phối hợp workshop) Trần Đức Cường (phối hợp phê duyệt cột mốc M3)
42 | Chuẩn hóa bộ biểu mẫu nghiệp vụ | Chuẩn hóa hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động, bảng chấm công, đơn nghỉ/OT/giải trình | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | Bộ biểu mẫu nghiệp vụ chuẩn hóa (Standardized Business Form Set) | 16/11/2026 - 18/11/2026 | Nguyễn Phương Thảo
43 | Đặc tả yêu cầu chức năng module M0 | FR M0 (Đăng nhập/phân quyền): đăng nhập/xuất, user, role, phân quyền chức năng và dữ liệu, 2FA | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | Đặc tả FR M0 (Đăng nhập & phân quyền) (Functional Requirements M0) | 18/11/2026 - 20/11/2026 | Nguyễn Phương Thảo
44 | Đặc tả yêu cầu chức năng module M1 | FR M1 (Nhân sự & hợp đồng): hồ sơ NV, HĐLĐ 3 loại, gia hạn/chấm dứt, cảnh báo hạn HĐ, tuân thủ Bộ luật LĐ 2019 | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0.3 | 3.5 | Đặc tả FR M1 (Nhân sự & hợp đồng) (Functional Requirements M1) | 20/11/2026 - 24/11/2026 | Nguyễn Phương Thảo
45 | Đặc tả yêu cầu chức năng module M2 | FR M2 (Ca làm việc & chấm công): cấu hình ca, tích hợp máy chấm công, đơn nghỉ/OT/giải trình, chốt bảng công, xuất file cho Kế toán | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.4 | 4.4 | Đặc tả FR M2 (Ca làm việc & chấm công) (Functional Requirements M2) | 23/11/2026 - 28/11/2026 | Nguyễn Phương Thảo
46 | Đặc tả yêu cầu phi chức năng | NFR: hiệu năng (<2s với 200 người dùng đồng thời), bảo mật OWASP Top 10, tỷ lệ sẵn sàng ≥99% trong 30 ngày hyper-care, tuân thủ Nghị định 13/2023 về dữ liệu cá nhân | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | Đặc tả yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements Specification) | 25/11/2026 - 28/11/2026 | Nguyễn Phương Thảo
47 | Mô hình hóa quy trình BPMN To-Be | Vẽ BPMN 2.0 cho các quy trình To-Be sau khi có hệ thống HRMS | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.3 | 3.3 | Mô hình BPMN To-Be (BPMN To-Be Models) | 27/11/2026 - 01/12/2026 | Nguyễn Phương Thảo
48 | Xây dựng Requirements Traceability Matrix v1.0 | RTM từ FR và NFR, có cột trạng thái và cột trống chờ mapping design/test/deploy | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | Ma trận truy vết yêu cầu v1.0 (Requirements Traceability Matrix v1.0) | 30/11/2026 - 02/12/2026 | Nguyễn Phương Thảo
49 | Workshop xác nhận SRS với khách hàng | Tổ chức workshop 1 ngày với khách hàng để review và ký nháp SRS | 0.5 | 1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | Biên bản workshop xác nhận SRS (SRS Workshop Minutes) | 02/12/2026 - 03/12/2026 | Mai Công Trà Giang
50 | Tổng hợp và trình duyệt SRS chính thức (M3) | Tổng hợp SRS v1.0 sau workshop, xử lý feedback cuối, ký duyệt cột mốc M3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1 | Tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm v1.0 (Software Requirements Specification v1.0) | 03/12/2026 - 04/12/2026 | Trần Đức Cường
| C.4. [SDLC-Design] Phân tích và thiết kế hệ thống | [9 empty] | Lê Xuân Bách (chủ trì) Mai Công Trà Giang (phối hợp UI/UX & đặc tả thiết kế) Bùi Tiến Thành (phối hợp kiến trúc triển khai) Nguyễn Phương Thảo (phối hợp mô hình hóa & RTM) Trần Đức Cường (phối hợp phê duyệt cột mốc M4)
51 | Xây dựng biểu đồ Use Case tổng quát | Xác định 3 actor người dùng, 2 actor phi người dùng, tổng thể use case cho 3 module | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | Biểu đồ Use Case tổng quát (Use Case Diagram - Overview) | 07/12/2026 - 09/12/2026 | Mai Công Trà Giang
52 | Đặc tả Use Case chi tiết cho M0/M1/M2 | Đặc tả từng use case với luồng chính, luồng phụ, exception, precondition, postcondition | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0.3 | 3.5 | Đặc tả Use Case chi tiết (Use Case Specifications) | 09/12/2026 - 12/12/2026 | Lê Xuân Bách
53 | Xây dựng biểu đồ Lớp (Class Diagram) | Class diagram cho toàn hệ thống, đầy đủ thuộc tính, phương thức, quan hệ | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.3 | 3.3 | Biểu đồ Lớp (Class Diagram) | 11/12/2026 - 14/12/2026 | Lê Xuân Bách
54 | Xây dựng biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram) | Sequence diagram cho các luồng nghiệp vụ chính: đăng nhập, chốt công, duyệt nghỉ phép | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagrams) | 13/12/2026 - 16/12/2026 | Lê Xuân Bách
55 | Xây dựng biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram) | Activity diagram cho các quy trình phức tạp: chốt bảng công tháng, xử lý đơn nghỉ phép | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagrams) | 15/12/2026 - 17/12/2026 | Nguyễn Phương Thảo
56 | Xây dựng biểu đồ Thành phần (Component Diagram) | Component diagram cho kiến trúc phân tầng và các module M0/M1/M2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | Biểu đồ Thành phần (Component Diagram) | 16/12/2026 - 18/12/2026 | Bùi Tiến Thành
57 | Xây dựng biểu đồ Triển khai (Deployment Diagram) | Deployment diagram thể hiện sơ đồ triển khai trên cloud, tích hợp máy chấm công | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | Biểu đồ Triển khai (Deployment Diagram) | 17/12/2026 - 19/12/2026 | Bùi Tiến Thành
58 | Xây dựng ERD và Data Dictionary | ERD đầy đủ các thực thể, quan hệ (Crows Foot); Data Dictionary định nghĩa từng bảng và trường | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0.3 | 3.5 | Mô hình ERD + Từ điển dữ liệu (Entity-Relationship Diagram + Data Dictionary) | 15/12/2026 - 19/12/2026 | Lê Xuân Bách
59 | Thiết kế kiến trúc phân tầng | Thiết kế Presentation-Business-Data với patterns MVC/MVVM, DTO, DAO | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2 | Bản thiết kế kiến trúc (Architecture Design Document) | 18/12/2026 - 21/12/2026 | Lê Xuân Bách
60 | Thiết kế tích hợp máy chấm công | Thiết kế luồng nhập tệp CSV từ 03 máy Ronald Jack U160 (kiểm tra, chống trùng, ghi nhận lô); kết nối REST/SDK chỉ áp dụng nếu thiết bị hỗ trợ | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2 | Bản thiết kế tích hợp máy chấm công (Attendance Device Integration Design) | 19/12/2026 - 22/12/2026 | Bùi Tiến Thành
61 | Thiết kế giao diện (wireframe → mockup → prototype) | Thiết kế UI/UX cho các luồng chính của 3 module, có prototype tương tác | 3 | 5 | 8 | 5.2 | 0.5 | 5.7 | Bản thiết kế giao diện (UI/UX Design & Interactive Prototype) | 17/12/2026 - 23/12/2026 | Mai Công Trà Giang
62 | Design specification cho M0/M1/M2 | Design spec chi tiết cho từng module, ready cho Development bắt đầu | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | Đặc tả thiết kế module M0/M1/M2 (Design Specifications M0/M1/M2) | 21/12/2026 - 24/12/2026 | Mai Công Trà Giang
63 | Cập nhật RTM v2.0 (mapping design) | Bổ sung liên kết yêu cầu → thành phần thiết kế vào RTM | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | Ma trận truy vết yêu cầu v2.0 (Requirements Traceability Matrix v2.0) | 24/12/2026 - 25/12/2026 | Nguyễn Phương Thảo
64 | Trình duyệt Design Baseline (M4) | Trình bày Design Baseline với Ban Chỉ đạo, xử lý feedback, ký duyệt cột mốc M4 | 0.5 | 1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | Biên bản phê duyệt Design Baseline (Design Baseline Approval Minutes) | 24/12/2026 - 25/12/2026 | Trần Đức Cường
| C.5. [SDLC-Development] Phát triển phần mềm (Incremental 3 increment) | [9 empty] | Lê Xuân Bách (chủ trì Backend) Bùi Tiến Thành (phối hợp Frontend & CI/CD) Nguyễn Phương Thảo (phối hợp kiểm thử đơn vị) Mai Công Trà Giang (phối hợp tài liệu người dùng) Trần Đức Cường (phối hợp nghiệm thu cột mốc M5)
65 | Phát triển Backend Increment 1 (M0) | Implement API cho đăng nhập/xuất, quản lý user/role/permission, 2FA cho tài khoản admin | 3 | 5 | 8 | 5.2 | 0.5 | 5.7 | Mã nguồn Backend M0 + API docs (Backend Source Code M0 + API Documentation) | 28/12/2026 - 02/01/2027 | Lê Xuân Bách
66 | Phát triển Frontend Increment 1 (M0) | Implement UI cho đăng nhập, quản lý user, phân quyền | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.4 | 4.4 | Mã nguồn Frontend M0 (Frontend Source Code M0) | 29/12/2026 - 03/01/2027 | Bùi Tiến Thành
67 | Unit test và code review Increment 1 | Viết unit test coverage ≥70% cho M0, code review 100% pull request | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | Bộ unit test M0 + báo cáo code review (Unit Test Suite M0 + Code Review Log) | 03/01/2027 - 05/01/2027 | Nguyễn Phương Thảo
68 | Deploy M0 lên Staging và internal demo | Deploy M0 lên Staging qua CI/CD, tổ chức demo lấy feedback từ khách hàng | 0.5 | 1 | 2 | 1.1 | 0 | 1.1 | Bản build M0 trên Staging + Biên bản demo (M0 Staging Build + Demo Minutes) | 06/01/2027 - 07/01/2027 | Bùi Tiến Thành
69 | Phát triển Backend Increment 2 (M1) | Implement API cho hồ sơ nhân viên, HĐLĐ, gia hạn/chấm dứt, scheduler cảnh báo hạn HĐ | 4 | 7 | 12 | 7.3 | 0.7 | 8 | Mã nguồn Backend M1 + API docs (Backend Source Code M1 + API Documentation) | 07/01/2027 - 13/01/2027 | Lê Xuân Bách
70 | Phát triển Frontend Increment 2 (M1) | Implement UI cho quản lý hồ sơ nhân viên, danh sách hợp đồng, dashboard cảnh báo | 3 | 5 | 8 | 5.2 | 0.5 | 5.7 | Mã nguồn Frontend M1 (Frontend Source Code M1) | 08/01/2027 - 14/01/2027 | Bùi Tiến Thành
71 | Unit test và code review Increment 2 | Viết unit test coverage ≥70% cho M1, code review 100% pull request | 1.5 | 2.5 | 4 | 2.6 | 0.2 | 2.8 | Bộ unit test M1 + báo cáo code review (Unit Test Suite M1 + Code Review Log) | 14/01/2027 - 16/01/2027 | Nguyễn Phương Thảo
72 | Deploy M1 lên Staging và internal demo | Deploy M1 lên Staging qua CI/CD, demo lấy feedback từ khách hàng | 0.5 | 1 | 2 | 1.1 | 0 | 1.1 | Bản build M1 trên Staging + Biên bản demo (M1 Staging Build + Demo Minutes) | 16/01/2027 - 18/01/2027 | Bùi Tiến Thành
73 | Phát triển Backend Increment 3 (M2) | Implement API cho ca làm việc, chấm công, đơn từ, chốt bảng công tháng | 5 | 8 | 13 | 8.3 | 0.8 | 9.1 | Mã nguồn Backend M2 + API docs (Backend Source Code M2 + API Documentation) | 18/01/2027 - 25/01/2027 | Lê Xuân Bách
74 | Phát triển Frontend Increment 3 (M2) | Implement UI cho cấu hình ca, bảng chấm công, xử lý đơn, chốt bảng công tháng | 4 | 6 | 10 | 6.3 | 0.6 | 6.9 | Mã nguồn Frontend M2 (Frontend Source Code M2) | 19/01/2027 - 25/01/2027 | Bùi Tiến Thành
75 | Tích hợp máy chấm công vật lý | Xây dựng chức năng nhập CSV từ máy chấm công, đồng bộ dữ liệu vào DB, cách ly dòng lỗi; bổ sung adapter REST/SDK nếu thiết bị hỗ trợ | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0.3 | 3.5 | Module tích hợp máy chấm công (Attendance Device Integration Module) | 20/01/2027 - 24/01/2027 | Bùi Tiến Thành
76 | Unit test và code review Increment 3 | Viết unit test coverage ≥70% cho M2, code review 100% pull request | 1.5 | 2.5 | 4 | 2.6 | 0.2 | 2.8 | Bộ unit test M2 + báo cáo code review (Unit Test Suite M2 + Code Review Log) | 25/01/2027 - 27/01/2027 | Nguyễn Phương Thảo
77 | Deploy M2 lên Staging và internal demo | Deploy M2 lên Staging qua CI/CD, demo tổng thể cho khách hàng | 0.5 | 1 | 2 | 1.1 | 0 | 1.1 | Bản build M2 trên Staging + Biên bản demo (M2 Staging Build + Demo Minutes) | 27/01/2027 - 28/01/2027 | Bùi Tiến Thành
78 | Phân tích tĩnh mã nguồn (SonarQube) | Chạy SonarQube trên toàn codebase, đảm bảo 0 lỗi Critical/Blocker | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | Báo cáo phân tích tĩnh mã nguồn (Static Code Analysis Report) | 28/01/2027 - 29/01/2027 | Bùi Tiến Thành
79 | Cập nhật RTM v3.0 (mapping code) | Bổ sung liên kết yêu cầu → module → commit vào RTM | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | Ma trận truy vết yêu cầu v3.0 (Requirements Traceability Matrix v3.0) | 28/01/2027 - 29/01/2027 | Nguyễn Phương Thảo
80 | Biên soạn tài liệu người dùng | Soạn User Guide cho 3 vai trò HR Admin, Manager, Employee | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0 | 3.2 | Tài liệu hướng dẫn người dùng (User Guide by Role) | 18/01/2027 - 24/01/2027 | Mai Công Trà Giang
81 | Code Freeze và bàn giao Testing (M5) | Đóng branch develop, tag release candidate, bàn giao Testing chính thức - cột mốc M5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | Bản Release Candidate + Biên bản bàn giao (Release Candidate + Handover Minutes) | 28/01/2027 - 29/01/2027 | Trần Đức Cường
| C.6. [SDLC-Testing] Kiểm thử hệ thống (System Test) | [9 empty] | Bùi Tiến Thành (chủ trì) Nguyễn Phương Thảo (phối hợp test case & regression) Lê Xuân Bách (phối hợp sửa lỗi)
82 | Xây dựng bộ test case System Test | Test case truy vết từ RTM, phủ đủ FR/NFR của M0/M1/M2 | 1.5 | 2.5 | 4 | 2.6 | 0 | 2.6 | Bộ kịch bản kiểm thử hệ thống (System Test Case Suite) | 25/01/2027 - 28/01/2027 | Nguyễn Phương Thảo
83 | Kiểm thử chức năng end-to-end | Chạy test suite end-to-end trên Staging, pass rate ≥95% cho 3 module | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0.3 | 3.5 | Báo cáo kiểm thử chức năng (Functional Test Report) | 30/01/2027 - 02/02/2027 | Bùi Tiến Thành
84 | Kiểm thử hiệu năng (Load/Stress test) | Đảm bảo thời gian phản hồi trung bình <2s với 200 người dùng đồng thời trên Staging; ghi nhận cấu hình và tỷ lệ lỗi dưới tải | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2 | Báo cáo kiểm thử hiệu năng (Performance Test Report) | 01/02/2027 - 03/02/2027 | Bùi Tiến Thành
85 | Kiểm thử bảo mật (OWASP Top 10) | Quét bảo mật, đảm bảo 0 lỗ hổng High/Critical theo OWASP Top 10 (2021) | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2 | Báo cáo kiểm thử bảo mật (Security Test Report) | 02/02/2027 - 04/02/2027 | Bùi Tiến Thành
86 | Regression test | Chạy regression sau mỗi fix để đảm bảo không tạo lỗi mới | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | 1.5 | Báo cáo regression test (Regression Test Report) | 03/02/2027 - 05/02/2027 | Nguyễn Phương Thảo
87 | Sửa lỗi phát sinh và verify | Fix defect và verify lại; đảm bảo 0 defect Sev 1 tồn đọng khi kết thúc System Test | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0.3 | 3.5 | Bản build đã fix defect + Verify log (Fixed Build + Verification Log) | 02/02/2027 - 06/02/2027 | Lê Xuân Bách
88 | Lập báo cáo System Test tổng hợp | Báo cáo pass rate ≥95%, defect log, khuyến nghị cho UAT | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | Báo cáo tổng hợp kiểm thử hệ thống (System Test Summary Report) | 06/02/2027 - 07/02/2027 | Nguyễn Phương Thảo
| C.7. [SDLC-Testing] Kiểm thử chấp nhận (User Acceptance Test) | [9 empty] | Mai Công Trà Giang (chủ trì) Lê Xuân Bách (phối hợp xử lý defect) Nguyễn Phương Thảo (phối hợp lập biên bản) Trần Đức Cường (phối hợp phê duyệt cột mốc M6)
89 | Xây dựng kịch bản UAT cùng khách hàng | Soạn kịch bản UAT theo luồng nghiệp vụ, ký thống nhất với Product Owner của khách hàng | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2 | Kịch bản UAT đã ký thống nhất (Signed UAT Test Script) | 05/02/2027 - 07/02/2027 | Mai Công Trà Giang
90 | Onboarding khách hàng chạy UAT | Onboarding khách hàng, training 1 buổi về cách chạy UAT và ghi defect | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | Biên bản onboarding UAT + Tài liệu hướng dẫn (UAT Onboarding Minutes + Guide) | 08/02/2027 - 08/02/2027 | Mai Công Trà Giang
91 | Hỗ trợ khách hàng chạy UAT on-site | Support tại chỗ khi khách hàng chạy UAT, giải đáp thắc mắc | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0.3 | 3.5 | Nhật ký hỗ trợ UAT (UAT Support Log) | 09/02/2027 - 12/02/2027 | Mai Công Trà Giang
92 | Xử lý defect phát sinh trong UAT | Fix defect phát sinh trong UAT theo SLA đã cam kết (Sev 1 ≤ 4h) | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0.3 | 3.5 | Defect Log UAT + Bản build đã fix (UAT Defect Log + Fixed Build) | 09/02/2027 - 12/02/2027 | Lê Xuân Bách
93 | Lập biên bản UAT có khách hàng ký | Tổng hợp biên bản UAT với pass rate ≥95%, 0 defect Sev 1 tồn đọng, có khách hàng ký | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1 | Biên bản UAT có ký của khách hàng (Signed UAT Sign-off Report) | 11/02/2027 - 12/02/2027 | Nguyễn Phương Thảo
94 | Phê duyệt UAT với Ban Chỉ đạo (M6) | Trình biên bản UAT cho Ban Chỉ đạo ký duyệt cột mốc M6 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | Biên bản phê duyệt UAT (UAT Approval Minutes) | 12/02/2027 - 12/02/2027 | Trần Đức Cường
| C.8. [SDLC-Deployment] Chuyển đổi dữ liệu (Data Migration) | [9 empty] | Nguyễn Phương Thảo (chủ trì) Lê Xuân Bách (phối hợp kỹ thuật ETL)
95 | Phân tích dữ liệu nguồn Excel/giấy | Khảo sát chi tiết cấu trúc dữ liệu hiện có của khách hàng, mapping với schema mới | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2 | Báo cáo phân tích dữ liệu nguồn + Mapping (Source Data Analysis + Mapping Document) | 08/02/2027 - 10/02/2027 | Nguyễn Phương Thảo
96 | Xây dựng script ETL | Viết script Python/SQL để ETL từ Excel sang PostgreSQL, có validation và log | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0.3 | 3.5 | Bộ script ETL (ETL Script Suite) | 10/02/2027 - 13/02/2027 | Lê Xuân Bách
97 | Chạy Data Quality Check | Chạy DQ check trên dữ liệu đã migrate, đảm bảo tỷ lệ dữ liệu sạch ≥98% | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | Báo cáo Data Quality Check (Data Quality Check Report) | 13/02/2027 - 14/02/2027 | Nguyễn Phương Thảo
98 | Đối chiếu Reconciliation với khách hàng | Đối chiếu 100% dữ liệu nhân sự và hợp đồng, có ký xác nhận khách hàng | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2 | Báo cáo Reconciliation có ký nhận (Signed Reconciliation Report) | 14/02/2027 - 16/02/2027 | Nguyễn Phương Thảo
| C.9. [SDLC-Deployment] Đào tạo người dùng (Train-the-Trainer) | [9 empty] | Mai Công Trà Giang (chủ trì) Nguyễn Phương Thảo (phối hợp đào tạo super users)
99 | Soạn tài liệu đào tạo (slide, video, cheatsheet) | Bộ tài liệu đào tạo cho 3 vai trò HR Admin/Manager/Employee, kèm video hướng dẫn và cheatsheet | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0 | 3.2 | Bộ tài liệu đào tạo (Training Materials: Slides, Videos, Cheatsheets) | 08/02/2027 - 12/02/2027 | Mai Công Trà Giang
100 | Xây dựng kịch bản đào tạo | Kịch bản đào tạo cho super users (chi tiết) và người dùng cuối (căn bản) | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | 1.5 | Kịch bản đào tạo (Training Script) | 13/02/2027 - 14/02/2027 | Mai Công Trà Giang
101 | Đào tạo super users (nhóm HR core) | Đào tạo trực tiếp super users 2 ngày, đảm bảo 100% super users pass bài kiểm tra vận hành | 2 | 2 | 3 | 2.2 | 0.2 | 2.4 | Biên bản đào tạo super users + Kết quả kiểm tra (Super User Training Minutes + Test Results) | 15/02/2027 - 17/02/2027 | Nguyễn Phương Thảo
102 | Đào tạo người dùng cuối | Super users đào tạo người dùng cuối, nhóm dự án hỗ trợ; ≥90% người dùng hoàn thành đào tạo trong tuần đầu | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0.3 | 3.5 | Biên bản đào tạo người dùng cuối (End User Training Minutes) | 17/02/2027 - 21/02/2027 | Mai Công Trà Giang
103 | Tổng hợp biên bản đào tạo | Biên bản đào tạo có danh sách hoàn thành, kết quả kiểm tra, chữ ký khách hàng | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | Biên bản đào tạo tổng hợp (Consolidated Training Report) | 21/02/2027 - 22/02/2027 | Mai Công Trà Giang
| C.10. [SDLC-Deployment] Go-live (Phased Rollout) + Hyper-care | [9 empty] | Lê Xuân Bách (chủ trì) Bùi Tiến Thành (phối hợp hyper-care & monitoring) Mai Công Trà Giang (phối hợp tài liệu vận hành) Trần Đức Cường (phối hợp bàn giao)
104 | Deploy M0 lên Production và go-live | Deploy M0 lên Production qua CI/CD, chạy smoke test, go-live module M0 | 0.5 | 1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | Bản build M0 trên Production + Biên bản Go-live M0 (M0 Production Build + Go-live Minutes) | 17/02/2027 - 17/02/2027 | Lê Xuân Bách
105 | Deploy M1 lên Production và go-live | Deploy M1 lên Production, chạy smoke test, go-live M1 (sau M0 ổn định) | 0.5 | 1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | Bản build M1 trên Production + Biên bản Go-live M1 (M1 Production Build + Go-live Minutes) | 18/02/2027 - 18/02/2027 | Lê Xuân Bách
106 | Deploy M2 lên Production và go-live (M7) | Deploy M2 lên Production, chạy smoke test, go-live M2 - cột mốc M7 chính thức | 0.5 | 1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | Bản build M2 trên Production + Biên bản Go-live M2 (M2 Production Build + Go-live Minutes) | 19/02/2027 - 19/02/2027 | Lê Xuân Bách
107 | Hyper-care 2 tuần đầu (on-site support) | Support tại chỗ hàng ngày trong 2 tuần đầu, xử lý issue Sev 1 ≤ 4h, monitoring 24/7 | 5 | 7 | 10 | 7.2 | 0.7 | 7.9 | Nhật ký hyper-care (Hyper-care Log) | 20/02/2027 - 28/02/2027 | Bùi Tiến Thành
108 | Bàn giao vận hành cho đội IT khách hàng | Chuyển giao chính thức, đội IT khách hàng ký nhận biên bản chuyển giao vận hành | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2 | Biên bản chuyển giao vận hành có ký nhận (Signed Operations Handover Minutes) | 22/02/2027 - 24/02/2027 | Trần Đức Cường
109 | Soạn Admin Guide và Operation Runbook | Tài liệu quản trị hệ thống cho đội IT khách hàng: cài đặt, backup, restore, xử lý sự cố | 1.5 | 2.5 | 4 | 2.6 | 0 | 2.6 | Tài liệu quản trị hệ thống (Admin Guide + Operation Runbook) | 15/02/2027 - 20/02/2027 | Mai Công Trà Giang
D. NHÓM QUY TRÌNH GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN (MONITORING & CONTROLLING) — Xuyên suốt
| D.1. Giám sát tiến độ và chi phí bằng EVM (hàng tháng, 6 kỳ) | [9 empty] | Trần Đức Cường (chủ trì) Lê Xuân Bách (phối hợp cung cấp dữ liệu kỹ thuật)
110 | Thu thập PV/EV/AC hàng tháng (6 kỳ) | Thu thập Planned Value, Earned Value, Actual Cost từ Jira và sổ chi phí; tổng 6 kỳ tháng | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | Bảng dữ liệu EVM tháng (Monthly EVM Data Sheets) | Định kỳ cuối tháng: 30/09, 31/10, 30/11, 31/12/2026, 31/01/2027 và 25/02/2027 (kỳ 6, trước nghiệm thu) | Lê Xuân Bách
111 | Tính SPI, CPI, SV, CV, EAC, VAC, TCPI | Tính các chỉ số EVM hàng tháng, cập nhật S-curve thực tế so với baseline | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | Bảng chỉ số EVM + S-curve cập nhật (EVM Indicators + Updated S-curve) | Định kỳ đầu tháng sau: 01-02/10, 01-02/11, 01-02/12/2026, 01-02/01, 01-02/02/2027 và 25/02/2027 (kỳ 6) | Trần Đức Cường
112 | Lập báo cáo EVM tháng (6 kỳ) | Báo cáo EVM có bảng chỉ số + biểu đồ xu hướng gửi Ban Chỉ đạo hàng tháng | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | Báo cáo EVM tháng (Monthly EVM Report) | Định kỳ 03-05 đầu tháng sau: 03/10, 03/11, 03/12/2026, 03/01, 03/02/2027 và 25/02/2027 (kỳ 6, lập cùng hồ sơ quyết toán) | Trần Đức Cường
113 | Xử lý cảnh báo khi SPI/CPI < 0,9 | Kích hoạt quy trình xử lý sai lệch, họp giải trình, đề xuất biện pháp điều chỉnh | 0.5 | 1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | Nhật ký sai lệch + Biện pháp điều khiển (Variance Log + Corrective Actions) | Theo yêu cầu khi có cảnh báo (dự kiến 2-3 lần trong 6 tháng) | Trần Đức Cường
| D.2. Giám sát rủi ro (định kỳ 2 tuần) | [9 empty] | Trần Đức Cường (chủ trì) Nguyễn Phương Thảo (phối hợp cập nhật Risk Register)
114 | Chủ trì họp rà soát Risk Register 2 tuần/lần | Họp risk review 2 tuần/lần với cả nhóm (~12 phiên), cập nhật xác suất và mức ảnh hưởng | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | Biên bản họp rà soát rủi ro (Risk Review Meeting Minutes) | Định kỳ 2 tuần: dự kiến các ngày 15 và 30 hàng tháng từ 10/2026 đến 02/2027 | Trần Đức Cường
115 | Cập nhật Risk Register (12 phiên bản) | Cập nhật xác suất, mức ảnh hưởng, trạng thái ứng phó, ghi nhận rủi ro đã đóng | 0.5 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | Sổ đăng ký rủi ro cập nhật (Updated Risk Register) | Định kỳ 2 tuần sau họp rà soát | Nguyễn Phương Thảo
116 | Báo cáo rủi ro nhóm A gửi Ban Chỉ đạo | Báo cáo các rủi ro điểm ≥15 kèm phương án ứng phó cho Ban Chỉ đạo (khi có) | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | Báo cáo rủi ro nhóm A (Group A Risk Report) | Theo yêu cầu khi có rủi ro nhóm A (dự kiến 3-5 lần trong 6 tháng) | Trần Đức Cường
| D.3. Quản lý thay đổi qua CCB (theo yêu cầu, dự kiến 5-8 phiên) | [9 empty] | Trần Đức Cường (chủ trì CCB) Bùi Tiến Thành (phối hợp Impact Analysis kỹ thuật)
117 | Tiếp nhận Change Request | Receive CR qua Jira từ khách hàng và nội bộ, phân loại theo scope/schedule/cost/quality | 0.5 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | Change Log (nhật ký thay đổi) (Change Log) | Theo yêu cầu trong toàn dự án | Trần Đức Cường
118 | Phân tích tác động (Impact Analysis) | Phân tích tác động của CR đến scope/time/cost/quality/risk, đề xuất phương án | 0.5 | 1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | Báo cáo Impact Analysis cho từng CR (Impact Analysis Report per CR) | Theo yêu cầu trong toàn dự án | Bùi Tiến Thành
119 | Chủ trì họp CCB phê duyệt | Tổ chức họp CCB có đại diện khách hàng, trình CR và impact analysis, ra quyết định | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1 | Biên bản họp CCB (CCB Meeting Minutes) | Theo yêu cầu (dự kiến 5-8 phiên trong 6 tháng) | Trần Đức Cường
120 | Cập nhật baseline sau CR được duyệt | Update Scope/Schedule/Cost baseline theo CR đã duyệt, thông báo toàn nhóm | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | Baseline cập nhật + Thông báo thay đổi (Updated Baselines + Change Notification) | Sau mỗi CR được duyệt | Trần Đức Cường
| D.4. Kiểm soát chất lượng deliverable | [9 empty] | Trần Đức Cường (chủ trì rà soát tổng thể) Nguyễn Phương Thảo (phối hợp peer review chi tiết)
121 | Kiểm tra deliverable theo Quality Plan | Rà soát deliverable theo checklist trong Quality Management Plan trước khi bàn giao | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | Checklist nghiệm thu deliverable (Deliverable Acceptance Checklist) | Sau mỗi deliverable hoàn thành trong toàn dự án | Trần Đức Cường
122 | Thẩm định peer review 100% deliverable | Peer review giữa các thành viên, ghi nhận vào peer review checklist | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | Peer Review Log (Peer Review Log) | Sau mỗi deliverable hoàn thành trong toàn dự án | Nguyễn Phương Thảo
123 | Cập nhật Defect Log nội bộ | Ghi nhận defect từ nội bộ và khách hàng, theo dõi trạng thái xử lý | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0 | 0.6 | Defect Log nội bộ (Internal Defect Log) | Xuyên suốt dự án | Nguyễn Phương Thảo
124 | Lập biên bản nghiệm thu nội bộ | 100% deliverable có biên bản nghiệm thu nội bộ trước khi bàn giao chính thức | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | Biên bản nghiệm thu nội bộ (Internal Acceptance Minutes) | Sau mỗi deliverable hoàn thành | Trần Đức Cường
| D.5. Truyền thông và báo cáo (theo nhịp điệu) | [9 empty] | Trần Đức Cường (chủ trì báo cáo nội bộ & Ban Chỉ đạo) Mai Công Trà Giang (phối hợp truyền thông với khách hàng)
125 | Chủ trì họp giao ban nội bộ hàng tuần | Họp stand-up nội bộ hàng tuần (~24 phiên), cập nhật tiến độ, xử lý vướng mắc | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0 | 0.6 | Biên bản họp tuần (Weekly Stand-up Minutes) | Định kỳ hàng thứ Hai từ 07/09/2026 đến 22/02/2027 (~24 phiên) | Trần Đức Cường
126 | Báo cáo tiến độ 2 tuần gửi khách hàng | Báo cáo 2 tuần/lần gửi Product Owner của khách hàng (~12 lần) | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | Báo cáo tiến độ 2 tuần (Bi-weekly Progress Report) | Định kỳ 2 tuần từ 12/10/2026 đến 22/02/2027 | Mai Công Trà Giang
127 | Báo cáo tháng gửi Ban Chỉ đạo | Báo cáo tháng có EVM, Risk, Change Log gửi Ban Chỉ đạo (6 lần) | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | Báo cáo tháng gửi Ban Chỉ đạo (Monthly Report to Steering Committee) | Định kỳ 05 hàng tháng: 05/10, 05/11, 05/12/2026, 05/01, 05/02/2027 và báo cáo cuối kỳ 26/02/2027 | Trần Đức Cường
128 | Báo cáo cột mốc gửi Sponsor | Báo cáo tại các cột mốc chính: end Planning, end Design, go-live (3 lần) | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | Báo cáo cột mốc (Milestone Report) | Ba mốc: 09/10/2026 (end Planning), 25/12/2026 (end Design), 19/02/2027 (go-live) | Mai Công Trà Giang
129 | Tổ chức demo cho khách hàng | Tổ chức demo cho khách hàng sau mỗi increment và UAT (3 internal + 1 UAT) | 0.5 | 1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | Biên bản demo (Demo Minutes) | 07/01, 18/01, 28/01/2027 (internal demos) và 12/02/2027 (UAT demo) | Mai Công Trà Giang
E. NHÓM QUY TRÌNH KẾT THÚC (CLOSING PROCESS GROUP)
| E.1. Nghiệm thu chính thức và bàn giao hồ sơ dự án | [9 empty] | Trần Đức Cường (chủ trì) Mai Công Trà Giang (phối hợp làm việc với khách hàng)
130 | Nghiệm thu tổng thể với khách hàng | Rà soát toàn bộ deliverable với khách hàng, xử lý các vấn đề còn tồn đọng | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | Biên bản nghiệm thu tổng thể (Overall Acceptance Minutes) | 23/02/2027 - 24/02/2027 | Mai Công Trà Giang
131 | Đóng gói toàn bộ deliverable | Đóng gói hồ sơ dự án hoàn chỉnh (5 nhóm A/B/C/D/E, 18 deliverable) theo cấu trúc chuẩn | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | Hồ sơ dự án hoàn chỉnh (Complete Project Dossier) | 24/02/2027 - 25/02/2027 | Trần Đức Cường
132 | Lập hồ sơ quyết toán chi phí | So sánh AC vs Cost Baseline, giải trình sai lệch từng mục chi, đề xuất phương án | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | Hồ sơ quyết toán chi phí (Cost Settlement Dossier) | 25/02/2027 - 26/02/2027 | Trần Đức Cường
133 | Ký Biên bản nghiệm thu chính thức (M8) | Ban Chỉ đạo ký biên bản nghiệm thu chính thức - cột mốc M8, đóng dự án | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1 | Biên bản nghiệm thu chính thức có ký của Ban Chỉ đạo (Signed Final Acceptance Minutes) | 25/02/2027 - 26/02/2027 | Trần Đức Cường
134 | Đóng hợp đồng và chuyển sang bảo hành | Ký biên bản đóng hợp đồng, giải phóng cam kết sang giai đoạn bảo hành hậu dự án | 0.5 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | Biên bản đóng hợp đồng (Contract Closure Minutes) | 26/02/2027 - 26/02/2027 | Trần Đức Cường
| E.2. Tổng kết Lessons Learned | [9 empty] | Trần Đức Cường (chủ trì) Nguyễn Phương Thảo (phối hợp cập nhật Knowledge Base)
135 | Phân tích sai lệch tổng thể của dự án | Phân tích SPI/CPI cuối kỳ, nguyên nhân sai lệch tiến độ và chi phí so với baseline | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | Báo cáo phân tích sai lệch tổng thể (Overall Variance Analysis Report) | 24/02/2027 - 25/02/2027 | Trần Đức Cường
136 | Ghi nhận Lessons Learned | Ghi nhận những gì đúng/sai của kế hoạch, kiến nghị cho các dự án HRMS tương lai | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | Báo cáo Lessons Learned (Lessons Learned Report) | 25/02/2027 - 26/02/2027 | Trần Đức Cường
137 | Cập nhật Knowledge Base tái sử dụng | Bổ sung các template, checklist, process vào knowledge base cho dự án tương lai | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | Knowledge Base cập nhật (Updated Knowledge Base) | 26/02/2027 - 26/02/2027 | Nguyễn Phương Thảo
| TỔNG CỘNG (person-day) |  |  |  |  | 273.9 | 16.5 | 290.4
CHÚ THÍCH
| • Đơn vị ước lượng | Person-day (ngày công/người).
| • Công thức EST (PERT) | EST = ROUND((MO + 4×ML + MP)/6, 1) - ước lượng ba điểm theo phương pháp PERT
| • Công thức EST chốt | EST chot = EST + Tang them. Cot Tang them la du phong (contingency reserve) dien theo phan tich rui ro tu Risk Register: chi ap dung cho cong viec co rui ro (phu thuoc ben ngoai, do bien dong MO-MP lon, phuc tap ky thuat cao), muc tang toi da 10% EST va lam tron xuong boi so 0,1 person-day; cac cong viec con lai giu 0.
| • Quy tắc phân công | Mỗi công việc nhỏ (task): 01 cá nhân chịu trách nhiệm chính (accountable). Mỗi hạng mục lớn (subgroup A.x/B.x/C.x/D.x/E.x): tối thiểu 02 cá nhân (chủ trì + phối hợp) - dòng nền xanh nhạt. Ràng buộc nguồn lực: tổng EST chốt của mỗi thành viên không vượt quá 60 person-day trong toàn dự án.
| • Cột mốc dự án | M1 Charter (11/09/2026); M2 Baselines (09/10/2026); M3 SRS (04/12/2026); M4 Design (25/12/2026); M5 Code Freeze (29/01/2027); M6 UAT Pass (12/02/2027); M7 Go-live (19/02/2027); M8 Nghiệm thu chính thức (26/02/2027). Ngày cột mốc là mốc cam kết theo lịch làm việc thứ Hai - thứ Sáu (Deadline trên MS Project).