## Slide 1
HỌC PHẦN QUẢN TRỊ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Quản trị dự án xây dựng Hệ thống Quản trị Nhân sự (HRMS) cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thị Hoa
Nhóm 02 – B2CQ-CNTT-K69(01)
Mã đề tài: VB2-CNTT-K69(1)-N02
Thành viên: Trần Đức Cường · Lê Xuân Bách · Bùi Tiến Thành · Nguyễn Phương Thảo · Mai Công Trà Giang
Đại học Bách khoa Hà Nội · Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông · Hà Nội, 2026

## Slide 2
09 nội dung, từ tên dự án tới kết luận & hướng phát triển
01
Tên dự án, nhóm thực hiện
02
Mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu
03
Tính khả thi
04
Các chức năng của dự án
05
Nguồn nhân lực
06
Thời gian thực hiện
07
Kinh phí
08
Kết quả thực hiện
09
Kết luận
Xen giữa 07 và 08: quản lý chất lượng và quản lý rủi ro
2

## Slide 3
01 Dự án
02 Mục tiêu
03 Khả thi
04 Chức năng
05 Nhân lực
06 Lịch
07 Kinh phí
Chất lượng
Rủi ro
08 Kết quả
09 Kết luận
Dự án HRMS cho Minh Phú kéo dài 06 tháng, trọn gói 640 triệu đồng, do nhóm 05 thành viên thực hiện
Khung dự án
Chủ đầu tư: Cty TNHH SX Cơ khí & TM Minh Phú
Thời gian: 01/09/2026 – 28/02/2027
Kinh phí: 640 triệu đồng, trọn gói
Bảo trợ: ThS. Lê Thị Hoa
Nhóm 02
Thành viên | Vai trò chính
Trần Đức Cường | Giám đốc dự án
Lê Xuân Bách | Kiến trúc sư, trưởng nhóm lập trình
Bùi Tiến Thành | DevOps, Front-end, trưởng nhóm kiểm thử
Nguyễn Phương Thảo | Phân tích nghiệp vụ – SRS, dữ liệu
Mai Công Trà Giang | Phân tích nghiệp vụ – khảo sát, UAT
Nguồn: Tôn chỉ dự án và Thuyết minh đề tài, Phụ lục PL1.
3

## Slide 4
01 Dự án
02 Mục tiêu
03 Khả thi
04 Chức năng
05 Nhân lực
06 Lịch
07 Kinh phí
Chất lượng
Rủi ro
08 Kết quả
09 Kết luận
Bối cảnh: 06 quy trình nhân sự thủ công khiến Minh Phú mất 4–5 ngày để chốt công mỗi tháng
137 nhân sự: 43 văn phòng (HN+HCM), 94 công nhân tại Hải Dương với 04 loại ca làm việc.
06 quy trình chạy trên Excel, hồ sơ giấy, Zalo và Google Drive.
03 máy chấm công không nối mạng, dữ liệu chép bằng USB.
Kỳ chốt công 08/2026 chậm 10 ngày so với hạn Kế toán.
4–5 ngày
chốt công mỗi tháng, thêm 03 ngày cho Kế toán
04 nhân viên
vượt 200 giờ làm thêm năm 2025, rủi ro phạt 20–100 triệu
~217 triệu
chi phí ẩn mỗi năm từ các điểm nghẽn đã lượng hóa
Nguồn: Báo cáo khảo sát hiện trạng As-Is (PL3), 12 phỏng vấn, 15 biểu mẫu.
4

## Slide 5
01 Dự án
02 Mục tiêu
03 Khả thi
04 Chức năng
05 Nhân lực
06 Lịch
07 Kinh phí
Chất lượng
Rủi ro
08 Kết quả
09 Kết luận
06 điểm nghẽn lượng hóa được gây thiệt hại ẩn khoảng 217 triệu đồng mỗi năm
Chart: 
| Dữ liệu phân mảnh 3 nơi | Báo cáo thủ công cho BGĐ | Không cảnh báo hạn HĐLĐ | Sai sót đối soát chấm công | Không có self-service | Chốt công tháng kéo dài
s | 4 | 7.2 | 15 | 30 | 54 | 107
Chốt công tháng: 107 triệu = 49% tổng thiệt hại ẩn
Nghĩa là
Chốt công chiếm 107 triệu, gần nửa thiệt hại.
Hai điểm nghẽn pháp lý chưa quy ra tiền.
Rủi ro phạt 20–100 triệu nằm ngoài 217 triệu.
Nguồn: Báo cáo khảo sát hiện trạng As-Is (PL3)
(*) Self-service: hệ thống tự động để nhân viên tự thực hiện các thủ tục hành chính cá nhân
5

## Slide 6
01 Dự án
02 Mục tiêu
03 Khả thi
04 Chức năng
05 Nhân lực
06 Lịch
07 Kinh phí
Chất lượng
Rủi ro
08 Kết quả
09 Kết luận
Mục tiêu: rút chốt công còn 1–2 ngày và tự động hóa các cảnh báo tuân thủ
Chỉ tiêu quản trị
100% công việc hoàn thành trong 06 tháng
Lệch tiến độ, chi phí ≤ 10% (SPI, CPI ≥ 0,90)
100% yêu cầu SRS được bao phủ (RTM)
100% sản phẩm duyệt nội bộ trước bàn giao
Giá trị cho Minh Phú
Chốt công từ 4–5 ngày còn 1–2 ngày
Cảnh báo tự động hạn hợp đồng và giờ làm thêm
Một nguồn dữ liệu duy nhất, có nhật ký thay đổi
Nguồn: Tôn chỉ dự án (PL1), mục Mục tiêu và tiêu chí thành công.
6

## Slide 7
01 Dự án
02 Mục tiêu
03 Khả thi
04 Chức năng
05 Nhân lực
06 Lịch
07 Kinh phí
Chất lượng
Rủi ro
08 Kết quả
09 Kết luận
Phạm vi khóa ở 03 module M0–M2; tính lương và bảo hiểm nằm ngoài phạm vi
Trong phạm vi
03 module: M0 phân quyền, M1 hồ sơ – hợp đồng, M2 quản lí ca – chấm công
Chuyển đổi dữ liệu từ Excel và hồ sơ giấy
Đào tạo theo vai trò, xuất CSV cho MISA SME
Ngoài phạm vi
Tính lương, kết nối hai chiều với kế toán
Tuyển dụng, KPI, đào tạo
Nghiệp vụ bảo hiểm và thuế
Chuẩn tuân thủ: ISO/IEC 25010 · OWASP Top 10 · BLLĐ 2019 · NĐ 13/2023/NĐ-CP
Nguồn: Tôn chỉ dự án (PL1), mục Phạm vi và ràng buộc.
7

## Slide 8
01 Dự án
02 Mục tiêu
03 Khả thi
04 Chức năng
05 Nhân lực
06 Lịch
07 Kinh phí
Chất lượng
Rủi ro
08 Kết quả
09 Kết luận
Dự án khả thi cả bốn mặt: hoàn vốn sau 49–52 tháng và ROI 5 năm đạt 17–25%
Chart: 
| Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5
s | 115 | 280 | 445 | 610 | 775
Lợi ích lũy kế vượt mức đầu tư 640 triệu trong năm thứ 5
Bốn khía cạnh
Kỹ thuật: React, FastAPI, PostgreSQL
Kinh tế: tiết kiệm 150–200 tr/năm
Nguồn lực: 290,4/300 ngày công
Pháp lý: hỗ trợ tuân thủ luật lao động
Nguồn: Thuyết minh đề tài (PL1), mục Phân tích khả thi; chi phí vận hành 30–40 triệu đồng/năm.
8

## Slide 9
01 Dự án
02 Mục tiêu
03 Khả thi
04 Chức năng
05 Nhân lực
06 Lịch
07 Kinh phí
Chất lượng
Rủi ro
08 Kết quả
09 Kết luận
Ba module với 12 ca sử dụng, triển khai tuần tự M0 → M1 → M2
M0
UC01
Đăng nhập, phân quyền
Quản lý tài khoản · Phân quyền vai trò · Nhật ký truy cập
M1
UC02–UC06
Hồ sơ, hợp đồng
Hồ sơ nhân viên · Điều chuyển, nghỉ việc · Cảnh báo hạn hợp đồng
M2
UC07–UC12
Ca làm việc, chấm công
Phân ca, đồng bộ chấm công · Đơn nghỉ phép, làm thêm · Chốt bảng công
Người dùng: HR Admin · Manager · Employee. Tác nhân: máy chấm công, bộ hẹn giờ (PL4).
9

## Slide 10
01 Dự án
02 Mục tiêu
03 Khả thi
04 Chức năng
05 Nhân lực
06 Lịch
07 Kinh phí
Chất lượng
Rủi ro
08 Kết quả
09 Kết luận
05 thành viên gánh 290,4 ngày công, đạt mức sử dụng năng lực 96,8%
Thành viên | Vai trò | Hệ số | Ngày công | Thành tiền (đ)
Trần Đức Cường | Giám đốc dự án | 0,75 | 57,6 | 109.296.000
Lê Xuân Bách | Kiến trúc sư, lập trình | 0,60 | 57,8 | 87.740.400
Bùi Tiến Thành | DevOps, kiểm thử | 0,60 | 58,7 | 89.106.600
Nguyễn Phương Thảo | Phân tích nghiệp vụ | 0,55 | 58,1 | 80.846.150
Mai Công Trà Giang | Khảo sát, UAT, đào tạo | 0,55 | 58,2 | 80.985.300
Tổng cộng |  |  | 290,4 | 447.974.450
Nguyên tắc
Mỗi gói việc có 01 người chịu trách nhiệm chính
Trần tải ≤ 60 ngày công mỗi người
Quản lý bằng ma trận vai trò-trách nhiệm RACI
Nguồn: WBS và Bảng kinh phí công việc (PL2); định mức hệ số × 2.530.000 đ/ngày công.
10

## Slide 11
01 Dự án
02 Mục tiêu
03 Khả thi
04 Chức năng
05 Nhân lực
06 Lịch
07 Kinh phí
Chất lượng
Rủi ro
08 Kết quả
09 Kết luận
Lịch 06 tháng chia 06 giai đoạn và 08 cột mốc; Tết 2027 là ràng buộc lớn nhất
T9
T10
T11
T12
T1/27
T2/27
ngày công
Khởi tạo
7,9
Lập kế hoạch
34,3
1. Phạm vi
14,9
2. Phân tích
41,0
3. Thiết kế
36,6
4. Phát triển
60,4
5. Kiểm thử
28,8
6. Triển khai
37,5
Kết thúc
8,7
Giám sát
20,3
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
Tết 2027 rơi vào M5–M6
Nguồn: WBS (PL2), ước lượng PERT, đường găng trên MS Project. Thanh đậm = giai đoạn phát triển.
11

## Slide 12
01 Dự án
02 Mục tiêu
03 Khả thi
04 Chức năng
05 Nhân lực
06 Lịch
07 Kinh phí
Chất lượng
Rủi ro
08 Kết quả
09 Kết luận
Dự toán 640 triệu đồng, 70% là chi phí nhân công; thanh toán 06 đợt theo cột mốc
Chart: 
| Chi phí quản lý | Hạ tầng cloud | Dự phòng | Khảo sát, đào tạo | Nhân công
s | 32 | 46 | 57.03 | 57 | 447.97
Nhân công 447,97 triệu = 70% tổng dự toán
Nghĩa là
06 đợt theo cột mốc: 20 – 15 – 15 – 25 – 20 – 5%
Dòng tiền không âm ở mọi tháng (thu > chi)
Dự phòng 57,03 triệu, PM duyệt ≤ 10 tr/lần
Nguồn: Bảng kinh phí và kế hoạch dòng tiền (PL2)
12

## Slide 13
01 Dự án
02 Mục tiêu
03 Khả thi
04 Chức năng
05 Nhân lực
06 Lịch
07 Kinh phí
Chất lượng
Rủi ro
08 Kết quả
09 Kết luận
Chất lượng đo bằng 08 tiêu chí và kiểm soát qua quy trình 04 bước
Bốn tiêu chí trọng yếu
Phù hợp chức năng: 100% ca sử dụng đạt System Test
Hiệu năng: phản hồi < 2 giây với 200 người dùng
Bảo mật: không lỗ hổng Critical/High (OWASP)
Khả dụng: chốt công ≤ 30 phút, điểm khảo sát người dung SUS ≥ 70
Quy trình kiểm soát
1
Tự kiểm theo checklist
2
Peer review chéo 100% sản phẩm
3
Giám đốc dự án rà soát baseline
4
Nghiệm thu nội bộ có biên bản
Kiểm thử V-Model: Unit → Integration → System → UAT.
13

## Slide 14
01 Dự án
02 Mục tiêu
03 Khả thi
04 Chức năng
05 Nhân lực
06 Lịch
07 Kinh phí
Chất lượng
Rủi ro
08 Kết quả
09 Kết luận
15 rủi ro được nhận diện; 04 rủi ro hạng A đều đã có chủ sở hữu và biện pháp
Phân hạng
4
Hạng A
10
Hạng B
1
Hạng C
Mã | Rủi ro hạng A | Điểm | Chủ | Ứng phó
R01 | Dữ liệu nguồn không sạch làm chậm chuyển đổi | 20 | Thảo | Giảm thiểu: làm sạch, khử trùng lặp
R02 | Tết 2027 trùng kiểm thử, UAT, đào tạo | 20 | Cường | Né tránh: đưa UAT, đào tạo lên trước Tết
R03 | Thiếu đầu mối có thẩm quyền xác nhận yêu cầu | 15 | Cường | Né tránh: chỉ định đầu mối trước M3
R04 | 94 công nhân ngại đổi cách chấm công | 15 | Giang | Giảm thiểu: đào tạo theo vai trò
Nguồn: PL6. Hạng A = 15–25 điểm, B = 8–14, C = 1–7; dự phòng 57,03 triệu.
14

## Slide 15
01 Dự án
02 Mục tiêu
03 Khả thi
04 Chức năng
05 Nhân lực
06 Lịch
07 Kinh phí
Chất lượng
Rủi ro
08 Kết quả
09 Kết luận
06 sản phẩm quản trị đã hoàn thành và số liệu đối chiếu chéo nhất quán
Sản phẩm quản trị | Giai đoạn | Tình trạng | PL
Thuyết minh đề tài; Tôn chỉ dự án | Khởi tạo | Hoàn thành | PL1
WBS; kinh phí, dự toán, dòng tiền | Lập kế hoạch | Hoàn thành | PL2
KH chất lượng, nguồn lực, RACI | Lập kế hoạch | Hoàn thành | PL5
KH rủi ro, thời gian, hợp đồng | Lập kế hoạch | Hoàn thành | PL6
Báo cáo khảo sát hiện trạng As-Is, SRS, RTM | Phân tích | Hoàn thành | PL3
Báo cáo phân tích, thiết kế hệ thống | Thiết kế | Hoàn thành | PL4
Đối chiếu chéo
Ngày công WBS = kinh phí = 290,4
Tổng dự toán khớp 640 triệu
08 cột mốc khớp 06 đợt thanh toán
12 ca sử dụng khớp ma trận RTM
Nguồn: Báo cáo tổng hợp và các phụ lục PL1–PL6.
15

## Slide 16
09 · Kết luận
1. Kế hoạch truy vết được: 137 gói công việc → 290,4 ngày công → 640 triệu đồng → 08 cột mốc.
2. Nhu cầu đã được lượng hóa: 217 triệu đồng thiệt hại ẩn mỗi năm, hoàn vốn sau 49–52 tháng.
3. Phạm vi và rủi ro đã khóa: 03 module kiểm soát qua CCB; 04 rủi ro hạng A đã có chủ sở hữu.
4. Giá trị sau go-live: chốt công còn 1–2 ngày, cảnh báo hợp đồng và làm thêm giờ tự động.
Hướng phát triển: mở rộng sang tính lương, tuyển dụng, KPI và đào tạo thành các dự án tiếp theo.
Nhóm 02 – B2CQ-CNTT-K69(01) · Đại học Bách khoa Hà Nội · Hồ sơ dự án: Phụ lục PL1–PL6
16

## Slide 17
HỎI & ĐÁP
Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe
Nhóm 02 sẵn sàng trả lời câu hỏi
Cường · Bách · Thành · Thảo · Giang
Notes: Phần hỏi đáp 5 phút; câu hỏi có thể dành cho tất cả thành viên, mỗi người nắm phần mình chủ trì.

## Slide 18
Phụ lục A — Sản phẩm và minh chứng theo giai đoạn
Mỗi giai đoạn khép lại bằng một cột mốc và một bộ minh chứng
Giai đoạn | Thời gian | Phụ trách | Sản phẩm chính | Mốc / PL
1. Xác định phạm vi | 12/10 – 24/10/2026 | Thành | Chọn công nghệ; 03 môi trường, CI/CD | PL1, PL2
2. Phân tích | 26/10 – 04/12/2026 | Giang, Thảo | Khảo sát As-Is; SRS, RTM | M3 · PL3
3. Thiết kế | 07/12 – 25/12/2026 | Bách | UML, ERD, kiến trúc, giao diện | M4 · PL4
4. Phát triển | 28/12/2026 – 29/01/2027 | Bách, Thành | 03 increment M0/M1/M2 | M5 · PL2, PL5
5. Kiểm thử | 25/01 – 12/02/2027 | Thành, Giang | Unit, Integration, System, UAT | M6 · PL5, PL6
6. Triển khai | 08/02 – 28/02/2027 | Thảo, Giang, Bách | Chuyển đổi dữ liệu, đào tạo, go-live | M7 · PL6
Nguồn: Bảng phân rã công việc (PL2) và Kế hoạch quản lý thời gian (PL6)
18

## Slide 19
Phụ lục B — Bộ 08 tiêu chí chất lượng ISO/IEC 25010
Cả 08 tiêu chí đều có ngưỡng đo được và nghiệm thu bằng minh chứng
Tiêu chí ISO/IEC 25010 | Ngưỡng chấp nhận | Minh chứng nghiệm thu
Phù hợp chức năng | 100% ca sử dụng đạt System Test | Biên bản System Test
Hiệu năng | < 2 giây với 200 người dùng đồng thời | Báo cáo kiểm thử tải
Khả dụng | Chốt công ≤ 30 phút; SUS ≥ 70 | Biên bản UAT, phiếu SUS
Tin cậy | Sẵn sàng ≥ 99% trong 30 ngày hyper-care | Nhật ký giám sát
Bảo mật | Không lỗ hổng Critical/High (OWASP) | Báo cáo quét bảo mật
Bảo trì | 100% commit qua pull request có review | Lịch sử pull request
Tương thích | Chrome, Edge, Firefox; CSV cho Kế toán | Ma trận kiểm thử
Khả chuyển | Tái lập môi trường trong ≤ 02 giờ | Kịch bản dựng môi trường
Nguồn: Kế hoạch quản lý chất lượng (PL5); ISO/IEC 25010:2011; OWASP Top 10 (2021).
19

## Slide 20
Phụ lục C — Chi tiết lượng hóa điểm nghẽn hiện trạng
Chi phí ẩn 217 triệu đồng mỗi năm tính từ thời gian thao tác thực đo
Điểm nghẽn | Cách lượng hóa | Chi phí ẩn (tr/năm)
Chốt công tháng kéo dài | 4–5 ngày công/tháng của HR và Kế toán | 107,0
Không có self-service | Nhân viên hỏi đáp thủ công qua Zalo, email | 54,0
Sai sót đối soát chấm công | Đối chiếu lại dữ liệu USB và bảng Excel | 30,0
Không cảnh báo hạn HĐLĐ | 01 ca bỏ sót 2 tháng, 02 ca gia hạn muộn | 15,0
Báo cáo thủ công cho BGĐ | Tổng hợp số liệu từ nhiều bảng rời rạc | 7,2
Dữ liệu phân mảnh 3 nơi | Nhập trùng và đối chiếu giữa 3 nguồn | 4,0
Tổng cộng | Chưa tính rủi ro phạt 20–100 triệu | 217,2
Nguồn: Báo cáo khảo sát hiện trạng As-Is (PL3), mục Lượng hóa điểm nghẽn.
20