## CongViec
BẢNG KINH PHÍ CÔNG VIỆC (WORK COST BREAKDOWN) — DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHO CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ
ĐỀ TÀI | QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHO CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ
MÃ SỐ | CNTT2026_N04
CHỦ TRÌ | Dương Đức Duy
Kinh phí công lao động theo các nhóm công việc chính của Bảng phân rã công việc (WBS, Phụ lục 3). Định mức/ngày công = Hệ số nhiệm vụ × Mức khoán ngày công cơ sở (2,530,000 đ/ngày công), tra tự động từ sheet CongLaoDong theo Người thực hiện.
STT | Các nội dung, công việc thực hiện | Sản phẩm bàn giao | Thời gian thực hiện | Nhóm quy trình | KINH PHÍ CÔNG LAO ĐỘNG
[5 empty] | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Số ngày công | Định mức (đ/ngày công) | Thành tiền (đ)
1 | Khởi tạo dự án và Khảo sát hiện trạng | Tôn chỉ dự án (Project Charter); Kế hoạch dự án; Báo cáo khảo sát hiện trạng; Tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) sơ bộ | 01/09/2026 - 30/09/2026 | Khởi tạo | Thành viên chính | Nguyễn Hữu Đại | 9 | 1012000 | 9108000
[5 empty] | Chủ nhiệm | Dương Đức Duy | 4 | 1518000 | 6072000
2 | Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống (UC, biểu đồ lớp, biểu đồ tuần tự, sơ đồ hoạt động) | Ma trận yêu cầu; Biểu đồ và đặc tả Use Case; Biểu đồ lớp; Biểu đồ tuần tự; Sơ đồ hoạt động; Sơ đồ kiến trúc hệ thống; Sơ đồ cơ sở dữ liệu chuẩn hóa | 01/10/2026 - 20/10/2026 | Lập kế hoạch | Thành viên chính | Nguyễn Hữu Đại | 24 | 1012000 | 24288000
[5 empty] | Kỹ thuật viên | Nguyễn Long Quyền | 11.5 | 885500 | 10183250
[5 empty] | Kỹ thuật viên | Phạm Trường Giang | 7.5 | 885500 | 6641250
3 | Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) | Bản mockup giao diện Người dùng và giao diện Quản trị; Biên bản tham vấn khách hàng về giao diện | 21/10/2026 - 31/10/2026 | Lập kế hoạch | Thành viên chính | Nguyễn Hữu Đại | 12 | 1012000 | 12144000
[5 empty] | Chủ nhiệm | Dương Đức Duy | 1 | 1518000 | 1518000
4 | Xây dựng chương trình (CSDL, Backend, Frontend) | Cơ sở dữ liệu; API Backend; Giao diện Frontend; Chức năng quản lý kho hàng theo Serial/IMEI, bán hàng (POS), bảo hành, tìm kiếm, thống kê báo cáo; Tài liệu hướng dẫn sử dụng | 01/11/2026 - 31/12/2026 | Thực hiện | Kỹ thuật viên | Nguyễn Long Quyền | 30 | 885500 | 26565000
[5 empty] | Kỹ thuật viên | Phạm Trường Giang | 19.5 | 885500 | 17267250
[5 empty] | Thành viên chính | Nguyễn Hữu Đại | 2.5 | 1012000 | 2530000
5 | Kiểm thử chương trình | Báo cáo kiểm thử (Unit Test, Integration Test); Phiên bản phần mềm Beta | 01/01/2027 - 20/01/2027 | Giám sát & Kiểm soát | Kỹ thuật viên | Phạm Trường Giang | 23.5 | 885500 | 20809250
[5 empty] | Thành viên chính | Nguyễn Hữu Đại | 7 | 1012000 | 7084000
[5 empty] | Kỹ thuật viên | Nguyễn Long Quyền | 6.5 | 885500 | 5755750
6 | Triển khai hệ thống và tổng kết đề tài | Ứng dụng triển khai thực tế tại Cửa hàng Điện tử Lãng Lãng; Tài liệu đào tạo người dùng; Báo cáo tổng kết đề tài | 21/01/2027 - 28/02/2027 | Kết thúc | Kỹ thuật viên | Nguyễn Long Quyền | 10 | 885500 | 8855000
[5 empty] | Kỹ thuật viên | Phạm Trường Giang | 6 | 885500 | 5313000
[5 empty] | Thành viên chính | Nguyễn Hữu Đại | 3 | 1012000 | 3036000
[5 empty] | Chủ nhiệm | Dương Đức Duy | 2.5 | 1518000 | 3795000
TỔNG CỘNG | [6 empty] | 179.5 |  | 170964750

## CongLaoDong
PHỤ LỤC DỰ TOÁN KINH PHÍ 1. CÔNG LAO ĐỘNG KHOA HỌC (KHOÁN CHI)
ĐỀ TÀI | QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHO CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ
MÃ SỐ | CNTT2026_N04
CHỦ TRÌ | Dương Đức Duy
Mức khoán ngày công cơ sở (đồng/ngày công chuẩn): |  |  |  | 2530000
TT | Họ và tên | Nhiệm vụ trong dự án | Số ngày công | Hệ số nhiệm vụ | Định mức (đ/ngày công) | Thành tiền (đ) | Tỷ trọng
1 | Dương Đức Duy | Chủ nhiệm dự án (Giám đốc dự án) | 7.5 | 0.6 | 1518000 | 11385000 | 6.66%
2 | Nguyễn Hữu Đại | Thành viên chính (BA & UI/UX) | 57.5 | 0.4 | 1012000 | 58190000 | 34.04%
3 | Nguyễn Long Quyền | Kỹ thuật viên (Backend & CSDL) | 58 | 0.35 | 885500 | 51359000 | 30.04%
4 | Phạm Trường Giang | Kỹ thuật viên (Frontend & QA/QC) | 56.5 | 0.35 | 885500 | 50030750 | 29.26%
TỔNG CỘNG |  |  | 179.5 |  | 952450 | 170964750 | 100%
Bằng chữ: Một trăm bảy mươi mốt triệu đồng.
ĐỐI CHIẾU
| 179.5 |  | Tổng ngày công theo WBS (EST chốt, Phụ lục 3)
| 0 |  | Chênh lệch ngày công so với WBS (phải bằng 0)
| 170964750 |  | Tổng thành tiền theo sheet CongViec
| 0 |  | Chênh lệch thành tiền so với sheet CongViec (phải bằng 0)

## Dự toán
BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ
ĐỀ TÀI | QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHO CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ
MÃ SỐ | CNTT2026_N04
CHỦ TRÌ | Dương Đức Duy
THỜI GIAN | 06 tháng, từ 01/09/2026 đến 28/02/2027
TT | Danh mục | Số tiền (đ) | Ghi chú
1 | Công lao động khoa học (thuê khoán chuyên môn) | 170964750 | Chi tiết tại sheet CongLaoDong và CongViec; tổng hợp từ 50 đầu việc của WBS (Phụ lục 3).
2 | Vật tư, thiết bị (hosting và công cụ) | 9000000 | Chi tiết tại sheet Thiết bị vật tư; phân bổ theo 03 giai đoạn triển khai.
3 | Chi khác (khảo sát, hội họp, VPP, quản lý, dự phòng) | 20035250 | Chi tiết tại sheet Chi khác; gồm chi phí quản lý 5% và khoản dự phòng tự cân đối.
TỔNG CỘNG |  | 200000000 | Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng chẵn.
ĐỐI CHIẾU VỚI TÔN CHỈ DỰ ÁN (COST BASELINE)
TT | Chỉ tiêu | Giá trị (đ) | Ghi chú
1 | Tổng kinh phí được duyệt theo Tôn chỉ dự án | 200000000 | Ô nhập liệu gốc đặt tại sheet Chi khác, ô D5 (Phụ lục 2.1 - Kinh phí).
2 | Chênh lệch Tổng dự toán − Tổng được duyệt | 0 | Phải bằng 0; dòng Dự phòng tại sheet Chi khác tự cân đối.
3 | Chỉ tiêu thuê khoán chuyên môn (85,5% tổng kinh phí) | 171000000 | Giữ đúng tỷ trọng 85,5% theo Phần B4 của Báo cáo tổng hợp.
4 | Chênh lệch Công lao động so với chỉ tiêu | -35250 | Phần chênh được điều chỉnh vào khoản Dự phòng của sheet Chi khác.
Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2026
CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI
Dương Đức Duy

## Thiết bị vật tư
PHỤ LỤC DỰ TOÁN KINH PHÍ 2. VẬT TƯ, THIẾT BỊ (HẠ TẦNG HOSTING VÀ CÔNG CỤ)
ĐỀ TÀI | QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHO CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ
MÃ SỐ | CNTT2026_N04
CHỦ TRÌ | Dương Đức Duy
Vật tư, thiết bị phục vụ đề tài - phân bổ theo 03 giai đoạn triển khai
TT | TÊN VẬT TƯ, THIẾT BỊ, DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (đ) | THÀNH TIỀN (đ) | Ghi chú
I | Giai đoạn 1 - Chuẩn bị hạ tầng (T9/2026)
1 | Đăng ký tên miền (domain) cho hệ thống, 01 năm | năm | 1 | 600000 | 600000 | Phục vụ triển khai và demo hệ thống
II | Giai đoạn 2 - Phân tích, thiết kế và phát triển (T10-T12/2026)
1 | Thuê VPS môi trường Development & Staging | tháng | 3 | 500000 | 1500000 | Phục vụ nhóm phát triển, từ T10/2026 đến T12/2026
2 | License công cụ thiết kế giao diện (Figma) | user-tháng | 2 | 300000 | 600000 | 02 thành viên × 3 tháng, phục vụ wireframe - mockup
III | Giai đoạn 3 - Kiểm thử và Triển khai (T1-T2/2027)
1 | Thuê VPS môi trường Production | tháng | 2 | 1000000 | 2000000 | Từ T1/2027 đến T2/2027, phục vụ go-live
2 | Chứng thư số SSL cho môi trường Production | chứng thư | 1 | 1500000 | 1500000 | Yêu cầu bảo mật theo NFR03
3 | Dịch vụ sao lưu và giám sát hệ thống | tháng | 2 | 600000 | 1200000 | Backup định kỳ theo NFR04
4 | Thiết bị, phụ kiện phục vụ demo và bàn giao | bộ | 1 | 1600000 | 1600000 | USB lưu trữ, cáp kết nối phục vụ bàn giao và đào tạo
TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 9000000 | Bằng chữ: Chín triệu đồng chẵn.
CHÚ THÍCH
• Nguyên tắc: thuê dịch vụ theo thời gian sử dụng thực tế, không mua sắm tài sản cố định; ưu tiên công cụ mã nguồn mở/miễn phí (Git, IDE) theo Phần D3 của Báo cáo tổng hợp.

## Chi khác
PHỤ LỤC DỰ TOÁN KINH PHÍ 3. CHI KHÁC (KHẢO SÁT, HỘI HỌP, VĂN PHÒNG PHẨM, QUẢN LÝ, DỰ PHÒNG)
ĐỀ TÀI | QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHO CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ
MÃ SỐ | CNTT2026_N04
CHỦ TRÌ | Dương Đức Duy
Tổng kinh phí được duyệt theo Tôn chỉ dự án (đồng): |  |  | 200000000
TT | NỘI DUNG | Mô tả chi tiết | SỐ TIỀN (đ)
I | Khảo sát và đi lại
1 | Đi lại khảo sát hiện trạng tại Cửa hàng Điện tử Lãng Lãng | 5 lượt × 300.000 đ - phỏng vấn quản lý/nhân viên và quan sát quy trình (Phụ lục 5) | 1500000
2 | Đi lại hỗ trợ UAT và đào tạo nhân viên sử dụng hệ thống | 4 lượt × 300.000 đ - hỗ trợ tại chỗ giai đoạn triển khai (T1-T2/2027) | 1200000
II | Hội họp, đào tạo, demo
1 | Họp Sprint Review/Demo định kỳ với khách hàng mô phỏng | 3 buổi × 300.000 đ, theo nhịp Sprint (Phần A6) | 900000
2 | Tổ chức đào tạo nhân viên sử dụng hệ thống khi bàn giao | 01 buổi đào tạo trực tiếp tại cửa hàng khi bàn giao (T2/2027) | 800000
III | In ấn, tài liệu, văn phòng phẩm
1 | In ấn tài liệu SRS, thiết kế hệ thống, hướng dẫn sử dụng | Bộ tài liệu bàn giao theo Phần B1 (Scope of Work) | 1000000
2 | Văn phòng phẩm phục vụ khảo sát, họp, nghiệm thu | Phô tô phiếu khảo sát, biên bản họp, biên bản nghiệm thu | 600000
IV | Chi phí quản lý và dự phòng
1 | Chi phí quản lý dự án | 5% tổng kinh phí được duyệt (= 5% × 200,000,000 đ) theo Tôn chỉ dự án | 10000000
2 | Dự phòng | Tự cân đối: Tổng kinh phí được duyệt trừ Công lao động, Vật tư thiết bị và các khoản Chi khác đã liệt kê | 4035250
TỔNG CỘNG |  |  | 20035250

## KeHoachThanhToan
PHỤ LỤC DỰ TOÁN KINH PHÍ 4. KẾ HOẠCH THANH TOÁN VÀ DÒNG TIỀN DỰ ÁN
ĐỀ TÀI | QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHO CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ
MÃ SỐ | CNTT2026_N04
CHỦ TRÌ | Dương Đức Duy
Giá trị hợp đồng với Chủ đầu tư (đồng): |  |  | 200000000 | Liên kết từ sheet Chi khác (Tổng kinh phí được duyệt theo Tôn chỉ dự án). Hợp đồng trọn gói, thanh toán theo cột mốc nghiệm thu.
Số ngày làm việc từ khi nghiệm thu đến khi nhận tiền: |  |  | 7 | Chủ đầu tư thanh toán trong 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
I. KẾ HOẠCH THANH TOÁN THEO CỘT MỐC NGHIỆM THU
TT | Đợt thanh toán | Cột mốc nghiệm thu | Ngày cột mốc | Điều kiện thanh toán (hồ sơ kèm theo) | Tỷ lệ (%) | Số tiền (đ) | Ngày nhận tiền dự kiến | Lũy kế thu (đ) | Ghi chú
1 | Đợt 1 - Tạm ứng | M1 - Phê duyệt Kế hoạch dự án & SRS | 2026-09-30 | Tôn chỉ dự án đã duyệt; Kế hoạch dự án; Tài liệu Đặc tả yêu cầu (SRS) | 30% | 60000000 | 2026-10-10 | 60000000 | Khởi động dự án, chi trả giai đoạn Khởi tạo & Khảo sát
2 | Đợt 2 | M2 - Bàn giao Thiết kế hệ thống | 2026-10-31 | Tài liệu thiết kế hệ thống; bản mockup giao diện được khách hàng tham vấn | 22% | 44000000 | 2026-11-10 | 104000000 | Bù chi giai đoạn Phân tích - Thiết kế
3 | Đợt 3 | M3 - Hoàn thành lập trình các module chính | 2026-12-31 | Source code các module Kho, Bán hàng, Bảo hành đã tích hợp | 23% | 46000000 | 2027-01-10 | 150000000 | Đợt lớn nhất, chi trả giai đoạn Xây dựng chương trình
4 | Đợt 4 | M4 - Bàn giao phiên bản Beta | 2027-01-31 | Báo cáo kiểm thử; phiên bản phần mềm Beta | 15% | 30000000 | 2027-02-10 | 180000000 | Bù chi giai đoạn Kiểm thử
5 | Đợt 5 - Quyết toán | M5 - Nghiệm thu triển khai & Báo cáo tổng kết | 2027-02-28 | Biên bản nghiệm thu triển khai thực tế; Báo cáo tổng kết đề tài; hồ sơ quyết toán | 10% | 20000000 | 2027-03-10 | 200000000 | Khoản giữ lại đến khi quyết toán
TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 100% | 200000000 |  |  | Đủ 100% giá trị hợp đồng
II. DÒNG TIỀN DỰ KIẾN THEO THÁNG (CHI THEO COST BASELINE, THU THEO KẾ HOẠCH THANH TOÁN)
Tháng | Ngày cuối tháng | Chi công lao động (đ) | Chi vật tư, thiết bị (đ) | Chi khác, không gồm dự phòng (đ) | Tổng chi trong tháng (đ) | Lũy kế chi (đ) | Thu trong tháng (đ) | Lũy kế thu (đ) | Chênh lệch lũy kế thu - chi (đ)
T09/2026 | 2026-09-30 | 15180000 | 600000 | 3166667 | 18946667 | 18946667 | 60000000 | 60000000 | 41053333
T10/2026 | 2026-10-31 | 54774500 | 700000 | 3066667 | 58541167 | 77487834 | 44000000 | 104000000 | 26512166
T11/2026 | 2026-11-30 | 23181125 | 700000 | 1666666 | 25547791 | 103035625 | 0 | 104000000 | 964375
T12/2026 | 2026-12-31 | 23181125 | 700000 | 1666667 | 25547792 | 128583417 | 46000000 | 150000000 | 21416583
T01/2027 | 2027-01-31 | 33649000 | 3150000 | 3366667 | 40165667 | 168749084 | 30000000 | 180000000 | 11250916
T02/2027 | 2027-02-28 | 20999000 | 3150000 | 3066666 | 27215666 | 195964750 | 20000000 | 200000000 | 4035250
TỔNG CỘNG |  | 170964750 | 9000000 | 16000000 | 195964750 | 195964750 | 200000000 | 200000000