## Tổng hợp dự toán
TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ
Dự án: Quản lý Cửa hàng Thiết bị Máy tính
TT | Khoản mục | Chi tiết | Kinh phí (VNĐ) | Tỷ lệ (%) | Ghi chú
I | Khoản 1a: Công lao động |  |  |  | 6 thành viên nội bộ + thuê ngoài
| a) Nhân sự nội bộ (6 người) | 397 ngày | 425000000 |  | 60-72 ngày/người
| b) Thuê ngoài | 200 ngày | 275000000 |  | 1,375,688 ₫/ngày
| Cộng Khoản 1a |  | 700000000 | 531.2%
II | Khoản 1b: Nguyên vật liệu, thiết bị |  | 200000000 | 250% | Máy chủ, PC, mạng, phần mềm
III | Khoản 2: Chi khác
| a) Giai đoạn 1 (Khảo sát) |  | 12000000 |  | Đi lại, in ấn
| b) Giai đoạn 2 (Phát triển) |  | 8000000 |  | Điện, Internet, in ấn
| c) Giai đoạn 3 (Triển khai) |  | 80000000 |  | Đào tạo, truyền thông, bảo trì, dự phòng
| Cộng Khoản 2 |  | 100000000 | 10%
| TỔNG DỰ TOÁN |  | 1000000000 | 100%

## Khoản 1a - Nhân sự
KHOẢN 1a: CHI PHÍ CÔNG LAO ĐỘNG
A. NHÂN SỰ NỘI BỘ
TT | Họ và tên | Chức danh | Hệ số | Số ngày công | Đơn giá/ngày (₫) | Thành tiền (₫) | Ghi chú
1 | Nguyễn Thế Dũng | Kỹ thuật viên | 0.4 | 65 | 800000 | 52000000 | 7 tasks
2 | Trần Đình Hảo | Thành viên chính | 0.6 | 66.5 | 1200000 | 79800000 | 5 tasks
3 | Trần Đức Khánh | Kỹ thuật viên | 0.4 | 64.5 | 800000 | 51600000 | 15 tasks
4 | Trịnh Kim Nam | Kỹ thuật viên | 0.4 | 65 | 800000 | 52000000 | 23 tasks
5 | Trịnh Tuấn Linh | Thành viên chính | 0.6 | 70 | 1200000 | 84000000 | 3 tasks
6 | Võ Hoàng Dương | Chủ nhiệm | 0.8 | 66 | 1600000 | 105600000 | 3 tasks
| Cộng nhân sự nội bộ |  |  | 397 |  | 425000000
B. THUÊ NGOÀI
TT | Đơn vị thuê ngoài | Loại công việc | Hệ số | Số ngày công | Đơn giá/ngày (₫) | Thành tiền (₫) | Ghi chú
1 | Thuê ngoài - Lập trình | Lập trình |  | 95 | 1375688 | 130690360 | 5 tasks
2 | Thuê ngoài - Phân tích | Phân tích |  | 18 | 1375688 | 24762384 | 14 tasks
3 | Thuê ngoài - Thiết kế UI | Thiết kế UI |  | 86.9 | 1375688 | 119547287.2 | 11 tasks
| Cộng thuê ngoài |  |  | 199.9 |  | 275000031.2
| TỔNG CỘNG KHOẢN 1a |  |  | 596.9 |  | 700000031.2

## Khoản 1b - NVL thiết bị
KHOẢN 1b: NGUYÊN VẬT LIỆU, THIẾT BỊ
TT | Tên thiết bị / vật tư | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá (₫) | Thành tiền (₫) | Gắn task
I. | I. Máy chủ & hạ tầng
1 | Máy chủ Dell PowerEdge T150 (Xeon E-2314, 16GB ECC, 2TB SATA) | Bộ | 1 | 38000000 | 38000000
2 | UPS APC Smart-UPS 1500VA (SMT1500I) | Cái | 1 | 8500000 | 8500000
3 | Ổ cứng SSD Samsung 870 EVO 1TB (cho server) | Cái | 2 | 3500000 | 7000000
4 | RAM DDR4 ECC 16GB bổ sung (server) | Thanh | 2 | 3000000 | 6000000
5 | HDD WD Red Plus 4TB (lưu trữ/backup) | Ổ | 2 | 3250000 | 6500000
6 | Tủ rack 12U + phụ kiện lắp đặt | Bộ | 1 | 7000000 | 7000000
7 | Windows Server 2022 Standard (license) | Bản | 1 | 7000000 | 7000000
| Cộng I. Máy chủ & hạ tầng |  |  |  | 80000000 | 3.4
II. | II. Máy tính phát triển
1 | PC phát triển (Core i5-13400, 16GB, SSD 512GB, màn hình 24" IPS) | Bộ | 3 | 12000000 | 36000000
2 | Bàn phím cơ + chuột không dây Logitech | Bộ | 3 | 1500000 | 4500000
3 | Tai nghe có mic + Webcam Logitech C920 | Bộ | 3 | 1500000 | 4500000
| Cộng II. Máy tính phát triển |  |  |  | 45000000 | 3.4, 3.5.1
III. | III. Thiết bị mạng & ngoại vi
1 | Router MikroTik hAP ax³ | Cái | 1 | 4500000 | 4500000
2 | Switch TP-Link TL-SG1024D 24-port Gigabit | Cái | 1 | 3500000 | 3500000
3 | Access Point TP-Link EAP615-Wall (Wi-Fi 6) | Cái | 2 | 2500000 | 5000000
4 | Cáp mạng Cat6 UTP (305m) + đầu RJ45 + tool bấm | Lô | 1 | 3000000 | 3000000
5 | Máy in HP LaserJet M211dw | Cái | 1 | 5000000 | 5000000
6 | Máy quét mã vạch Honeywell Voyager 1450g (USB) | Cái | 2 | 2000000 | 4000000
| Cộng III. Thiết bị mạng & ngoại vi |  |  |  | 25000000 | 5.1
IV. | IV. Phần mềm bản quyền
1 | Microsoft SQL Server 2022 Standard (1 license) | Bản | 1 | 12000000 | 12000000
2 | Visual Studio Professional 2022 (license) | Bản | 2 | 4000000 | 8000000
3 | Microsoft 365 Business Basic (1 năm, 5 users) | Gói | 1 | 5000000 | 5000000
4 | GitLab Premium Self-Managed (1 năm) | Gói | 1 | 3000000 | 3000000
5 | Figma Professional (1 năm, 2 editor seats) | Gói | 1 | 2000000 | 2000000
| Cộng IV. Phần mềm bản quyền |  |  |  | 30000000 | 2.1
V. | V. Thiết bị kiểm thử
1 | PC kiểm thử (Core i3-13100, 8GB, SSD 256GB, màn hình 22") | Bộ | 2 | 6000000 | 12000000
2 | Điện thoại Android Samsung Galaxy A15 (kiểm thử mobile) | Cái | 1 | 3000000 | 3000000
| Cộng V. Thiết bị kiểm thử |  |  |  | 15000000 | 4.1.1, 4.1.2
VI. | VI. Vật tư tiêu hao
1 | Ổ cứng di động Seagate 2TB (sao lưu dữ liệu) | Cái | 2 | 1500000 | 3000000
2 | USB Kingston DataTraveler 64GB | Cái | 5 | 200000 | 1000000
3 | Dây nguồn, dây tín hiệu, ổ cắm điện dự phòng | Lô | 1 | 1000000 | 1000000
| Cộng VI. Vật tư tiêu hao |  |  |  | 5000000 | 3.4
| TỔNG CỘNG KHOẢN 1b |  |  |  | 200000000

## Khoản 2 - Chi khác
KHOẢN 2: CHI KHÁC
TT | Nội dung | Đơn vị | Định mức (₫) | Thành tiền (₫)
I | Giai đoạn 1 - Khảo sát
1 | Đi lại, khảo sát tại cửa hàng | Buổi ×10 | 1000000 | 10000000
2 | In ấn tài liệu SRS, HDSD | Bộ | 2000000 | 2000000
| Cộng GĐ1 |  |  | 12000000
II | Giai đoạn 2 - Phát triển
1 | Điện, Internet phục vụ phát triển | Tháng ×6 | 1000000 | 6000000
2 | In ấn tài liệu | Bộ | 2000000 | 2000000
| Cộng GĐ2 |  |  | 8000000
III | Giai đoạn 3 - Triển khai
1 | Đào tạo nhân viên sử dụng | Khóa | 16000000 | 16000000
2 | Truyền thông/giới thiệu hệ thống | Gói | 14000000 | 14000000
3 | Bảo trì, hỗ trợ 6 tháng đầu | Tháng ×6 | 3333333 | 20000000
4 | Dự phòng rủi ro | Gói | 30000000 | 30000000
| Cộng GĐ3 |  |  | 80000000
| TỔNG CỘNG KHOẢN 2 |  |  | 100000000

## Phân bổ công việc
BẢNG PHÂN BỔ CÔNG VIỆC THEO THÀNH VIÊN
STT | Tên công việc | Mô tả | Người thực hiện | Ngày công | Đơn giá (₫) | Chi phí LĐ (₫) | Chi phí khác (₫)
1 | Khảo sát yêu cầu
1.1 | Khảo sát hiện trạng | Khảo sát hiện trạng quy mô các cửa hàng bán thiết | Nguyễn Thế Dũng | 4.5 | 800000 | 3600000 | 3333333.3333
1.2 | Hợp nhất hiện trạng | Tổng hợp và hợp nhật các kết luận của khi khảo sát | Nguyễn Thế Dũng | 4.5 | 800000 | 3600000
1.3 | Phân tích hiện trạng | Thảo luận, phân tích và đưa ra được các yêu cầu ch | Nguyễn Thế Dũng | 4.5 | 800000 | 3600000 | 3333333.3333
1.4 | Đưa ra báo cáo đặc tả yêu cầu | Triển khai các yêu cầu thành tài liệu phân tích yê | Thuê ngoài - Phân tích | 5 | 1375688 | 6878440 | 2000000
1.5 | Mời khách hàng tham vấn | Khảo sát ý kiến khách hàng, nhằm tìm ra được những | Trần Đức Khánh | 17.5 | 800000 | 14000000 | 3333333.3333
1.6 | Chỉnh sửa lại yêu cầu phần mềm | Chỉnh sửa lại các ý kiến mà khách hàng góp ý khi t | Trần Đình Hảo | 4 | 1200000 | 4800000
2 | Phân tích thiết kế hệ thống
2.1 | Xác định ma trận yêu cầu | Lập bảng xác định các công việc và người thực hiện | Trần Đức Khánh | 3.5 | 800000 | 2800000 | 15000000
2.2 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Nhằm đưa ra cái nhìn tổng quan về việc triển khai | Trần Đức Khánh | 3.5 | 800000 | 2800000
2.3 | Thiết kế biểu đồ UC của hệ thống
2.3.1 | Xác định và phân tích Actor của hệ thống | Xác định được những tác nhân tham gia dự án | Trần Đức Khánh | 3.5 | 800000 | 2800000 | 1000000
2.3.2 | Xác định và phân tích các User Case | Xác định những chức năng mà dự án cần thực hiện | Trần Đức Khánh | 3.5 | 800000 | 2800000
2.3.3 | Vẽ biểu đồ User Case tổng quát | Xác định được những chức năng của hệ thống và mối | Trần Đức Khánh | 3.5 | 800000 | 2800000
2.4 | Đặc tả Use Case
2.4.1 | Use Case Đăng nhập | Xác định yêu cầu phi chức năng | Thuê ngoài - Phân tích | 1 | 1375688 | 1375688 | 1000000
2.4.2 | Use Case Đăng xuất | Xác định yêu cầu bảo mật | Thuê ngoài - Phân tích | 1 | 1375688 | 1375688
2.4.3 | Use Case Đổi mật khẩu | Xác định nghiệp vụ | Thuê ngoài - Phân tích | 1 | 1375688 | 1375688
2.4.4 | Use Case Đặt hàng | Xác định các tiêu chí đặt hàng | Thuê ngoài - Phân tích | 1 | 1375688 | 1375688
2.4.5 | Use Case bán hàng online | Xác định yếu tố của chức năng bán hàng online | Thuê ngoài - Phân tích | 1 | 1375688 | 1375688
2.4.6 | Use Case quản lý đơn hàng | Xác định các yếu tố của chức năng quản lý đơn hàng | Thuê ngoài - Phân tích | 1 | 1375688 | 1375688
2.4.7 | Use Case quản lý xuất/nhập kho | Xác định yếu tố của chức năng quản lý tồn kho | Thuê ngoài - Phân tích | 1 | 1375688 | 1375688
2.4.8 | Use Case báo cáo tài chính | Xác định yếu tố của chức năng báo cáo và thống kê | Thuê ngoài - Phân tích | 1 | 1375688 | 1375688
2.5 | Xác định biểu đồ lớp
2.5.1 | Biểu đồ lớp Đăng nhập | Xây dựng mô hình lớp bao gồm các thuộc tính và các | Thuê ngoài - Phân tích | 1 | 1375688 | 1375688 | 1000000
2.5.2 | Biểu đồ lớp Đăng xuất | Xây dựng mô hình lớp bao gồm các thuộc tính và các | Thuê ngoài - Phân tích | 1 | 1375688 | 1375688
2.5.3 | Biểu đồ lớp Đổi mật khẩu | Xây dựng mô hình lớp bao gồm các thuộc tính và các | Thuê ngoài - Phân tích | 1 | 1375688 | 1375688
2.5.4 | Biểu đồ lớp Tìm kiếm sản phẩm | Xây dựng mô hình lớp bao gồm các thuộc tính và các | Thuê ngoài - Phân tích | 1 | 1375688 | 1375688
2.5.5 | Biểu đồ lớp Thêm sản phẩm | Xây dựng mô hình lớp bao gồm các thuộc tính và các | Thuê ngoài - Phân tích | 1 | 1375688 | 1375688
2.5.6 | Biểu đồ lớp Sửa sản phẩm | Xây dựng mô hình lớp bao gồm các thuộc tính và các | Trần Đức Khánh | 1.5 | 800000 | 1200000
2.5.7 | Biểu đồ lớp Tìm kiếm đơn hàng | Xây dựng mô hình lớp bao gồm các thuộc tính và các | Trần Đức Khánh | 1.5 | 800000 | 1200000
2.5.8 | Biểu đồ lớp Cập nhật đơn hàng | Xây dựng mô hình lớp bao gồm các thuộc tính và các | Trần Đức Khánh | 1.5 | 800000 | 1200000
2.5.9 | Biểu đồ lớp Quản lý kho | Xây dựng mô hình lớp bao gồm các thuộc tính và các | Trần Đức Khánh | 1.5 | 800000 | 1200000
2.5.10 | Biểu đồ lớp Xuất báo cáo | Xây dựng mô hình lớp bao gồm các thuộc tính và các | Trần Đức Khánh | 1.5 | 800000 | 1200000
2.6 | Xác định biểu đồ tuần tự
2.6.1 | Biểu đồ tuần tự Đăng nhập | Xây dựng các bước trong quy trình khi Đăng nhập | Trần Đức Khánh | 1.5 | 800000 | 1200000 | 1000000
2.6.2 | Biểu đồ tuần tự Đăng xuất | Xây dựng các bước trong quy trình khi Đăng xuất | Trần Đức Khánh | 1.5 | 800000 | 1200000
2.6.3 | Biểu đồ tuần tự Đổi mật khẩu | Xây dựng các bước trong quy trình khi Đổi mật khẩu | Trần Đức Khánh | 1.5 | 800000 | 1200000
2.6.4 | Biểu đồ tuần tự Đặt hàng | Xây dựng các bước trong quy trình khi Đặt hàng | Trịnh Kim Nam | 1 | 800000 | 800000
2.6.5 | Biểu đồ tuần tự Tìm kiếm sản phẩm | Xây dựng các bước trong quy trình khi Tìm kiếm sản | Trịnh Kim Nam | 1 | 800000 | 800000
2.6.6 | Biểu đồ tuần tự Sửa sản phẩm | Xây dựng các bước trong quy trình khi Sửa sản phẩm | Trịnh Kim Nam | 1 | 800000 | 800000
2.6.7 | Biểu đồ tuần tự Tìm kiếm đơn hàng | Xây dựng các bước trong quy trình khi Tìm kiếm đơn | Trịnh Kim Nam | 5 | 800000 | 4000000
2.6.8 | Biểu đồ tuần tự Cập nhật đơn hàng | Xây dựng các bước trong quy trình khi Cập nhật đơn | Trịnh Kim Nam | 5 | 800000 | 4000000
2.6.9 | Biểu đồ tuần tự bán hàng online | Xây dựng các bước trong quy trình khi Bán hàng onl | Trịnh Kim Nam | 5 | 800000 | 4000000
2.6.10 | Biểu đồ tuần tự xuất/nhập kho | Xây dựng trình tự các bước khi quản lý xuất/nhập k | Trịnh Kim Nam | 5 | 800000 | 4000000
2.6.11 | Biểu đồ tuần tự báo cáo tài chính | Xây dựng trình tự các bước khi báo cáo tài chính | Trịnh Kim Nam | 5 | 800000 | 4000000
2.6.12 | Biểu đồ tuần tự Xem báo cáo | Xây dựng các bước trong quy trình khi Xem báo cáo | Trịnh Kim Nam | 5 | 800000 | 4000000
2.7 | Xác định sơ đồ hoạt động
2.7.1 | Sơ đồ hoạt động Đăng nhập | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi Đăng nhập | Trịnh Kim Nam | 2.5 | 800000 | 2000000 | 1000000
2.7.2 | Sơ đồ hoạt động Đăng xuất | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi Đăng xuất | Trịnh Kim Nam | 2.5 | 800000 | 2000000
2.7.3 | Sơ đồ hoạt động Đổi mật khẩu | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi Đổi mật khẩ | Trịnh Kim Nam | 2.5 | 800000 | 2000000
2.7.4 | Sơ đồ hoạt động Đặt hàng | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi Đặt hàng | Trịnh Kim Nam | 2.5 | 800000 | 2000000
2.7.5 | Sơ đồ hoạt động Tìm kiếm sản phẩm | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi Tìm kiếm sả | Trịnh Kim Nam | 2.5 | 800000 | 2000000
2.7.6 | Sơ đồ hoạt động Sửa sản phẩm | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi Sửa sản phẩ | Trịnh Kim Nam | 2.5 | 800000 | 2000000
2.7.7 | Sơ đồ hoạt động Tìm kiếm đơn hàng | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi Tìm kiếm đơ | Trịnh Kim Nam | 2.5 | 800000 | 2000000
2.7.8 | Sơ đồ hoạt động Cập nhật đơn hàng | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi Cập nhật đơ | Trịnh Kim Nam | 2.5 | 800000 | 2000000
2.7.9 | Sơ đồ hoạt động Bán hàng online | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi Quản lý kho | Trịnh Kim Nam | 2.5 | 800000 | 2000000
2.7.10 | Sơ đồ hoạt động Xuất/Nhập kho | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi Liệt kê phi | Trịnh Kim Nam | 2.5 | 800000 | 2000000
2.7.11 | Sơ đồ hoạt động Báo cáo tài chính | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi Tìm kiếm tà | Trịnh Kim Nam | 2.5 | 800000 | 2000000
2.7.12 | Sơ đồ hoạt động Xem báo cáo | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi Xem báo cáo | Trịnh Kim Nam | 2.5 | 800000 | 2000000
2.8 | Thiết kế giao diện
2.8.1 | Thiết kế giao diện Trang chủ | Bản thử Thiết kế giao diện Trang chủ | Thuê ngoài - Thiết kế UI | 7.9 | 1375688 | 10867935.2 | 1000000
2.8.2 | Thiết kế giao diện Trang liệt kê sản phẩm | Bản thử Thiết kế giao diện Trang liệt kê sản phẩm | Thuê ngoài - Thiết kế UI | 7.9 | 1375688 | 10867935.2
2.8.3 | Thiết kế giao diện Trang Quản lý sản phẩm | Bản thử Thiết kế giao diện Trang Quản lý sản phẩm | Thuê ngoài - Thiết kế UI | 7.9 | 1375688 | 10867935.2
2.8.4 | Thiết kế giao diện Danh mục hàng | Bản thử Thiết kế giao diện Danh mục hàng | Thuê ngoài - Thiết kế UI | 7.9 | 1375688 | 10867935.2
2.8.5 | Thiết kế giao diện Quản lý đơn hàng | Bản thử Thiết kế giao diện Quản lý đơn hàng | Thuê ngoài - Thiết kế UI | 7.9 | 1375688 | 10867935.2
2.8.6 | Thiết kế giao diện Quản lý kho | Bản thử Thiết kế giao diện Quản lý kho | Thuê ngoài - Thiết kế UI | 7.9 | 1375688 | 10867935.2
2.8.7 | Thiết kế giao diện Thay đổi thông tin tài khoản | Bản thử Thiết kế giao diện Thay đổi thông tin tài | Thuê ngoài - Thiết kế UI | 7.9 | 1375688 | 10867935.2
2.8.8 | Thiết kế giao diện cho phần Xem xuất báo cáo | Bản thử Thiết kế giao diện cho phần Xem xuất báo | Thuê ngoài - Thiết kế UI | 7.9 | 1375688 | 10867935.2
2.8.9 | Thiết kế giao diện Trang đăng xuất | Bản thử Thiết kế giao diện Trang đăng xuất | Thuê ngoài - Thiết kế UI | 7.9 | 1375688 | 10867935.2
2.8.10 | Thiết kế giao diện Trang Báo cáo | Bản thử Thiết kế giao diện Trang Báo cáo | Thuê ngoài - Thiết kế UI | 7.9 | 1375688 | 10867935.2
2.8.11 | Thiết kế giao diện Trang Đổi mật khẩu | Bản thử Thiết kế giao diện Trang Đổi mật khẩu | Thuê ngoài - Thiết kế UI | 7.9 | 1375688 | 10867935.2
2.9 | Mời khách hàng tham vấn giao diện | Hỏi ý kiến cuối cùng của khách hàng về giao diện c | Trịnh Kim Nam | 1 | 800000 | 800000
2.10 | Chỉnh sửa theo yêu cầu | Chỉnh sửa theo những ý kiến của khách hàng, làm ca | Trịnh Kim Nam | 1 | 800000 | 800000 | 2000000
3 | Xây dựng chương trình
3.1 | Thiết kế CSDL | Xây dựng cơ sở dữ liệu cho dự án | Nguyễn Thế Dũng | 29.5 | 800000 | 23600000 | 95000000
3.2 | Xây dựng module tầng Data Access | Xây dựng tầng giao tiếp trực tiếp với CSDL | Thuê ngoài - Lập trình | 25 | 1375688 | 34392200
3.3 | Xây dựng module tầng ADO | Xây dựng tầng giao tiếp gián tiếp với CSDL | Võ Hoàng Dương | 56 | 1600000 | 89600000
3.4 | Xây dựng các chức năng phần Quản trị | Xây dựng các chức năng liên quan cho người quản tr | Trần Đình Hảo | 47.5 | 1200000 | 57000000 | 27500000
3.5 | Xây dựng chức năng phần người dùng
3.5.1 | Đăng ký/Đăng nhập | Xây dựng phần đăng ký, đăng nhập cho người dùng và | Trịnh Tuấn Linh | 20 | 1200000 | 24000000 | 22500000
3.5.2 | Tìm kiếm & lọc sản phẩm | Xây dựng chức năng tìm kiếm và lọc sản phẩm theo c | Trịnh Tuấn Linh | 20 | 1200000 | 24000000
3.5.3 | Giỏ hàng & Đặt hàng | Xây dựng chức năng giỏ hàng và quy trình đặt hàng | Trịnh Tuấn Linh | 30 | 1200000 | 36000000
3.5.4 | Thanh toán trực tuyến | Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến (COD, thẻ, ví | Thuê ngoài - Lập trình | 20 | 1375688 | 27513760
3.5.5 | Quản lý tài khoản cá nhân | Xây dựng chức năng xem/sửa thông tin tài khoản, lị | Thuê ngoài - Lập trình | 20 | 1375688 | 27513760
3.5.6 | Đánh giá & bình luận sản phẩm | Xây dựng chức năng đánh giá sao và bình luận cho s | Thuê ngoài - Lập trình | 20 | 1375688 | 27513760
3.5.7 | Xem lịch sử đơn hàng | Xây dựng chức năng hiển thị lịch sử và trạng thái | Thuê ngoài - Lập trình | 10 | 1375688 | 13756880
3.6 | Viết hướng dẫn sử dụng | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình | Trần Đình Hảo | 8 | 1200000 | 9600000
4 | Kiểm thử chương trình
4.1 | Kiểm thử chức năng
4.1.1 | Kiểm thử các chức năng phần quản trị | Tìm kiếm những thiếu sót và lỗi trong phần quản tr | Nguyễn Thế Dũng | 12 | 800000 | 9600000 | 7500000
4.1.2 | Kiểm thử chức năng phần người dùng | Kiểm tra lỗi các chức năng phần người dùng | Trần Đức Khánh | 17.5 | 800000 | 14000000 | 7500000
4.2 | Kiểm thử toàn cục | Thử lỗi tổng quát toàn chương trình | Nguyễn Thế Dũng | 5 | 800000 | 4000000
4.3 | Sửa lỗi chương trình | Sửa tất cả các lỗi đã được tìm thấy | Trần Đình Hảo | 3.5 | 1200000 | 4200000
5 | Triển khai hệ thống
5.1 | Triển khai trong mạng nội bộ | Triển khai ứng dụng tại cửa hàng | Võ Hoàng Dương | 5 | 1600000 | 8000000 | 33000000
5.2 | Triển khai ra toàn cục | Triển khai ứng dụng tại các mô hình cửa hàng tương | Võ Hoàng Dương | 5 | 1600000 | 8000000 | 22000000
5.3 | Báo cáo chương trình | Báo cáo nghiệm thu chương trình | Trần Đình Hảo | 3.5 | 1200000 | 4200000 | 30000000
5.4 | Đào tạo nhân lực sử dụng chương trình | Hướng dẫn sử dụng chương trình, đào tạo cán bộ, ng | Nguyễn Thế Dũng | 5 | 800000 | 4000000 | 20000000
51 | Bảo trì hệ thống | Cử nhân viên bảo dưỡng, bảo trì hệ thống khi chạy |  | 0.6
| TỔNG CỘNG |  |  | 597.5 |  | 700000031.2 | 300000000