## Tienconglaodong
BẢNG TIỀN CÔNG LAO ĐỘNG
ĐỀ TÀI | Quản lý dự án xây dựng website bán phụ kiện thể thao Con Sport
MÃ SỐ
CHỦ TRÌ
Công lao động khoa học thực hiện theo mức lương cơ bản: |  |  |  | 2530000
TT | Họ và tên | Nhiệm vụ | Số ngày công | Hệ số nhiệm vụ | Định mức / ngày công | Thành tiền
1 | Trần Phương Anh | Chủ nhiệm | 60 | 0.75 | 1897500 | 113850000 | Chủ trì | 0.75
2 | Bùi Thế Hoàng | Thành viên chính | 20 | 0.45 | 1138500 | 22770000 | Thư ký | 0.45
3 | Phạm Trung Thành | Kỹ thuật viên | 29 | 0.16 | 404800 | 11739200 | Thành viên chính | 0.45
| Tổng |  | 109 |  | 1146933.3333 | 148359200
Bằng chữ:
Hà Nội, Ngày tháng năm 2026
| Chủ nhiệm đề tài |  |  | Người lập bảng
Phạm Trung Thành

## Dutoankinhphi
BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ
ĐỀ TÀI | Quản lý dự án xây dựng website bán phụ kiện thể thao Con Sport
MÃ SỐ
CHỦ TRÌ
THỜI GIAN | 6 tháng
TT | Danh mục | Số tiền | Ghi chú
1 | Công lao động | 148359200
2 | Vật tư, Thiết bị | 73000000
3 | Chi Khác (VPP, Công tác, Quản lý..) | 102000000
| Tổng | 323359200
Bằng chữ:
Hà Nội, Ngày tháng năm 2026
Chủ nhiệm đề tài

## Thietbivattu
PHỤ LỤC DỰ TOÁN KINH PHÍ 1. Nhân công lao động khoa học (khoán chi )
ĐỀ TÀI | Quản lý dự án xây dựng website bán phụ kiện thể thao Con Sport
MÃ SỐ
CHỦ TRÌ
Thiết bị vật tư phục vụ đề tài
TT | TÊN | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN
I | Thiết bị phát triển
1 | Màn hình nối | Cái | 2 | 4000000 | 8000000 | Thư ký | 0.45
2 | Ổ cứng SSD/Ổ cứng backup | Cái | 2 | 2500000 | 5000000
3 | UPS/Bộ lưu điện | Bộ | 1 | 4000000 | 4000000 | Thành viên chính | 0.45
II | Thiết bị kiểm thử
1 | Điện thoại Android kiểm thử | Cái | 2 | 5000000 | 10000000
2 | Điện thoại Iphone kiểm thử | Cái | 2 | 6000000 | 12000000
3 | Máy tính bảng kiểm thử | Cái | 1 | 10000000 | 10000000
III | Thiết bị mạng
1 | Router | Bộ | 1 | 3000000 | 3000000 | Thành viên | 0.25
2 | Switch mạng | Cái | 1 | 1500000 | 1500000
3 | Bộ phát wifi | Bộ | 1 | 2000000 | 2000000
IV | Hạ tầng
1 | Tên miền website | Năm | 1 | 500000 | 500000
2 | VPS/Cloud server | Tháng | 6 | 1500000 | 9000000
3 | Dung lượng lưu trữ, backup cloud | Tháng | 6 | 500000 | 3000000
4 | OV SSL | Năm | 1 | 5000000 | 5000000
| Tổng |  |  |  | 73000000
Bằng chữ:
Hà Nội, Ngày tháng năm 2026
| Chủ nhiệm đề tài |  | Người lập bảng
Phạm Trung Thành

## Chikhac
PHỤ LỤC DỰ TOÁN KINH PHÍ 1. Nhân công lao động khoa học (khoán chi )
ĐỀ TÀI | Quản lý dự án xây dựng website bán phụ kiện thể thao Con Sport
MÃ SỐ
CHỦ TRÌ
Chi khác phục vụ đề tài
TT | NỘI DUNG | Đơn vị tính | Số lượng | Giá tiền (VNĐ) | Thành tiền
I | Phân tích, thiết kế
1 | In ấn tài liệu | Gói | 1 | 2000000 | 2000000
2 | Chi phí khảo sát, trao đổi nghiệp vụ | Gói | 1 | 3000000 | 3000000
3 | Tài nguyên thiết kế UI/UX | Gói | 1 | 5000000 | 5000000
II | Phần mềm, dịch vụ
1 | Công cụ thiết kế giao diện | Gói | 6 tháng | 500000 | 3000000
2 | Công cụ quản lí dự án | Gói | 6 tháng | 500000 | 3000000
3 | Dịch vụ email hệ thống | Gói | 1 | 3000000 | 3000000
4 | API, dịch vụ bên thứ 3 | Gói | 1 | 7000000 | 7000000
III | Dữ liệu và nội dung
1 | Minh họa sản phẩm | Gói | 1 | 5000000 | 5000000
2 | Thiết kế banner, quảng cáo | Gói | 1 | 5000000 | 5000000
3 | Nhập và chuẩn hóa dữ liệu sản phẩm | Gói | 1 | 5000000 | 5000000
4 | Viết nội dung sản phẩm | Gói | 1 | 5000000 | 5000000
IV | Kiểm thử và triển khai
1 | Kiểm thử bảo mật website | Gói | 1 | 5000000 | 5000000
2 | Kiểm thử hiệu năng | Gói | 1 | 5000000 | 5000000
3 | Triển khai website lên môi trường thật | Gói | 1 | 5000000 | 5000000
4 | Cấu hình backup và khôi phục dữ liệu | Gói | 1 | 5000000 | 5000000
V | Đào tạo và vận hành
1 | Đào tạo nhân viên quản trị website | Buổi | 2 | 2000000 | 4000000
2 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng | Gói | 1 | 2000000 | 2000000
3 | Bảo trì, hỗ trợ sau triển khai | Gói | 1 | 10000000 | 10000000
VI | Marketing
1 | Quảng cáo ra mắt website | Gói | 1 | 10000000 | 10000000
2 | SEO và tối ưu nội dụng | Gói | 1 | 10000000 | 10000000
| Tổng |  |  |  | 102000000
Bằng chữ:
Chủ nhiệm đề tài

## Thoigiancongviec
STT | Tên công việc | Mô tả | Đơn vị tính | MO | ML | MP | EST | Tăng thêm | EST chốt | Người thực hiện
Khảo sát yêu cầu
1 | Khảo sát hiện trạng | Khảo sát các mô hình thị trường. | Ngày | 4.5 | 5 | 6 | 5.1 | 10% | 5.61 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
2 | Hợp nhất hiện trạng | Tổng hợp và hợp nhất các kết luận. | Ngày | 0.5 | 1 | 1 | 0.9 | 10% | 0.99 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
3 | Phân tích hiện trạng | Thảo luận, phân tích và đưa ra được các yêu cầu cho dự án | Ngày | 0.5 | 1 | 1 | 0.9 | 10% | 0.99 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
4 | Đưa ra báo cáo đặc tả yêu cầu | Triển khai các yêu cầu thành tài liệu phân tích yêu cầu để báo cáo khách hàng | Ngày | 0.5 | 1 | 1 | 0.9 | 10% | 0.99 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
5 | Mời khách hàng tham vấn | Khảo sát ý kiến khách hàng, nhằm tìm ra được những thiếu sót và đáp ứng triệt để yêu cầu của khách hàng | Ngày | 1 | 2 | 2 | 1.8 | 10% | 1.98 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
6 | Chỉnh sửa lại yêu cầu phần mềm | Chỉnh sửa lại các ý kiến mà khách hàng góp ý khi tham vấn | Ngày | 0.5 | 1 | 1 | 0.9 | 10% | 0.99 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
Phân tích thiết kế hệ thống
7 | Xác định ma trận yêu cầu | Lập bảng xác định các công việc và người thực hiện công việc đó. | Ngày | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 10% | 0.44 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
8 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Nhằm đưa ra cái nhìn tổng quan về việc triển khai cơ sở hạ tầng cho dự án. | Ngày | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 10% | 0.44 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
Thiết kế biểu đồ UC của hệ thống
9 | Xác định và phân tích Actor của hệ thống | Xác định được những tác nhân tham gia dự án | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
10 | Xác định và phân tích các User Case | Xác định những chức năng mà dự án cần thực hiện | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
11 | Vẽ biểu đồ User Case tổng quát | Xác định được những chức năng của hệ thống và mối quan hệ một cách tổng quát | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
Đặc tả User Case
12 | User Case đăng ký | Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng đăng ký | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
13 | User Case đăng nhập | Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng đăng nhập | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
14 | User Case quản lý hồ sơ cá nhân | Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng quản lý hồ sơ cá nhân | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
15 | User Case tìm kiếm | Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng tìm kiếm | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
16 | User Case thanh toán | Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng thanh toán | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
17 | User Case quản lý giỏ hàng | Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng quản lý giỏ hàng | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
18 | User Case quản lý sản phẩm | Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng quản lý sản phẩm | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
19 | User Case quản lý thông tin khách hàng | Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng quản lý thông tin khách hàng | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
20 | User Case quản lý đơn hàng | Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng quản lý đơn hàng | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
21 | User Case quản lý chương trình khuyến mãi | Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng quản lý chương trình khuyến mãi | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
22 | User Case đánh giá sản phẩm | Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng đánh giá sản phẩm | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
23 | User Case thống kê doanh thu | Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng thống kê doanh thu | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
24 | Xác định biểu đồ lớp | Xây dựng mô hình lớp bao gồm các thuộc tính, hành động và mối quan hệ của chúng | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
Xác định biểu đồ tuần tự
25 | Biểu đồ tuần tự đăng ký | Xây dựng trình tự các bước khi đăng ký | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
26 | Biểu đồ tuần tự đăng nhập | Xây dựng trình tự các bước khi đăng nhập | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
27 | Biểu đồ tuần tự quản lý hồ sơ cá nhân | Xây dựng trình tự các bước khi quản lý hồ sơ cá nhân | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
28 | Biểu đồ tuần tự tìm kiếm | Xây dựng trình tự các bước khi tìm kiếm | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
29 | Biểu đồ tuần tự thanh toán | Xây dựng trình tự các bước khi thanh toán | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
30 | Biểu đồ tuần tự quản lý giỏ hàng | Xây dựng trình tự các bước khi quản lý giỏ hàng | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
31 | Biểu đồ tuần tự quản lý sản phẩm | Xây dựng trình tự các bước khi quản lý sản phẩm | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
32 | Biểu đồ tuần tự quản lý thông tin khách hàng | Xây dựng trình tự các bước khi quản lý thông tin khách hàng | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
33 | Biểu đồ tuần tự quản lý đơn hàng | Xây dựng trình tự các bước khi quản lý đơn hàng | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
34 | Biểu đồ tuần tự quản lý chương trình khuyến mãi | Xây dựng trình tự các bước khi quản lý chương trình khuyến mãi | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
35 | Biểu đồ tuần tự đánh giá sản phẩm | Xây dựng trình tự các bước đánh giá sản phẩm | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
36 | Biểu đồ tuần tự thống kê doanh thu | Xây dựng trình tự các bước thống kê doanh thu | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
Xác định sơ đồ hoạt động
37 | Sơ đồ hoạt động đăng ký | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi đăng ký | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
38 | Sơ đồ hoạt động đăng nhập | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi đăng nhập | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
39 | Sơ đồ hoạt động quản lý hồ sơ cá nhân | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể quản lý hồ sơ cá nhân | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
40 | Sơ đồ hoạt động tìm kiếm | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể tìm kiếm | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
41 | Sơ đồ hoạt động thanh toán | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể thanh toán | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
42 | Sơ đồ hoạt động quản lý giỏ hàng | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể quản lý giỏ hàng | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
43 | Sơ đồ hoạt động quản lý sản phẩm | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể quản lý sản phẩm | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
44 | Sơ đồ hoạt động quản lý thông tin khách hàng | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể quản lý thông tin khách hàng | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
45 | Sơ đồ hoạt động quản lý đơn hàng | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể quản lý đơn hàng | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
46 | Sơ đồ hoạt động quản lý chương trình khuyến mãi | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể quản lý chương trình khuyến mãi | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
47 | Sơ đồ hoạt động đánh giá sản phẩm | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể đánh giá sản phẩm | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
48 | Sơ đồ hoạt động thống kê doanh thu | Xây dựng các bước hoạt động cụ thể thống kê doanh thu | Ngày | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 10% | 0.11 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
Thiết kế giao diện
49 | Thiết kế giao diện phần Người dùng | Đưa ra phần giao diện giao tiếp với người dùng | Ngày | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 10% | 0.44 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
50 | Thiết kế giao diện cho phần Quản trị | Đưa ra phần giao diện của người quản trị khi sử dụng | Ngày | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 10% | 0.44 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
51 | Mời khách hàng tham vấn giao diện | Hỏi ý kiến cuối cùng của khách hàng về giao diện chương trình | Ngày | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 10% | 0.88 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
52 | Chỉnh sửa theo yêu cầu | Chỉnh sửa theo những ý kiến của khách hàng, làm cam kết để bảo đảm khi nghiệm thu | Ngày | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 10% | 0.88 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
Xây dựng chương trình
53 | Thiết kế CSDL | Xây dựng cơ sở dữ liệu cho dự án | Ngày | 3.5 | 4 | 5 | 4.1 | 10% | 4.51 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
54 | Xây dựng module tầng Data Access | Xây dựng tầng giao tiếp trực tiếp với CSDL | Ngày | 3.5 | 4 | 5 | 4.1 | 10% | 4.51 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
55 | Xây dựng module tầng ADO | Xây dựng tầng giao tiếp gián tiếp với CSDL | Ngày | 3.5 | 4 | 5 | 4.1 | 10% | 4.51 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
56 | Xây dựng các chức năng phần Quản trị | Xây dựng các chức năng liên quan cho người quản trị hệ thống phần mềm | Ngày | 15 | 18 | 20 | 17.8 | 10% | 19.58 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
Xây dựng chức năng phần người dùng
57 | Đăng nhập | Xây dựng phần Đăng nhập người dùng và Đăng nhập cho Quản trị | Ngày | 1.5 | 3 | 4 | 2.9 | 10% | 3.19 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
58 | Quản lý hồ sơ cá nhân | Xây dựng chức năng Quản lý hồ sơ cá nhân | Ngày | 1.5 | 3 | 4 | 2.9 | 10% | 3.19 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
59 | Tìm kiếm | Xây dựng chức năng Tìm kiếm | Ngày | 1.5 | 3 | 4 | 2.9 | 10% | 3.19 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
60 | Thanh toán | Xây dựng chức năng Thanh toán | Ngày | 1.5 | 3 | 4 | 2.9 | 10% | 3.19 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
61 | Quản lý giỏ hàng | Xây dựng chức năng Quản lý giỏ hàng | Ngày | 1.5 | 3 | 4 | 2.9 | 10% | 3.19 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
62 | Quản lý đơn hàng | Xây dựng chức năng Quản lý đơn hàng | Ngày | 1.5 | 3 | 4 | 2.9 | 10% | 3.19 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
63 | Đánh giá sản phẩm | Xây dựng chức năng Đánh giá sản phẩm | Ngày | 1.5 | 3 | 4 | 2.9 | 10% | 3.19 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
64 | Viết hướng dẫn sử dụng | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình | Ngày | 1.5 | 3 | 3 | 2.8 | 10% | 3.08 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
Kiểm thử chương trình
Kiểm thử chức năng
65 | Kiểm thử các chức năng phần quản trị | Tìm kiếm những thiếu sót và lỗi trong phần quản trị | Ngày | 2 | 3 | 4 | 3 | 10% | 3.3 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
66 | Kiểm thử chức năng phần người dùng | Kiểm tra lỗi các chức năng phần người dùng | Ngày | 2 | 3 | 4 | 3 | 10% | 3.3 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
67 | Kiểm thử toàn cục | Thử lỗi tổng quát toàn chương trình | Ngày | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 10% | 3.52 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
68 | Sửa lỗi chương trình | Sửa tất cả các lỗi đã được tìm thấy | Ngày | 3 | 4 | 5 | 4 | 10% | 4.4 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
Triển khai hệ thống
69 | Triển khai toàn cục | Triển khai ứng dụng thông qua môi trường Internet | Ngày | 5 | 5 | 7 | 5.3 | 10% | 5.83 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
70 | Báo cáo chương trình | Báo cáo nghiệm thu chương trình | Ngày | 2 | 2 | 3 | 2.2 | 10% | 2.42 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
71 | Đào tạo nhân lực sử dụng chương trình | Hướng dẫn sử dụng chương trình, đào tạo cán bộ, nghiệm thu chương trình | Ngày | 7 | 7 | 8 | 7.2 | 10% | 7.92 | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
72 | Bảo trì hệ thống | Cử nhân viên bảo dưỡng, bảo trì hệ thống khi chạy chương trình | [7 empty] | Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng