NHÓM 08 – ĐỀ TÀI MÃ SỐ CNTT20261_K69_N08

Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Bách khoa Hà Nội

BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

(QUALITY MANAGEMENT PLAN)

Dự án: Xây dựng website quản lý dự án cho doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ (SME) – Thời gian 09/2026 – 02/2027

Phiên bản 1.0

| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Lê Thị Hoa |
| --- | --- |
| Người lập kế hoạch | Đỗ Thị Thảo Hương – Quản trị Chất lượng & Rủi ro |
| Người phê duyệt | Trịnh Đức Linh – Chủ nhiệm đề tài |

# 1. Mục tiêu chất lượng và chuẩn áp dụng

Kế hoạch xác lập tiêu chuẩn, tiêu chí và cơ chế kiểm soát chất lượng cho toàn bộ sản phẩm bàn giao của dự án theo thuyết minh đề tài, gồm bốn nhóm sản phẩm: Hồ sơ quản trị dự án; Tài liệu phân tích – thiết kế và cơ sở dữ liệu; Prototype/demo website; Bộ kiểm thử và báo cáo. Chuẩn tham chiếu: PMBOK Guide (nhóm kiến thức Quản lý chất lượng dự án), ISO/IEC 25010:2011 (mô hình chất lượng sản phẩm phần mềm), ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (đặc tả yêu cầu), ISO/IEC/IEEE 29119 (kiểm thử phần mềm) và OWASP Top 10 (2021) cho bảo mật ứng dụng web.

Bốn chỉ tiêu cam kết ở cấp dự án:

(i) 100% sản phẩm tài liệu được peer review và nghiệm thu nội bộ trước khi bàn giao;

(ii) 100% yêu cầu chức năng trong SRS có use case và test case tương ứng, đo bằng ma trận truy xuất yêu cầu (RTM);

(iii) tại vòng kiểm thử hồi quy cuối trước nghiệm thu, 100% test case ưu tiên cao đạt và tổng tỷ lệ test case đạt từ 95% trở lên;

(iv) không tồn đọng defect mức Critical hoặc High tại mọi cổng chất lượng từ G1 đến G4.

Dự án được kiểm soát chất lượng qua bốn cổng chất lượng (quality gate), bám theo bốn giai đoạn trong thuyết minh đề tài:

| Cổng | Mốc thời gian | Sản phẩm chính | Điều kiện qua cổng |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 30/09/2026 | Project Charter, WBS, Gantt, kế hoạch nguồn lực – ngân sách, kế hoạch giao tiếp | 100% tài liệu qua peer review; baseline phạm vi – tiến độ – chi phí được Chủ nhiệm duyệt. |
| G2 | 31/12/2026 | SRS, tài liệu phân tích – thiết kế, CSDL, giao diện; mã nguồn các chức năng | RTM phủ 100% yêu cầu; unit test đạt; tài liệu thiết kế được khách hàng xác nhận; không còn defect Critical/High. |
| G3 | 31/01/2027 | Test Plan, Test Case, Test Report, Defect Log; bản build đã sửa lỗi | Hoàn tất System Test và kiểm thử hồi quy; đạt chỉ tiêu (iii); không tồn đọng Critical/High. |
| G4 | 28/02/2027 | Website đã triển khai, Deployment Guide, User Manual, biên bản nghiệm thu, báo cáo tổng kết | UAT được chấp nhận; kiểm tra bảo mật đạt; 100% deliverable có biên bản nghiệm thu nội bộ. |

# 2. Tiêu chí chất lượng sản phẩm phần mềm theo ISO/IEC 25010

| Đặc trưng chất lượng (ISO/IEC 25010) | Chỉ tiêu chấp nhận và phương pháp đo |
| --- | --- |
| 1. Phù hợp chức năng (Functional suitability) | 100% use case của hệ thống (đăng nhập, quản trị danh mục, quản lý dự án, quản lý tiến độ công việc, tìm kiếm, báo cáo thống kê, xem kết quả dành cho khách hàng) đạt ở tầng System Test; RTM phủ 100% yêu cầu chức năng trong SRS. |
| 2. Hiệu năng (Performance efficiency) | Thời gian phản hồi trung bình dưới 2 giây cho các thao tác thường dùng (mở danh sách dự án, cập nhật trạng thái công việc, tìm kiếm) với 50 người dùng đồng thời; kiểm thử tải trên máy chủ thử nghiệm trước khi triển khai diện rộng. |
| 3. Khả dụng (Usability) | Thành viên mới tạo được dự án và giao công việc đầu tiên trong tối đa 05 phút, không cần hỗ trợ; điểm khảo sát người dùng (SUS) từ 70 trở lên tại đợt UAT. |
| 4. Tin cậy (Reliability) | Tỷ lệ sẵn sàng tối thiểu 99% trong thời gian vận hành thử nghiệm tại doanh nghiệp mẫu, căn cứ nhật ký giám sát; có sao lưu dữ liệu định kỳ và khôi phục thử thành công ít nhất một lần. |
| 5. An toàn bảo mật (Security) | Không tồn tại lỗ hổng mức Critical hoặc High theo OWASP Top 10 (2021); kiểm tra bắt buộc đối với đăng nhập, phân quyền, chống SQL Injection và XSS trước khi triển khai diện rộng. |
| 6. Khả năng bảo trì (Maintainability) | 100% mã nguồn được rà soát (code review) trước khi hợp nhất; tuân thủ coding standard và kiến trúc phân tầng Data Access – Service – Giao diện; kiểm tra bằng công cụ phân tích tĩnh. |
| 7. Tương thích (Compatibility) | Chạy đúng trên Chrome, Edge, Firefox bản hiện hành; hiển thị đúng ở các độ phân giải màn hình phổ biến; báo cáo thống kê xuất đúng định dạng đã đặc tả trong SRS. |
| 8. Khả chuyển (Portability) | Dựng lại toàn bộ môi trường (ứng dụng và cơ sở dữ liệu) từ Deployment Guide trong tối đa 02 giờ; xác nhận khi chuyển từ triển khai thử nghiệm nội bộ sang triển khai diện rộng. |

# 3. Tiêu chí chất lượng đối với sản phẩm tài liệu

| Nhóm sản phẩm | Tiêu chí chất lượng chính |
| --- | --- |
| Hồ sơ quản trị dự án (Charter, WBS, Gantt, kế hoạch nguồn lực, ngân sách, giao tiếp) | Nhất quán với mục tiêu và phạm vi trong Charter; mỗi công việc WBS có mô tả, ước lượng ba điểm (MO – ML – MP) và người thực hiện; tổng ngày công khớp với bảng tiền công lao động và dự toán kinh phí. |
| Đặc tả yêu cầu (SRS) và Use Case | Mỗi yêu cầu có mã định danh, rõ ràng, kiểm chứng được, không mâu thuẫn (theo ISO/IEC/IEEE 29148); được khách hàng giả định xác nhận qua buổi tham vấn trước khi chốt baseline. |
| Thiết kế hệ thống (kiến trúc, biểu đồ lớp, tuần tự, hoạt động, ERD/CSDL, giao diện) | Đúng ký pháp UML; mỗi use case có đủ biểu đồ tuần tự và sơ đồ hoạt động; lớp trong biểu đồ lớp khớp với bảng trong CSDL; giao diện được khách hàng xác nhận. |
| Sản phẩm kiểm thử (Test Plan, Test Case, Test Report, Defect Log) | Mỗi test case truy vết được về một yêu cầu trong RTM; có dữ liệu đầu vào, kết quả mong đợi và kết quả thực tế; Test Report nêu rõ số lỗi theo mức độ và trạng thái xử lý. |
| Tài liệu triển khai (Deployment Guide, User Manual, kế hoạch bảo trì) | Một thành viên không phải người viết làm theo tài liệu và hoàn tất cài đặt/sử dụng mà không cần hỏi thêm; có ảnh chụp màn hình và hướng xử lý sự cố thường gặp. |
| Báo cáo nghiệm thu, tổng kết và Lessons Learned | Đối chiếu sản phẩm với yêu cầu ban đầu; số liệu tiến độ, chi phí, chất lượng khớp với các báo cáo giai đoạn. |

# 4. Quy trình đảm bảo và kiểm soát chất lượng

## 4.1. Bốn bước bắt buộc đối với mỗi deliverable

(1) Tự kiểm – người thực hiện đối chiếu sản phẩm với checklist tại mục 5;

(2) Peer review – một thành viên khác (không phải người thực hiện, ưu tiên người có chuyên môn liền kề theo mục 6) thẩm định chéo 100% deliverable, ghi vào Peer Review Log;

(3) Rà soát chất lượng – Phụ trách Chất lượng kiểm tra checklist, RTM, Defect Log và tính nhất quán với baseline phạm vi – tiến độ – chi phí; riêng deliverable do Phụ trách Chất lượng thực hiện thì Chủ nhiệm rà soát;

(4) Nghiệm thu nội bộ – lập biên bản có xác nhận của người thực hiện và người rà soát; Chủ nhiệm ký duyệt tại các cổng chất lượng G1–G4.

## 4.2. Quản lý lỗi (defect)

Mọi lỗi phát hiện được ghi vào Defect Log với mã lỗi, mô tả, mức độ, người phát hiện, người xử lý và trạng thái (Mới – Đang xử lý – Đã sửa – Đã kiểm lại – Đóng). Lỗi chỉ được đóng sau khi người phát hiện kiểm thử lại đạt. Defect Critical và High phải đóng trước khi nghiệm thu; Medium và Low được chuyển tiếp kèm kế hoạch xử lý có thời hạn.

| Mức độ | Mô tả | Thời hạn xử lý |
| --- | --- | --- |
| Critical | Chức năng lõi không hoạt động (đăng nhập, quản lý dự án, quản lý tiến độ công việc), mất hoặc sai lệch dữ liệu, lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, hoặc tài liệu sai lệch phạm vi/yêu cầu cốt lõi; không có cách xử lý tạm. | 01 ngày làm việc; dừng chuyển tầng/cổng cho đến khi đóng. |
| High | Chức năng chính lỗi nhưng còn cách xử lý tạm; sai lệch đáng kể so với SRS; tài liệu thiếu nội dung bắt buộc hoặc mâu thuẫn giữa các tài liệu. | 03 ngày làm việc; đóng trước nghiệm thu. |
| Medium | Lỗi chức năng phụ hoặc lỗi hiển thị/logic ảnh hưởng vừa, người dùng vẫn hoàn thành được công việc. | Trước cổng chất lượng kế tiếp; được chuyển tiếp kèm kế hoạch có thời hạn. |
| Low | Lỗi thẩm mỹ, chính tả, định dạng, không ảnh hưởng chức năng hay nội dung. | Khi có điều kiện, chậm nhất trước bàn giao cuối cùng (G4). |

## 4.3. Kiểm thử theo V-Model

Chất lượng phần mềm được kiểm soát qua bốn tầng kiểm thử; sản phẩm chỉ chuyển tầng khi đạt đủ tiêu chí Exit của tầng trước. Test case được thiết kế song song với SRS và tài liệu thiết kế (từ G2) và thực thi trong Giai đoạn 3.

| Tầng kiểm thử | Phạm vi và công việc WBS | Thực hiện | Tiêu chí Exit |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit Test | Từng hàm/lớp của tầng Data Access, Service và các chức năng phần Quản trị, phần Người dùng (công việc 36–45). | Lập trình viên viết mã: Lê Minh Tuấn, Nguyễn Trọng Nhân. | 100% unit test của module đạt; mã đã qua code review; không lỗi biên dịch. |
| Integration Test | Tích hợp Giao diện – Service – CSDL; luồng dữ liệu giữa các chức năng (thuộc công việc 49). | Đỗ Thị Thảo Hương phối hợp lập trình viên. | Các luồng chính thông suốt; không còn defect Critical/High ở giao diện giữa các module. |
| System Test | Kiểm thử chức năng phần Quản trị (47) và phần Người dùng (48); kiểm thử toàn cục, hiệu năng, bảo mật, tương thích (49); kiểm thử hồi quy sau khi sửa lỗi (50). | Đỗ Thị Thảo Hương; Nguyễn Minh Quý hỗ trợ môi trường. | 100% test case ưu tiên cao đạt; tổng tỷ lệ đạt từ 95%; không tồn đọng Critical/High; đạt các chỉ tiêu ở mục 2. |
| UAT | Đại diện doanh nghiệp mẫu chạy các kịch bản nghiệp vụ theo SRS khi triển khai thử nghiệm (công việc 51) và nghiệm thu (công việc 53). | Khách hàng giả định/giảng viên; Nguyễn Trọng Sang điều phối; Nguyễn Minh Quý hỗ trợ triển khai. | Kịch bản UAT đạt; khách hàng xác nhận bằng biên bản; SUS từ 70. |

# 5. Checklist nghiệm thu deliverable (Deliverable Acceptance Checklist)

Biểu mẫu dưới đây được điền và lưu kèm mỗi Biên bản nghiệm thu nội bộ; deliverable chỉ đạt khi cả 07 tiêu chí được đánh dấu Đạt.

| Deliverable |  | Mã công việc WBS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người thực hiện |  | Người rà soát |  |
| Ngày nghiệm thu |  | Kết luận | Đạt / Không đạt |

| TT | Tiêu chí kiểm tra trước khi bàn giao | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đúng biểu mẫu, cấu trúc và quy cách trình bày đã quy định |  |
| 2 | Đầy đủ nội dung so với mô tả công việc trong Bảng phân rã công việc (WBS) |  |
| 3 | Truy vết được về công việc trong WBS và mã yêu cầu trong RTM |  |
| 4 | Số liệu có căn cứ, nhất quán với các tài liệu đã ban hành trước đó |  |
| 5 | Đã qua peer review; 100% defect mức Critical và High đã được đóng |  |
| 6 | Đúng phiên bản, đặt tên và lưu trữ theo quy ước quản lý phiên bản của nhóm |  |
| 7 | Có xác nhận của người thực hiện và người rà soát trên biên bản |  |

# 6. Vai trò và trách nhiệm trong quản lý chất lượng

| Thành viên | Vai trò trong dự án | Trách nhiệm trong hoạt động chất lượng |
| --- | --- | --- |
| Trịnh Đức Linh | Chủ nhiệm; Tích hợp & Kiến trúc | Phê duyệt Kế hoạch; rà soát tổng thể và ký nghiệm thu nội bộ; quyết định hướng xử lý khi chỉ tiêu chất lượng không đạt; rà soát deliverable do Phụ trách Chất lượng thực hiện. |
| Nguyễn Trọng Sang | Quản lý dự án; Giao tiếp & Stakeholder | Peer review tài liệu phân tích – thiết kế; tổ chức tham vấn khách hàng (SRS, giao diện) và điều phối UAT. |
| Lê Minh Tuấn | Lập trình; Tiến độ & Chi phí | Viết unit test, code review chéo; cung cấp số liệu tiến độ – chi phí để đối chiếu khi nghiệm thu. |
| Đỗ Thị Thảo Hương | Kiểm thử; Chất lượng & Rủi ro (Phụ trách Chất lượng) | Chủ trì lập và cập nhật Kế hoạch chất lượng; lập Test Plan, Test Case, Test Report; quản lý Defect Log; thực hiện System Test; kiểm tra RTM và checklist nghiệm thu; báo cáo chất lượng tại mỗi cổng. |
| Nguyễn Trọng Nhân | Lập trình; Phạm vi & Yêu cầu | Lập và duy trì RTM; sửa lỗi theo Defect Log; peer review tài liệu kiểm thử. |
| Nguyễn Minh Quý | Triển khai & Chuyển giao | Chuẩn bị môi trường kiểm thử và triển khai; kiểm thử khả chuyển; chạy thử Deployment Guide và User Manual; theo dõi nhật ký vận hành. |

# 7. Nguồn lực và chi phí dành cho chất lượng

Số liệu lấy từ Bảng phân rã công việc, bảng tiền công lao động và dự toán chi khác của dự án.

| Hạng mục | Khối lượng / kinh phí | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Kiểm thử chương trình (công việc 47–49) | 8,3 ngày công – Đỗ Thị Thảo Hương; tiền công 6.299.700 đồng | Hệ số công 0,30 |
| Sửa lỗi chương trình (công việc 50) | 3,3 ngày công – Nguyễn Trọng Nhân; tiền công khoảng 2.504.700 đồng | Hệ số công 0,30 |
| Bản quyền công cụ phát triển & kiểm thử | 15 triệu đồng | Giai đoạn 2 |
| Thuê máy chủ/Cloud server thử nghiệm | 20 triệu đồng | Môi trường kiểm thử hiệu năng, khả chuyển |
| Họp Hội đồng nghiệm thu giữa kỳ và cuối kỳ | 15 triệu đồng và 20 triệu đồng | Các cổng G2 và G4 |
| Dự phòng rủi ro | 70 triệu đồng | Chỉ dùng khi được Chủ nhiệm phê duyệt, ưu tiên cho khắc phục lỗi ảnh hưởng tiến độ |

# 8. Giám sát và báo cáo chất lượng

- Chỉ số theo dõi: số defect mở theo mức độ; tỷ lệ test case đạt; độ phủ RTM; tỷ lệ deliverable đạt nghiệm thu ngay lần đầu.

- Báo cáo: Phụ trách Chất lượng lập báo cáo chất lượng ngắn tại mỗi cổng G1–G4 và đưa vào báo cáo tiến độ định kỳ theo Kế hoạch quản lý giao tiếp.

- Xử lý khi không đạt: nếu còn defect Critical/High mở, độ phủ RTM dưới 100% hoặc tỷ lệ test case đạt dưới 95%, Phụ trách Chất lượng báo Chủ nhiệm ngay, cập nhật danh mục rủi ro và lập yêu cầu thay đổi nếu cần điều chỉnh baseline.