ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

MÔN: QUẢN TRỊ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (IT4244)

BÁO CÁO QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN

QUẢN TRỊ DỰ ÁN XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ DỰ ÁN
CHO DOANH NGHIỆP QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ

| Nhóm thực hiện | Nhóm 8 |
| --- | --- |
| Người thực hiện | Nguyễn Minh Quý |
| MSSV | 202490078 |
| Nội dung phụ trách | Quản lý rủi ro |
| Thời gian dự án | 06 tháng (09/2026 - 03/2027) |
| Tổng kinh phí | 1.000.000.000 VNĐ |

Hà Nội, tháng 09 năm 2026

# 1. THÔNG TIN TỔNG QUAN

Tên đề tài: Quản trị dự án Xây dựng website quản lý dự án cho doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ.

Mã đề tài: CNTT20261_K69_N08.

Thời gian thực hiện: 06 tháng, từ tháng 09/2026 đến tháng 03/2027.

Tổng kinh phí: 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng).

Đối tượng áp dụng: doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ (SME) tại Việt Nam.

Phạm vi quản trị rủi ro của báo cáo bao phủ toàn bộ vòng đời dự án, từ khởi tạo, lập kế hoạch, phân tích - thiết kế, xây dựng, kiểm thử đến triển khai, đào tạo, bàn giao và bảo trì ban đầu. Báo cáo tập trung vào các rủi ro có thể ảnh hưởng đến phạm vi, tiến độ, chi phí, chất lượng, nguồn lực, công nghệ và khả năng chấp nhận hệ thống của người dùng.

Nguyễn Minh Quý là đầu mối quản lý rủi ro của phần báo cáo này: duy trì danh mục rủi ro, tổ chức rà soát định kỳ, theo dõi dấu hiệu cảnh báo và tổng hợp trạng thái. Với từng rủi ro, một chủ sở hữu chuyên môn được chỉ định để thực hiện biện pháp phòng ngừa/giảm thiểu.

# 2. PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO

Kế hoạch được xây dựng bám theo nội dung Chương 08 - Quản lý rủi ro của học phần IT4244. Quy trình quản lý rủi ro được tổ chức theo 05 bước:

Bước 1 - Xác định rủi ro: Nhận diện bản chất, nguồn gây rủi ro thông qua rà soát WBS, yêu cầu, tiến độ, nguồn lực và trao đổi nhóm.

Bước 2 - Đánh giá mức độ rủi ro: Chấm điểm khả năng xảy ra P và mức độ ảnh hưởng I theo thang 1-5; tính mức phơi nhiễm E = P × I để ưu tiên xử lý.

Bước 3 - Phòng ngừa và giảm thiểu: Xác định hành động làm giảm khả năng xảy ra và/hoặc giảm thiệt hại khi rủi ro phát sinh; chuẩn bị phương án dự phòng nếu cần.

Bước 4 - Thỏa thuận và giải quyết: Các hành động có ảnh hưởng đến phạm vi, ngân sách, lịch biểu hoặc nguồn lực phải được người có thẩm quyền của nhóm chấp thuận trước.

Bước 5 - Xác định trách nhiệm: Chỉ định chủ sở hữu cho từng rủi ro, quy định dấu hiệu cần theo dõi và trách nhiệm cập nhật trạng thái.

## 2.1. Thang điểm đánh giá

| Điểm | Khả năng xảy ra (P) | Mức độ ảnh hưởng (I) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rất thấp - hiếm khi xảy ra | Không đáng kể; gần như không ảnh hưởng mục tiêu dự án |
| 2 | Thấp - ít khả năng xảy ra | Ảnh hưởng nhỏ; xử lý được trong phạm vi nhóm |
| 3 | Trung bình - có thể xảy ra | Ảnh hưởng đáng kể đến một phần phạm vi/tiến độ/chất lượng |
| 4 | Cao - khả năng xảy ra lớn | Ảnh hưởng lớn; cần điều chỉnh kế hoạch hoặc huy động thêm nguồn lực |
| 5 | Rất cao - gần như chắc chắn | Ảnh hưởng nghiêm trọng đến mục tiêu chính hoặc khả năng nghiệm thu |

Mức phơi nhiễm rủi ro được tính theo công thức E = P × I. Nhóm sử dụng ngưỡng ưu tiên nội bộ sau để thuận tiện theo dõi: 1-4: Thấp; 5-9: Trung bình; 10-16: Cao; 17-25: Rất cao.

## 2.2. Nguyên tắc ứng phó và quỹ dự phòng

Tùy từng rủi ro, dự án áp dụng một hoặc kết hợp các chiến lược: tránh rủi ro, giảm thiểu rủi ro, chuyển giao rủi ro và chấp nhận có kiểm soát. Các rủi ro nghiêm trọng phải có kế hoạch dự phòng và dấu hiệu kích hoạt rõ ràng.

Quỹ dự phòng rủi ro được xem là một phần của kế hoạch tài chính nhằm xử lý các phát sinh hợp lý về phạm vi, chất lượng, tiến độ hoặc vận hành. Báo cáo này sử dụng tổng kinh phí đề tài 1.000.000.000 VNĐ làm cơ sở quản trị; mức quỹ dự phòng cụ thể sẽ được cập nhật theo bảng dự toán cuối cùng do nhóm phê duyệt.

# 3. NHẬN DIỆN RỦI RO

Dựa trên hồ sơ đề tài, WBS của Nhóm 8 và các nhóm rủi ro được nêu trong bài giảng (công nghệ, con người, quy trình nghiệp vụ và cơ cấu/nguồn lực), các rủi ro trọng yếu được nhận diện như sau:

R01 - Quy trình nghiệp vụ / Phạm vi: Yêu cầu thay đổi hoặc mở rộng phạm vi trong khi dự án đang thực hiện (scope creep).

R02 - Quy trình nghiệp vụ: Yêu cầu ban đầu thiếu rõ ràng hoặc chưa được xác nhận đầy đủ, dẫn đến sửa thiết kế và làm lại chức năng.

R03 - Tiến độ: Các công việc trọng yếu ở giai đoạn xây dựng, đặc biệt module quản lý dự án/tiến độ, bị chậm và kéo theo mốc kiểm thử - triển khai.

R04 - Con người: Một thành viên chủ chốt vắng mặt, quá tải hoặc kiến thức tập trung ở một cá nhân làm gián đoạn công việc.

R05 - Công nghệ: Độ phức tạp kỹ thuật của chức năng quản lý tiến độ (Kanban/Gantt), báo cáo và đồng bộ trạng thái cao hơn ước lượng.

R06 - Công nghệ / An toàn thông tin: Sai sót trong xác thực, phân quyền hoặc kiểm soát truy cập làm lộ dữ liệu dự án/khách hàng.

R07 - Chất lượng: Kiểm thử không đủ độ bao phủ hoặc lỗi tích hợp còn tồn tại trước khi triển khai.

R08 - Công nghệ / Triển khai: Môi trường Internet/Cloud gặp lỗi cấu hình, hiệu năng hoặc gián đoạn dịch vụ khi triển khai.

R09 - Con người: Người dùng SME không muốn thay đổi cách làm việc cũ hoặc ít sử dụng hệ thống sau bàn giao.

R10 - Con người / Chuyển giao: Tài liệu hướng dẫn và đào tạo chưa đủ khiến người dùng thao tác sai hoặc phụ thuộc nhiều vào nhóm hỗ trợ.

R11 - Chi phí: Chi phí phát sinh do thay đổi yêu cầu, hạ tầng Cloud, công cụ hoặc hỗ trợ kỹ thuật vượt phần ngân sách đã phân bổ.

R12 - Công nghệ / Vận hành: Mất dữ liệu hoặc không khôi phục được hệ thống khi xảy ra sự cố do sao lưu và phục hồi chưa được kiểm chứng.

# 4. ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP HẠNG RỦI RO

| ID | Rủi ro | Nhóm | P | I | E=P×I | Mức | Ưu tiên xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Yêu cầu thay đổi/mở rộng phạm vi | Quy trình nghiệp vụ / Phạm vi | 4 | 5 | 20 | Rất cao | Ưu tiên xử lý |
| R02 | Yêu cầu thiếu rõ ràng, phải làm lại | Quy trình nghiệp vụ | 4 | 4 | 16 | Cao | Ưu tiên xử lý |
| R03 | Chậm tiến độ công việc trọng yếu | Tiến độ | 4 | 5 | 20 | Rất cao | Ưu tiên xử lý |
| R04 | Thiếu/vắng nhân sự chủ chốt | Con người | 3 | 4 | 12 | Cao | Ưu tiên xử lý |
| R05 | Phức tạp kỹ thuật module tiến độ/báo cáo | Công nghệ | 4 | 4 | 16 | Cao | Ưu tiên xử lý |
| R06 | Lỗi xác thực, phân quyền, lộ dữ liệu | Công nghệ / ATTT | 3 | 5 | 15 | Cao | Ưu tiên xử lý |
| R07 | Kiểm thử thiếu, lỗi tích hợp còn tồn tại | Chất lượng | 4 | 5 | 20 | Rất cao | Ưu tiên xử lý |
| R08 | Sự cố Cloud/hiệu năng khi triển khai | Công nghệ / Triển khai | 3 | 4 | 12 | Cao | Ưu tiên xử lý |
| R09 | Người dùng kháng cự/ít sử dụng hệ thống | Con người | 3 | 4 | 12 | Cao | Ưu tiên xử lý |
| R10 | Đào tạo/tài liệu chuyển giao chưa đủ | Con người / Chuyển giao | 3 | 3 | 9 | Trung bình | Theo dõi định kỳ |
| R11 | Chi phí phát sinh vượt phân bổ | Chi phí | 3 | 4 | 12 | Cao | Ưu tiên xử lý |
| R12 | Mất dữ liệu/khôi phục thất bại | Công nghệ / Vận hành | 2 | 5 | 10 | Cao | Ưu tiên xử lý |

Nhận xét: R01, R03 và R07 có mức phơi nhiễm rất cao (E=20), cần được theo dõi sát từ đầu. R02, R05 và R06 thuộc nhóm cao và có khả năng tạo hiệu ứng dây chuyền lên tiến độ, chất lượng hoặc khả năng nghiệm thu.

# 5. KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ RỦI RO

| ID | Dấu hiệu cảnh báo | Chiến lược | Biện pháp phòng ngừa / giảm thiểu | Chủ sở hữu | P sau | I sau | E sau | Mức sau | Kế hoạch dự phòng / kích hoạt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Tần suất thay đổi yêu cầu tăng; xuất hiện yêu cầu ngoài SRS/WBS; backlog tăng liên tục. | Giảm thiểu / Tránh | Chốt baseline phạm vi và SRS; mọi yêu cầu mới đi qua Change Request; phân tích ảnh hưởng tiến độ - chi phí - chất lượng trước phê duyệt; ưu tiên yêu cầu Must/Should/Could. | Nguyễn Trọng Nhân; Quý theo dõi | 2 | 4 | 8 | Trung bình | Nếu thay đổi ảnh hưởng baseline: trình PM/nhóm quyết định lùi mốc, tăng nguồn lực hoặc đưa yêu cầu sang phiên bản sau. |
| R02 | Nhiều câu hỏi làm rõ; tiêu chí nghiệm thu không thống nhất; mockup/use case phải sửa nhiều lần. | Giảm thiểu | Tổ chức review yêu cầu theo checklist; mô tả acceptance criteria; xác nhận bằng biên bản/email; prototype sớm các luồng chính trước khi lập trình. | Nguyễn Trọng Nhân | 2 | 3 | 6 | Trung bình | Nếu chưa chốt được yêu cầu trọng yếu: tạm dừng phát triển chức năng liên quan, tổ chức workshop xác nhận trước khi tiếp tục. |
| R03 | Công việc trễ >10% kế hoạch; task trọng yếu chưa hoàn thành đúng mốc; tồn đọng tăng qua các tuần. | Giảm thiểu | Theo dõi đường găng và tiến độ hàng tuần; chia nhỏ task; ưu tiên module trọng yếu; điều chuyển nguồn lực sớm; không để lỗi/việc tồn dồn sang giai đoạn kiểm thử. | Lê Minh Tuấn; Quý tổng hợp | 2 | 4 | 8 | Trung bình | Nếu trễ mốc trọng yếu >10%: lập recovery plan, điều chuyển người, giảm/hoãn phạm vi ưu tiên thấp sau khi được phê duyệt. |
| R04 | Thành viên vắng kéo dài; tồn task cá nhân cao; chỉ một người hiểu module/dữ liệu quan trọng. | Giảm thiểu | Cross-training; code review; lưu tài liệu kiến trúc, CSDL, hướng dẫn setup; quản lý mã nguồn tập trung; chỉ định người dự phòng cho công việc quan trọng. | Nguyễn Trọng Sang | 2 | 3 | 6 | Trung bình | Nếu thành viên không thể tiếp tục: kích hoạt người dự phòng và bàn giao từ tài liệu/kho mã nguồn chung. |
| R05 | Ước lượng task tăng; nhiều lỗi logic trạng thái; Gantt/Kanban/báo cáo phải đổi thiết kế. | Giảm thiểu | Làm proof-of-concept sớm; chuẩn hóa mô hình trạng thái công việc; tách module; review kiến trúc; ưu tiên luồng cốt lõi trước chức năng nâng cao. | Trịnh Đức Linh; Lê Minh Tuấn | 2 | 3 | 6 | Trung bình | Nếu PoC không đạt: chọn giải pháp đơn giản hơn đáp ứng yêu cầu cốt lõi, hoãn phần nâng cao. |
| R06 | Phát hiện truy cập sai vai trò; API thiếu kiểm tra quyền; dữ liệu nhạy cảm hiển thị không đúng đối tượng. | Giảm thiểu | Thiết kế ma trận quyền theo vai trò; kiểm tra quyền cả frontend và backend/API; test negative/authorization; quản lý phiên đăng nhập và log truy cập; không dùng dữ liệu thật khi thử nghiệm nếu chưa cần thiết. | Trịnh Đức Linh; Đỗ Thị Thảo Hương | 2 | 4 | 8 | Trung bình | Nếu phát hiện lỗ hổng nghiêm trọng: khóa chức năng/tài khoản liên quan, sửa và kiểm thử lại trước khi mở truy cập. |
| R07 | Số bug nghiêm trọng tăng; test case thiếu; lỗi tái xuất hiện sau sửa; integration test thất bại gần ngày triển khai. | Giảm thiểu | Lập Test Plan/Test Case từ sớm; ưu tiên luồng nghiệp vụ chính; regression test sau sửa lỗi; quy định tiêu chí Go/No-Go; không triển khai khi còn lỗi Critical/High chưa có chấp thuận. | Đỗ Thị Thảo Hương | 2 | 4 | 8 | Trung bình | Nếu còn lỗi Critical/High trước go-live: quyết định No-Go hoặc triển khai giới hạn sau khi có chấp thuận. |
| R08 | Deploy thất bại; CPU/RAM cao; timeout; cấu hình dev khác production; gián đoạn truy cập. | Giảm thiểu / Chuyển giao một phần | Chuẩn hóa checklist triển khai; cấu hình gần production; test tải cơ bản; giám sát tài nguyên/log; lựa chọn nhà cung cấp Cloud có SLA phù hợp; chuẩn bị rollback. | Nguyễn Minh Quý | 2 | 3 | 6 | Trung bình | Nếu deploy lỗi hoặc dịch vụ mất ổn định: rollback về bản ổn định, khôi phục cấu hình/dữ liệu và xử lý ngoài giờ sử dụng. |
| R09 | Người dùng ít đăng nhập; tiếp tục dùng Excel/chat; phản hồi “khó dùng”; dữ liệu cập nhật không đầy đủ. | Giảm thiểu | Mời người dùng tham vấn giao diện; chạy thử tại doanh nghiệp mẫu; ưu tiên thao tác đơn giản; thu phản hồi; hướng dẫn theo vai trò; có đầu mối hỗ trợ sau triển khai. | Nguyễn Trọng Sang; Nguyễn Minh Quý | 2 | 3 | 6 | Trung bình | Nếu tỷ lệ sử dụng thấp sau pilot: phỏng vấn người dùng, tinh chỉnh UX/quy trình và đào tạo bổ sung. |
| R10 | Câu hỏi sử dụng lặp lại; tài liệu thiếu luồng; người dùng không tự thực hiện được tác vụ cơ bản. | Giảm thiểu | Viết User Manual theo tình huống; checklist đào tạo; bài thực hành; FAQ; cập nhật tài liệu sau pilot; bàn giao tài liệu cài đặt và vận hành. | Nguyễn Minh Quý | 1 | 3 | 3 | Thấp | Nếu người dùng chưa đạt bài thực hành: tổ chức đào tạo lại theo nhóm vai trò và cung cấp hướng dẫn thao tác nhanh. |
| R11 | Phát sinh hạ tầng/công cụ ngoài dự toán; change request làm tăng ngày công; chi phí hỗ trợ tăng. | Giảm thiểu / Chấp nhận có kiểm soát | Theo dõi chi phí theo giai đoạn; mọi phát sinh phải có phê duyệt; đánh giá trade-off phạm vi - chi phí; sử dụng quỹ dự phòng theo quy trình; ưu tiên giải pháp mã nguồn mở/phù hợp SME khi khả thi. | Lê Minh Tuấn; Quý theo dõi | 2 | 3 | 6 | Trung bình | Nếu vượt ngưỡng ngân sách được nhóm cho phép: dùng dự phòng đã phê duyệt hoặc cắt/hoãn hạng mục ưu tiên thấp. |
| R12 | Backup không chạy; bản sao lưu không mở được; chưa từng thử restore; thiếu quy trình phục hồi. | Giảm thiểu | Thiết lập backup định kỳ; tách bản sao khỏi môi trường chính; thử restore trước nghiệm thu; ghi rõ RPO/RTO phù hợp phạm vi dự án; có checklist phục hồi và người phụ trách. | Nguyễn Minh Quý; Trịnh Đức Linh | 1 | 4 | 4 | Thấp | Nếu mất dữ liệu: cô lập nguyên nhân, phục hồi từ bản sao gần nhất, đối chiếu dữ liệu và ghi nhận sự cố. |

# 6. GIÁM SÁT VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO

Danh mục rủi ro là tài liệu sống và phải được rà soát, theo dõi, cập nhật trong toàn bộ vòng đời dự án. Một rủi ro chỉ được đóng khi nguyên nhân không còn, thời điểm nguy cơ đã qua hoặc biện pháp kiểm soát đã đưa mức rủi ro về ngưỡng chấp nhận được.

| Nội dung | Quy định áp dụng |
| --- | --- |
| Tần suất rà soát | Ít nhất 01 lần/tuần trong giai đoạn xây dựng và kiểm thử; rà soát tại các mốc chuyển giai đoạn và trước triển khai. |
| Đầu mối tổng hợp | Nguyễn Minh Quý cập nhật Risk Register, điểm P/I/E, trạng thái hành động và các rủi ro mới. |
| Chủ sở hữu rủi ro | Theo dõi dấu hiệu cảnh báo thuộc lĩnh vực được giao, triển khai hành động phòng ngừa và báo cáo khi vượt ngưỡng. |
| Ngưỡng báo động | Rủi ro E ≥ 10 hoặc có xu hướng tăng phải được đưa ra họp nhóm; E ≥ 17 được ưu tiên xử lý ngay. |
| Thay đổi kế hoạch | Mọi biện pháp làm thay đổi phạm vi, tiến độ, chi phí hoặc chất lượng phải được thống nhất/phê duyệt trước khi thực hiện. |
| Đóng rủi ro | Ghi ngày đóng, lý do đóng, kết quả hành động và bài học kinh nghiệm; vẫn lưu lịch sử để phục vụ nghiệm thu/tổng kết. |

## 6.1. Trạng thái Risk Register

Mỗi rủi ro được quản lý theo một trong các trạng thái: Mới (New) → Đang theo dõi (Monitoring) → Đang xử lý (Mitigating) → Chờ xác nhận (Pending Verification) → Đã đóng (Closed). Khi phát sinh rủi ro mới, nhóm thực hiện lại đầy đủ 05 bước: nhận diện, đánh giá, lập biện pháp, thỏa thuận và xác định trách nhiệm.

## 6.2. Nội dung báo cáo rủi ro định kỳ

Danh sách rủi ro mới phát sinh và nguyên nhân.

Các rủi ro có điểm E tăng/giảm so với kỳ trước.

Tình trạng thực hiện hành động giảm thiểu và người chịu trách nhiệm.

Rủi ro đã kích hoạt kế hoạch dự phòng và ảnh hưởng thực tế đến dự án.

Các quyết định cần nhóm/PM phê duyệt về phạm vi, tiến độ, chi phí hoặc nguồn lực.

# 7. KẾT LUẬN

Kế hoạch quản lý rủi ro tập trung ưu tiên các nguy cơ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hoàn thành dự án đúng phạm vi, tiến độ và chất lượng. Ba nhóm cần được theo dõi sát nhất tại thời điểm lập kế hoạch là: thay đổi phạm vi/yêu cầu, chậm tiến độ ở công việc trọng yếu và chất lượng kiểm thử trước triển khai. Các biện pháp đã được xây dựng theo hướng phòng ngừa sớm, có dấu hiệu cảnh báo, chủ sở hữu cụ thể và đánh giá lại mức P/I/E sau xử lý.

Trong quá trình dự án thực hiện, các điểm P, I, E và biện pháp ứng phó phải được cập nhật theo dữ liệu thực tế. Việc quản lý rủi ro chỉ kết thúc khi dự án hoàn thành; sau bàn giao vẫn cần theo dõi các rủi ro vận hành như dữ liệu, sao lưu, hiệu năng, hỗ trợ kỹ thuật và khả năng sử dụng của người dùng.