## WBS_PhanRaCTCongViec
BẢNG PHÂN BỔ CHI TIẾT NGUỒN LỰC DỰ ÁN
Tên dự án: Quản trị dự án Xây dựng website quản lý dự án cho doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ
Mã đề tài: CNTT2026_N08
Giám đốc dự án: Trịnh Đức Linh
Thời gian thực hiện: 08/2026 - 02/2027
STT | Tên công việc | Mô tả
Khảo sát yêu cầu
1 | Khảo sát hiện trạng | Khảo sát thực trạng quản lý dự án tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ: quy trình hiện tại (Excel, email, giấy tờ), khó khăn thường gặp trong theo dõi tiến độ, chi phí, nguồn lực.
2 | Hợp nhất hiện trạng | Tổng hợp, hệ thống hóa các kết luận khảo sát từ nhiều doanh nghiệp/đối tượng phỏng vấn thành một báo cáo hiện trạng thống nhất.
3 | Phân tích hiện trạng | Thảo luận nhóm, phân tích các vấn đề tồn đọng và đưa ra danh sách yêu cầu (chức năng, phi chức năng) cho hệ thống quản lý dự án.
4 | Đưa ra báo cáo đặc tả yêu cầu | Triển khai các yêu cầu đã thống nhất thành tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) để trình bày, báo cáo khách hàng/giảng viên.
5 | Mời khách hàng tham vấn | Trình bày tài liệu yêu cầu với khách hàng (doanh nghiệp giả định) nhằm xác nhận, tìm ra thiếu sót và bổ sung yêu cầu còn thiếu.
6 | Chỉnh sửa lại yêu cầu phần mềm | Cập nhật, chỉnh sửa tài liệu SRS theo các góp ý của khách hàng sau buổi tham vấn.
Phân tích thiết kế hệ thống
7 | Xác định ma trận yêu cầu | Lập bảng phân công công việc, xác định người phụ trách cho từng hạng mục phân tích thiết kế.
8 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Đưa ra cái nhìn tổng quan về kiến trúc triển khai (client - server, các tầng ứng dụng, hạ tầng lưu trữ/máy chủ) cho hệ thống quản lý dự án.
Thiết kế biểu đồ Use Case của hệ thống
9 | Xác định và phân tích Actor của hệ thống | Xác định các tác nhân tham gia hệ thống: Quản trị viên, Quản lý dự án (PM), Thành viên nhóm, Khách hàng/Chủ doanh nghiệp.
10 | Xác định và phân tích các Use Case | Xác định các chức năng chính hệ thống cần có: đăng nhập, quản trị danh mục, quản lý dự án, quản lý tiến độ công việc, tìm kiếm, báo cáo thống kê.
11 | Vẽ biểu đồ Use Case tổng quát | Thể hiện tổng quan các chức năng của hệ thống và mối quan hệ giữa các actor với use case.
Đặc tả Use Case
12 | Use Case đăng nhập | Đặc tả luồng sự kiện, điều kiện tiên quyết, kết quả của chức năng đăng nhập hệ thống.
13 | Use Case quản trị danh mục | Đặc tả chức năng quản trị các danh mục dùng chung: loại dự án, loại công việc, vai trò thành viên.
14 | Use Case quản lý dự án | Đặc tả chức năng khởi tạo, chỉnh sửa, phân công và theo dõi thông tin tổng quan của một dự án.
15 | Use Case quản lý tiến độ công việc | Đặc tả chức năng tạo/giao việc, cập nhật trạng thái, theo dõi tiến độ (Kanban/Gantt) của công việc trong dự án.
16 | Use Case tìm kiếm | Đặc tả chức năng tìm kiếm dự án, công việc, thành viên theo nhiều tiêu chí.
17 | Use Case báo cáo thống kê | Đặc tả chức năng thống kê tiến độ, chi phí, hiệu suất và xuất báo cáo dự án.
18 | Xác định biểu đồ lớp | Xây dựng mô hình lớp (Class Diagram) gồm các thực thể: Dự án, Công việc, Thành viên, Vai trò... cùng thuộc tính, hành động và mối quan hệ.
Xác định biểu đồ tuần tự
19 | Biểu đồ tuần tự đăng nhập | Xây dựng trình tự các bước xử lý khi người dùng đăng nhập hệ thống.
20 | Biểu đồ tuần tự quản trị danh mục | Xây dựng trình tự các bước khi thêm/sửa/xóa danh mục dùng chung.
21 | Biểu đồ tuần tự quản lý dự án | Xây dựng trình tự các bước khi khởi tạo, phân công và cập nhật thông tin dự án.
22 | Biểu đồ tuần tự quản lý tiến độ công việc | Xây dựng trình tự các bước khi giao việc và cập nhật tiến độ công việc.
23 | Biểu đồ tuần tự tìm kiếm | Xây dựng trình tự các bước xử lý khi thực hiện tìm kiếm dự án/công việc.
24 | Biểu đồ tuần tự báo cáo | Xây dựng trình tự các bước khi hệ thống tổng hợp và xuất báo cáo thống kê.
Xác định sơ đồ hoạt động
25 | Sơ đồ hoạt động đăng nhập | Mô tả các bước hoạt động cụ thể khi người dùng đăng nhập hệ thống.
26 | Sơ đồ hoạt động quản trị danh mục | Mô tả các bước hoạt động cụ thể khi quản trị danh mục dùng chung.
27 | Sơ đồ hoạt động quản lý dự án | Mô tả các bước hoạt động cụ thể khi khởi tạo và quản lý một dự án.
28 | Sơ đồ hoạt động quản lý tiến độ công việc | Mô tả các bước hoạt động cụ thể khi theo dõi, cập nhật tiến độ công việc.
29 | Sơ đồ hoạt động tìm kiếm | Mô tả các bước hoạt động cụ thể khi tìm kiếm dữ liệu trong hệ thống.
30 | Sơ đồ hoạt động báo cáo | Mô tả các bước hoạt động cụ thể khi lập báo cáo, thống kê.
Thiết kế giao diện
31 | Thiết kế giao diện phần Người dùng | Thiết kế giao diện các màn hình cho thành viên: Dashboard cá nhân, danh sách công việc, chi tiết dự án.
32 | Thiết kế giao diện phần Quản trị | Thiết kế giao diện các màn hình cho PM/Quản trị viên: quản lý dự án, phân công, báo cáo tổng hợp.
33 | Mời khách hàng tham vấn giao diện | Lấy ý kiến cuối cùng của khách hàng/giảng viên về giao diện chương trình.
34 | Chỉnh sửa giao diện theo yêu cầu | Chỉnh sửa giao diện theo góp ý, làm cam kết bảo đảm khi nghiệm thu.
Xây dựng chương trình
35 | Thiết kế CSDL | Xây dựng lược đồ cơ sở dữ liệu (bảng, khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc) cho hệ thống.
36 | Xây dựng module tầng Data Access | Xây dựng tầng giao tiếp trực tiếp với CSDL (Repository/DAO).
37 | Xây dựng module tầng xử lý nghiệp vụ (Service) | Xây dựng tầng xử lý logic nghiệp vụ trung gian giữa giao diện và dữ liệu.
38 | Xây dựng các chức năng phần Quản trị | Xây dựng chức năng dành cho PM/Quản trị viên: quản lý người dùng, phân quyền, cấu hình hệ thống.
Xây dựng chức năng phần người dùng
39 | Đăng nhập | Xây dựng chức năng đăng nhập, phân quyền cho người dùng và quản trị viên.
40 | Quản trị danh mục | Xây dựng chức năng quản trị các danh mục dùng chung của hệ thống.
41 | Quản lý dự án | Xây dựng chức năng khởi tạo, chỉnh sửa, phân công thành viên cho dự án.
42 | Quản lý tiến độ công việc | Xây dựng chức năng giao việc, cập nhật trạng thái, hiển thị tiến độ (dạng Kanban/Gantt).
43 | Chức năng tìm kiếm | Xây dựng chức năng tìm kiếm dự án, công việc, thành viên theo nhiều tiêu chí.
44 | Chức năng thống kê báo cáo | Xây dựng chức năng thống kê tiến độ, chi phí, hiệu suất và xuất báo cáo.
45 | Chức năng xem kết quả cho Khách hàng | Xây dựng màn hình hiển thị tiến độ/kết quả dự án dành cho khách hàng/chủ doanh nghiệp theo dõi.
46 | Viết hướng dẫn sử dụng | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình cho từng nhóm người dùng.
Kiểm thử chương trình
Kiểm thử chức năng
47 | Kiểm thử các chức năng phần Quản trị | Tìm kiếm thiếu sót, lỗi trong các chức năng dành cho quản trị viên.
48 | Kiểm thử chức năng phần Người dùng | Kiểm tra lỗi các chức năng dành cho thành viên/khách hàng.
49 | Kiểm thử toàn cục | Kiểm thử tích hợp, kiểm thử tổng quát toàn bộ chương trình.
50 | Sửa lỗi chương trình | Khắc phục toàn bộ các lỗi đã được phát hiện trong quá trình kiểm thử.
Triển khai hệ thống
51 | Triển khai thử nghiệm nội bộ | Triển khai ứng dụng thử nghiệm tại một doanh nghiệp vừa và nhỏ mẫu (case study).
52 | Triển khai diện rộng | Triển khai hệ thống trên môi trường Internet/Cloud để nhiều doanh nghiệp có thể truy cập, sử dụng.
53 | Báo cáo nghiệm thu chương trình | Lập báo cáo nghiệm thu, đối chiếu sản phẩm với yêu cầu ban đầu.
54 | Đào tạo người dùng | Hướng dẫn sử dụng, đào tạo nhân sự doanh nghiệp sử dụng hệ thống.
55 | Bảo trì hệ thống | Bố trí nhân sự theo dõi, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật hệ thống sau khi vận hành.
TỔNG THỜI GIAN DỰ KIẾN (ngày công)